附件4                   项目支出绩效自评表

| 项目资金名称 | 农业服务资金 | 负责人 及电话 | 8811922 |
| --- | --- | --- | --- |
| 市级主管部门 |  |
| 地方主管部门 |  | 实施单位 | 衡阳市林业局 |
| 项目资金（万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B／A） |
|  | 年度资金总额 | 223.5 | 223.5 | 100% |
|  | 其中：中央、省补助 | 0 | 0 | 0 |
|  | 市级资金 | 223.5 | 223.5 | 100% |
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
|  | 提升我市林产品质量安全监管能力和技术支撑能力，加强林产品质量安全监管，从源头把好林产品安全关，确保本年度不发生重大林产品质量安全事故发生。对于全市林地变更调查及森林资源清查相关人员进行培训，确保参加培训人员明确工作任务，熟练掌握数据库建设管理及外业技术规程；四城区林地变更数据库更新图斑超过800个，并通过省林业局验收；对新造林、采伐、森林火灾、征占用林地等年度发生森林资源消长变化档案资料图斑进行外业核实；完成森林资源档案更新，组织各县市按省林业局要求编写资源年度报告。无重大野生动物疫源疫病事件发生，疫源疫病监测防控信息报送到位，监测物资储备建设进一步完善，市民保护野生动物、防范疫病的意识得到有效提高。对全市林业有害生物开展监测，掌握发生动态，对枯死松树砍伐清理并进行除害处理，对松材线虫病传播媒介昆虫——松褐天牛进行防治，购买农药防控马尾松毛虫、白蚁等常发性林业生物灾害，保护森林资源。不发生受害森林面积超过30公顷的森林火灾，不发生人员伤亡事故，年度受害森林面积不超过0.9‰，杜绝重特大森林火灾。 | 本年度无重大林产品质量安全事故发生。全面完成培训、外业、内业等工作，四城区林地变更数据库更新图斑930个，通过省林业局验收，按时提交了林地变更调查及森林资源清查工作成果。无重大野生动物疫源疫病事件发生，疫源疫病监测防控信息报送到位，监测物资储备建设进一步完善，市民保护野生动物、防范疫病的意识得到有效提高。已全面完成全市枯死松树除治，对松褐天牛、马尾松毛虫、条毒蛾、松毒蛾等虫害进行了地面防治或采取飞机进行了防治。发生的森林火灾受害的森林面积没超过30公顷，无人员伤亡事故，年度受害森林面积不超过0.9‰，无重特大森林火灾。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年 完成值 | 未完成原因和 改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开展林产品质量宣传周 |  | 2次 | 2次 |  |
|  |  |  | 开展林产品质量抽检 |  | 116批次 | 116批次 |  |
|  |  |  | 组织林地变更调查及森林资源清查培训 |  | 2次 | 0 | 因省林业局统一组织技术培训，由市局组织集中参加培训 |
|  |  |  | 对800个以上判读小班进行更新 |  | 100% | 116% |  |
|  |  |  | 监测有害生物发生动态 |  | 根据病虫害发生情况实时发布警报及通报 | 全年共发布预警及通报10余篇 |  |
|  |  |  | 世界湿地日、爱鸟周、野生动植物保护宣传日、执法培训，购买仪器设备，在衡阳市动物园建立衡阳市第一个野生动物救护站，日常鸟类监测，市场巡查。 |  | 各一次，一批，一个救护站购买救护器械一批，每月2次，每月1次。 | 举办了世界湿地日、爱鸟周、野生动植物保护宣传日等活动；开展了保护地整合优化等培训班；购买了一批仪器设备；在衡阳市动物园建立衡阳市第一个野生动物救护站；日常鸟类监测每月2次，市场巡查每月1次。 |  |
|  |  |  | 重点部位宣传牌 |  | 2座 | 2座 |  |
|  |  |  | 志愿者进村宣传 |  | 52次 | 52次 |  |
|  |  |  | 扑火培训 |  | 1次 | 1次 |  |
|  |  |  | 防火会议 |  | 2次 | 2次 |  |
|  |  |  | 无人机培训 |  | 5人次 | 5人次 |  |
|  |  | 质量指针 | 林产品质量合格率 |  | 90%以上 | 100% |  |
|  |  |  | 林地变更调查及资源清查数据库更新合格率 |  | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 实现对可能发生的重大疫情的快速反应，将疫情控制在最小范围，最大程度地减少野生动物资源和人民群众生命财产损失。 |  | 重大疫源疫病事件发生为0 | 无重大疫源疫病事件发生 |  |
|  |  |  | 林业有害生物成灾率 |  | ≦0.4% | ≦0.7‰ |  |
|  |  |  | 森林火灾下降率 |  | 5% | 5% |  |
|  |  | 时效指标 | 林产品质量监管项目实施 |  | 每年都开展林产品质量监管工作 | 100% |  |
|  |  |  | 林地变更调查及资源清查外业调查工作（2020年8月前，2020年11月前）完成率 |  | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 林地变更调查及资源清查内业整理工作（2020年11月前，2021年2月前）完成率 |  | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 发生灾情反应及时率。 |  | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 规定时间内森林防火会议和培训完成率 |  | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 规定时间内组织无人机驾驶员完成100小时训练 |  | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 按使用年限更新无人机易耗品 |  | 90% | 90% |  |
|  |  |  | 按使用年限更新扑火工具和防护装备 |  | 75% | 75% |  |
|  |  | 成本指标 | 林产品质量安全 |  | 10万元 | 10万元 |  |
|  |  |  | 林地变更调查及森林资源清查 |  | 20万元 | 20万元 |  |
|  |  |  | 野生动物疫源疫病监测防控项目 |  | 30万元 | 30万元 |  |
|  |  |  | 林业有害生物防控 |  | 42万元 | 42万元 |  |
|  |  |  | 森林防火项目 |  | 121.5万元 | 121.5万元 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升我市林产品质量整体水平，林产值增加 |  | 林产值达到380亿元 | 我市林业总产值达423亿元 |  |
|  |  |  | 减少森林火灾损失 |  | 历史同标减少10%以上 | 减少10%以上 |  |
| 绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 不发生重大林产品安全事故 |  | 不发生重大林产品安全事故 | 全年无林产品安全事故发生 |  |
|  |  |  | 森林资源质量得到进一步提升 |  | 覆盖率达47%上 | 覆盖率48.63% |  |
|  |  |  | 维护生态平衡和社会公共卫生安全 |  | 显著增强 | 显著增强 |  |
|  |  |  | 保护森林资源 |  | 促进可持续发展 | 促进森林资源的可持续发展 |  |
|  |  |  | 森林面积逐年增长，城市空气质量良好，生态环境优美 |  | 年度受害森林面积不超过0.9‰ | 年度受害森林面积未超过0.9‰ |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进林产品生产企业合法经营 |  | 进一步提高我市林产品质量，保障人民生活安全。合法经营率100% | 100% |  |
|  |  |  | 促进经济社会稳定协调和可持续发展 |  | 可持续 | 100% |  |
|  |  |  | 十三五林业有害生物成灾率 |  | ≦0.4% | 0.4% |  |
|  |  |  | 进一步推动衡阳市森林防火工作的有序健康发展 |  | 可持续 | 全面提升衡阳市森林火灾的防控水平 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指针 | 考核满意度 |  | 省、市考核合格 | 省、市考核合格 |  |
|  |  |  | 公众满意度 |  | 公众满意 | 公众满意 |  |
|  |  |  | 林农服务满意度 |  | 林农得实惠 | 林农得实惠 |  |
| 说明 | 无。 |
| 注：1、其他资金包括和中央、省补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。市直各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三文件，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。 4、市直各部门组织指导各县市区主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成地区专项资金《自评表》，再审核汇总各地区专项资金《自评表》，形成市级专项资金《自评表》。 |