部门整体支出绩效自评报告

（2021年度）

单位名称：衡阳市生态环境局衡山分局

主要负责人签字：

2022年 4 月 8 日

**2021年度部门整体支出绩效自评报告**

为进一步规范部门资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高预算资金使用效益，我局认真组织开展了2021年度部门预算绩效自评工作，现将我局2021年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

**一、部门、单位基本情况**

衡阳市生态环境局衡山分局是正科级全额拨款单位。

1.主要职责：

（一）贯彻执行国家、省和市有关生态环境的法律法规和政策，会同同级有关门拟订生态环境保护规划、制度，经批准后组织实施；会同同级有关部门编制并监督实施辖区内重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区。

（二）负责协调和监督管理辖区内生态环境保护工作，组织协调辖区内环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调突发生态环境事件的应急、预警工作，参与实施生态环境损害赔偿制度。

（三）负责监督管理减排目标的落实，根据国家、省和市下达的污染物减排指标，组织制定并监督实施辖区内污染物排放总量控制计划及相关措施，在市生态环境局授范围内承担排污许可证核发工作，并监督排污许可制度实施落实情况。监督检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制，组织协调应对气候变化和温室气体减排工作。

（四）负责环境污染防治的监督管理，组织拟订辖区内大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、重金属、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施；会同有关部门监督管理饮用水水源地、地下水生态环境保护工作；组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督农业面源污染治理工作；监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染防治联防控协作机制。

（五）指导协调和监督生态保护修复工作，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导协调和监督各类自然保护地的生态环境保护工作；监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作；指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种(含遗传资源)工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（六）负责核与辐射安全的监督管理，负责牵头核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理；监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用活动中的污染防治；负责对核材料管制和民用核安全设备的设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

（七）负责生态环境准入的监督管理。拟订并组织实施生态环境准入清单，受市生态环境局委托，对经济和技术政策、发展规划及重大经济开发计划进行环境影响评价，按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价。

（八）负责生态环境监测工作，组织实施生态环境执法监测，负责生态环境质量监测、污染原监测和应急监测等相关工作。

（九）协调配合生态环境保护督察工作；督促检查同级有关部门(单位）贯彻落实生态环境保护决策部署和"党政同责""一岗双责"情况，调度、指导和督促突出生态环境保护问题整改落实。

（十）承担生态环境保护综合行政执法工作，组织开展辖区内生态环境保护执法检查活动，查处生态环境违法问题。

（十一）组织开展和指导生态环境宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育规划，推动社会组织和公众参与生态环境保护；开展生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

（十二）负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十三）完成市生态环境局和衡山县党委、政府交办的其他任务。

2.内设机构及编制

衡阳市生态环境局衡山分局是市生态环境局的派出机构，为正科级，内设办公室、综合股、水生态环境股、大气环境股、土壤生态环境股、自然生态和监测股、环境影响评价与排放管理股、固体废物与辐射管理股等8个股室，下设衡山生态环境综合行政执法大队、衡山生态环境监测站、衡山生态环境事务中心三个二级机构。

我局人员编制数为44人，其中行政编制9人，事业编制35人，至2021年12月份，实有人数61人，其中在职35人（行政编8人，事业编27人）、临聘人员11人，退休15人；现有车辆2台。

**二、基本支出情况**

本年基本支出494.48万元，占总支出的44.37%，其中人员经费支出394.85万元、日常公用经费支出99.62万元。

**三、项目支出情况**

项目支出619.93万元，占总支出的55.63%，其中：环境监测与监察10万元，环境监测执法40万元，空气监测10万元，污染物减排工作经费20万元，湘江流域水污染综合整治28万元，湘江饮用水源控制监测经费20万元，业务经费36.59万元，2021年省级农村环境综合整治20万元，环保督察整改奖补资金50万元，农村环境整治整县推进项目92.82万元，岭坡金矿土壤污染治理79.08万元，饮用水水源保护167.94万元，其他污染防治工作经费45.5万元。

**四、支出绩效情况**

在衡阳市生态环境局和衡山县委、县政府的正确领导下，我县生态环境保护工作深入贯彻习近平总书记新时代中国特色社会主义思想，以提升生态环境质量为目标，以整改突出环境问题为抓手，以打好污染防治攻坚战为主线，生态环境质量显著改善，各方面工作有力有序稳步推进。

2021年1-12月，衡山县环境空气优良天数比例为95.3%，提高3.5个百分点。其中优良天数348天，轻度污染天数13天，中度污染天数2天，重度污染天数2天，空气质量综合指数为3.04。PM2.5均值浓度为32ug/m3，较上年同期下降了8.6%，PM10均值浓度为52ug/m3，较上年同期下降了5.5%，O3均值浓度为120ug/m3。PM10、PM2.5月均浓度和全年优良天数比例均达到年目标值。地表水考核断面衡山自来水厂、熬洲、和平村、晓岚村水质均达到II类，县级集中式饮用水水源地水质达标率100％，保持II类水质，5个农村万人千吨饮用水源水质均达标。

**（一）污染防治攻坚战任务全部完成**

根据年初制定的《衡山县深入打好污染防治攻坚战2021年度工作方案》，我局已将2021年污染防治攻坚战工作方案和县生态环境保护工作考核细则印发给各单位和乡镇，生态环境保护工作考核已纳入全县目标管理绩效考核。根据市级污染防治攻坚战“夏季攻势任务清单”，涉及我县夏季攻势任务共8件，我县结合实际工作情况，在市级夏季攻势任务清单基础上新增1个任务，共9件，已全部分解到相关职能单位。县政府多次召开夏季攻势调度会推进整改任务工作，目前危险废物整治问题已完成；涉铊企业综合整治问题已完成；省生态环境警示片披露问题长江镇污水处理站已完成整改；永和乡地下水饮用水水源保护区已完成整改；东湖镇、店门镇、新桥镇污水处理设施已建成投入运行。

**（二）持续推进突出环境问题整改**

**一是**今年第二轮中央生态环境保护督察期间，交办问题26件，已完成整改销号19件，自保区整改5件（衡山县天柱村修建电子厂，破坏生态环境问题；东湖镇坪田村矿山及加工厂污染问题；东湖镇东湖村矿山、加工厂关闭后未复垦复绿；东湖镇石泥矿、硅石矿场2017年关停，未进行生态修复；马迹镇胡芝瓷泥矿，存在安全隐患）、鸿城纸业整改2件共等7件阶段性办结，需关注问题巍峰矿业已完成整改正在销号。**二是**制定《衡山县贯彻落实省生态环境保护督察“回头看”及砂石行业生态环境保护专项督察反馈意见整改方案》并按方案积极推动整改工作。**三是**成立了以副县长周智勇为组长的衡山县生态环境赔偿领导小组，制定了《衡山县生态环境损害赔偿制度改革实施方案》，开展生态环境赔偿案件。已启动9件，办结7件。

**（三）切实保障生态环境安全。**

**1、持续抓好生态环境监管执法工作。**推进环境执法“双随机、一公开”监管全覆盖，全面推行移动终端执法，共出动环境执法人员800余人次，已完成对辖区内工业园区、各乡镇142家企事业单位进行现场执法检查。其中纳入排污许可重点管理单位20家,医疗机构17家，其他环境污染源企业105家。全年共计下达责令改正环境违法行为通知书28份、立案查处各类环境违法行为15件（其中2件正在办理中）责令停产整治2家、移送环境违法刑事犯罪线索1起，累计罚款金额75.8(76.8)万元。

**2、全力查处环境信访投诉问题。**充分发挥好环境信访、12369环保热线及12345投诉举报的监督作用，定期对群众的生态环境信访投诉进行梳理分析，对重复投诉、重点投诉问题实行督查督办和跟踪问效，确保人民群众关心、关注的突出生态环境问题切实得到解决。加强舆情应对，及时调查处理环境类舆情，加强舆情信息公开和舆情引导 。全年年共受理投诉125件（来电来访18件，政府“12345”热线92件、“12369”平台15），信访处理率100%，未发生未发生大的环境冲突事件及越级上访或集体上访问题。

**（四）全力护航县域经济发展。**

**1、行政效能建设不断加强。**不断提高窗口工作人员的岗位意识、责任意识和服务意识，全面公开服务内容、办事程序、申报材料、承诺时限、审批依据和收费标准，主动接受服务对象和社会的监督。实施政务服务“好差评”制度，窗口办事开展“一事一评”，让办事群众“愿评”“敢评”“办完即评”，不断提升政务服务满意度。严格环境准入管理和执行“三线一单”制度，实行源头严控。全面共计办理了26个项目的环评审批，其中报告书5个（承诺审批3个），报告表21个，网上登记表备案项目95个。组织开展了第一、二、三季度环评与排污评可监管工作，并督促企业按要求进行了整改和变更。对80家企业下达了排污权有偿使用费用缴款通知单，收缴排污权有偿使用费用41.8216万元。共计新核发排污许可证15个。对2家涉铊（涉重污水处理厂、春昌钨业）企业排污许可进行了变更。

**2、环境监测服务工作全面完成。**一是按时按标准完成上级下达的各项采样任务，全年共完成各断面监测和加密监测采样送样36期，完成农村饮用水源水质监测4期，配合环境执法大队进行执法监测13个，完成降雨监测12期，降尘监测4期，完成声功能区噪声监测3期，完成农村环境质量监测3期。完成16个入河排污口监测、20个点位道路交通噪声监测，101个环境噪声点位监测。完成我县8家重点污染源监督性监测。完成了我县涓水白果与湘潭交界的晓岚村断面自动监测站水站建设工作。二是对全县已经发放排污许可证的重点管理和简化管理的79家企业，按污染源自行监测要求制定了自行监测方案，同时公布监测数据，重点企业联网率为100%。

**3、固废、辐射管理工作持续开展。一是**开展了2021年 “清废行动”。 对全县产生危险废物企业清排查20家，发放整改通知书8份，关停企业2家，行政处罚1家，要求企业对清排查发现的问题进行立行立改，对全县医疗机构进行医疗废物清排查，排查医疗机构7家，发放整改通知书3份，要求医疗机构对发现的问题进行立行立改。**二是**开展了全县危险废物大排查、大整治工作，对全县危险废物经营单位、产生单位进行深入排查，共计排查企业134家，发放立行立改通知书39份，要求企业对排查中发现的问题进行立行立改。**三是**对我县涉重涉铊企业进行清排查，并督促湖南省新源素生物工程有限公司、衡阳华宏化工实业有限公司对遗留的危险废进行转移，目前安全转移危险废物共计100吨。

**（五）持续推进自然生态监督工作。**

**一是**加强对南岳衡山自保区内已关停的厂矿企业复绿，23家矿产加工企业已经全部关停退出，并已完成复绿。同时加强对关停的矿山企业全方位监管，坚决打击保护区内矿山非法开采行为。**二是**完成对23个人类活动点根据所在功能区情况进行分类整改，并销号。**三是**编制了衡山县生态文明建设示范县规划，并推荐了双全新村成为市级生态文明建设村。**四是**在县城自来水厂附近新建一个水质自动站，完成了空气质量自动站和水质自动站周边警示标志和警示牌设立工作，建立了点位长制度。

**（六）着力开展环保宣教，提高公众参与度。**

**一是**组织县委、县政府主要领导进行生态文明学习,积极组织干部职工深入学习，增强全体干部职工的环保意识，提高执法水平，为促进环境保护法律法规的贯彻实施夯实基础。**二是**组织6.5世界环境日宣传活动，发放世界环境日宣传画册5000余套，利用流动宣传车、微信平台、户外媒体等方式进行宣传，横挂环保横幅引导树立环保意识。开展“六进”活动，宣讲市民生态文明公约。**三是**结合环境执法综合大检查活动，明确企业污染防治责任，提高企业环境意识。**四是**通过“衡山环保”微信平台，及时公布衡山环境保护动态和加强环境保护宣传和群众互动。五是积极开展了“5.22”生物多样性保护宣传工作。

**五、评价结论及建议**

从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，"三公经费"从严管理，认真执行联审会签审核制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。但是机关的支出管理项目还有待进一步细化和量化，进一步强化机关经费支出的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，并进一步规范各项支出。

                    2022年 4 月8日

附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

附件1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：衡阳市生态环境局衡山分局

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2021年实际在职人数** | **控制率** |
| 44 | 36 | 100% |
| 经费控制情况 | **2020年决算数** | **2021年预算数** | **2021年决算数** |
| 一、部门基本支出 | 376.36 | 424.89 | 494.48 |
| 其中：公用经费 | 43.97 | 128.20 | 99.62 |
| 其中：办公经费 | 4.35 | 5 | 8.38 |
| 水费、电费、差旅费 | 6.25 | 11 | 7.47 |
| 会议费、培训费 | 0.58 | 0.5 |  |
| …… | 32.79 | 111.7 | 83.77 |
| 三公经费 | 12.91 | 25 | 18.76 |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 8.97 | 18 | 13.91 |
| 其中：公交车购置 |  |  |  |
| 公交车运行维护 | 8.97 | 18 | 13.91 |
| 2、出国经费 |  |  |  |
| 3、公务接待 | 3.94 | 7 | 4.85 |
| 二、部门项目支出 |  |  | 619.94 |
| 1、业务工作项目 | 160.09 | 164.59 | 164.59 |
| 业务经费 |  | 36.59 | 36.59 |
| 环境监测与监察 |  | 10 | 10 |
| 环境监测执法 | 40 | 40 | 40 |
| 大气监测 | 15 | 10 | 10 |
| 污染物减排工作经费 | 20 | 20 | 20 |
| 湘江流域水污染综合整治 | 20 | 28 | 28 |
| 湘江饮用水源控制监测经费 | 20 | 20 | 20 |
| 排污权交易工作经费 | 20 |  |  |
| 其他环境保护工作经费 | 25.09 |  |  |
| 2、市级专项资金(一个项目一行) |  |  | 70 |
| 第二轮中央环保督察交办问题整改奖补资金 |  |  | 50 |
| 2021年省农村环境综合整治资金 |  |  | 20 |
| 3、县级项目资金 |  |  | 385.35 |
| 政府采购金额 | 218.33 |  | 125.81 |
| 厉行节约保障措施 | 严格控制经费开支，量入为出，规范财务制度：严格资产购置支出，执行政府采购流程，通过电子卖场实行采购公开透明管理；压缩三公经费开支，严禁超范围超标准接待；严控办公经费使用，减少办公耗材支出，节约用电用水；压缩会议费培训费支出，尽量使用视频传达接收会议精神及培训内容等等。 | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
| 填报单位： （盖章） （2021年度） | | | | | | | | | | | |
| 部门名称 | 衡阳市生态环境局衡山分局 | | | | | 执行数 | | 资金执行率 | 分值 | | 得分 |
| 年度预算  申请（万元） | 资金总额：1114.42 | | | | | 1114.42 | | 100% | 10 | | 10 |
| 按收入性质分： | | | | | 按指出性质分： | | | | | |
| 其中： 一般公共预算收入：623.59 | | | | | 其中：基本支出：494.48 | | | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出：619.94 | | | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | |  | | | | | |
| 其他资金：490.83 | | | | |  | | | | | |
| 部门职能职责概述 | 1、贯彻执行国家、省和市有关生态环境的法律法规和政策，会同同级有关门拟订生态环境保护规划、制度，经批准后组织实施；会同同级有关部门编制并监督实施辖区内重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区。  2、负责协调和监督管理辖区内生态环境保护工作，组织协调辖区内环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调突发生态环境事件的应急、预警工作，参与实施生态环境损害赔偿制度。  3、负责监督管理减排目标的落实，根据国家、省和市下达的污染物减排指标，组织制定并监督实施辖区内污染物排放总量控制计划及相关措施，在市生态环境局授范围内承担排污许可证核发工作，并监督排污许可制度实施落实情况。监督检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制，组织协调应对气候变化和温室气体减排工作。  4、负责环境污染防治的监督管理，组织拟订辖区内大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、重金属、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施；会同有关部门监督管理饮用水水源地、地下水生态环境保护工作；组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督农业面源污染治理工作；监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染防治联防控协作机制。  5、指导协调和监督生态保护修复工作，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导协调和监督各类自然保护地的生态环境保护工作；监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作；指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种(含遗传资源)工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。  6、负责核与辐射安全的监督管理，负责牵头核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理；监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用活动中的污染防治；负责对核材料管制和民用核安全设备的设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。  7、负责生态环境准入的监督管理。拟订并组织实施生态环境准入清单，受市生态环境局委托，对经济和技术政策、发展规划及重大经济开发计划进行环境影响评价，按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价。  8、负责生态环境监测工作，组织实施生态环境执法监测，负责生态环境质量监测、污染原监测和应急监测等相关工作。  9、协调配合生态环境保护督察工作；督促检查同级有关部门(单位）贯彻落实生态环境保护决策部署和"党政同责""一岗双责"情况，调度、指导和督促突出生态环境保护问题整改落实。  10、承担生态环境保护综合行政执法工作，组织开展辖区内生态环境保护执法检查活动，查处生态环境违法问题。  11、组织开展和指导生态环境宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育规划，推动社会组织和公众参与生态环境保护；开展生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。  12、负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。  13、完成市生态环境局和衡山县党委、政府交办的其他任务。 | | | | | | | | | | |
| 整体绩效  目标 | 将生态环境保护工作考核纳入全县目标管理绩效考核，完成夏季攻势整改任务工作，完成危险废物整治工作，完成督察问题整改工作，完成乡镇污水处理督查工作。继续推进土壤污染治理工作，专项督察砂石行业生态环境保护工作。继续推进生态环境赔偿案件进程；抓好生态环境监管执法工作，全力查处环境信访投诉问题；加强行政效能建设，全面完成环境监测服务工作，抓好固废、辐射管理工作，推进自然生态监督工作，开展环保宣教，提高公众参与度。 | | | | | | | | | | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 抓好生态环境监管执法工作，全力查处环境信访投诉问题 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | | 分值 | | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 | |
| 产出  指标  (50分) | 数量指标 | 空气质量良好天数 | ≥310 | 348 | | 5 | | 5 |  | |
| 县级集中式饮用水不源地水质达标率100% | 100% | 100% | | 5 | | 5 |  | |
| 督查问题整改率 | 100% | 100% | | 5 | | 5 |  | |
| 环评审批项目办理个数 | 26 | 26 | | 5 | | 5 |  | |
| 质量指标 | 饮用水源地水质 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | | 5 | | 5 |  | |
| 空气质量 | 优良 | 优良 | | 5 | | 5 |  | |
| 时效指标 | 监测1-12月完成率 | 100% | 100% | | 10 | | 10 |  | |
| 成本指标 | 全年预算收支 | 1142.42万元 | 1142.42万元 | | 10 | | 10 |  | |
| 效益  指标  （40分） | 经济效  益指标 | 督促企业达标排放，降低环境风险 | 有效控制 | 有效 | | 10 | | 10 |  | |
| 社会效  益指标 | 开展环保宣教，提高公众参与度 | 提高升企业及群众环保意识 | 有效 | | 10 | | 10 |  | |
| 生态效  益指标 | 县区生态环境质量 | 有改善 | 有效 | | 5 | | 5 |  | |
| 可持续影响指标 | 环境质量推动社会可持继发展 | 是否推动可持继发展 | 是 | | 5 | | 5 |  | |
| 社会公众或服务对象满意度 | 企业对环保服务满意度 | ≥90% | 已完成 | | 5 | | 5 |  | |
| 群众对环境质量满意度 | ≥90% | 完成 | | 5 | | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 |  | |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件3-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位： （盖章） （2021年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 环境监测与监察 | | | | | | | |
| 主管部门 | 衡阳市生态环境局 | | | | 实施单位 | 衡阳市生态环境局衡山分局 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10 | 10 | 10 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 推进环境监测全覆盖 | | | | 完成 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出  指标  (50分) | 数量指标 | 对企业场监察率 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 有效率 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 监察监测是否及时 | 是 | 是 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 成本控制 | 10万元 | 10万元 | 20 | 20 |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 保障辖区内企业良性发展 | 有效保障 | 有效 | 15 | 15 |  |
| 生态效  益指标 | 保障生态环境安全 | 有效保障 | 有效 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥90 | ≥90 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：戴艳平 填报日期：2022.4.8电话：13907472020 单位负责人签字：

附件3-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位： （盖章） （2021年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 污染减排工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 衡阳市生态环境局 | | | | 实施单位 | 衡阳市生态环境局衡山分局 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20 | 20 | 20 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 对污染物排放进行总量控制，严把项目准入关，淘汰落后高污染工艺，优化产业结构。 | | | | 完成本年工作任务 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出  指标  (50分) | 数量指标 | 减排工作完成率 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 减排达标率 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 减排工作在规定时间开展 | 及时 | 及时 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 20万元 | 成本控制 | 20万元 | 20 | 20 |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 促进排污单树立环保意识 | 是否有效 | 有效 | 15 | 15 |  |
| 生态效  益指标 | 控制环境污染 | 是否有亲自 | 有效 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90 | ≥90 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：戴艳平 填报日期：2022.4.8电话：13907472020 单位负责人签字：

附件3-3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | 填报单位： （盖章） （2021年度） | | | | | | | | | | 项目支  出名称 | 业务经费 | | | | | | | | | 主管部门 | 衡阳市生态环境局 | | | | 实施单位 | 衡阳市生态环境局衡山分局 | | | | 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | 年度资金总额 | | 36.59 | 36.59 | 36.59 | 10 | 100 | 10 | | 其中：当年财政拨款 | | 36.59 | 36.59 | 36.59 |  |  |  | | 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  | | 其他资金 | |  |  |  |  |  |  | | 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | 健全生态环境保护督察，提升环保执法工作能力，加大信访查处力度，完成各项监测监察管理及环保宣传工作，增强群众环保意识。 | | | | 完成年初任务 | | | | | 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 | | 产出  指标  (50分) | 数量指标 | 信访处理率 | 100 | 100 | 10 | 10 |  | | 质量指标 | 信访结案率 | 100 | 100 | 10 | 10 |  | | 时效指标 | 及时处理 | 是否及时处理 | 及时 | 10 | 10 |  | | 成本指标 | 36.59万元 | 成本控制 | 36.59万元 | 20 | 20 |  | | 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  | | 社会效  益指标 | 保障社会定 | 是否有效 | 有效 | 15 | 15 |  | | 生态效  益指标 | 环境安全 | 是否有效环境安全 | 有效 | 15 | 15 |  | | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  | | 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90 | ≥90 | 10 | 10 |  | | 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |   填表人：戴艳平 填报日期：2022.4.8电话：13907472020 单位负责人签字： |

附件3-4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | 填报单位： （盖章） （2021年度） | | | | | | | | | | | 项目支  出名称 | 湘江饮用水源控制监测 | | | | | | | | | | 主管部门 | 衡阳市生态环境局 | | | | | 实施单位 | 衡阳市生态环境局衡山分局 | | | | 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | 年度资金总额 | | 20 | 20 | | 20 | 10 | 100 | 10 | | 其中：当年财政拨款 | | 20 | 20 | | 20 |  |  |  | | 上年结转资金 | |  |  | |  |  |  |  | | 其他资金 | |  |  | |  |  |  |  | | 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | 确保县城饮用水安全，全年实时对湘江饮用水源监控监测，确保饮用水水质达到国家Ⅱ类标准，湘江衡山段水质达到国家Ⅲ类标准。 | | | | | 完成年度目标 | | | | | 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 | | 产出  指标  (50分) | 数量指标 | 采样送达期数 | | 12 | 12 | 10 | 10 |  | | 质量指标 | 水质达标率 | | 100 | 100 | 10 | 10 |  | | 时效指标 | 时限1年，12期 | | 是否每月及时报送 | 是 | 10 | 10 |  | | 成本指标 | 20万元 | | 成本控制 | 20万元 | 20 | 20 |  | | 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 |  | |  |  |  |  |  | | 社会效  益指标 | 保障饮用水安全 | | 有效保障 | 有效保障 | 15 | 15 |  | | 生态效  益指标 | 水质达标 | | 是否水质达标 | 水质达标 | 15 | 15 |  | | 可持续影响指标 |  | |  |  |  |  |  | | 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≥90 | ≥90 | 10 | 10 |  | | 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  |   填表人：戴艳平 填报日期：2022.4.8电话：13907472020 单位负责人签字： |

附件3-5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | 填报单位： （盖章） （2021年度） | | | | | | | | | | 项目支  出名称 | 湘江流域水污染综合整治 | | | | | | | | | 主管部门 | 衡阳市生态环境局 | | | | 实施单位 | 衡阳市生态环境局衡山分局 | | | | 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | 年度资金总额 | | 28 | 28 | 28 | 10 | 100 | 10 | | 其中：当年财政拨款 | | 28 | 28 | 28 |  |  |  | | 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  | | 其他资金 | |  |  |  |  |  |  | | 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | 确保饮用水水质达到国家Ⅱ类标准，湘江衡山段水质达到国家Ⅲ类标准。 | | | | 完成年度目标 | | | | | 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 | | 产出  指标  (50分) | 数量指标 | 水质点断面监测及污染物排查个数 | 4 | 4 | 10 | 10 |  | | 质量指标 | 断面及饮用水水质达标率 | 100 | 100 | 10 | 10 |  | | 时效指标 | 全年12期 | 12期 | 12期 | 10 | 10 |  | | 成本指标 | 28万元 | 成本控制 | 28万元 | 20 | 20 |  | | 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  | | 社会效  益指标 | 保障饮用水安全 | 饮用水安全 | 饮用水安全 | 15 | 15 |  | | 生态效  益指标 | 断面及饮用水水质达标率 | 100 | 100 | 15 | 15 |  | | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  | | 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90 | ≥90 | 10 | 10 |  | | 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |   填表人：戴艳平 填报日期：2022.4.8电话：13907472020 单位负责人签字： |

附件3-6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | 填报单位： （盖章） （2021年度） | | | | | | | | | | 项目支  出名称 | 空气监测 | | | | | | | | | 主管部门 | 衡阳市生态环境局 | | | | 实施单位 | 衡阳市生态环境局衡山分局 | | | | 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | 年度资金总额 | | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 10 | | 其中：当年财政拨款 | | 10 | 10 | 10 |  |  |  | | 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  | | 其他资金 | |  |  |  |  |  |  | | 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | 用于日常空气质量监测，确保县城人民生态环境空气质量达到良好。 | | | | 完成年度目标 | | | | | 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 | | 产出  指标  (50分) | 数量指标 | 全年良好天数 | ≥310 | 348 | 10 | 10 |  | | 质量指标 | 全县空气质量指标达标率 | ≥95 | 95.34 | 10 | 10 |  | | 时效指标 | 全年实时监测 | 实时 | 实时 | 10 | 10 |  | | 成本指标 | 10万元 | 成本控制 | 10万元 | 20 | 20 |  | | 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  | | 社会效  益指标 | 人民生态环境得到改善 | 有效改善 | 效改善 | 15 | 15 |  | | 生态效  益指标 | 保障辖区内空气质量良好 | 空气质量水平 | 良好 | 15 | 15 |  | | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  | | 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90 | ≥90 | 10 | 10 |  | | 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |   填表人：戴艳平 填报日期：2022.4.8电话：13907472020 单位负责人签字： |

附件3-7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | 填报单位： （盖章） （2021年度） | | | | | | | | | | 项目支  出名称 | 环境监测执法 | | | | | | | | | 主管部门 | 衡阳市生态环境局 | | | | 实施单位 | 衡阳市生态环境局衡山分局 | | | | 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | 年度资金总额 | | 40 | 40 | 40 | 10 | 100 | 10 | | 其中：当年财政拨款 | | 40 | 40 | 40 |  |  |  | | 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  | | 其他资金 | |  |  |  |  |  |  | | 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | 加强生态环境监测执法，开展各类环保专项行动，对企业随时监督，随机抽查，加强企业及自然保护区的环保督察工作，全面覆盖。 | | | |  | | | | | 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 | | 产出  指标  (50分) | 数量指标 | 监管企业数 | 121 | 121 | 10 | 10 |  | | 质量指标 | 企业覆盖率 | 100 | 100 | 10 | 10 |  | | 时效指标 | 执法及时 | 执法是否及时 | 及时 | 10 | 10 |  | | 成本指标 | 40万元 | 成本控制 | 40万元 | 20 | 20 |  | | 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  | | 社会效  益指标 | 有效保障辖区企业良性发展 | 有效性 | 有效 | 15 | 15 |  | | 生态效  益指标 | 有效保障生态环境安全 | 有效性 | 有效 | 15 | 15 |  | | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  | | 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90 | ≥90 | 10 | 10 |  | | 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |   填表人：戴艳平 填报日期：2022.4.8电话：13907472020 单位负责人签字： |