2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中心组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目0 个，共涉及资金278.26万元，占一般公共预算项目支出总额的87%。2021年无政府性基金预算项目支出，无国有资本经营预算项目支出。

2021年中心组织对“海巡艇维护费及水上突发事件应急处置工作经费”“水上应急救援专项工作经费”等4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出278.26万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0 万元。组织对中心开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算1346.75万元。整体来看，全市水上应急救援能力提升，船舶检验合格率100%，湘江流域衡阳段水污染防治能力加强，生态环境得到较大程度改善。水运优势得到充分发挥，群众满意度98%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

2021年中心对四个项目进行了绩效评价:

1、海巡艇维护费及水上突发事件应急处置工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为78.3万元，执行数为78.3 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：船艇技术状态良好，能确保及时有效应对水上交通突发事件。发现存在船舶保养次数未达到要求问题，采取的措施是按照规定及时落实船舶保养次数。

2、水上船舶垃圾、转运处置专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为148万元，执行数为118.96万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：船舶垃圾转运、处置数达到24.3吨，超额完成全年目标，船舶垃圾转运、处置率达到90%。发现存在垃圾转运、处置有不及时现象，采取的措施是督促服务单位及时转运、处置。

3、船检费和货港费工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为45万元，执行数为45 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年完成营运船舶检验1085艘次，检验合格率100%。发现存在由于疫情原因，船舶检验不及时。采取的措施是要求克服各种困难，船舶检验及时有效。

4、水上应急救援专项工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为36万元，执行数为36 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：搜救事故失踪、落水人员7人，控制漏油事件6次，水库堵漏1次，电站抢险3次，有效地降低事故损失，保护了湘江生态环境。