## Sheet1
衡阳市松木经济开发区湘江干流入河排污口“一口一策”整治清单（2022年）
基本情况 | [8 empty] | 排污口分类 |  |  | 溯源情况 | 整改要求 |  |  | 整改完成情况 | 是否完成整治 | 验收情况 | 现场核查情况
序号 | 正式编号 | 县市区（园区） | 排污口 正式名称 | 排污口 正式编码 | 排污口 随机码 | 详细地址 | 经度 | 纬度 | 排口类型大类 | 排口类型小类 | 是否为超标排污口 | 源头 | 存在问题 | 整改类型 | 建议整改措施
1 | 268 | 松木经济开发区 | 衡阳松木经济开发区大为建材公司南20米城镇雨洪排口 | FF-430407-0002-YH-00 | 43040703RYJY1576055965179 | 衡阳市石鼓区松木工业园金源路（松木经济开发区） | 112.6545 | 26.9651 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 |  | 衡阳市石鼓区城镇黄家垅雨洪水和高架桥 | 衡阳市石鼓区城镇黄家垅村雨洪水和高架桥雨水直排湘江 | 规范化建设 | 根据实际需要设置城镇雨洪排口标志牌，制作能识别排污口信息的二维码 | 已规范化排污口，已设置标识标牌 | 是 | 专家组已完成验收 | 衡阳松木经济开发区管理委员会开发建设局、衡阳市石鼓区金源街道办事处、衡阳市生态环境局松木分局已现场验收并通过
2 | 287 | 松木经济开发区 | 衡阳市松木经济开发区梁家河东462米资家港排渍站（高排口） | FF-4304070021-GQ-00 | 430407KD1I1575969026023 | 衡阳市石鼓区松木工业园（松木经济开发区） | 112.6487 | 26.9859 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 |  | 衡阳市松木经济开发区园区内雨水，上游为居民区生活污水 | 衡阳市松木经济开发区园区内雨水，上游为居民区生活污水直排湘江 | 规范化建设 | 设置标志牌，制作能识别排污口信息的二维码 | 现场核查该排口实际为强排口，非汛期无水外排，因此未开展监测；已规范化排污口，已设置标识标牌 | 是 | 专家组已完成验收 | 衡阳松木经济开发区管理委员会开发建设局、衡阳市石鼓区金源街道办事处、衡阳市生态环境局松木分局已现场验收并通过
3 | 302 | 松木经济开发区 | 衡阳市松木经济开发区三里村排渍站城镇雨洪排口（低排） | FF-430407-0036-YH-00 | 43040703BL401576117687125 | 衡阳市松木经济开发区三里村（松木经济开发区） | 112.6455 | 27.0013 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 |  | 衡阳市松木经济开发区三里村排渍站雨洪水 | 衡阳市松木经济开发区三里村排渍站雨洪水直排湘江 | 规范化建设 | 设置标志牌，制作能识别排污口信息的二维码 | 现场核查该排口实际为资家港河涌排口，已取样监测、完成数据分析；已规范化排污口，已设置标识标牌 | 是 | 专家组已完成验收 | 衡阳松木经济开发区管理委员会开发建设局、衡阳市石鼓区金源街道办事处、衡阳市生态环境局松木分局已现场验收并通过
4 | 319 | 松木经济开发区 | 衡阳市松木经济开发区三里村排渍站城镇雨洪排口（低排） | FF-430407-0053-YH-00 | 43040703GTQ61576117033540 | 衡阳市松木经济开发区三里村（松木经济开发区） | 112.6454 | 27.0013 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 否 | 衡阳市松木经济开发区三里村排渍站雨洪水 | 衡阳市松木经济开发区三里村排渍站雨洪水直排湘江 | 规范化建设 | 设置标志牌，制作能识别排污口信息的二维码 | 重复排口（与302重复） | 是（与302号重复） | 专家组已完成验收 | 衡阳松木经济开发区管理委员会开发建设局、衡阳市石鼓区金源街道办事处、衡阳市生态环境局松木分局已现场验收并通过
5 | 366 | 松木经济开发区 | 衡阳市松木经济开发区三里村东北300米城镇雨洪排口（高排口） | FF-430407-0100-YH-00 | 430407034EPI1576117545185 | 衡阳市石鼓区黄沙湾街道金源路三里村东北500米（松木经济开发区） | 112.6454 | 27.0011 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 |  | 雨洪水 | 雨洪水直排湘江 | 规范化建设 | 设置标志牌，制作能识别排污口信息的二维码 | 已规范化排污口，已设置标识标牌 | 是 | 专家组已完成验收 | 衡阳松木经济开发区管理委员会开发建设局、衡阳市石鼓区金源街道办事处、衡阳市生态环境局松木分局已现场验收并通过
6 | 320 | 松木经济开发区 | 衡阳市松木经济开发区金源路梁家河东449米城镇雨洪排口 | FF-430407-0054-YH-00 | 430407036V7C1575968891813 | 衡阳市石鼓区松木工业园（松木经济开发区） | 112.6487 | 26.9859 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 否 | 衡阳市松木经济开发区雨洪水 | 衡阳市松木经济开发区雨洪水直排湘江 | 规范化建设 | 设置标志牌，制作能识别排污口信息的二维码。 | 已规范化排污口，已设置标识标牌 | 是 | 专家组已完成验收 | 衡阳松木经济开发区管理委员会开发建设局、衡阳市石鼓区金源街道办事处、衡阳市生态环境局松木分局已现场验收并通过
7 | 273 | 松木经济开发区 | 衡阳市松木经济开发区埝塘路梁家河西南386米其他排口 | FF-430407-0007-QT-00 | 430407039U2J1576119132026 | 湖南省衡阳市石鼓区松木工业园衡阳市铖昱锌品有限责任公司（松木经济开发区） | 112.642 | 26.9837 | 其他排口 | 其他排口 |  |  |  | 立行立改 | 已拆除，建议销号 | 该排口实际为路面雨水散排口，该排口已用水泥封堵 | 是 | 专家组已完成验收 | 衡阳松木经济开发区管理委员会开发建设局、衡阳市石鼓区金源街道办事处、衡阳市生态环境局松木分局已现场验收并通过
8 | 278 | 松木经济开发区 | 衡阳市松木经济开发区金源路杨家老屋北428米沟渠其他排口 | FF-430407-0012-QT-00 | 43040703NKS21576124022557 | 湖南省衡阳市石鼓区松木工业园金源路（松木经济开发区） | 112.6502 | 26.9836 | 其他排口 | 其他排口 |  |  |  | 立行立改 | 已拆除，建议销号 | 该排口原为砂场砂石渗滤水排放口，目前企业已停产并将排口拆除 | 是 | 专家组已完成验收 | 衡阳松木经济开发区管理委员会开发建设局、衡阳市石鼓区金源街道办事处、衡阳市生态环境局松木分局已现场验收并通过
9 | 294 | 松木经济开发区 | 衡阳市石鼓区蒸阳北路雁景家苑东北416米其他排口 | FF-430407-0028-QT-00 | 43040703J4T51576050194411 | 湖南省衡阳市石鼓区松木工业园蒸阳北路 | 112.6162 | 26.9346 | 其他排口 | 其他排口 |  |  |  | 立行立改 | 排污口已拆除，建议销号 | 该排口原为鱼塘排水口，目前已修路填平 | 是 | 专家组已完成验收 | 衡阳松木经济开发区管理委员会开发建设局、衡阳市石鼓区金源街道办事处、衡阳市生态环境局松木分局已现场验收并通过
10 | 313 | 松木经济开发区 | 衡阳市松木经济开发区新安路13号在筑友集团衡阳绿色建筑科技园东北200m其他排口 | FF-430407-0047-QT-00 | 430407036COD1576126900268 | 衡阳市石鼓区松木工业园新安路筑友集团衡阳绿色建筑科技园（松木经济开发区） | 112.6091 | 26.7781 | 其他排口 | 其他排口 |  |  |  | 立行立改 | 排污口已封堵，建议销号 | 实际无排水功能，属于非排口，已封堵 | 是 | 专家组已完成验收 | 衡阳松木经济开发区管理委员会开发建设局、衡阳市石鼓区金源街道办事处、衡阳市生态环境局松木分局已现场验收并通过
11 | 322 | 松木经济开发区 | 衡阳市松木经济开发区金源路建滔实业有限公司其他排口 | FF-430407-0056-QT-00 | 430407030QZU1577931452396 | 衡阳市石鼓区松木工业园金源路（松木经济开发区） | 112.6492 | 97167222 | 其他排口 | 其他排口 |  |  |  | 立行立改 | 排污口已废弃，建议销号 | 实际为厂区雨水口，已封堵 | 是 | 专家组已完成验收 | 衡阳松木经济开发区管理委员会开发建设局、衡阳市石鼓区金源街道办事处、衡阳市生态环境局松木分局已现场验收并通过
12 | 332 | 松木经济开发区 | 衡阳市松木经济开发区金源路杨家老屋北450米其他排口 | FF-430407-0066-QT-00 | 430407036AO51576123773700 | 衡阳市石鼓区松木工业园（松木经济开发区） | 112.6501 | 26.9832 | 其他排口 | 其他排口 |  |  |  | 立行立改 | 排污口已拆除，建议销号 | 重复排口（与278重复） | 是（与278重复） | 专家组已完成验收 | 衡阳松木经济开发区管理委员会开发建设局、衡阳市石鼓区金源街道办事处、衡阳市生态环境局松木分局已现场验收并通过
13 | 335 | 松木经济开发区 | 衡阳市松木经济开发区八达港口其他排口 | FF-430407-0069-QT-00 | 43040703AZT81576241289892 | 衡阳市石鼓区松木工业园松枫路（松木经济开发区） | 112.6539 | 26.9672 | 其他排口 | 其他排口 |  |  |  | 立行立改 | 已拆除，建议销号 | 原为雨水排口，已拆除；已对后期雨水排口规范化，设置了在线监测和视频监控 | 是 | 专家组已完成验收 | 衡阳松木经济开发区管理委员会开发建设局、衡阳市石鼓区金源街道办事处、衡阳市生态环境局松木分局已现场验收并通过
14 | 343 | 松木经济开发区 | 衡阳市松木经济开发区新安路13号在筑友集团衡阳绿色建筑科技园东北200m其他排口 | FF-430407-0077-QT-00 | 43040703BX3O1576127125363 | 湖南省衡阳市石鼓区松木工业园新安路筑友集团衡阳绿色建筑科技园（松木经济开发区） | 112.6091 | 26.9299 | 其他排口 | 其他排口 |  |  |  | 立行立改 | 已封堵，建议销号 | 该排口实际不具备排水功能，已封堵，属于非排口 | 是 | 专家组已完成验收 | 衡阳松木经济开发区管理委员会开发建设局、衡阳市石鼓区金源街道办事处、衡阳市生态环境局松木分局已现场验收并通过
15 | 363 | 松木经济开发区 | 衡阳市松木经济开发区金源路建滔（衡阳）实业有限公司其他排口 | FF-430407-0097-QT-00 | 4304070388Y51576121758229 | 衡阳市石鼓区松木工业园金源路（松木经济开发区） | 112.6495 | 26.9707 | 其他排口 | 其他排口 |  | 厂区内降温用的循环水 |  | 立行立改 | 排污口为冷却循环利用水（不外排），建议销号。 | 该排污口原为雨水排放口，目前已封堵 | 是 | 专家组已完成验收 | 衡阳松木经济开发区管理委员会开发建设局、衡阳市石鼓区金源街道办事处、衡阳市生态环境局松木分局已现场验收并通过
16 | 372 | 松木经济开发区 | 衡阳市石鼓区S51梽木山北182米其他排口 | FF-430421-0103-QT-00 | 43042103N40H1577948348085 | 衡阳市石鼓区黄沙湾街道S51南岳高速旁 | 112.6318 | 27.0083 | 其他排口 | 其他排口 |  |  |  | 立行立改 | 排污口已拆除，建议销号 | 该排口实际为河涌入横江河排口，已对排口地表水监测 | 是 | 专家组已完成验收 | 衡阳松木经济开发区管理委员会开发建设局、衡阳市石鼓区金源街道办事处、衡阳市生态环境局松木分局已现场验收并通过
17 | 293 | 松木经济开发区 | 衡阳市松木经济开发区建滔（衡阳）实业有限公司厂区雨水排口 | FF-430407-0027-GY-00 | 4304070335X31575986097233 | 衡阳市松木经济开发区新安村观音塘组（松木经济开发区） | 112.6482 | 26.992 | 工业排污口 | 厂区雨水排口 | 否 | 衡阳市松木经济开发区建滔衡阳实业有限公司厂区雨水 | 衡阳市松木经济开发区建滔衡阳实业有限公司厂区雨水直排湘江 | 规范化建设 | 设置标志牌，制作能识别排污口信息的二维码，工业企业应加强对各类排污口的规范管理，对生活污水排污口、厂区雨水排口依法进行监测，采取有效措施防范环境风险。 | 已规范化排放口，已树立标识标牌；已对该雨水排口开展监测，监测数据表明水质可达到地表水水质Ⅴ类标准 | 是 | 专家组已完成验收 | 衡阳松木经济开发区管理委员会开发建设局、衡阳市石鼓区金源街道办事处、衡阳市生态环境局松木分局已现场验收并通过
18 | 299 | 松木经济开发区 | 衡阳市松木经济开发区金源路梁家河东南254米城镇雨洪排口 | FF-430407-0033-YH-00 | 43040703ZI5G1576120160328 | 湖南省衡阳市石鼓区松木工业园金源路（松木经济开发区） | 112.3847 | 26.5931 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 是 | 衡阳市松木经济开发区松木工业园金源路的雨洪水 | 衡阳市松木经济开发区松木工业园金源路的雨洪水间接排入湘江 | 长期整改 | 加强监管，排污管道定期清淤 | 已设置标识标牌，已对管道定期清淤 | 是 | 专家组已完成验收 | 衡阳松木经济开发区管理委员会开发建设局、衡阳市石鼓区金源街道办事处、衡阳市生态环境局松木分局已现场验收并通过
19 | 301 | 松木经济开发区 | 衡阳市松木经济开发区新澧化工有限公司生产废水排污口 | FF-430407-0035-GY-00 | 43040703G2WV1575965308524 | 衡阳市松木经济开发区金兰村栗山港（松木经济开发区） | 112.6546 | 26.9638 | 工业排污口 | 生产废水排污口 |  | 衡阳市松木经济开发区新澧化工有限公司生产废水 | 衡阳市松木经济开发区新澧化工有限公司生产废水直排湘江 | 规范化建设 | 设置标志牌，制作能识别排污口信息的二维码，工业企业应加强对各类排污口的规范管理，对生活污水排污口、厂区雨水排口依法进行监测，采取有效措施防范环境风险。 | 企业目前停产，实际无生产废水外排，未设置生产废水排放口，已规范化生活污水排污口，已设置标识标牌，恢复生产后应定期监测生活污水，确保废水达标排放 | 是 | 专家组已完成验收 | 衡阳松木经济开发区管理委员会开发建设局、衡阳市石鼓区金源街道办事处、衡阳市生态环境局松木分局已现场验收并通过