部门整体支出绩效自评报告

（2021年度）

单位名称：衡阳市文化旅游广电体育局

主要负责人签字：

2022年3月2日

部门整体支出绩效自评报告

- 部门、单位基本情况

- 基本情况

衡阳市文化旅游广电体育局是衡阳市政府工作部门，为全额拨款的正处级行政单位，对外加挂衡阳市文物局牌子。衡阳市文化旅游广电体育局共设置22个科室（办公室、政策法规科、人事科、行政审批服务科、公共文化旅游服务科、文化艺术科、非物质文化遗产管理科、产业规划发展科、资源开发与全域旅游推进科、市场管理与执法监督科、旅游质量监督科、广播电视管理科、科技科（融合发展科）、推广传播和交流合作科（宣传信息科）、竞赛训练科、群众体育科、文物保护与考古科、博物馆与社会文物科、审计与财务科、两新组织党建科、机关党委、老干科）。

截止2021年12月31日，市文旅广体局机关行政编制54名，实有行政人员53人，机关后勤编制5人，纪委派驻局机关纪检组人员6人，离休人员2人，退休人员56人；设局长1名，副局长4名，总工程师1名；正科级领导职数22名（含机关党委专职副书记、离退休人员管理服务科科长各1名），副科级领导职数11名；机关后勤服务全额拨款事业编制5名，人员只出不进，编制出一减一。

- 部门职能职责

市文旅广体局贯彻落实党中央关于文化（文物）、旅游、广播电视、体育工作的方针政策和决策部署以及省委、市委关于上述工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化（文物）、旅游、广播电视、体育工作的集中统一领导。主要职责是：

1、研究拟订、组织实施全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育政策措施、发展规划,加强监督检查和评估，推进体制机制改革，促进融合创新发展。

2、统筹规划、指导协调全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育事业，实施资源挖掘、保护和利用工作，加强信息化标准化建设，推动对外交流与合作。

3、指导、协调全市文化、旅游、广播电视、体育产业发展，促进经营主体、经营模式多样化和投资渠道多元化，壮大传统产业，培育孵化新型业态。

4、指导全市文化、旅游、广播电视、体育市场发展，制定实施市场开发战略，加强市场经营行业监管，规范市场经营行为，推进行业信用体系建设；加强市场推广，推进全域旅游。

5、管理全市性文化、旅游、广播电视、体育重大活动，加强整体形象宣传推广，扩大活动影响力、辐射力，发挥活动示范带动效应。

6、指导全市文化市场综合执法和文物、旅游、体育、新闻出版（版权）行政执法，监管从事演艺活动的民办机构和网络游戏服务。

7、负责文化（文物）、旅游、广播电视、体育行政审批。

8、推进文化（文物）、旅游、广播电视、体育领域的公共服务体系建设，加强基础设施、组织网络、人才队伍建设，强化经费投入保障。

9、指导艺术创作与艺术生产，扶持体现社会主义核心价值观和具有导向性、代表性、地方性、示范性文化艺术作品，推动各门类艺术发展。

10、协调和指导全市文物保护、管理和利用工作。依法组织协调重大文物违法案件的查处，申报、保护、监督管理世界文化遗产，协调有关部门保护管理历史文化名城（镇、村、街区）以及传统村落，管理和指导考古工作，审核和申报各级文物保护单位；负责文物和博物馆设立资质资格认定以及文物进出境有关许可和鉴定，指导文物和博物馆对外交流与合作。

11、管理全市非物质文化遗产保护，传承优秀民族文化。

12、指导全市广播电视事业，负责各类广播电视机构的业务指导和行业监管，指导、实施全市广播电视全市性重大宣传活动，加强广播电视节目内容、质量及传输、监测、播出、覆盖监管，指导、协调电信网、广播电视网、互联网“三网”融合。

13、推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展和群众体育机构和队伍建设，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

14、推行奥运争光计划，科学设置与布局全市竞技体育项目，组织管理体育训练和各级体育竞赛活动，加强体育后备人才培养和运动员社会保障，指导青少年体育工作。

15、拟订市直文化旅游广电体育系统人才队伍建设规划并组织实施，负责相关系列专业技术职称评审工作。

16、指导市直文化旅游广电体育系统党的建设。

17、负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

18、完成市委、市政府交办的其他任务。

- 一般公共预算支出情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2615.02万元，其中：基本支出1334.53万元，项目支出1280.48万元。

- 基本支出情况

2021年年初预算批复的一般公共预算财政拨款基本支出为1053.36万元，年中调增281.17万元（占年初预算批复数的26.69%）。

2021年一般公共预算财政拨款决算基本支出1334.53万元，其中人员经费1268.27万元，日常公用经费66.26万元。

按经济科目分类，其中工资福利支出1114.89万元，商品和服务支出66.25万元，对个人和家庭的补助153.39万元。

按支出功能分类：一般公共服务支出73.13万元，文化旅游体育与传媒支出2284.97万元，社会保障和就业支出99.41万元，卫生健康支出105.84元，住房保障支出51.67万元。

（二）项目支出情况

1、项目支出总体情况

2021年年初预算批复的一般公共预算财政拨款项目支出288.13万元，年中调增992.36万元，2021年一般公共预算财政拨款决算项目支出1280.48万元。

按经济科目分类，其中工资福利支出20.41万元，商品和服务支出1252.41万元，资本性支出7.66万元，对企业补助7万元；

按支出功能分类：一般公共服务支出10.73万元，文化旅游体育与传媒支出1269.75万元。

2、项目支出情况

2021年度项目支出1019.37万元，业务专项资金明细列示如下：

| 业务专项资金 | 2021年预算数 | 2021年决算数 |
| --- | --- | --- |
| 非遗项目经费及市级文物保护经费 | 81.9 | 81.9 |
| 湖南省青少年锦标赛参赛经费 | - | 200 |
| 后备人才专项训练经费及四类灶补助经费 | 85.2 | 85.2 |
| 群众体育 | - | 55.34 |
| 体育场和日用公司困难补助 | 40.18 | 40.18 |
| 周末百姓剧场、广播电视“村村通”、五个一工程经费、网吧整治、体总经费 | 62.4 | 62.4 |
| 第十四届全亚运会优秀运动员奖励金 | - | 43.5 |
| 衡阳市第十一届运动会 | - | 400 |
| 群众文化 | - | 20 |
| 其他文化和旅游支出 | - | 261.11 |
| 市文旅广体局广播电视管理工作经费 | - | 20 |
| 派驻派出机构 | 18.45 | 10.85 |
| 合 计 | 288.13 | 1280.48 |

- 政府性基金预算支出情况

2021年度市文旅广体局政府性基金预算财政拨款支出431.24万元，系商品和服务支出431.24万元。

四、国有资本经营预算支出情况:无

五、社会保险基金预算支出情况：无

六、部门整体支出绩效情况

（一）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

1、数量指标：基本完成 2021年的工作任务。

2、质量指标：基本按要求完成 2021年工作任务。

3、时效指标：基本在绩效目标确定的时限内完成了各项工作。

4、成本指标：工作成本控制良好。

（二）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

2021年，我单位较好地完成了年初制定的工作目标任务，各个项目有序开展，整体支出平稳，较好地实现社会效益和可持续效益目标。

（三）满意度指标完成情况分析。

我单位对所有项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标进行调查，服务企业和群众对项目实施满意度达90%，达到了预期效果。

从整体情况来看，我单位在预算编制、预算执行、支出绩效方面，严格按照规定执行，涉及“三重一大”事项必须经局党组会讨论决定，“三公经费”逐年下降。严格按照资金管理办法，做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象，使财政资金发挥最大使用效益。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算编制不够合理。主要是预算内专项资金，要通过向市财政逐个申报再下拨到局里，导致年终决算大大超过年初预算，年初编制的预算并不全面也不够合理。

（二）资产管理不够规范。因本单位经历过三次机构改革，由原文化、旅游、广播电视、体育、文物等职能部门组成，各自单位的资产管理情况良莠不齐，资产使用时间跨度唱，数量较大，甚至还有产权不明等历史遗留问题，因此管理难度大，存在部分帐实不符的情况。

- 下一步改进措施

（一）科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，加强预算执行的日常管理，严格按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，根据本单位的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，将财政资金与预算编制、执行等进行挂钩，进一步完善预算管理。

（二）加强资产管理、财务管理工作。

对新购入或拨入的固定资产和无形资产及时入账并录入国有资产管理系统，明确资产管理责任人，并将资产管理与财务管理严格分开，同时对实物资产进行定期盘点工作，做到账实相符，各项资产的增减变动及时入账。

（三）加强会计制度和新预算法学习

加强新《中华人民共和国预算法》、《政府会计准则》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

附件2

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：衡阳市文化旅游广电体育局

| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2021年实际在职人数 | 控制率 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 58 | 60 | 96% |
| 经费控制情况 | 2020年决算数 | 2021年预算数 | 2021年决算数 |
| 一、部门基本支出 | 1335.71 | 1053.36 | 1378.65 |
| 其中：公用经费 | 129.35 | 148.29 | 81.88 |
| 其中：办公经费 | 2.65 | 8.14 | 4.9 |
| 水费、电费、差旅费 | 3.56 | 6 |  |
| 会议费、培训费 | 0.16 | 10 | 3.3 |
| 三公经费 | 27.48 | 54.5 | 0.1 |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 21.19 | 31.5 |  |
| 其中：公务车购置 |  |  |  |
| 公务车运行维护 | 21.19 | 31.5 |  |
| 2、出国经费 |  |  |  |
| 3、公务接待 | 6.29 | 23 | 0.1 |
| 二、部门项目支出 | 873.01 | 288.13 | 1280.48 |
| 非遗项目经费及市级文物保护经费 | 91 | 81.9 | 81.9 |
| 湖南省青少年锦标赛参赛经费 | 100 | - | 200 |
| 后备人才专项训练经费及四类灶补助经费 | 95 | 85.2 | 85.2 |
| 群众体育 | 48.08 | - | 55.34 |
| 体育场和日用公司困难补助 | 44.64 | 40.18 | 40.18 |
| 周末百姓剧场、广播电视“村村通”、五个一工程经费、网吧整治、体总经费 | 68 | 62.4 | 62.4 |
| 第十四届全亚运会优秀运动员奖励金 | - | - | 43.5 |
| 衡阳市第十一届运动会 | - | - | 400 |
| 群众文化 | 32 | - | 20 |
| 其他文化和旅游支出 | 283.94 | - | 261.11 |
| 市文旅广体局广播电视管理工作经费 | - | - | 20 |
| 派驻派出机构 | 3.32 | 18.45 | 10.85 |
| 院团发展资金 | 64.13 | - | - |
| 省十三亚运会 | 42.9 | - | - |
| 3、市级专项资金(一个项目一行) |  |  |  |
| 无 |  |  |  |
| 政府采购金额 | 396.27 | 130.64 | 402.3 |
| 厉行节约保障措施 | 坚持从严从简，勤俭办事，依法依规，严格控制经费支出总额。从实际出发安排公务接待活动，取消不必要的公务接待活动，加强公务用车管理，严禁公车私自车，适度减少公务用车次数，实行绿色办公，节实降低各项公务成本。 |  |  |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：       填报日期：        联系电话：       单位负责人签字：

附件3

| 部门整体支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：衡阳市文化旅游广电体育局 （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门名称 | 衡阳市文化旅游广电体育局 |  |  |  | 执行数 |  | 资金执行率 |  | 分值 |  |  | 得分 |  |  |
| 年度预算 申请（万元） | 资金总额：1341.49 |  |  |  | 1341.49 |  | 100% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |
|  | 按收入性质分： 1341.49 |  |  |  | 按指出性质分：1341.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中： 一般公共预算收入：1341.49 |  |  |  | 其中：基本支出：1053.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款： |  |  |  | 项目支出：288.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门职能职责概述 | 衡阳市文化旅游广电体育局贯彻落实党中央关于文化（文物）、旅游、广播电视、体育工作的方针政策和决策部署以及省委、市委关于上述工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化（文物）、旅游、广播电视、体育工作的集中统一领导。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体绩效 目标 | 目标1：确保本单位良好运转；目标2：加快构建现代文旅公共服务体系；目标3：加快构建现代广电安全传播体系；目标4：加快构建体育事业协调发展体系；目标5：加快构建市场管理体系 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  |  |  | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出 指标 (50分) | 数量指标 | 周末百姓剧场演出 | 10场 |  | 100% |  | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 启动第六批市级文物保护单位申报 | 1次 |  | 100% |  | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 开展全市工业遗产专项文物资源调查 | 1次 |  | 100% |  | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 组织开展第五批省级代表性项目申报工作 | 1次 |  | 100% |  | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 组织第六批国家级代表性传承人确认工作 | 1次 |  | 100% |  | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 举办2021年全国“文化和自然遗产日”宣传活动 | 1次 |  | 100% |  | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 开展村村通验收 | 10次 |  | 100% |  | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 开展网吧检查整治工作 | 3次 |  | 100% |  | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 发放义务保护员补助 | 2人/12月 |  | 100% |  | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 向国家、省专业队输送运动员 | 5人 |  | 100% |  | 2.5 |  |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 圆满完成各项工作计划，市委、市政交办的各项工作任务 | 圆满 |  | 100% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2021年 | 2021年 |  | 2021年 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 1341.49万元 | 1341.49 |  | 100% |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益 指标 （40分） | 经济效 益指标 | 通过组织实施产出指标，直接间接推动衡阳文旅广体事业发展 | 良好 |  | 100% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 文旅广体系统大事、要事、喜事不断、好戏连台，赢得社会各界的普遍赞誉 | 良好 |  | 100% |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 绿色文化、绿色体育、绿色旅游 | 良好 |  | 100% |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 增强人民群众文化素养、增加人民群众身体素质、提高人民群众幸福感、获得感 | 良好 |  | 100% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 通过组织实施产出指标，直接间接推动衡阳文旅广体事业发展 | 良好 |  | 100% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |

填表人：       填报日期：        联系电话：       单位负责人签字：

项目支出绩效自评汇总报告

（2021年度）

单位名称（公章）：衡阳市文化旅游广电体育局

主要负责人签字：

年    月    日

衡阳市文化旅游广电体育局

项目支出绩效自评汇总报告

一、单位情况

（一）基本情况。

市文化旅游广电体育局贯彻落实党中央关于文化（文物）、旅游、广播电视、体育工作的方针政策和决策部署以及省委、市委关于上述工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化（文物）、旅游、广播电视、体育工作的集中统一领导。

本项目支出绩效自评报告为汇总报告，纳入报告范围内的预算单位包括：

- 衡阳市文化旅游广电体育局本级

- 衡阳市艺术研究所

- 衡阳市图书馆

- 衡阳市少儿图书馆

- 衡阳市美术馆

- 衡阳市全民健身服务中心

- 衡阳市博物馆

- 湘南学联纪念馆

- 衡阳市衡州花鼓戏艺术有限责任公司

- 衡阳市歌舞剧团有限责任公司

- 衡阳市祁剧艺术有限责任公司

- 衡阳市湘剧艺术有限责任公司

- 衡阳市体育科研辅导站

- 衡阳市文化馆

- 衡阳市游泳跳水中心（学校）

- 衡阳市体育运动学校

- 衡阳市第十九中学

- 衡阳市非物质文化遗产保护中心

- 衡州窑管理处（衡阳市文化考古研究所）

- 衡阳市广播电视监管中心

- 衡阳市文化市场综合行政执法支队

二、项目支出基本情况

（一）项目支出概况。衡阳市文化旅游广电体育局（含二级机构）2021年度有共项目117个，项目金额合计7060.31万元，分为非遗专项经费、衡阳市第十一届运动会经费、2021年度市级体彩公益金经费、四类灶补助经费、免费或低收费开放补助资金经费、艺术创作经费、群众文化活动专项资金经费、省级文化综合发展资金经费、购书经费、文物保护专项经费、基本运行经费、中央支持地方公共文化服务体育建设经费、后备人才培养训练经费、文化产业发展资金经费、流动舞台车经费、校舍维修经费、旅游专项资金经费、演艺惠民经费、广电专项经费、纪检专项经费、其他体育专项资金经费、文化旅游市场监管管理经费、其他专项经费23类。

（二）项目资金使用管理情况。

1.非遗专项经费：2021年度非遗专项经费合计307.9万元，2021年已使用265.94万元，结转资金41.96万元，资金主要用于完成非遗各项工作，包括：非遗项目保护经费、传统节日活动经费、非遗进校园经费、非遗馆布展设计经费、非遗业务培训经费、非遗保护工作经费。

年度目标：2021年“文化和自然遗产日”湖南省非遗宣传展示主会场活动暨衡阳市非遗保护成果展启动式成功举办，国家、省、市级创传人经费发放。

数量指标：基本完成 2021 年的工作任务。质量指标：基本按要求完成 2021 年工作任务。时效指标：基本在绩效目标确定的时限内完成了各项工作。成本指标：工作成本控制良好。各个项目有序开展，整体支出平稳，较好地实现社会效益和可持续效益目标，对所有项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标进行调查，服务企业和群众对项目实施满意度达 90%以上，达到了预期效果。

2.衡阳市第十一届运动会经费：2021年度衡阳市第十一届运动会经费合计411万元，2021年已使用411万元，竞赛236万，活动策划48万，新闻宣传67万，后勤保障35万，赛事保险25万。

衡阳市第十一届运动会共有13个代表团，6958名运动员，42个大项，1389枚金牌演绎了一届“隆重、精彩、安全、圆满”的市亚运会，共同书写了“运动衡阳、快乐健康”的华丽篇章。市亚运会的召开加强体育基础设施建设，完善全民健身服务体系，广泛开展群众体育活动，加快培养体育后备人才，积极发展体育产业，推动我市体育事业迈上新台阶，为加快建设国家区域重点城市、省域副中心城市和现代化新衡阳作出新的更大贡献。

3.2021年度市级体彩公益金经费：2021年度市级体彩公益金经费合计655万元，2021年度已使用309.42万元，结转资金345.58万元，资金主要用于购置训练比赛器材、场馆设备购置、场地维修、引进高水平运动员及保障各参赛项目训练经费、保证衡阳市体育运动学校14个竞技体育项目正常开展训练、用于体育科研检测设备添置及运动营养购置、室外健身器材采购、举办市2022年元旦环城赛跑、举办大型群体赛事、举办国民体育锻炼标准达标测试活动、青少年四项U系列赛事承办经费。

衡阳市体育运动学校市级体彩公益金专项资金用于3个训练场馆维修维护、14个训练项目器材和耗材购置；2021年省青少年锦标赛和市十一届运动会都取得了优异的成绩；衡阳市游泳跳水中心（学校）改善了游泳、跳水、水球、花游、皮划艇、赛艇队6个项目训练条件，保障青少年运动员队伍正常训练，更好促进为积极备战省第十四运动会；室外健身器材采购已完成采购流程，正在实施中，未付款；举办大型群体赛事项目资助了4个项目：支持衡阳县文旅广体局举办2022年锦绣潇湘.传奇衡阳迎新环城跑活动15万元，支持祁东县举办全民健身活动经费25万，支持市体育总会举办衡阳市“健康衡阳”群众体育摄影大赛10万元，支持市乒乓球协会举办2021年乒乓球总决赛5万元；2022年元旦环城赛跑和国民体育锻炼标准达标测试活动资金已拨付执行单位-市全民健身服务中心；青少年四项U系列赛事已拨付赛事承办协会；衡阳市体育科研辅导站添置体育科研检测设备及购买运动营养品；衡阳市全民健身中心用于2021年衡阳地区体育场地统计调查、衡阳健身杂志编印经费、国民体质监测活动经费。

提升了体育场馆环境，对体育场馆开放场地进行提质改造，普及全民健身理念，推广全民健身活动，保障全民健身活动开展及推广，最大力度惠及于市民；促进了竞技体育发展，提升了运动员和教练员的专业水平；促进了体育基层体育科研为运动训练服务事业的发展；促进青少年业余训练体育事业发展，改善训练教学条件，为更好培养高水平后备人才作出杰出贡献；拓展了群众体育的广度和深度，推进了全民健身运动，培育了全民健身品牌；提高了衡阳竞技体育成绩。

- 4.四类灶补助经费：2021年度四类灶补助经费合计218万元，2021年度已使用107.28万元，结转资金110.72万元，资金主要用于运动员的伙食补助和营养品补助，教练员伙食补助。全面贯彻国家教育、教育方针，促进我国体育事业发展，加强国家高水平后备人才培养，保障青少年运动员队伍正常训练，提供“四类灶”伙食。

衡阳市体育运动学校用于15个项目在训、外校训练的运动员和省队集训的运动员的伙食和营养补助，教练员的伙食补助，通过对运动员的四类灶补助，提高运动员训练的积极性，改善运动员的身体素质，保证运动员的训练水平，对整个竞训体育起到积极的促进作用。衡阳市游泳跳水学校（中心）用于中心游泳、跳水、花游、水球运动员和教练员110人1-12月伙食费支出。

衡阳市游泳跳水学校（中心）保障了游泳、跳水、花样游泳、水球、皮划艇、赛艇6个运动项目110人1-12月伙食费，推动青少年竞技体育事业发展，促进国家级高水平后备人才培养及输送专业人才，积极备战省十四届运动会；衡阳市体育运动学校的300人余运动员和30人教练员伙食得以改善，有效促进了体育后备人才培养。

5.免费或低收费开放补助资金经费：2021年度免费或低收费开放补助资金合计790.03万元，2021年度已使用740.04万元，结转资金49.99万元。

衡阳市体育运动学校主要用于体育场馆面向社会免费或低收费开放运行的聘用人员工资、场馆的水电支出、场馆维修维护、体育设施设备保养和购置、体育专用材料费支出；衡阳市全民健身服务中心主要用于场馆日常维护、设施设备更新及改造运营环境改善；衡阳市文化馆主要用于公益性文艺演出、艺术展览、文化艺术讲座 、文化活动（含艺术比赛、采风等）、馆办刊物、免费提供排练场馆以及场馆及设备维护；衡阳市图书馆、衡阳市少儿图书馆主要用于组织阅读推广工作，开展各项读者服务，改善设施设备条件；衡阳市博物馆主要用于实行免费开放后正常运转、提升公共服务能力等支出；衡阳市美术馆主要用于免费开展基本公共文化服务项目支出需要，包括：举办展览、公益性讲座，开展公共教育和观众体验拓展活动，流动美术服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等；衡阳市游泳跳水学校（中心）主要用于免费或低收费开放场地维修及设施设备维护、水电耗能、临聘人员劳务费、专用耗材、宣传制作等支出；湘南学联纪念馆主要用于免费开放服务及组织研发精品党课等支出。

衡阳市体育馆面向社会免费或低收费开放350天，免费开展公益性体育赛事活动不少于4次，培训及体育展览人数不少于1000人次，每周开放不少于35小时，全民健身日免费开放不少于8时，国民体质监测不少于3000人次。广大人民群众参与体育锻炼的积极性高涨，幸福生活指数大大提高，收到良好的社会效益；衡阳市游泳跳水学校（中心0落实公共体育场馆免费或低收费开放政策，加大宣传，有序开展全民健身游泳开放工作，向市民提供优质健身场馆及安全公益服务; 衡阳市全民健身中心大力提升体育场馆环境，对体育场馆开放场地进行提质改造，普及全民健身理念，推广全民健身活动；衡阳市文化馆每年举办免费开放各类培训班12期、全年对全市各业余艺术团及公众节目辅导排练100多次以上、举办各类知识讲座、免费发放《石鼓文化》，全年4期。还开展了各类文化志愿者服务活动。本着按期完成，扎实推进，不断满足人民群众文化需求，取得良好的社会效益，得到社会各界的肯定和好评；衡阳市图书馆各项读者服务不少于50次，面对全市人民开展阅读推广工作，适度添置设备改善阅读条件；衡阳市少儿图书馆免费开放256天、接待读者14万人次，借阅25.12万册次，开展活动60场，补助免费开放服务设备购置缺口部分；衡阳市博物馆免费开放312天，接待70余万人次，各类陈列展览13个；衡阳市美术馆免费开放资金开展12次免费开放的展览，辉煌乐章·庆祝中共建党100周年——中国工业版画精品展资金的目标为展出高水准的精品工业版画，发展版画的艺术魅力；湘南学联纪念馆免费开放24万人次以上，组织研发精品党课2个，讲红色故事、上党课等2000余场次。

6.艺术创作经费：2021年度艺术创作经费合计453.7万元，2021年度已使用444.08万元，结转资金4.62万元。

衡阳市文化馆主要用于提高专业人员学习经费；衡阳市艺术研究所主要用于　艺术创作、艺术培训、艺术观摩、创作采风、作品制作等；衡阳市湘剧艺术有限责任公司主要用于创作及排练大（小）型衡阳湘剧；衡阳祁剧艺术有限责任公司主要用于支付《守护》剧目打磨期间费用、《大中华雄姿立东方》创作费用和创排剧目聘用人员经费；衡阳市歌舞剧团有限责任公司主要用于创作歌剧《彩云之恋》、歌舞、小品、表演等各类型节目，并开展演出活动宣传党的方针政策；衡阳衡州花鼓戏艺术有限责任公司要用于创作及排练大（小）型衡州花鼓戏。

衡阳市文化馆促进艺术学员对艺术的可持续性学习，并对自己的专业有正确认识和专家指导来创造和打造更好的艺术作品满足广大群众的艺术欣赏；衡阳市艺术研究所完成10件艺术作品的创作，音乐、戏剧曲艺创作均获得不错的反响及好评；衡阳市湘剧艺术有限责任公司完成新创湘剧大型剧本1个、小型剧目2个，新排小戏1个，打造湘剧艺术精品，参加专业赛事，开展演出活动宣传党的方针政策；衡阳祁剧艺术有限责任公司完成祁剧现代小戏《守护》剧目的打磨和首演任务，创作祁剧歌曲《大中华雄姿立东方》，创作完成祁剧新创大型剧目《荷花细雨》，《荷花细雨》剧目按规定的时效圆满完成。在第七届湖南艺术节演出中获得圆满成功，斩获了“田汉新剧目奖”、两个“田汉表演奖”、“导演奖”、“作曲”、“灯光设计”等6个奖项，获奖数量在29个参赛剧目中排名第三。并获得国家艺术基金扶持剧目；衡阳市歌舞剧团有限责任公司参加了祁剧《荷花细雨》的创作并参加了第七届湖南艺术展演，获得了新剧创作奖，创作了红色题材的小歌剧《星火》，推进了民族歌剧《彩云之恋》的创作工作并完成其他小剧（节）目20多个；衡阳衡州花鼓戏艺术有限责任公司新创衡州花鼓戏大戏一台，小戏一台，复排传统剧目2台，折子戏5个，为第七届艺术节和建党100周年做献礼。

- 群众文化活动专项资金经费：2021年度群众文化活动专项资金合计175.9万元，2021年度已使用123.99万元，结转资金51.91万元。

- 衡阳市文化馆主要用于开展大型群众文化惠民活动以及志愿者服务活动等文艺活动；衡阳市图书馆主要用于在全市范围内，征集开展“奋斗百年启航新征程”经典美文诵读比赛；衡阳市少儿图书馆主要用于组织开展“百书百行百讲”衡阳市庆祝中国共产党成立100周年少儿研学系列活动，阅读推广活动；湘南学联纪念馆主要用于开展中国共产党建党100周年宣传活动；衡阳市歌舞剧团有限责任公司主要用于开展衡阳市歌手大赛活动开支；衡阳市文化旅游广电体育局主要用于庆祝中国共产党成立100周年衡阳市第一届“全民健身，全民健康”广场舞大赛决赛、召开公共文旅服务高质量发展培训班暨全市文化馆长工作会图书馆长工作会、完成周末百姓剧场场次任务，丰富人民群众精神文化生活。

衡阳市文化馆的《嗒嗒酿》参加第七届湖南省艺术节并获得金奖，积极排练冲刺第十三届中国艺术节；衡阳市图书馆举办“奋斗百年启航新征程”经典美文诵读比赛的初赛、复赛、决赛，并全程直播决算现场;衡阳市少儿图书馆组织开展全市性活动三项同，馆校活动6期，“周末快乐读书”活动11期，《童书推荐》专栏33期，线上活动7期；湘南学联纪念馆圆满完成了中国共产党建党100周年各项宣传活动；衡阳市歌舞剧团有限责任公司举办衡阳市歌舞大赛决赛，分青年、老年组两场，以庆祝中国共产党成立100周年，促进文化艺术交流与合作，提高广大音乐爱好者的演唱水平；衡阳市文化旅游广电体育局庆祝中国共产党成立100周年衡阳市第一届“全民健身，全民健康”广场舞大赛活动自4月份启动以来，吸引了全市500余支广场舞蹈队伍、近3万名广场舞爱好者参赛。全市各县市区积极组织，层层选拔，最终11支队伍进入决赛，展开最后角逐。决赛当天，许多市民网民通过网络直播的形式观看精彩节目，直播点击量达100万余次、衡阳市文化旅游广电体育局于4月27日至29日在衡阳县召开公共文旅服务高质量发展培训班暨全市文化馆长工作会图书馆长工作会，衡阳市文化馆、图书馆、少儿图书馆等单位党政主要负责人，各县市区文旅广体局分管副局长、公共服务股股长、旅游服务中心主任及文化馆、图书馆党政主要负责人参加了培训，把衡阳的公共文化服务体系建设高质量发展工作推向新的高度、2021年周末百姓剧场共演出32场，坚持文化惠民、文化育民、文化乐民，丰富人民群众精神文化生活。

- 8.省级文化综合发展资金经费：2021年度群众文化活动专项资金合计65万元，2021年度已使用65万元。

- 衡阳市美术馆主要用于辉煌乐章·庆祝中共建党100周年——中国工业版画精品展；衡阳市湘剧艺术有限责任公司主要用于《山高水长》精品艺术剧目创作和演艺惠民展演及宣传等；衡阳市祁剧艺术有限责任公司主要用于创作完成祁剧新创大型剧目《荷花细雨》，力争参加2021年建党100周年和第七届湖南艺术节比赛赛事。

- 衡阳市美术馆举办的中国工业版画精品展展出了100幅版画名家作品及20幅湖南本地版画作品，展出高水准的精品工业版画，发展版画的艺术魅力，推广丰富多种艺术表现形式；衡阳市湘剧艺术有限责任公司创排《山高水长》精品剧目走进金甲梨园、灵官庙、石鼓区角山乡进行公益性惠民演出，演出剧目深受观众喜爱，演出反响热烈，效果好，极大地吩咐了人民群众的精神文化生活；衡阳市祁剧艺术有限责任公司创作的《荷花细雨》剧目按规定的时效圆满完成。在第七届湖南艺术节演出中获得圆满成功，斩获了“田汉新剧目奖”、两个“田汉表演奖”、“导演奖”、“作曲”、“灯光设计”等6个奖项，获奖数量在29个参赛剧目中排名第三。并获得国家艺术基金扶持剧目。

- 购书经费：2021年度群众文化活动专项资金合计112.6万元，2021年度已使用112.6万元。

- 衡阳市图书馆、衡阳市少儿图书馆主要用于免费开放正版图书购置经费。

- 衡阳市图书馆采购图书及数字文献3万册，提升全民阅读兴趣，让市民爱上阅读；衡阳市少儿图书馆2021年购置图书4500册左右，订购期刊报纸474种，采购同方知网小学版电子期刊133种，中学版电子期刊238种，高中版电子期刊347种，超星数字资源1.5TB。

- 文物经费：2021年度文物专项资金合计246万元，2021年度已使用187万元，结转59万元。

衡阳市博物馆主要用于维持博物馆实行免费开放后文物征集和保护工作正常运行费用；湘南学联纪念馆主要用于馆址维修、消防经费、文物保护与白蚁防治；衡阳市文化旅游广电体育局主要用于市级文物保护、文物安全巡查及义务保护员补助经费。

衡阳市博物馆2021年度征集文物81件，聘请临聘安保人员以保护文物安全；湘南学联纪念馆保证湘南学联纪念馆旧址、退省庵、清代民居三处古建筑保护文物本体不受人为和自然灾害损坏，全年接待观众20万人次以上，对三处古建筑进行维修1-2次，消防演习1次，白蚁防治2次；衡阳市现四城区共有不可移动文物91处，其中石鼓区13处，雁峰区20处，蒸湘区18处，珠晖区40处，根据城区不可移动文物分布情况，衡阳市文化旅游广电体育局聘请两人进行巡查，每人每月巡查40处文物两到3次；2021年，我市大力申报省级文保单位，积极公布市级文保单位，全市40余处文物保护等级提升。2021年成功申报16处省级文物保护单位，省级以上文物保护单位数量位跃居全省第三，总量突破100处。成功启动并组织实施第六批市级文物保护单位申报工作，22处文物被公布为第六批市保。市级文物保护单位数量也将突破100处；在全市范围内全面推行四级文物安全责任制和四级文物安全巡查制，建立了文物安全责任人公示制度。

11.运行经费：2021年运行经费合计409万元，2021年度已使用100.98万元，结转308.02万元。

全民健身服务中心主要用于保障体育场、体育馆、游泳馆、五环健身广场正常运转、完成日常工作任务的人员支出和公用支出, 加强体育设施设备的维护和维修,为体育爱好人群提供优质服务场所，向市民免费低收费提供体质综合评估服务；衡阳市图书馆新馆2021年12月中旬交付，22年1月1号试运行，所以新馆开放运行经费300万元没有支出，结转至2022年使用；衡阳市美术馆主要用于我馆运行经费主要用于展馆专业设备购置和馆运行所需设备，目标让美术馆展馆开展展览时让群众有更好的观展体验和馆高效运转的办公设备。

全民健身服务中心运行经费为体育运动爱好人群提供了更优质的服务场所；衡阳市美术馆展厅设备基本齐全，完成率98%。

12.中央支持地方公共文化服务体育建设经费：2021年中央支持地方公共文化服务体育建设资金合计113万元，2021年度已使用49.33万元，结转63.67万元。

衡阳市文化旅游广电体育局及衡阳市美术馆项目资金2021年度没有使用，结转至2022年；衡阳市广播电视监管中心主要用于购置广播电视信号采集、监测等设备，使用资金49.33万元通过政府采购购买一批广播电视信号采集、监测等设备，建成一套简单监管系统对市本级广播电视信号进行监听监看。后期还将使用资金30.67万元对监管系统完善分析等功能，逐步达到对全市包含各县区的广播电视节目信号全覆盖监管。

- 后备人才项目经费：2021年后备人才项目经费合计82.2万元，2021年度已使用82.2万元。

- 衡阳市文化旅游广电体育局、衡阳市游泳跳水学校（中心）后备人才项目经费主要用于体育后备人才培养经费支出。

- 培养了一批优秀体育后备人才，组队参加2021年常规赛，为参加湖南省十四亚运会选拔和培养人才。举办了大学生篮球联赛，建立我市高校体育竞赛平台，丰富高校学生体育活动，2021年湖南省青少年锦标赛共夺得98金74银79铜，总分5401.5分，金牌总分均位列全省前三，全国第十四届运动会，我校运动员郭宁获女子水球第二名，李俊、谷子盛、贺星萌获男子水球第三名，为湖南体育增光添彩。2021年湖南省青少年跳水锦标赛，在游泳、跳水、花样游泳、皮划艇（静水）、激流回旋五个项目，取得共获得40枚金牌的优异成绩，其中游泳、皮划艇（激流回旋）、花样游泳项目金牌总数全省第一，跳水项目金牌总数全省第一，皮划艇（静水）项目金牌总数全省第二，为2022年省亚运会打下良好的基础。

- 14.文化产业发展资金经费：2021年文化产业发展资金经费合计40万元，2021年已使用40万元。

- 衡阳市祁剧艺术有限责任公司主要用于参加“欢乐潇湘·百团百角唱百年”全省文艺院团竞演及“湖南省戏曲小梅花”展演及第25届“中国少儿戏曲小梅花荟萃”比赛；衡阳市花鼓戏艺术有限责任公司主要用于进一步推广衡州花鼓戏 、提高公司全体职工的专业艺术水平；促进公司业务发展，丰富广大人民群众的精神文化需求；备战第七届湖南艺术节，庆祝建党一百周年文艺汇演；衡阳市湘剧艺术有限责任公司主要用于文化产业发展资金10万元主要用于红色剧目《半条棉被》、《刑场上的婚礼》、《军需处长》的排练和巡演。同时通过红色剧目展演巡演活动，以艺术之力，为建党100周年献礼：宣传、展示了老一辈无产阶级革命家的优良品质，弘扬社会正能量；衡阳市歌舞剧团有限责任公司主要用于庆祝中国共产党成立100周年，结合衡阳党史学习教育，创作音乐情景剧《星火》参加了省艺术节活动。

衡阳市祁剧艺术有限责任公司参演由中共湖南省委宣传部、湖南省文旅厅、省广电集团、省演艺集团四部门联合举办的“百团百角唱百年”大型文艺活动，新编祁剧版《唱支山歌给党听》荣获全省“十佳节目”第三名、祁剧班学员在《湖南省少儿戏曲“小梅花”》 选拔赛获2个“小金花”，1个“小银花”祁剧班学生施圣勇在《全国少儿戏曲“小梅花”荟萃》获“中国少儿戏曲”小梅花称号。这是我市在该奖项上“零”的突破；衡阳市花鼓戏艺术有限责任公司进一步推广衡州花鼓戏 、提高公司全体职工的专业艺术水平；促进公司业务发展，丰富广大人民群众的精神文化需求；衡阳市湘剧艺术有限责任公司于2021年5月初在市艺术学校完成红色剧目《半条棉被》首演，截止2021年12月底红色剧目《半条棉被》完成巡演5场；衡阳市歌舞剧团有限责任公司组织开展巡演活动，以音乐党史课形式丰富党史学习教育内容。

15.流动舞台车经费：2021年流动舞台车经费合计18万元，2021年已使用18万元。

- 衡阳市衡州花鼓戏艺术有限责任公司、衡阳市祁剧艺术有限责任公司、衡阳市歌舞剧团有限责任公司主要用于协助完成惠民演出、商业演出任务，剧目创作排练期间的业务生产用车。　衡阳市祁剧艺术有限责任公司参与完成全年惠民演出场次78场、商业演出场次1场、指派演出场次9场，全年演出用车46次，《荷花细雨》创作排练用车9次；衡阳市花鼓戏艺术有限责任公司繁荣地方文化市场，宣传党的方针政策，丰富群众文化，完成惠民演出及盈利性演出共计80场；衡阳市歌舞剧团有限责任公司丰富群众文化生活、提高群众的文化素养、创建文化强市的社会形象，完成惠民演出及盈利性演出共计62场。

- 16.校舍维修经费：2021年校舍维修经费合计310万元，2021年已使用83.74万元，结转226.26万元。

衡阳市第十九中学主要用于校舍维修及塑胶跑道维修经费，学校1栋食堂改造、3栋运动员宿舍楼改造、1处危房拆除、1个田径塑胶跑道正在修建。

衡阳市第十九中学充分发挥项目资金作用，将学校老破旧的校舍进行改造和维修，美化校园环境，为运动员、职工在学校学习、工作和生活创造舒适的环境。

- 17.旅游专项资金经费：2021年旅游专项资金经费合计1411.26万元，2021年已使用1396.09万元，结转15.16万元。

- 湘南学联纪念馆主要用于项目主要内容为湘南学联旧址景区改造、湘南学联旧址辅助陈列展厅建设及湘南学联旧址辅助陈列布展。

通过湘南学联旧址景区改造项目，拟将其打造成集文物保护、展示、宣传、教育、体验和旅游为一体的红色文化园区，作为衡阳市委市政府向建党100周年的献礼工程。2021年完成湘南学联纪念馆陈列展厅主体工程、园区提质改造、湘南学联旧址辅助陈列布展，年内对外开放。湘南学联旧址辅助陈列展厅及坐落园区对外开放后，园区内景观环境明显提升，辅助陈列得到广大各界的一致好评。日均接待1000人次左右，接待参观团体200多个，开展学术活动3次，青少年教育活动3次。取得了非常好的社会正向效应，为衡阳革命文化挖掘和红色旅游作出了极大贡献，也带动了市城区红色旅游经济的繁荣发展。

- 18.演艺惠民经费：2021年演艺惠民经费合计210万元，2021年已使用210万元。

- 演艺惠民、送戏下乡主要用于四个剧团到各县市区开展惠民演出活动，宣传党的方针政策，丰富群众文化生活。

- 衡阳湘剧艺术有限责任公司完成全年惠民演出75场；衡阳衡州花鼓戏艺术有限公司完成全年惠民演出75场；衡阳祁剧艺术有限责任公司完成全年惠民演出75场；衡阳市歌舞剧团有限责任公司完成全年惠民演出75场，繁荣了地方文化市场，宣传了党的方针政策，丰富了群众文化。

- 19.广电经费：2021年广电经费合计29万元，2021年已使用21万元。

广电经费主要用于满足保证广播电视正常播出，逐步提高播出质量，为衡阳市提供强有力的宣传、舆论传播平台及广播电视“村村通”项目相关经费，有效向外界宣传推介了衡阳市。坚持“新闻立台、品牌强台、创新活台”理念，围绕中心，服务大局，适应新常态，抢抓新机遇，开创新局面，致力做强宣传、做优服务、做活经营，宣讲好衡阳故事，传播好衡阳声音，为全面深化改革营造良好社会氛围；广电“村村通”工程是深得民心的惠民工程，确保了广大农民群众长期收看到精彩丰富的电视节目，是他们了解党和国家各项政策的重要渠道，项目效果显著，影响深远。

20.纪检专项经费：2021年纪检专项经费18.45万元，2021年已使用10.73万元，结转7.72万元。

衡阳市文化旅游广电体育局纪检专项经费主要用于纪检监察日常办公、办案业务、纪检培训工作等方面。通过项目资金的使用，维持部门日常运转，开展党风廉政建设和反腐败工作，调查职务违法和职务犯罪，围绕重点工作开展政治巡察，认真开展问题线索处置工作等。

21.其他体育专项经费：2021年其他体育专项经费合计678.68万元，2021年已使用484.02万元，结转194.66万元。

- 衡阳市文化旅游广电体育局体育场和日用公司困难补助经费主要用于保障五环代管人员的补助资金；体总经费主要用于对全市体育类单项协会进行管理、服务、协调、指导开展活动等工作；群众体育活动经费主要用于全民健身活动的开展及举办群众体育赛事；第十四届全亚运会优秀运动员奖励主要用于我市参加的第十四届全亚运会前三名的运动员及其输送教练员的奖励；湖南省青少年锦标赛参赛经费主要用于参加湖南省青少年锦标赛运动队运动队交通，食宿，防暑降温，保险，体检，注册卡等相关费用；衡阳市全民健身中心提质改造经费主要用于提高优质服务环境，对体育场馆提质改造；衡阳市体育运动学校省级体育发展专项资金主要用于保障学校射击、跆拳道、体操和蹦床三个基地的训练项目正常训练；衡阳市第十九中学市级运动员训练经费主要用于改善学校训练项目的训练条件，和购置训练器材。

- 衡阳市文化旅游广电体育局其他体育专项经费保障了五环代管人员的补助资金按时发放；体总经费新成立了3个体育类单项协会，对全市体育类单项协会进行管理、服务、协调、指导开展活动等工作，全市各类协会开展活动27余场次，直接参与人员达10万人次；群众体育经费用于举办我市群体赛事活动6场次、参加省级赛事2场次，举办二级社会体育指导员培训班1场次，科学布局、发挥实效，积极支持全民健身活动的开展，促进我市体育事业不断发展；第十四届全亚运会共有19名运动员，参加8个大项的比赛，共夺得1金4银3铜的优异成绩，激励我市运动员及教练员刻苦训练、奋勇争先的精神，大力推进我市竞技体育事业发展；湖南省青少年锦标赛经费培养了一批体育优秀人才，2021年湖南省青少年锦标赛共夺得98金74银79铜，总分5401.5分，金牌总分均位列全省前三；提质改造经费保障了体育场、体育馆正常运转、加强体育设施设备的维护和维修,为体育爱好人群提供优质服务场所；省级体育发展专项经费正常保障了射击、跆拳道、体操和蹦床三个基地训练项目训练租车费、体育器材购置、教练员业务出差培训支出；市级运动员训练经费维修了运动员宿舍和厕所，购置攀岩器材，聘用攀岩教练员工资。

22.文化旅游市场监管管理经费：2021年度文化旅游市场监管管理经费合计222.7万元，2021年已使用214.7万元，结转8万元。

衡阳市文化市场综合执法支队的文化旅游市场监管管理经费主要用于保障文化市场文明、健康、有序发展。2021年认真履行“扫黄打非”工作职责，查处“扫黄打非”案件17起，其中有6个案件获省“扫黄打非”备案案件，全市各级文化执法队伍紧紧围绕为中国共产党成立100周年营造良好市场环境，以互联网上网服务营业场所、娱乐演出场所、旅游、出版物等市场为重点，深入推进“扫黄打非”、“百日”、“护苗”、“护蕾”、“利剑”等专项行动。2021年，全市（含县市区）共出动执法人员75722人次，执法检查25402家次，当场处罚269起，责令停业整顿7家次，办结案件425起，市本级成功办结“12345”举报投诉160起，收缴各类非法出版物6000余件，调解各类旅游纠纷200余起。

- 23.其他专项经费：2021年其他专项经费合计195.5万元，2021年已使用180.18万元，结转15.32万元。

- 衡阳市文化馆公共文化服务经费主要用于下基层辅导提高全体市民艺术素养，开展“和你在一起系列活动”；衡阳市图书馆基本数字资源建设主要用于购置各类阅读资源，丰富广大市民精神文化需求；衡阳市美术馆收藏经费主要用于；衡阳市游泳流水学校（中心）其他文化和旅游支出主要用于协助主管局举办省青少年跳水锦标赛及第十一届运动会办赛经费；湘南学联纪念馆讲解人员经费主要用于聘用讲解人员3人以上，为来访观众提供高质量讲解服务；衡阳市歌舞剧团有限责任公司文化支出经费主要用于开展衡阳市歌手大赛活动开支；衡阳市文化旅游广电体育局网吧整治专项经费主要用于对全市网吧的监管力度、规范网吧经营管理秩序、优化未成年人健康成长的社会环境。

衡阳市文化馆组织下基层（乡镇、社区、学校、厂矿、机关、高墙、部队等）进行辅导以及文化惠民演出活动，提高人民群众艺术素养；衡阳市图书馆新增各类图书，报刊，电子资源，提供各类型阅读资源，丰富人民群众精神文化需求；衡阳市美术馆；衡阳市游泳跳水学校（中心）举办省跳水锦标赛及第十一届亚运会游泳、跳水、花游、皮划艇、赛艇项目赛事活动，积极配合省局、省游泳运动管理中心和市文旅广体局，切实做好承办各项赛事的组织、竞赛、后勤、安保、防疫、医疗救护、宣传等保障；湘南学联纪念馆全年实际聘用讲解人员5人，讲解服务得到观众一致好评，对湘南地区红色旅游发展起到积极作用，充分发挥革命文物在服务党史学习教育的作用；衡阳市歌舞剧团有限责任公司举办衡阳市歌舞大赛决赛，分青年、老年组两场，以庆祝中国共产党成立100周年，促进文化艺术交流与合作，提高广大音乐爱好者的演唱水平；衡阳市文化旅游广电体育局通过整治，网吧经营户的法律法规意识明显提高，能较好地自觉抵制违规经营，守法意识明显增强。全市网吧市场出现健康、有序、守法的好现象。网吧无接纳未成年人、无超台经营、无超时经营、无网吧经营地点在中小学校园周边200米范围内、无卸管理系统、无不亮证照经营、无警示牌不全、无入场登记不全问题。

三、存在的问题及原因分析

（一）预算编制不够合理。主要是预算内专项资金，要通过向市财政逐个申报再下拨到局里，导致年终决算大大超过年初预算，年初编制的预算并不全面也不够合理。

（二）资产管理不够规范。因本单位经历过三次机构改革，由原文化、旅游、广播电视、体育、文物等职能部门组成，各自单位的资产管理情况良莠不齐，资产使用时间跨度唱，数量较大，甚至还有产权不明等历史遗留问题，因此管理难度大，存在部分帐实不符的情况。

- 四、下一步改进措施

（一）科学合理编制预算，严格执行预算。                           加强编制的前瞻性，加强预算执行的日常管理，严格按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，根据本单位的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，将财政资金与预算编制、执行等进行挂钩，进一步完善预算管理。

（二）加强资产管理、财务管理工作。

对新购入或拨入的固定资产和无形资产及时入账并录入国有资产管理系统，明确资产管理责任人，并将资产管理与财务管理严格分开，同时对实物资产进行定期盘点工作，做到账实相符，各项资产的增减变动及时入账。

（三）加强会计制度和新预算法学习

加强新《中华人民共和国预算法》、《政府会计准则》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。