|  |
| --- |
| 附件2 **项目绩效运行监控表** |
| （2022年度） |
| 填报单位（盖章）：衡阳市计量测试中心 单位负责人：贺文华 单位：万元 |
| 项目名称 | 计量器具强检工作经费 |
| 主管部门 | 衡阳市市场监督管理局 | 实施单位 | 衡阳市计量测试中心 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 1-6月执行数 | 1-6月执行率（%） | 全年预计执行数 |
| 资金总额 | 117 | 100.19 | 85.6% | 100% |
| 其中：财政拨款 | 117 | 100.19 | 85.6% | 100% |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总体目标 | 预期总体目标 | 当前总体目标完成情况 |
| 当前总体目标完成情况 | 全面了解区域内计量器具的计量状况；按照市局部署，在全市开展计量器具专项监管工作，保障民生计量安全；提高计量准确性监管能力和水平 | 已按照市局部署，在全市开展了计量器具专项监管工作。1至6月份，做好全市强检计量器具日常的检定工作 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-6月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 产出指标 | 数量指标 | 检定证书出具 | ≥86000份 | 30000份 | 尽力达标 | 地址搬迁、 资质换证 |
| 质量指标 | 检定报告合格率 | 100%100% | 100%100% | 100%100% |  |
| 时效指标 | 受检完成时间 | 2022年12月前 | 按计划规定的时间节点执行 | 2022年12月底 | 地址搬迁、 资质换证 |
| 成本指标 | 成本控制 | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 非税收入创收值 | 270万元 | 60万元 | 尽力达标 | 地址搬迁、 资质换证 |
| 社会效益指标 | 新建计量标准

|  |
| --- |
|  |
| 技术装备更新改造 |

  | 预计制订并通过2项检定规程/预计投入44万元 | 已通过1项规程/已投入21万 | 尽力达标 | 地址搬迁、 资质换证 |
| 生态效益指标 | 指标1：行业技术水平 | 逐步提升 | 逐步提升 | 逐步提升 |  |
| 可持续影响指标 | 对行业未来可持续发展的影响 | 长期 | 长期 | 长期 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：公众满意度 | 95% | ≥95% | ≥95% |  |
| 填报人：王雪梅 联系电话：13723842843 填报日期：2022年9月10日 |