|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2 **项目绩效运行监控表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）：衡阳市计量测试中心 单位负责人：贺文华 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 计量器具强检工作经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 衡阳市市场监督管理局 | | | | | 实施单位 | | | | 衡阳市计量测试中心 | |
| 项目资金（万元） | | |  | | 年初预算数 | 1-6月执行数 | | 1-6月执行率（%） | | | | 全年预计执行数 | |
| 资金总额 | | 117 | 100.19 | | 85.6% | | | | 100% | |
| 其中：财政拨款 | | 117 | 100.19 | | 85.6% | | | | 100% | |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | | | 0 | |
| 总体目标 | | 预期总体目标 | | | | | | | | 当前总体目标完成情况 | | | |
| 当前总体目标完成情况 | 全面了解区域内计量器具的计量状况；按照市局部署，在全市开展计量器具专项监管工作，保障民生计量安全；提高计量准确性监管能力和水平 | | | | | | | 已按照市局部署，在全市开展了计量器具专项监管工作。1至6月份，做好全市强检计量器具日常的检定工作 | | | |
| 绩效指标 | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | | 1-6月执行情况 | | | 全年预计完成情况 | | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 产出指标 | 数量指标 | 检定证书出具 | | ≥86000份 | | 30000份 | | | 尽力达标 | | 地址搬迁、 资质换证 |
| 质量指标 | 检定报告合格率 | | 100%  100% | | 100%  100% | | | 100%  100% | |  |
| 时效指标 | 受检完成时间 | | 2022年12月前 | | 按计划规定的时间节点执行 | | | 2022年12月底 | | 地址搬迁、 资质换证 |
| 成本指标 | 成本控制 | | 控制在预算范围内 | | 控制在预算范围内 | | | 控制在预算范围内 | |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 非税收入创收值 | | 270万元 | | 60万元 | | | 尽力达标 | | 地址搬迁、 资质换证 |
| 社会效益指标 | 新建计量标准   |  | | --- | |  | | 技术装备更新改造 | | | 预计制订并通过2项检定规程/预计投入44万元 | | 已通过1项规程/已投入21万 | | | 尽力达标 | | 地址搬迁、 资质换证 |
| 生态效益指标 | 指标1：行业技术水平 | | 逐步提升 | | 逐步提升 | | | 逐步提升 | |  |
| 可持续影响指标 | 对行业未来可持续发展的影响 | | | 长期 | | 长期 | | 长期 | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：公众满意度 | | | 95% | | ≥95% | | ≥95% | |  |
| 填报人：王雪梅 联系电话：13723842843 填报日期：2022年9月10日 | | | | | | | | | | | | | |