## 2022年需完成282个
衡阳市湘江干流入河排污口整治销号清单（第二批100个）
序号 | 正式编号 | 县市区（园区） | 排污口 正式名称 | 排污口 正式编码 | 详细地址 | 排口类型大类 | 排口类型小类 | 是否为超标排污口 | 源头 | 存在问题 | 整改类型 | 建议整改措施 | 预计整改期限 | 整改责任单位 | 主管部门 | 整治完成情况 | 验收情况 | 现场核查情况
1 | 6 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区戴家町东606米城镇污水集中处理设施排污口 | FF-430405-0006-SH-00 | 衡阳市珠晖区和平乡东二环 | 城镇生活污水排污口 | 城镇污水集中处理设施排污口 |  | 衡阳市珠晖区江东污水处理厂城市污水 | 衡阳市珠晖区江东污水处理厂城市污水间接排入湘江 | 规范化建设 | 在排污口附近设置标志牌，制作能识别排污口信息的二维码 | 2022-12-01 | 珠晖区人民政府 | 城管部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
2 | 116 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区渡道河城镇雨洪排口 | FF-430405-0116-YH-00 | 衡阳市珠晖区金甲岭农场 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 |  | 衡阳市珠晖区渡道河，经人工溯源，发现此沟渠为渡道河防洪沟渠，沟渠在湖南成源防水科技有限公司内。穿过企业直接排入湘江 | 衡阳市珠晖区渡道河，经人工溯源，发现此沟渠为渡道河防洪沟渠，沟渠在湖南成源防水科技有限公司内。穿过企业直接排入湘江间接排入湘江 | 规范化建设 | 设置标志牌，制作能识别排污口信息的二维码，加强监管，定期巡查 | 2022-12-01 | 珠晖区人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
3 | 123 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区渡道河城镇雨洪排口 | FF-430405-0123-YH-00 | 衡阳市珠晖区金甲岭农场 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 是 | 衡阳市珠晖区渡道河，经人工溯源，发现此沟渠为渡道河防洪沟渠，沟渠在湖南成源防水科技有限公司内。穿过企业直接排入湘江 | 衡阳市珠晖区渡道河，经人工溯源，发现此沟渠为渡道河防洪沟渠，沟渠在湖南成源防水科技有限公司内。穿过企业直接排入湘江间接排入湘江 | 规范化建设 | 设置标志牌，制作能识别排污口信息的二维码，加强监管，定期巡查 | 2022-12-01 | 珠晖区人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
4 | 13 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区站门前东北269米城镇雨洪排口 | FF-430405-0013-YH-00 | 衡阳市珠晖区茶山坳镇011乡道 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 否 | 衡阳市珠晖区站门前东北269米雨水 | 衡阳市珠晖区站门前东北269米雨水直接排入湘江 | 规范化建设 | 设置标志牌，制作能识别排污口信息的二维码 | 2022-12-01 | 珠晖区人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
5 | 22 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区湘江南路衡阳市水务投资集团有限公司江东水厂反冲水排污口 | FF-430405-0022-QT-00 | 衡阳市珠晖区冶金街道玄碧塘路 | 其他排口 | 其他排口 | 否 | 衡阳市珠晖区衡阳市水务投资集团有限公司江东水厂反冲水 | 衡阳市珠晖区衡阳市水务投资集团有限公司江东水厂反冲水直接排入湘江 | 规范化建设 | 设置标志牌，制作能识别排污口信息的二维码 | 2022-12-01 | 珠晖区人民政府 | 城管部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
6 | 24 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区戴家町东606米城镇污水集中处理设施排污口 | FF-430405-0024-SH-00 | 衡阳市珠晖区和平乡东二环 | 城镇生活污水排污口 | 城镇污水集中处理设施排污口 | 否 | 衡阳市珠晖区江东污水处理厂城市污水 | 衡阳市珠晖区江东污水处理厂城市污水间接排入湘江 | 规范化建设 | 设置标志牌，制作能识别排污口信息的二维码 | 2022-12-01 | 珠晖区人民政府 | 城管部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
7 | 25 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区王家坪东北584米城镇雨洪排口 | FF-430405-0025-YH-00 | 衡阳市珠晖区茶山坳镇 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 |  | 衡阳市珠晖区王家坪东北564米处雨洪水 | 衡阳市珠晖区王家坪东北564米处雨洪水间接排入湘江 | 规范化建设 | 设置标志牌，制作能识别排污口信息的二维码 | 2022-12-01 | 珠晖区人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
8 | 9 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区广东路街道衡州大道其他排口 | FF-430405-0009-QT-00 | 湖南省衡阳市珠晖区广东路街道衡州大道 | 其他排口 | 其他排口 |  |  |  | 立行立改 | 已封堵排污口，建议销号 | 2022-12-01 | 珠晖区人民政府 | 生态环境 部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
9 | 12 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区湘江东路湘南学联旧址附近29米其他排口 | FF-430405-0012-QT-00 | 衡阳市珠晖区粤汉街道湘江东路 | 其他排口 | 其他排口 |  |  |  | 立行立改 | 已封堵排污口，建议销号 | 2022-12-01 | 珠晖区人民政府 | 生态环境 部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
10 | 30 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区广东路街道湘水明珠其他排口 | FF-430405-0030-QT-00 | 衡阳市珠晖区广东路街道湘江东路湘水明珠 | 其他排口 | 其他排口 |  |  |  | 立行立改 | 已封堵，建议销号 | 2022-12-01 | 珠晖区人民政府 | 生态环境 部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
11 | 34 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区湘江东路湘南学联旧址附近29米其他排口 | FF-430405-0034-QT-00 | 衡阳市珠晖区粤汉街道湘江东路 | 其他排口 | 其他排口 |  |  |  | 立行立改 | 已封堵排污口，建议销号 | 2022-12-01 | 珠晖区人民政府 | 生态环境 部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
12 | 41 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区南岳制药厂生活区生活污水排污口 | FF-430405-0041-SH-00 | 衡阳市珠晖区和平乡 | 城镇生活污水排污口 | 生活污水排污口 |  | 衡阳市珠晖区南岳制药厂生活区生活污水 | 衡阳市珠晖区南岳制药厂生活区生活污水间接排入湘江 | 立行立改 | 排口上游清淤 | 2022-12-01 | 珠晖区人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
13 | 47 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区湘江东路湘南学联旧址附近29米其他排口 | FF-430405-0047-QT-00 | 衡阳市珠晖区粤汉街道湘江东路 | 其他排口 | 其他排口 |  |  |  | 立行立改 | 已封堵排口，建议销号 | 2022-12-01 | 珠晖区人民政府 | 生态环境 部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
14 | 48 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区裕华化工有限公司堤坝上游10米其他排口 | FF-430405-0048-QT-00 | 湖南省衡阳市珠晖区金甲岭农场 | 其他排口 | 其他排口 |  |  |  | 立行立改 | 该排污口建议销号 | 2022-12-01 | 珠晖区人民政府 | 生态环境 部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
15 | 51 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区中铁六局承建滨江新区项目北667米其他排口 | FF-430406-0051-QT-00 | 湖南省衡阳市珠晖区茶山坳镇湘江东路 | 其他排口 | 其他排口 |  |  |  | 立行立改 | 已拆除排污口，建议销号 | 2022-12-01 | 珠晖区人民政府 | 生态环境 部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
16 | 55 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区东阳渡街道新华实验小学西北140米种植业排口 | FF-430405-0055-NY-00 | 湖南省衡阳市珠晖区东阳渡街道新华实验小学 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 是 | 种植业排水 | 种植业排水直接排入湘江 | 立行立改 | 改进排污口构造，提高农田退水利用率 | 2022-12-01 | 珠晖区人民政府 | 农业农村 部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
17 | 56 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区东阳渡街道新华实验小学西侧20米处其他排口 | FF-430405-0056-QT-00 | 湖南省衡阳市珠晖区东阳渡街道新华实验小学 | 其他排口 | 其他排口 |  |  |  | 立行立改 | 建议销号 | 2022-12-01 | 珠晖区人民政府 | 生态环境 部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
18 | 64 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区茶山坳镇009乡道其他排口 | FF-430405-0064-QT-00 | 衡阳市珠晖区茶山坳镇009乡道 | 其他排口 | 其他排口 |  |  |  | 立行立改 | 建议销号 | 2022-12-01 | 珠晖区人民政府 | 生态环境 部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
19 | 67 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区天才宝贝幼儿园东面190米其他排口 | FF-430405-0067-QT-00 | 湖南省衡阳市珠晖区和平乡衡茶路 | 其他排口 | 其他排口 |  |  |  | 立行立改 | 建议销号 | 2022-12-01 | 珠晖区人民政府 | 生态环境 部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
20 | 73 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区粤汉街道湘江东路原华泽钱江横湘大桥南500米其他排口 | FF-430405-0073-QT-00 | 湖南省衡阳市珠晖区粤汉街道湘江东路 | 其他排口 | 其他排口 |  |  |  | 立行立改 | 已封堵排口，建议销号 | 2022-12-01 | 珠晖区人民政府 | 生态环境 部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
21 | 81 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区东阳渡街道东阳渡正街15号其他排口 | FF-430405-0081-QT-00 | 湖南省衡阳市珠晖区东阳渡街道东阳渡正街13号 | 其他排口 | 其他排口 |  |  |  | 立行立改 | 该排污口为已拆除排污口，建议销号 | 2022-12-01 | 珠晖区人民政府 | 生态环境 部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
22 | 83 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区湘江东路东方宝贝幼儿园西南86米其他排口 | FF-430405-0083-QT-00 | 衡阳市珠晖区广东路街道湘江东路 | 其他排口 | 其他排口 |  |  |  | 立行立改 | 该排污口建议销号 | 2022-12-01 | 珠晖区人民政府 | 生态环境 部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
23 | 97 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区粤汉街道湘江东路其他排口 | FF-430405-0097-QT-00 | 衡阳市珠晖区粤汉街道湘江东路其他排口 | 其他排口 | 其他排口 |  |  |  | 立行立改 | 排污口已废弃，建议销号 | 2022-12-01 | 珠晖区人民政府 | 生态环境 部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
24 | 99 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区中铁六局承建衡阳市滨江新区项目北667米其他排口 | FF-430405-0099-QT -00 | 湖南省衡阳市珠晖区金甲岭农场裕华大道 | 其他排口 | 其他排口 |  |  |  | 立行立改 | 排污口已废弃，建议销号 | 2022-12-01 | 珠晖区人民政府 | 生态环境 部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
25 | 103 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区东阳渡街道107国道其他排口 | FF-430405-0103-QT-00 | 湖南省衡阳市珠晖区东阳渡街道中建西部建设有限公司 | 其他排口 | 其他排口 |  |  |  | 立行立改 | 排污口已拆除，建议销号 | 2022-12-01 | 珠晖区人民政府 | 生态环境 部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
26 | 112 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区湘江东路其他排口 | FF-430405-0112-QT-00 | 衡阳市珠晖区粤汉街道湘江东路 | 其他排口 | 其他排口 |  |  |  | 立行立改 | 排污口已废弃，建议销号 | 2022-12-01 | 珠晖区人民政府 | 生态环境 部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
27 | 115 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区东阳渡街道中建西部建设有限公司其他排口 | FF-430405-0115-QT-00 | 湖南省衡阳市珠晖区东阳渡街道中建西部建设有限公司 | 其他排口 | 其他排口 |  |  |  | 立行立改 | 该排污口建议销号 | 2022-12-01 | 珠晖区人民政府 | 生态环境 部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
28 | 119 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区东阳渡街道东阳渡正街15号其他排口 | FF-430405-0119-QT-00 | 湖南省衡阳市珠晖区东阳渡街道东阳渡正街13号 | 其他排口 | 其他排口 |  |  |  | 立行立改 | 该排污口为已拆除排污口，建议销号 | 2022-12-01 | 珠晖区人民政府 | 生态环境 部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
29 | 129 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区东阳压缩式垃圾站生产废水排污口 | FF-430405-0129-GY-00 | 湖南省衡阳市珠晖区东阳渡街道东阳渡正街 | 工业排污口 | 生产废水排污口 |  | 衡阳市珠晖区东阳压缩垃圾站生产废水 | 衡阳市珠晖区东阳压缩垃圾站生产废水间接排入湘江 | 立行立改 | 该排口封堵取缔，垃圾站垃圾液由专业回收车回收处理。 | 2022-12-01 | 珠晖区人民政府 | 生态环境 部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
30 | 133 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区茶山坳镇藕塘村大石渡小学西北776米其他排口 | FF-430405-0133-QT-00 | 衡阳市珠晖区茶山坳镇S80衡邵高速 | 其他排口 | 其他排口 |  |  |  | 立行立改 | 该排污口建议销号 | 2022-12-01 | 珠晖区人民政府 | 生态环境 部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
31 | 147 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区广东路街道湘水明珠其他排口 | FF-430405-0147-QT-00 | 衡阳市珠晖区广东路街道湘江东路湘水明珠 | 其他排口 | 其他排口 |  |  |  | 立行立改 | 已封堵，建议销号 | 2022-12-01 | 珠晖区人民政府 | 生态环境 部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
32 | 2 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区核工业宏华机械有限公司生产废水排污口 | FF-430405-0002-GY-00 | 湖南省衡阳市珠晖区东阳渡街道 | 工业排污口 | 生产废水排污口 | 否 | 衡阳市珠晖区湖南核工业宏华机械有限公司工业生产废水 | 衡阳市珠晖区湖南核工业宏华机械有限公司工业生产废水间接排入湘江 | 规范化建设 | 设置标志牌，制作能识别排污口信息的二维码，工业企业应加强对各类排污口的规范管理，对生活污水排污口、厂区雨水排口依法进行监测，采取有效措施防范环境风险。 | 2022-12-01 | 珠晖区人民政府 | 生态环境 部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
33 | 14 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区雁峰酒业西面30米处生产废水排污口 | FF-430405-0014-GY -00 | 衡阳市珠晖区东阳渡街道衡州酒文化博物馆 | 工业排污口 | 生产废水排污口 | 否 | 衡阳市珠晖区雁峰酒厂内生产废水 | 衡阳市珠晖区雁峰酒厂内生产废水直接排入湘江 | 规范化建设 | 设置标志牌，制作能识别排污口信息的二维码，工业企业应加强对各类排污口的规范管理，对生活污水排污口、厂区雨水排口依法进行监测，采取有效措施防范环境风险。 | 2022-12-01 | 珠晖区人民政府 | 生态环境 部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
34 | 18 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区湖南省核工业宏华机械有限公司厂区雨水排口 | FF-430405-0018-GY-00 | 衡阳市珠晖区东阳渡街道中核七一0中心绿化广场 | 工业排污口 | 厂区雨水排口 | 否 | 核工业宏华机械有限公司雨水管道 | 核工业宏华机械有限公司雨水管道间接排入湘江 | 规范化建设 | 设置标志牌，制作能识别排污口信息的二维码，工业企业应加强对各类排污口的规范管理，对生活污水排污口、厂区雨水排口依法进行监测，采取有效措施防范环境风险。 | 2022-12-01 | 珠晖区人民政府 | 生态环境 部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
35 | 57 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区和平乡五四村航山东路右岸向北500米城镇雨洪排口 | FF-430405-0057-YH-00 | 衡阳市珠晖区和平乡耒水北路 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 是 | 衡阳市珠晖区和平乡五四村航山东路右岸向北500米下雨时降下的雨水 | 衡阳市珠晖区和平乡五四村航山东路右岸向北500米下雨时降下的雨水间接排入湘江 | 规范化建设 | 设置标志牌，制作能识别排污口信息的二维码，加强监管，定期巡查，制定日常监测计划 | 2022-12-01 | 珠晖区人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
36 | 59 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区衡阳木材厂防洪排渍站城镇雨洪排口 | FF-430405-0059-YH-00 | 湖南省衡阳市珠晖区东阳渡街道 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 是 | 衡阳市珠晖区衡阳木材厂防洪排渍站雨洪水 | 衡阳市珠晖区衡阳木材厂防洪排渍站雨洪水直接排入湘江 | 长期整改 | 设置标志牌，制作能识别排污口信息的二维码，排污口清淤 | 2022-12-01 | 珠晖区人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
37 | 60 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区湘江东路湘南学联旧址南57米城镇雨洪排口 | FF-430405-0060-YH-00 | 衡阳市珠晖区粤汉街道湘江东路 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 是 | 衡阳市珠晖区湘江东路湘南学联旧址公园排涝泵站的雨洪水 | 衡阳市珠晖区湘江东路湘南学联旧址公园排涝泵站的雨洪水直接排入湘江 | 长期整改 | 设置标志牌，制作能识别排污口信息的二维码，管道定期清淤 | 2022-12-01 | 珠晖区人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
38 | 65 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区中铁凯滨混凝土有限公司生产废水排污口 | FF-430405-0065-GY-00 | 衡阳市珠晖区茶山坳镇009乡道 | 工业排污口 | 生产废水排污口 |  | 中铁凯滨混泥土有限公司厂区内的生产废水 | 中铁凯滨混泥土有限公司厂区内的生产废水间接排入湘江 | 规范化建设 | 设置标志牌，制作能识别排污口信息的二维码；工业企业应加强对各类排污口的规范管理，对生活污水排污口、厂区雨水排口依法进行监测，采取有效措施防范环境风险。 | 2022-12-01 | 珠晖区人民政府 | 生态环境 部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
39 | 68 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区衡花路压缩式垃圾站生产废水排污口 | FF-430405-0068-GY-00 | 湖南省衡阳市珠晖区酃湖渔场酃湖路 | 工业排污口 | 生产废水排污口 | 是 | 衡阳市珠晖区衡花路压缩式垃圾渗滤液 | 衡阳市珠晖区衡花路压缩式垃圾渗滤液间接排入湘江 | 长期整改 | 设置标志牌，制作能识别排污口信息的二维码，污水处理设施升级改造；或取缔该排污口，将垃圾及渗滤液统一规范处理 | 2022-12-01 | 珠晖区人民政府 | 生态环境 部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
40 | 69 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区和平乡东山路城镇雨洪排口 | FF-430405-0069-YH-00 | 衡阳市珠晖区和平乡耒水北路 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 是 | 衡阳市珠晖区和平乡耒水北路下雨时降下的雨水 | 衡阳市珠晖区和平乡耒水北路下雨时降下的雨水间接排入湘江 | 规范化建设 | 设置标志牌，制作能识别排污口信息的二维码，制定日常监测计划，并按计划进行监测 | 2022-12-01 | 珠晖区人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
41 | 70 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区湘江东路辅路拜亭山西325米处道路城镇雨洪排口 | FF-430405-0070-YH-00 | 湖南省衡阳市珠晖区和平乡湘江东路 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 是 | 衡阳市珠晖区湘江东路城镇雨洪水 | 衡阳市珠晖区湘江东路城镇雨洪水直接排入湘江 | 长期整改 | 设置标志牌，制作能识别排污口信息的二维码，排污口清淤。 | 2022-12-01 | 珠晖区人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
42 | 76 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区龙家坪湘水名珠—东南门西南220米城镇雨洪排口 | FF-430405-0076-YH-00 | 湖南省衡阳市珠晖区和平乡和平村湘桥组 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 是 | 衡阳市珠晖区龙家和平村坪湘桥组道路雨水 | 衡阳市珠晖区龙家和平村坪湘桥组道路雨水直接排入湘江 | 长期整改 | 设置标志牌，制作能识别排污口信息的二维码，排污口清淤；加强对附近居民环保宣传力度，防止生活污水混入。 | 2022-12-01 | 珠晖区人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
43 | 89 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区港埠服务有限公司生产废水排污口 | FF-430405-0089-GY-00 | 湖南省衡阳市珠晖区东阳渡街道东阳渡正街 | 工业排污口 | 生产废水排污口 |  | 衡阳市珠晖区港埠服务有限公司生产废水 | 衡阳市珠晖区港埠服务有限公司生产废水不定型排入湘江 | 规范化建设 | 设置标志牌，制作能识别排污口信息的二维码，工业企业应加强对各类排污口的规范管理，对生活污水排污口、厂区雨水排口依法进行监测，采取有效措施防范环境风险。 | 2022-12-01 | 珠晖区人民政府 | 生态环境 部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
44 | 102 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区大马园北359米种植业排口 | FF-430405-0102-NY-00 | 衡阳市珠晖区茶山坳镇 | 农业农村排污口 | 种植业排口 |  | 水流来源于衡阳市珠晖区肖家巷东北237米农田灌溉退水 | 水流来源于衡阳市珠晖区肖家巷东北237米农田灌溉退水直接排入湘江 | 规范化建设 | 排污口清淤 | 2022-12-01 | 珠晖区人民政府 | 农业农村 部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
45 | 109 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区东阳渡街道水产养殖排污口 | FF-430405-0109-NY-00 | 衡阳市珠晖区东阳渡街道 | 农业农村排污口 | 水产养殖排污口 | 是 | 排口汇水区域内的雨洪水 | 雨洪水直接排入湘江，存在一定环境风险 | 长期整改 | 设置标志牌，制作能识别排污口信息的二维码，采取源头水产养殖收集处理和资源化利用 | 2022-12-01 | 珠晖区人民政府 | 农业农村 部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
46 | 117 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区创大玉兔化工有限公司生产废水排污口 | FF-430405-0117-GY-00 | 湖南省衡阳市珠晖区金甲岭农场梁家河 | 工业排污口 | 生产废水排污口 | 否 | 衡阳市珠晖区湖南创大玉兔化工有限公司所产生的生产废水 | 衡阳市珠晖区湖南创大玉兔化工有限公司所产生的生产废水直接排入湘江 | 规范化建设 | 设置标志牌，制作能识别排污口信息的二维码；工业企业应加强对各类排污口的规范管理，对生活污水排污口、厂区雨水排口依法进行监测，采取有效措施防范环境风险 | 2022-12-01 | 珠晖区人民政府 | 生态环境 部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
47 | 4 | 珠晖区 | 衡阳市白沙洲工业园区南江办事处林园造粒厂其他排口 | FF-430405-0004-QT-00 | 湖南省衡阳市珠晖区东阳渡街道060县道（白沙洲工业园区） | 其他排口 | 其他排口 |  |  |  | 立行立改 | 该排污口建议销号 | 2022-12-01 | 珠晖区人民政府 | 发改部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
48 | 19 | 珠晖区 | 衡阳市白沙洲工业园区南江办事处新塘村牛皮塘北182米其他排口 | FF-430405-0019-QT-00 | 湖南省衡阳市珠晖区东阳渡街道035乡道（白沙洲工业园区） | 其他排口 | 其他排口 |  |  |  | 立行立改 | 该排污口为已废弃排污口，建议销号 | 2022-12-01 | 珠晖区人民政府 | 发改部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
49 | 98 | 珠晖区 | 衡阳市白沙洲工业园区南江办事处林园造粒厂2号其他排口 | FF-430405-0098-QT-00 | 衡阳市珠晖区东阳渡街道060县道（白沙洲工业园区） | 其他排口 | 其他排口 |  |  |  | 立行立改 | 该排污口已封堵拆除，建议销号 | 2022-12-01 | 珠晖区人民政府 | 发改部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
50 | 66 | 珠晖区 | 衡阳市白沙洲工业园区南江办事处林园造粒厂生产废水排污口 | FF-430405-0066-GY-00 | 湖南省衡阳市珠晖区东阳渡街道060县道（白沙洲工业园区） | 工业排污口 | 生产废水排污口 | 是 | 衡阳市白沙洲工业园区林园塑料造粒厂洗清洗塑料袋生产废水 | 衡阳市白沙洲工业园区林园塑料造粒厂生产废水回用管道破裂造成生产废水溢流，通过沟渠直排水体。且废水中COD、氨氮浓度《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准 | 长期整改 | 1、对厂区内所有废水收集和回用管道进行检修，修复破损处，严禁企业生产废水跑冒滴漏和生产废水偷排对周边水体造成污染；2、生态环境主管部门应加强对企业的监管，促进企业提高环保管理水平。 | 2022-12-01 | 珠晖区人民政府 | 发改部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
51 | 77 | 珠晖区 | 衡阳市白沙洲工业园区南江办事处绿柳塘东372米城镇雨洪排口 | FF-430405-0077-YH-00 | 湖南省衡阳市珠晖区东阳渡街道035乡道新塘村（白沙洲工业园区） | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 |  | 衡阳市珠晖区东阳渡街道035乡道新塘村雨洪水 | 氨氮、总氮超过地表 水V类标准 | 长期整改 | 1、排污口位于城乡结合部，对排污口汇水区域内开展农业面源污染治理，强化化肥农药减量增效，推广有机肥还田等生态种植措施。2、制定雨洪径流排污口日常监测计划，并按计划进行监测。3、加强监管，定期巡查。 | 2022-12-01 | 珠晖区人民政府 | 发改部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
52 | 946 | 常宁市 | 常宁市水口山镇新华村城镇生活污水排污口 | FF-430482-0002-SH-00 | 湖南省衡阳市常宁市水口山镇王家冲 | 城镇生活污水排污口 | 城镇生活污水排污口 | 是 | 常宁市水口山镇街道生活污水 | 未设置标识标牌 | 规范化建设 | 设立标识标牌 | 2022-12-01 | 常宁市人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 常宁市人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
53 | 956 | 常宁市 | 常宁市水口山镇雲晟新村城镇生活污水排污口 | FF-430482-0012-SH-00 | 湖南省衡阳市常宁市水口山镇华兴瑞瑾酒店 | 城镇生活污水排污口 | 城镇生活污水排污口 | 是 | 常宁市水口山镇雲晟新村居民生活污水 | 未设立标识标牌 | 规范化建设 | 设立标识标牌 | 2022-12-01 | 常宁市人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 常宁市人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
54 | 957 | 常宁市 | 常宁市柏坊镇集体一号码头城镇生活污水排污口 | FF-430482-0013-SH-00 | 湖南省衡阳市常宁市柏坊镇柏坊村一号码头 | 城镇生活污水排污口 | 城镇生活污水排污口 | 否 | 常宁市柏坊镇居民生活污水 | 未设立标识标牌 | 规范化建设 | 设立标识标牌 | 2022-12-01 | 常宁市人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 常宁市人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
55 | 973 | 常宁市 | 常宁市新河镇郝家湾北890米种植业排污口 | FF-430482-0029-NY-00 | 湖南省衡阳市常宁市新河镇 | 农业农村排污口 | 种植业排污口 | 否 | 湖南省衡阳市常宁市新河镇郝家湾北种植业污水 | 未设立标识标牌 | 规范化建设 | 设立标识标牌 | 2022-12-01 | 常宁市人民政府 | 农业农村 部门 | 已完成整治 | 常宁市人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
56 | 977 | 常宁市 | 常宁市水口山镇原宏炜冶炼厂曾家溪桥下下游5米城镇雨洪排污口 | FF-430482-0033-YH-00 | 水口山镇冶金路 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 否 | 冶金路路面雨水 | 未设立标识标牌 | 规范化建设 | 设立标识标牌 | 2022-12-01 | 常宁市人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 常宁市人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
57 | 979 | 常宁市 | 常宁市水口山镇大渔学校北330靠近湘江农村生活污水排污口 | FF-430482-0035-NY-00 | 湖南省衡阳市常宁市水口山镇渔业村 | 农业农村排污口 | 农村生活污水排污口 | 否 | 湖南省衡阳市常宁市水口山镇大渔村农村生活污水 | 未设立标识标牌 | 规范化建设 | 设立标识标牌 | 2022-12-01 | 常宁市人民政府 | 农业农村 部门 | 已完成整治 | 常宁市人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
58 | 955 | 常宁市 | 常宁市水口山镇原宏伟冶炼厂东北方向曾家溪桥下下游右岸8米处城镇雨洪排污口 | FF-430482-0011-YH-00 | 湖南省衡阳市常宁市水口山镇Z042 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 否 | 常宁市水口山镇五矿路雨水 | 道路改建，未规范性建设 | 立行立改 | 存在溢流污染的截流式合流制城市雨洪排口，有条件的地区实施雨污分流改造;不具备此条件的地区，在保证防洪排涝、保障城市安全的前提下，应采取源头雨水收集处理和资源化利用、截流井改造、增加截流干管截流倍数、扩大污水处理厂规模、建设调蓄设施等措施，控制溢流污染。 | 2022-12-01 | 常宁市人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 常宁市人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
59 | 963 | 常宁市 | 常宁市新河镇近尾洲电站东北200米城镇生活污水排污口 | FF-430482-0019-SH-00 | 湖南省衡阳市常宁市新河镇 | 城镇生活污水排污口 | 城镇生活污水排污口 | 否 | 近尾洲航道管理局 | 生活污水直排 | 立行立改 | 生活污水排污口应采用集中处置和分散处理相结合的治理方式。对于在城镇污水处理厂服务范围以内且纳管条件适宜的城镇散排口区域或流域，实施配套污水管网建设及改造，实现散排污水口有效截污纳管;对于截污纳管条件困难的城镇污水散排区域或流域，实施一体化污水处理设施，实行分散处理。通过集中处置与分散处理相结合的各类措施，实现对未截污纳管城镇生活污水散排口的有效整治。 | 2022-12-01 | 常宁市人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 常宁市人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
60 | 991 | 常宁市 | 常宁市水口山镇第八冶炼厂北测围墙外入曾加溪工业排污口 | FF-430482-0047-GY-00 | 湖南省衡阳市常宁市水口山镇第八冶炼厂 | 工业排污口 | 厂区雨水排口 | 否 | 湖南省衡阳市常宁市水口山镇第八冶炼厂厂区雨水 | 厂区雨水直排 | 立行立改 | 已封堵拆除 | 2022-12-01 | 常宁市人民政府 | 生态环境 部门 | 已完成整治 | 常宁市人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
61 | 1031 | 常宁市 | 常宁市新河镇江河机制碎石场西1米工业生产废水排污口 | FF-430482-0087-GY-00 | 湖南省衡阳市常宁市新河镇上江边 | 工业排污口 | 生产废水排污口 | 否 | 碎石厂生产废水 | 厂区生产废水排口 | 立行立改 | 已封堵截流 | 2022-12-01 | 常宁市人民政府 | 生态环境 部门 | 已完成整治 | 常宁市人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
62 | 1075 | 常宁市 | 冶金路八厂段入曾加溪城镇雨洪排污口 | FF-430482-0131-YH-00 | 湖南省衡阳市常宁市水口山镇冶金路 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 否 | 常宁市水口山镇冶金路道路雨水 | 厂区雨水直排 | 立行立改 | 存在溢流污染的截流式合流制城市雨洪排口，有条件的地区实施雨污分流改造;不具备此条件的地区，在保证防洪排涝、保障城市安全的前提下，应采取源头雨水收集处理和资源化利用、截流井改造、增加截流干管截流倍数、扩大污水处理厂规模、建设调蓄设施等措施，控制溢流污染。 | 2022-12-01 | 常宁市人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 常宁市人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
63 | 962 | 常宁市 | 常宁市新河镇排灌站东北500米养殖业排污口 | FF-430482-0018-NY-00 | 湖南省衡阳市常宁市新河镇083县道 | 农业农村排污口 | 养殖业排口 | 否 | 湖南省衡阳市常宁市新河镇排灌站附近鱼塘排水 | 此排口为农业农村污水未经处理直排湘江，水质浑浊，对排入水体造成污染 | 长期整改 | 引导合理安排养殖结构，严格控制养殖密度，科学放养水产品种，合理适度投饵、用药，确保水质保持良好的生态环境。落实禁养区、限养区、适养区差异化养殖管控措施，依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场(小区)和养殖专业户，限养区实行畜禽养殖排放量或者存栏总量控制，对养殖场地实行雨水、污水分流，建设相应的畜禽粪便、污水贮存设施。 | 2022-12-01 | 常宁市人民政府 | 农业农村 部门 | 已完成整治 | 常宁市人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
64 | 965 | 常宁市 | 常宁市水口山镇松渔村委北大鱼学校旁入湘江管道水产养殖排污口 | FF-430482-0021-NY-00 | 湖南省衡阳市常宁市水口山镇渔业村 | 农业农村排污口 | 水产养殖排污口 | 否 | 湖南省衡阳市常宁市水口山镇渔业村鱼塘污水 | 未设立标识标牌，未有严格的管控措施 | 规范化建设 | 设立标识标牌，引导合理安排养殖结构，严格控制养殖密度，科学放养水产品种，合理适度投饵、用药，确保水质保持良好的生态环境。对养殖场地实行雨水、污水分流，建设相应的畜禽粪便、污水贮存设施。 | 2022-12-01 | 常宁市人民政府 | 农业农村 部门 | 已完成整治 | 常宁市人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
65 | 996 | 常宁市 | 常宁市水口山镇第八冶炼厂正东200米过路桥右侧西南角厂区雨水排污口 | FF-430482-0052-GY-00 | 常宁市水口山第八冶炼厂正东200米的过路桥西南角处 | 工业排污口 | 厂区雨水排口 | 否 | 常宁市水口山第八冶炼厂厂区雨水 | 未设立标识标牌 | 规范化建设 | 设立标识标牌，持续推进园区污水处理设施服务范围内的污水管网建设、整改及雨污分流改造，提高园区污水收集率、 处理率，稳定处理效果。排放外环境的企业排污口，能够纳入园区污水集中处理设施的要全部纳入。对无法纳入的，污水处理工艺落后、日常运行不良的处理设施要进行技术改造和提标升级，确保排放水水质达标;对于工艺稳定、运行良好的污水处理设施，要加强日常监管。属于重点排污单位的要安装在线监测设施并与生态环境部门联网。 | 2022-12-01 | 常宁市人民政府 | 发改部门 | 已完成整治 | 常宁市人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
66 | 1047 | 常宁市 | 常宁市新河镇浯洲岛北侧5米农业农村排污口 | FF-430482-0103-NY-00 | 湖南省衡阳市常宁市新河镇浯洲岛生态园 | 农业农村排污口 | 农村生活污水排污口 | 否 | 湖南省衡阳市常宁市新河镇浯洲岛生态园雨水 | 未设立标识标牌，生活污水直排湘江 | 规范化建设 | 设立标识标牌，农村生活污水在有条件的情况下，就近纳入城镇污水管网排入污水集中处理设施处理;不具备纳管条件的，应根据各地实际，结合农村改厕，采取有效措施，确保污水经收集处理后达标排放。利用池塘、沟渠等自然水体消纳生活污水的必须确保不形成黑臭水体。 | 2022-12-01 | 常宁市人民政府 | 农业农村 部门 | 已完成整治 | 常宁市人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
67 | 1056 | 常宁市 | 常宁市柏坊镇柏坊村原磷肥厂西50米河汊城镇雨洪排污口 | FF-430482-0112-YH-00 | 湖南省衡阳市常宁市柏坊镇新财路 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 是 | 湖南省衡阳市常宁市柏坊镇柏坊村桥边组雨洪排口 | 此排口为城镇雨洪污水未经处理直排沟渠，水质浑浊，对排入水体造成污染 | 规范化建设 | 存在溢流污染的截流式合流制城市雨洪排口，有条件的地区实施雨污分流改造;不具备此条件的地区，在保证防洪排涝、保障城市安全的前提下，应采取源头雨水收集处理和资源化利用、截流井改造、增加截流干管截流倍数、扩大污水处理厂规模、建设调蓄设施等措施，控制溢流污染。 | 2024-12-01 | 常宁市人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 常宁市人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
68 | 1057 | 常宁市 | 常宁市水口山镇东白村东200米入湘江河汊沟渠、河港（涌）、排干等排污口 | FF-430482-0113-GQ-00 | 湖南省衡阳市常宁市水口山镇东白村 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 是 | 东白村水田灌溉水及水田退水 | 排口为沟渠、河港（涌）污水未经处理直排沟渠，水质浑浊，对排入水体造成污染 | 规范化建设 | 需规范性建设，纳入河长制管理范围的沟渠、河港(涌)排口，应充分结合河长制管理要求，通过推进对应汇流范围的流域综合治理规划、良好水体保护规划、河流生态修复规划实施，完成对排口对应流城整治工作，实现水域功能水质稳定达标。未纳入河长制管理范围的，在将河长制进一步延伸的同时，有针对性地制定小流域整治阶段性实施方案，完成对沟渠、河港(涌)排口整治,实现水体水质的持续改善。 | 2024-12-01 | 常宁市人民政府 | 水利部门 | 已完成整治 | 常宁市人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
69 | 1058 | 常宁市 | 常宁市柏坊镇小柏溪入湘江河汊口沟渠、河港（涌）、排干等排污口 | FF-430482-0114-GQ-00 | 湖南省衡阳市常宁市柏坊镇 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 是 | 常宁市柏坊镇居民生活污水及水田退水 | 无 | 规范化建设 | 需规范性建设，纳入河长制管理范围的沟渠、河港(涌)排口，应充分结合河长制管理要求，通过推进对应汇流范围的流域综合治理规划、良好水体保护规划、河流生态修复规划实施，完成对排口对应流城整治工作，实现水域功能水质稳定达标。未纳入河长制管理范围的，在将河长制进一步延伸的同时，有针对性地制定小流域整治阶段性实施方案，完成对沟渠、河港(涌)排口整治,实现水体水质的持续改善。 | 2024-12-01 | 常宁市人民政府 | 水利部门 | 已完成整治 | 常宁市人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
70 | 373 | 衡阳县 | 衡阳市衡阳县樟木乡樟木寺社区沟渠、河港（涌）、排干等 | FF-430421-0001-GQ-00 | 湖南省衡阳市衡阳县樟木乡汇入湘江口 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | / | 溯源2公里范围内 | 无标示牌 | 规范化建设 | 树立标志标牌 | 2022-12-01 | 衡阳县人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 衡阳县人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
71 | 375 | 衡阳县 | 衡阳市吉兴生活垃圾填埋场渗滤液处理排污口 | FF-430421-0003-GY-00 | 湖南省衡阳市衡阳县樟木乡 | 工业排污口 | 生产废水排污口 | 否 | 吉兴垃圾填埋厂 | 无标示牌 | 规范化建设 | 树立标志标牌 | 2022-12-01 | 衡阳县人民政府 | 生态环境 部门 | 已完成整治 | 衡阳县人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
72 | 376 | 衡阳县 | 衡阳市衡阳县樟木乡里仁村李家坪组靠近七里村的种植业排口 | FF-430421-0004-NY-00 | 湖南省衡阳市衡阳县樟木乡 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 否 | 农业种植退水 | 无标示牌 | 规范化建设 | ①加强监管，定期巡查 ②树立标志牌 | 2023-12-01 | 衡阳县人民政府 | 农业农村 部门 | 已完成整治 | 衡阳县人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
73 | 379 | 衡阳县 | 2012年已经封场的旧的衡阳市吉兴生活垃圾填埋场 | FF-430421-0007-GY-00 | 湖南省衡阳市衡阳县樟木乡 | 其他排口 | 其他排口 | / | 吉兴垃圾填埋厂 | / | 立行立改 | 取缔 | 2022-12-01 | 衡阳县人民政府 | 生态环境 部门 | 已完成整治 | 衡阳县人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
74 | 382 | 衡阳县 | 衡阳市衡阳县樟木乡李家港水闸农村生活污水排污口 | FF-430421-0010-NY-00 | 湖南省衡阳市衡阳县樟木乡李家港 | 农业农村排污口 | 农村生活污水排污口 | 否 | 农村生活废水 | 无标示牌 | 规范化建设 | ①加强监管，定期巡查 ②树立标志牌 | 2023-12-01 | 衡阳县人民政府 | 农业农村 部门 | 已完成整治 | 衡阳县人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
75 | 383 | 衡阳县 | 衡阳市衡阳县樟木乡里仁村欧家坪组的种植业排口 | FF-430421-0011-NY-00 | 湖南省衡阳市衡阳县樟木乡 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 否 | 农业种植退水 | 无标示牌 | 规范化建设 | ①加强监管，定期巡查 ②树立标志牌 | 2024-12-01 | 衡阳县人民政府 | 农业农村 部门 | 已完成整治 | 衡阳县人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
76 | 384 | 衡阳县 | 衡阳市衡阳县樟木乡高成村靠近范家山的农村生活污水排污口 | FF-430421-0012-NY-00 | 湖南省衡阳市衡阳县樟木乡 | 农业农村排污口 | 农村生活污水排污口 | 否 | 农村生活废水 | 无标示牌 | 规范化建设 | ①加强监管，定期巡查 ②树立标志牌 | 2024-12-01 | 衡阳县人民政府 | 农业农村 部门 | 已完成整治 | 衡阳县人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
77 | 385 | 衡阳县 | 衡阳市衡阳县樟木乡高成村白鹭港河沟渠、河港（涌）、排干等 | FF-430421-0013-GQ-00 | 湖南省衡阳市衡阳县樟木乡白鹭港河汇入湘江口 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 否 | 溯源2公里范围内 | 无标示牌 | 规范化建设 | ①加强监管，定期巡查 ②树立标志牌 | 2024-12-01 | 衡阳县人民政府 | 水利部门 | 已完成整治 | 衡阳县人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
78 | 386 | 衡阳县 | 衡阳市衡阳县樟木乡樟木寺社区沟渠、河港（涌）、排干等 | FF-430421-0014-GQ-00 | 湖南省衡阳市衡阳县樟木乡樟木寺河汇入湘江口 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 否 | 溯源2公里范围内 | 无标示牌 | 规范化建设 | 树立标志标牌 | 2021-12-01 | 衡阳县人民政府 | 水利部门 | 已完成整治 | 衡阳县人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
79 | 388 | 衡阳县 | 衡阳市衡阳县樟木乡肖家港种植业排口 | FF-430421-0016-NY-00 | 湖南省衡阳市衡阳县樟木乡肖家排 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 否 | 农业种植退水 | 无标示牌 | 规范化建设 | ①加强监管，定期巡查 ②树立标志牌 | 2023-12-01 | 衡阳县人民政府 | 农业农村 部门 | 已完成整治 | 衡阳县人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
80 | 新增 | 衡阳县 | 衡阳市衡阳县樟木乡吉兴垃圾填埋场厂区雨水排口 | FF-430421-0017-GY-00 | 湖南省衡阳市衡阳县樟木乡吉兴村 | 工业排污口 | 厂区雨水排口 | / | 吉兴垃圾填埋厂 | 无标示牌 | 规范化建设 | ①加强监管，定期巡查 ②树立标志牌 | 2023-12-01 | 衡阳县人民政府 | 生态环境 部门 | 已完成整治 | 衡阳县人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
81 | 281 | 衡阳县 | 非排口 | FF-430421-0018-QT-00 | 衡阳县合创伟业混泥土有限公司 | 其他排口 | 其他排口 | / | 排口周边 | / | 立行立改 | 取缔 | 2022-12-01 | 衡阳县人民政府 | 生态环境 部门 | 已完成整治 | 衡阳县人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
82 | 159 | 雁峰区 | 衡阳市雁峰区周家湾西南50米其他排口 | FF-430406-0004-QT-00 | 湖南省衡阳市雁峰区白沙洲工业园周家湾 | 其他排口 | 其他排口 |  |  |  | 立行立改 | 排污口已封堵，建议销号 | 2022-12-01 | 雁峰区人民政府 | 生态环境 部门 | 已完成整治 | 雁峰区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
83 | 161 | 雁峰区 | 衡阳市雁峰区黄茶岭街道衡常路幸福花园西南方向20米其他排口 | FF-430406-0006-QT-00 | 衡阳市雁峰区黄茶岭街道衡常路幸福花园 | 其他排口 | 其他排口 |  |  |  | 立行立改 | 排污口已封堵，建议销号 | 2022-12-01 | 雁峰区人民政府 | 生态环境 部门 | 已完成整治 | 雁峰区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
84 | 162 | 雁峰区 | 衡阳市雁峰区白沙洲街道雁城国际公馆东南200米其他排口 | FF-430406-0007-QT-00 | 湖南省衡阳市雁峰区白沙洲街道铜桥路60号 | 其他排口 | 其他排口 |  |  |  | 立行立改 | 排污口已封堵，建议销号 | 2022-12-01 | 雁峰区人民政府 | 生态环境 部门 | 已完成整治 | 雁峰区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
85 | 163 | 雁峰区 | 衡阳市雁峰区岳屏镇山水天城以北400米幸福河水通道其他排口 | FF-430406-0008-QT-00 | 衡阳市雁峰区岳屏镇欧家町路 | 其他排口 | 其他排口 |  |  |  | 立行立改 | 排污口已拆除，建议销号 | 2022-12-01 | 雁峰区人民政府 | 生态环境 部门 | 已完成整治 | 雁峰区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
86 | 169 | 雁峰区 | 衡阳市雁峰区检察院办公区西南面十米其他排口 | FF-430406-0014-QT-00 | 湖南省衡阳市雁峰区白沙洲街道湖南衡峰通航 | 其他排口 | 其他排口 |  |  |  | 立行立改 | 排污口已拆除，建议销号 | 2022-12-01 | 雁峰区人民政府 | 生态环境 部门 | 已完成整治 | 雁峰区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
87 | 177 | 雁峰区 | 衡阳市雁峰区蒸阳南路奇峰苑东南229米其他排口 | FF-430406-0022-QT-00 | 湖南省衡阳市雁峰区白沙洲工业园蒸阳南路奇峰苑1期 | 其他排口 | 其他排口 |  |  |  | 立行立改 | 排污口已拆除，建议销号 | 2022-12-01 | 雁峰区人民政府 | 生态环境 部门 | 已完成整治 | 雁峰区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
88 | 180 | 雁峰区 | 衡阳市雁峰区雁峰街道湘江南路其他排口 | FF-430406-0025-QT-00 | 衡阳市雁峰区雁峰街道湘江南路 | 其他排口 | 其他排口 |  |  |  | 立行立改 | 排污口已封堵，建议销号 | 2022-12-01 | 雁峰区人民政府 | 生态环境 部门 | 已完成整治 | 雁峰区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
89 | 220 | 雁峰区 | 衡阳市雁峰区雁城国际公馆东侧200米其他排口 | FF-430406-0065-QT-00 | 衡阳市雁峰区白沙洲街道雁城国际公馆 | 其他排口 | 其他排口 |  |  |  | 立行立改 | 排污口已拆除，建议销号 | 2022-12-01 | 雁峰区人民政府 | 生态环境 部门 | 已完成整治 | 雁峰区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
90 | 225 | 雁峰区 | 衡阳市雁峰区岳屏镇衡阳禹盛设备租赁有限公司其他排口 | FF-430406-0070-QT-00 | 衡阳市雁峰区岳屏镇衡阳禹盛设备租赁有限公司内 | 其他排口 | 其他排口 |  |  |  | 立行立改 | 排污口已拆除，建议销号 | 2022-12-01 | 雁峰区人民政府 | 生态环境 部门 | 已完成整治 | 雁峰区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
91 | 226 | 雁峰区 | 衡阳市雁峰区雁峰街道湘江南路其他排口 | FF-430406-0071-QT-00 | 衡阳市雁峰区雁峰街道湘江南路 | 其他排口 | 其他排口 |  |  |  | 立行立改 | 排污口已封堵，建议销号 | 2022-12-01 | 雁峰区人民政府 | 生态环境 部门 | 已完成整治 | 雁峰区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
92 | 229 | 雁峰区 | 衡阳市雁峰区湘江南路市实验小学家属区北136米其他排口 | FF-430406-0074-QT-00 | 衡阳市雁峰区黄茶岭街道湘江南路 | 其他排口 | 其他排口 | 否 | 衡阳市雁峰区湘江南路市实验小学家属区北136米附近地表径流水 | 衡阳市雁峰区湘江南路市实验小学家属区北136米附近地表径流水直排湘江 | 立行立改 | 非排口，建议销号 | 2022-12-01 | 雁峰区人民政府 | 生态环境 部门 | 已完成整治 | 雁峰区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
93 | 243 | 雁峰区 | 衡阳市雁峰区黄茶岭街道白沙大道衡阳碧桂园紫宸府其他排口 | FF-430406-0088-QT-00 | 湖南省衡阳市雁峰区黄茶岭街道白沙大道 | 其他排口 | 其他排口 |  |  |  | 立行立改 | 排污口已拆除，建议销号 | 2022-12-01 | 雁峰区人民政府 | 生态环境 部门 | 已完成整治 | 雁峰区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
94 | 245 | 雁峰区 | 衡阳市雁峰区岳屏镇衡常路28号其他排口 | FF-430406-0090-QT-00 | 衡阳市雁峰区黄茶岭街道 | 其他排口 | 其他排口 |  |  |  | 立行立改 | 排污口已封堵，建议销号 | 2022-12-01 | 雁峰区人民政府 | 生态环境 部门 | 已完成整治 | 雁峰区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
95 | 253 | 雁峰区 | 衡阳市雁峰区邦友化工科技有限公司其他排口 | FF-430406-0098-QT-00 | 衡阳市雁峰区岳屏镇219省道 | 其他排口 | 其他排口 |  |  |  | 立行立改 | 排污口已废弃，建议销号 | 2022-12-01 | 雁峰区人民政府 | 生态环境 部门 | 已完成整治 | 雁峰区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
96 | 259 | 雁峰区 | 衡阳市雁峰区蒸湘南路共创雁翔云天西北159米其他排口 | FF-430406-0104-QT-00 | 衡阳市雁峰区岳屏镇雁翔云天 | 其他排口 | 其他排口 |  |  |  | 立行立改 | 排污口已拆除，建议销号 | 2022-12-01 | 雁峰区人民政府 | 生态环境 部门 | 已完成整治 | 雁峰区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
97 | 263 | 雁峰区 | 衡阳市雁峰区雁峰街道湘江南路其他排口 | FF-430406-0108-QT-00 | 衡阳市雁峰区雁峰街道湘江南路 | 其他排口 | 其他排口 |  |  |  | 立行立改 | 排污口已封堵，建议销号 | 2022-12-01 | 雁峰区人民政府 | 生态环境 部门 | 已完成整治 | 雁峰区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
98 | 368 | 蒸湘区 | 衡阳市蒸湘区蒸水南路龙城·金水丽都东北275米红湖机埠城镇雨洪排口 | FF-430408-0001-YH-00 | 湖南省衡阳市蒸湘区蒸湘街道蒸水南路龙城·金水丽都 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 是 | 衡阳市蒸湘区蒸水南路龙城·金水丽都东北275米红湖机埠雨洪水 | 衡阳市蒸湘区蒸水南路龙城·金水丽都东北275米红湖机埠雨洪水间接排入湘江 | 长期整改 | 加强监管，定期巡查，制定日常监测计划，排污口定期清淤 | 2022-12-01 | 蒸湘区人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 蒸湘区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
99 | 369 | 蒸湘区 | 衡阳市蒸湘区公路局往西200米城镇雨洪排口 | FF-430408-0002-YH-00 | 湖南省衡阳市蒸湘区蒸湘街道蒸水南路 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 是 | 衡阳市蒸湘区公路局西200米红湖社区排出的雨水 | 衡阳市蒸湘区公路局西200米红湖社区排出的雨水间接排入湘江 | 长期整改 | 加强监管，定期巡查，制定日常监测计划，排污口定期清淤 | 2025-12-01 | 蒸湘区人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 蒸湘区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
100 | 370 | 蒸湘区 | 衡阳市蒸湘区公路管理局过马路西北110米其他排口 | FF-430408-0003-QT-00 | 湖南省衡阳市蒸湘区蒸水南路衡阳公路大厦西北123米 | 其他排口 | 其他排口 |  |  |  | 立行立改 | 排污口已封堵，建议销号 | 2022-12-01 | 蒸湘区人民政府 | 生态环境 部门 | 已完成整治 | 蒸湘区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查