## 整治销号清单168个
附件：
衡阳市湘江干流入河排污口“一口一策”整治销号清单（第三批168个）
基本情况 | [5 empty] | 排污口分类 |  |  | 溯源情况 | 整改情况 | [5 empty] | 标志牌情况
序号 | 正式编号 | 县市区（园区） | 排污口 正式名称 | 排污口 正式编码 | 详细地址 | 排口类型大类 | 排口类型小类 | 是否为超标排污口 | 源头 | 存在问题 | 整改类型 | 建议整改措施 | 预计整改期限 | 整改责任单位 | 主管部门 | 整治完成情况 | 验收情况 | 现场核查情况
1 | 249 | 雁峰区 | 衡阳市雁峰区岳屏镇隆桥村委东南方向1000米种植业排口 | FF-430406-0094-NY-00 | 衡阳市雁峰区岳屏镇蒸湘南路 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 是 | 衡阳市雁峰区岳屏镇隆桥村委东南方向1000米种植业污水 | 衡阳市雁峰区岳屏镇隆桥村委东南方向1000米种植业污水直排湘江 | 规范化建设 | 设置标志牌，制作能识别排污口信息的二维码;，加强监管，定期巡查 | 2022-12-01 | 雁峰区人民政府 | 农业农村部门 | 已完成整治 | 雁峰区人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
2 | 200 | 雁峰区 | 衡阳市雁峰区美美世界城市商业广场（建设中）城镇雨洪排口 | FF-430406-0045-YH-00 | 湖南省衡阳市雁峰区岳屏镇茅塘 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 是 | 衡阳市雁峰区矛塘西206米城镇雨洪水 | 衡阳市雁峰区矛塘西206米城镇雨洪水间接排入湘江 | 规范化建设 | 设置标志牌，制作能识别排污口信息的二维码，加强监管，定期巡查 | 2022-12-01 | 雁峰区人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 雁峰区人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
3 | 160 | 雁峰区 | 衡阳市雁峰区岳屏镇隆桥村委东南方向800米左右种植业排口 | FF-430406-0005-NY-00 | 衡阳市雁峰区岳屏镇 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 否 | 衡阳市雁峰区岳屏镇隆桥村委东南方向800米左右种植废水 | 衡阳市雁峰区岳屏镇隆桥村委东南方向800米左右种植废水间接排入湘江 | 规范化建设 | 设置标志牌，制作能识别排污口信息的二维码 | 2022-12-01 | 雁峰区人民政府 | 农业农村部门 | 已完成整治 | 雁峰区人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
4 | 184 | 雁峰区 | 衡阳市雁峰区周家湾南约250米其他排口 | FF-430406-0029-QT-00 | 湖南省衡阳市雁峰区白沙洲工业园 | 其他排口 | 其他排口 |  |  |  | 立行立改 | 排污口已废弃，建议销号 | 2022-12-01 | 雁峰区人民政府 | 生态环境部门 | 已完成整治 | 雁峰区人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
5 | 186 | 雁峰区 | 衡阳市雁峰区白沙洲街道白沙大道雁城公馆桥下其他排口 | FF-430406-0031-QT-00 | 湖南省衡阳市雁峰区白沙洲街道白沙大道衡阳白沙物流园 | 其他排口 | 其他排口 |  |  |  | 立行立改 | 排污口已拆除，建议销号 | 2022-12-01 | 雁峰区人民政府 | 生态环境部门 | 已完成整治 | 雁峰区人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
6 | 191 | 雁峰区 | 衡阳市雁峰区岳屏镇雁峰区山水天城以北200米其他排口 | FF-430406-0036-QT-00 | 衡阳市雁峰区黄茶岭街道 | 其他排口 | 其他排口 |  |  |  | 立行立改 | 排污口已封堵，建议销号 | 2022-12-01 | 雁峰区人民政府 | 生态环境部门 | 已完成整治 | 雁峰区人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
7 | 203 | 雁峰区 | 衡阳市雁峰区白沙街道衡阳技师学院东院西北角墙外其他排口 | FF-430406-0048-QT-00 | 衡阳市雁峰区白沙洲街道衡阳技师学院东院 | 其他排口 | 其他排口 |  |  |  | 立行立改 | 排污口已封堵，建议销号 | 2022-12-01 | 雁峰区人民政府 | 生态环境部门 | 已完成整治 | 雁峰区人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
8 | 205 | 雁峰区 | 衡阳市雁峰区雁城国际公馆东面200米其他排口 | FF-430406-0050-QT-00 | 衡阳市雁峰区白沙洲街道雁城国际公馆 | 其他排口 | 其他排口 |  |  |  | 立行立改 | 排污口已拆除，建议销号 | 2022-12-01 | 雁峰区人民政府 | 生态环境部门 | 已完成整治 | 雁峰区人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
9 | 207 | 雁峰区 | 衡阳市雁峰区黄茶岭街道衡常路其他排口 | FF-430406-0052-QT-00 | 衡阳市雁峰区岳屏镇衡常路幸福花园 | 其他排口 | 其他排口 |  |  |  | 立行立改 | 排污口已封堵，建议销号 | 2022-12-01 | 雁峰区人民政府 | 生态环境部门 | 已完成整治 | 雁峰区人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
10 | 218 | 雁峰区 | 衡阳市雁峰区黄茶岭街道湘江南路215号其他排口 | FF-430406-0063-QT-00 | 衡阳市雁峰区黄茶岭街道湘江南路 | 其他排口 | 其他排口 |  |  |  | 立行立改 | 排污口已封堵，建议销号 | 2022-12-01 | 雁峰区人民政府 | 生态环境部门 | 已完成整治 | 雁峰区人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
11 | 224 | 雁峰区 | 衡阳市雁峰区雁峰街道湘江南路与湘江公铁大桥交接点往南500米江边其他排口 | FF-430406-0069-QT-00 | 衡阳市雁峰区雁峰街道湘江南路禧诚·月畔湾 | 其他排口 | 其他排口 |  |  |  | 立行立改 | 排污口已封堵，建议销号 | 2022-12-01 | 雁峰区人民政府 | 生态环境部门 | 已完成整治 | 雁峰区人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
12 | 233 | 雁峰区 | 衡阳市雁峰区雁峰街道衡州大道其他排口 | FF-430406-0078-QT-00 | 衡阳市雁峰区雁峰街道湘江南路 | 其他排口 | 其他排口 |  |  |  | 立行立改 | 排污口已封堵，建议销号 | 2022-12-01 | 雁峰区人民政府 | 生态环境部门 | 已完成整治 | 雁峰区人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
13 | 234 | 雁峰区 | 衡阳市雁峰区黄茶岭街道湘江南路衡阳市第五中学正东200米江边其他排口 | FF-430406-0079-QT-00 | 湖南省衡阳市雁峰区黄茶岭街道湘江南路261号云沙诗意 | 其他排口 | 其他排口 |  |  |  | 立行立改 | 排污口已废弃，建议销号 | 2022-12-01 | 雁峰区人民政府 | 生态环境部门 | 已完成整治 | 雁峰区人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
14 | 237 | 雁峰区 | 衡阳市雁峰区智能电器东南侧200米处其他排口 | FF-430406-0082-QT-00 | 湖南省衡阳市雁峰区黄茶岭街道 | 其他排口 | 其他排口 |  |  |  | 立行立改 | 排污口已拆除，建议销号 | 2022-12-01 | 雁峰区人民政府 | 生态环境部门 | 已完成整治 | 雁峰区人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
15 | 239 | 雁峰区 | 衡阳市雁峰区蒸湘南路隆桥村三组安置房小区西306米其他排口 | FF-430406-0084-QT-00 | 衡阳市雁峰区黄茶岭街道蒸湘南路 | 其他排口 | 其他排口 |  |  |  | 立行立改 | 排污口已封堵，建议销号 | 2022-12-01 | 雁峰区人民政府 | 生态环境部门 | 已完成整治 | 雁峰区人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
16 | 247 | 雁峰区 | 衡阳市雁峰区蒸阳南路奇峰苑2栋东南170米其他排口 | FF-430406-0092-QT-00 | 湖南省衡阳市雁峰区白沙洲工业园蒸阳南路奇峰苑1期 | 其他排口 | 其他排口 |  |  |  | 立行立改 | 排污口已拆除，建议销号 | 2022-12-01 | 雁峰区人民政府 | 生态环境部门 | 已完成整治 | 雁峰区人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
17 | 170 | 雁峰区 | 衡阳市雁峰区隆桥村卫生室北54米城镇雨洪排口 | FF-430406-0015-YH-00 | 湖南省衡阳市雁峰区岳屏镇龙八休闲山庄 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 是 | 排口正西边约60米处下雨时积水 | 排口正西边约60米处下雨时积水间接排入湘江 | 长期整改 | 设置标志牌，制作能识别排污口信息的二维码，排口上游清淤 | 2022-12-01 | 雁峰区人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 雁峰区人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
18 | 171 | 雁峰区 | 衡阳市雁峰区黄茶岭街道幸福花园33栋生活污水排污口 | FF-430406-0016-SH-00 | 湖南省衡阳市雁峰区黄茶岭街道山水天城 | 城镇生活污水排污口 | 生活污水排污口 | 是 | 衡阳市雁峰区黄茶岭街道幸福花园33栋生活污水 | 衡阳市雁峰区黄茶岭街道幸福花园33栋生活污水间接排入湘江 | 规范化建设 | 设置标志牌，制作能识别排污口信息的二维码，加强附近居民环保宣传力度，实施生活垃圾分类。 | 2022-12-01 | 雁峰区人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 雁峰区人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
19 | 175 | 雁峰区 | 衡阳市雁峰区铜桥巷1号衡阳技术学院东院西北82米城镇雨洪排口 | FF-430406-0020-YH-00 | 衡阳市雁峰区白沙洲街道铜桥路60号 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 是 | 衡阳市雁峰区衡阳技师学院东院雁城国际公馆小区雨水 | 衡阳市雁峰区衡阳技师学院东院雁城国际公馆小区雨水间接排入湘江 | 规范化建设 | 设置标志牌，加强监管，定期巡查，制定日常监测计划 | 2022-12-01 | 雁峰区人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 雁峰区人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
20 | 183 | 雁峰区 | 衡阳市雁峰区隆桥村西北163米城镇雨洪排口 | FF-430406-0028-YH-00 | 衡阳市雁峰区隆桥村卫生室 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 是 | 衡阳市雁峰区隆桥村下雨时降水 | 衡阳市雁峰区隆桥村下雨时降水间接排入湘江 | 规范化建设 | 设置标志牌，制作能识别排污口信息的二维码，排污口清淤，制定日常监测计划。 | 2022-12-01 | 雁峰区人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 雁峰区人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
21 | 721 | 衡东县 | 衡阳市衡东县石湾镇荷塘村宋家坪港入湘江口 | FF-430424-0027-GQ-00 | 湖南省衡阳市衡东县石湾镇 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 否 | 新塘镇污水处理厂尾水、宋家坪港沿线居民农业农村生活污水、种植及雨水汇入 | 需要设立标识标牌 | 规范整改 | 1、加强监管，定期巡查 2、树立标识牌 | 2023-12-01 | 衡东县人民政府 | 水利部门 | 已完成整治 | 衡东县人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
22 | 729 | 衡东县 | 衡阳市衡东县霞流镇鑫霞村罗家洲西侧水产养殖排污口 | FF-430424-0035-NY-00 | 湖南省衡阳市衡东县霞流镇 | 农业农村排污口 | 水产养殖排污口 | 否 | 罗家洲西侧水塘、水塘上游汇水区内雨水及农田退水 | 水塘存在人工投肥养殖鱼类，养殖废水再雨季时随池塘排水直排湘江 | 规范整改 | 1、加强监管，定期巡查 2、树立标识牌 | 2023-12-01 | 衡东县人民政府 | 农业农村部门 | 已完成整治 | 衡东县人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
23 | 740 | 衡东县 | 衡阳市衡东县三樟镇塔冲村大堡州河入湘江口 | FF-430424-0046-GQ-00 | 湖南省衡阳市衡东县三樟镇大堡洲 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 否 | 大堡洲河沿线农村居民生活污水、种植废水、雨水等 | 建议设立标识标牌 | 规范整改 | 1、加强监管，定期巡查 2、树立标识牌 | 2023-12-01 | 衡东县人民政府 | 水利部门 | 已完成整治 | 衡东县人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
24 | 741 | 衡东县 | 衡阳市衡东县霞流镇上皇伏垅电排站种植业排口 | FF-430424-0047-NY-00 | 湖南省衡阳市衡东县霞流镇 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 否 | 兴垅村24、26组及周边汇水区域地表雨水、农田退水 | 周边农田退水通过排口直接排入湘江 | 规范整改 | 1、加强监管，定期巡查 2、树立标识牌 | 2023-12-01 | 衡东县人民政府 | 农业农村部门 | 已完成整治 | 衡东县人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
25 | 746 | 衡东县 | 衡阳市衡东县新塘镇洣水入湘江口 | FF-430424-0052-GQ-00 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 否 | 洣水沿线农村居民生活污水、种植废水、雨水等 | 需要设立标识标牌 | 规范整改 | 1、加强监管，定期巡查 2、树立标识牌 | 2023-12-01 | 衡东县人民政府 | 水利部门 | 已完成整治 | 衡东县人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
26 | 747 | 衡东县 | 衡阳市衡东县霞流镇新砚电排站西北50米灌溉沟渠 | FF-430424-0053-GQ-00 | 湖南省衡阳市衡东县霞流镇 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 否 | 新拜朝村原新砚村地表雨水、农田退水 | 需要设立标识标牌 | 规范整改 | 1、加强监管，定期巡查 2、树立标识牌 | 2023-12-01 | 衡东县人民政府 | 水利部门 | 已完成整治 | 衡东县人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
27 | 756 | 衡东县 | 衡阳市衡东县新塘镇洣河桥村21组西120米入湘江沟渠 | FF-430424-0062-GQ-00 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 否 | 洣河桥村20、21组地表雨水、农田退水 | 需要设立标识标牌 | 规范整改 | 1、加强监管，定期巡查 2、树立标识牌 | 2023-12-01 | 衡东县人民政府 | 水利部门 | 已完成整治 | 衡东县人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
28 | 759 | 衡东县 | 衡阳市衡东县三樟镇长江村大园河穿县道涵闸 | FF-430424-0065-GQ-00 | 湖南省衡阳市衡东县三樟镇007县道 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 否 | 大园河 | 需要设立标识标牌 | 规范整改 | 1、加强监管，定期巡查 2、树立标识牌 | 2023-12-01 | 衡东县人民政府 | 水利部门 | 已完成整治 | 衡东县人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
29 | 760 | 衡东县 | 衡阳市衡东县三樟镇柴山洲村1号种植业排口 | FF-430424-0066-NY-00 | 湖南省衡阳市衡东县三樟镇 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 否 | 柴山洲村（原进化村）地表雨水、农田退水 | 周边农田退水通过排口直接排入湘江 | 规范整改 | 1、加强监管，定期巡查 2、树立标识牌 | 2023-12-01 | 衡东县人民政府 | 农业农村部门 | 已完成整治 | 衡东县人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
30 | 762 | 衡东县 | 衡阳市衡东县霞流镇兴垅村阳家湾西侧水产养殖排污口 | FF-430424-0068-NY-00 | 湖南省衡阳市衡东县霞流镇008县道 | 农业农村排污口 | 水产养殖排污口 | 否 | 兴垅村阳家湾西侧池塘 | 水塘存在人工投肥养殖鱼类，养殖废水再雨季时随池塘排水直排湘江 | 规范整改 | 1、加强监管，定期巡查 2、树立标识牌 | 2023-12-01 | 衡东县人民政府 | 农业农村部门 | 已完成整治 | 衡东县人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
31 | 780 | 衡东县 | 衡阳市衡东县三樟镇塔冲村铁炉7组西侧100米支流交汇口 | FF-430424-0086-GQ-00 | 湖南省衡阳市衡东县三樟镇 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 否 | 朱家塘、徐家塘及沿线农田退水 | 需要设立标识标牌 | 规范整改 | 1、加强监管，定期巡查 2、树立标识牌 | 2023-12-01 | 衡东县人民政府 | 水利部门 | 已完成整治 | 衡东县人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
32 | 799 | 衡东县 | 衡阳市衡东县霞流镇霞流市河大水田闸口 | FF-430424-0105-GQ-00 | 湖南省衡阳市衡东县霞流镇008县道 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 否 | 霞流市河上游沿岸农田退水，汇水区域地表雨水及周边农村生活污水 | 需要设立标识标牌 | 规范整改 | 1、加强监管，定期巡查 2、树立标识牌 | 2023-12-01 | 衡东县人民政府 | 水利部门 | 已完成整治 | 衡东县人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
33 | 805 | 衡东县 | 衡阳市衡东县霞流镇矮子桥电排站排口 | FF-430424-0111-GQ-00 | 湖南省衡阳市衡东县霞流镇 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 否 | 霞流镇矮子桥电排站上游河港两侧农田退水、地表雨水 | 需要设立标识标牌 | 规范整改 | 1、加强监管，定期巡查 2、树立标识牌 | 2023-12-01 | 衡东县人民政府 | 水利部门 | 已完成整治 | 衡东县人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
34 | 824 | 衡东县 | 衡阳市衡东县三樟镇柴山洲村鸭嘴港入湘江闸口 | FF-430424-0130-GQ-00 | 湖南省衡阳市衡东县三樟镇 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 否 | 鸭嘴港沿线两岸地表雨水、农田退水 | 需要设立标识标牌 | 规范整改 | 1、加强监管，定期巡查 2、树立标识牌 | 2023-12-01 | 衡东县人民政府 | 农业农村部门 | 已完成整治 | 衡东县人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
35 | 827 | 衡东县 | 衡阳市衡东县三樟镇富家村龙塘湾东北200米排灌站种植业排口 | FF-430424-0133-NY-00 | 湖南省衡阳市衡东县三樟镇 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 否 | 富家村周边地表径流、农田退水 | 周边农田退水通过排口直接排入湘江 | 规范整改 | 1、加强监管，定期巡查 2、树立标识牌 | 2023-12-01 | 衡东县人民政府 | 农业农村部门 | 已完成整治 | 衡东县人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
36 | 830 | 衡东县 | 衡阳市衡东县三樟镇油麻田村2号种植业排口 | FF-430424-0136-NY-00 | 湖南省衡阳市衡东县三樟镇007县道 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 否 | 油麻田村茹家园周边农田退水、农村生活污水 | 周边农田退水通过排口直接排入湘江 | 规范整改 | 1、加强监管，定期巡查 2、树立标识牌 | 2023-12-01 | 衡东县人民政府 | 农业农村部门 | 已完成整治 | 衡东县人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
37 | 696 | 衡东县 | 衡阳市衡东县霞流镇下皇伏垅电排站向东10米种植业排口 | FF-430424-0002-NY-00 | 湖南省衡阳市衡东县霞流镇 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 否 | 兴垅村（原皇伏垅村）地表雨水、农田退水 | 周边农田退水通过排口直接排入湘江 | 规范整改 | 加强监管，定期巡查 | 2023-12-01 | 衡东县人民政府 | 农业农村部门 | 已完成整治 | 衡东县人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
38 | 707 | 衡东县 | 衡阳市衡东县霞流镇洋塘完全小学旁排灌站种植业排口 | FF-430424-0013-NY-00 | 湖南省衡阳市衡东县霞流镇Z012 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 是 | 大源渡村8组周边农田退水与地表雨水 | 排水水质（总磷）超地表水Ⅴ类标准 | 清理合并 | 1、开展畜禽粪污资源化利用、强化化肥农药减量增效，推广有机肥还田等生态种植措施逐步改善排水水质。2、加强监管，定期巡查，制定日常监测计划 | 2023-12-01 | 衡东县人民政府 | 农业农村部门 | 已完成整治 | 衡东县人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
39 | 709 | 衡东县 | 衡阳市衡东县三樟镇合金村1号种植业排口 | FF-430424-0015-NY-00 | 湖南省衡阳市衡东县三樟镇 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 是 | 合金村原合山村地表雨水、农田退水 | 排水水质（总氮）超地表水Ⅴ类标准 | 清理合并 | 1、开展畜禽粪污资源化利用、强化化肥农药减量增效，推广有机肥还田等生态种植措施逐步改善排水水质。2、加强监管，定期巡查，制定日常监测计划 | 2023-12-01 | 衡东县人民政府 | 农业农村部门 | 已完成整治 | 衡东县人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
40 | 766 | 衡东县 | 衡阳市衡东县霞流镇大源渡村1号种植业排口 | FF-430424-0072-NY-00 | 湖南省衡阳市衡东县霞流镇008县道 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 是 | 排污口上游汇水区域地表雨水、农田退水 | 排水水质（氨氮、总氮）超地表水Ⅴ类标准 | 清理合并 | 1、开展畜禽粪污资源化利用、强化化肥农药减量增效，推广有机肥还田等生态种植措施逐步改善排水水质。2、加强监管，定期巡查，制定日常监测计划 | 2023-12-01 | 衡东县人民政府 | 农业农村部门 | 已完成整治 | 衡东县人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
41 | 730 | 衡东县 | 衡阳市衡东县大浦镇晶旺大米厂东40米穿路涵洞 | FF-430424-0036-YH-00 | 湖南省衡阳市衡东县大浦镇东大路 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 是 | 楠木塘池塘水和东大路雨水 | 排水水质（COD、总氮）超地表水Ⅴ类标准 | 长期整改 | 设置城镇雨洪排口标志牌，制作能识别排污口信息的二维码。制定雨洪径流排污口日常监测计划，并按计划进行监测，开展数据综合分析，确保受纳水体水质改善。 | 2024-12-01 | 衡东县人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 衡东县人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
42 | 702 | 衡东县 | 衡阳市衡东县祥云塑料有限责任公司东侧生产废水排污口 | FF-430424-0008-GY-00 | 湖南省衡阳市衡东县大浦镇 | 工业排污口 | 生产废水排污口 | 否 | 衡阳市衡东县祥云塑料有限责任公司 | 现场环境管理状况较差，雨污分流不完善，沉淀池废水直接排入坑塘，坑塘水质肉眼可见的明显污染 | 长期整改 | 1、厂区进行雨污分流改造。生产废水及物料露天堆放的淋滤水经独立的收集管网排入沉淀沉淀处理后全部回用，不得排入坑塘。2、对现有排污口予以拆除，对厂区堆场进行整改，落实三防措施。3、加强企业监管 | 2024-12-01 | 衡东县人民政府 | 生态环境部门 | 已完成整治 | 衡东县人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
43 | 433 | 衡南县 | 衡阳市衡南县云集街道新塘站村胡祠组西侧城镇雨洪排口 | FF-430422-0045-YH-00 | 湖南省衡阳市衡南县云集街道新塘站村胡祠组 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 |  | 衡阳市衡南县云集街道新塘站村胡祠组 | 无标识标牌 | 规范整改 | 按照相关文件制定符合要求的排污口标识标牌，增加可识别排污口类型、基本信息的二维码 | 2023-12-01 | 衡南县人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 衡南县人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
44 | 434 | 衡南县 | 衡阳市衡南县车江街道恒星村城镇雨洪排口 | FF-430422-0046-YH-00 | 湖南省衡阳市衡南县车江街道云集西路 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 |  | 云集西路道路雨水排口 | 无标识标牌 | 规范整改 | 按照相关文件制定符合要求的排污口标识标牌，增加可识别排污口类型、基本信息的二维码 | 2023-12-01 | 衡南县人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 衡南县人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
45 | 436 | 衡南县 | 衡阳市衡南县云集街道彭祠村其他排口 | FF-430422-0048-QT-00 | 湖南省衡阳市衡南县靠近彭祠村 | 其他排口 | 其他排口 |  | 衡阳市衡南县向阳桥街道街道土谷塘村彭家大屋西侧200米路边雨水 | 无标识标牌 | 规范整改 | 按照相关文件制定符合要求的排污口标识标牌，增加可识别排污口类型、基本信息的二维码 | 2023-12-01 | 衡南县人民政府 | 生态环境部门 | 已完成整治 | 衡南县人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
46 | 437 | 衡南县 | 衡阳市衡南县松江镇茭河口其他排口 | FF-430422-0049-QT-00 | 湖南省衡阳市衡南县松江镇 | 其他排口 | 其他排口 | 否 | 衡南县松江镇潇湘村洞庭组 | 无标识标牌 | 规范整改 | 按照相关文件制定符合要求的排污口标识标牌，增加可识别排污口类型、基本信息的二维码 | 2023-12-01 | 衡南县人民政府 | 生态环境部门 | 已完成整治 | 衡南县人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
47 | 438 | 衡南县 | 衡阳市衡南县栗江镇人和大道2号城镇雨洪排口 | FF-430422-0050-YH-00 | 湖南省衡阳市衡南县人和大道 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 |  | 衡阳市衡南县栗江镇人和大道道路雨水 | 无标识标牌 | 规范整改 | 按照相关文件制定符合要求的排污口标识标牌，增加可识别排污口类型、基本信息的二维码 | 2023-12-01 | 衡南县人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 衡南县人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
48 | 441 | 衡南县 | 衡阳市衡南县栗江镇人和大道右侧城镇雨洪排口 | FF-430422-0053-YH-00 | 湖南省衡阳市衡南县栗江镇人和大道 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 |  | 衡阳市衡南县栗江镇人和大道雨水 | 无标识标牌 | 规范整改 | 按照相关文件制定符合要求的排污口标识标牌，增加可识别排污口类型、基本信息的二维码 | 2023-12-01 | 衡南县人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 衡南县人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
49 | 444 | 衡南县 | 衡阳市衡南县云集街道帝江花苑东侧城镇集中处理设施排污口 | FF-430422-0056-SH-00 | 湖南省衡阳市衡南县滨江北路 | 城镇生活污水排污口 | 城镇污水集中处理设施排污口 |  | 衡南县污水处理厂滨江北路无名泵站紧急排水口 | 无标识标牌 | 规范整改 | 按照相关文件制定符合要求的排污口标识标牌，增加可识别排污口类型、基本信息的二维码 | 2023-12-01 | 衡南县人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 衡南县人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
50 | 448 | 衡南县 | 衡阳市衡南县向阳桥街道渔湘村城镇雨洪排口 | FF-430422-0060-YH-00 | 湖南省衡阳市衡南县靠近竹山坪 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 |  | 衡南县向阳桥街道街道渔湘村新屋组水渠泄洪 | 无标识标牌 | 规范整改 | 按照相关文件制定符合要求的排污口标识标牌，增加可识别排污口类型、基本信息的二维码 | 2023-12-01 | 衡南县人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 衡南县人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
51 | 449 | 衡南县 | 衡阳市衡南县云集街道土谷塘水利发电站北侧城镇雨洪排口 | FF-430422-0061-YH-00 | 湖南省衡南县土谷塘湘江特大桥靠近绿茵艺术幼儿园 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 否 | 污水来源于土谷塘水利发电站北侧地表径流 | 无标识标牌 | 规范整改 | 按照相关文件制定符合要求的排污口标识标牌，增加可识别排污口类型、基本信息的二维码 | 2023-12-01 | 衡南县人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 衡南县人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
52 | 451 | 衡南县 | 衡阳市衡南县云集街道洛夫文化广场城镇雨洪排口 | FF-430422-0063-YH-00 | 湖南省衡阳市衡南县云集街道洛夫文化广场对面 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 否 | 衡南县云集街道洛夫文化艺术馆池塘 | 无标识标牌 | 规范整改 | 按照相关文件制定符合要求的排污口标识标牌，增加可识别排污口类型、基本信息的二维码 | 2023-12-01 | 衡南县人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 衡南县人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
53 | 452 | 衡南县 | 衡阳市衡南县云集街道兆龙山庄东北侧城镇雨洪排口 | FF-430422-0064-YH-00 | 湖南省衡南县靠近衡南县云集街道卫生院 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 |  | 污水来源于衡南县康体绿源景段旁无名道路雨水 | 无标识标牌 | 规范整改 | 按照相关文件制定符合要求的排污口标识标牌，增加可识别排污口类型、基本信息的二维码 | 2023-12-01 | 衡南县人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 衡南县人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
54 | 453 | 衡南县 | 衡阳市衡南县近尾洲镇清江村其他排口（入江口） | FF-430422-0065-QT-00 | 湖南省衡阳市衡南县近尾洲镇 | 其他排口 | 其他排口 |  | 清江村农田退水、养殖鱼塘排水等 | 无标识标牌 | 规范整改 | 按照相关文件制定符合要求的排污口标识标牌，增加可识别排污口类型、基本信息的二维码 | 2023-12-01 | 衡南县人民政府 | 生态环境部门 | 已完成整治 | 衡南县人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
55 | 455 | 衡南县 | 衡阳市衡南县云集街道生活污水处理厂城镇污水处理设施排污口 | FF-430422-0067-SH-00 | 湖南省衡阳市衡南县云集大道 | 城镇生活污水排污口 | 城镇污水集中处理设施排污口 | 否 | 衡南县湘建泓泰环保有限责任公司 | 无标识标牌 | 规范整改 | 按照相关文件制定符合要求的排污口标识标牌，增加可识别排污口类型、基本信息的二维码 | 2023-12-01 | 衡南县人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 衡南县人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
56 | 462 | 衡南县 | 衡阳市衡南县栗江镇鲤鱼村鲤鱼塘桥沟渠、河港（涌）、排干等 | FF-430422-0075-GQ-00 | 湖南省衡阳市衡南县栗江镇065县道 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 否 | 鲤鱼村鲤鱼组雨水、农田退水等 | 无标识标牌 | 规范整改 | 按照相关文件制定符合要求的排污口标识标牌，增加可识别排污口类型、基本信息的二维码 | 2023-12-01 | 衡南县人民政府 | 水利部门 | 已完成整治 | 衡南县人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
57 | 465 | 衡南县 | 衡阳市衡南县云集街道衡南土谷塘水电站城镇雨洪排口 | FF-430422-0078-YH-00 | 湖南省衡南县土谷塘水利发电站 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 |  | 污水来源于土谷塘水利发电站雨水 | 无标识标牌 | 规范整改 | 按照相关文件制定符合要求的排污口标识标牌，增加可识别排污口类型、基本信息的二维码 | 2023-12-01 | 衡南县人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 衡南县人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
58 | 470 | 衡南县 | 衡阳市衡南县松江镇松竹村水产养殖排污口 | FF-430422-0083-NY-00 | 湖南省衡阳市衡南县秧丘塘 | 农业农村排污口 | 水产养殖排污口 | 否 | 衡南县江村龙八组养蛙基地排水 | 无标识标牌 | 规范整改 | 按照相关文件制定符合要求的排污口标识标牌，增加可识别排污口类型、基本信息的二维码 | 2023-12-01 | 衡南县人民政府 | 农业农村部门 | 已完成整治 | 衡南县人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
59 | 486 | 衡南县 | 衡阳市衡南县栗江镇吴家组沟渠、河港（涌）、排干等 | FF-430422-0099-GQ-00 | 湖南省衡阳市衡南县175乡道 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 否 | 衡阳市衡南县栗江镇憩山村吴家组周边雨水、农田退水等 | 无标识标牌 | 规范整改 | 按照相关文件制定符合要求的排污口标识标牌，增加可识别排污口类型、基本信息的二维码 | 2023-12-01 | 衡南县人民政府 | 水利部门 | 已完成整治 | 衡南县人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
60 | 490 | 衡南县 | 衡阳市衡南县向阳桥街道阳家坪镇西北侧230m其他排口 | FF-430422-0103-QT-00 | 湖南省衡阳市衡南县靠近阳家坪 | 其他排口 | 其他排口 |  | 衡南县向阳桥街道街道鱼湘村阳家坪组雨水、农田退水、地表径流等 | 无标识标牌 | 规范整改 | 按照相关文件制定符合要求的排污口标识标牌，增加可识别排污口类型、基本信息的二维码 | 2023-12-01 | 衡南县人民政府 | 生态环境部门 | 已完成整治 | 衡南县人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
61 | 493 | 衡南县 | 衡阳市衡南县向阳桥街道湘江一闸城镇雨洪排口 | FF-430422-0106-YH-00 | 湖南省衡阳市衡南县云集街道渔湘村 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 |  | 衡南县向阳桥街道街道渔湘村阳家坪组鱼塘退水、农田退水等 | 无标识标牌 | 规范整改 | 按照相关文件制定符合要求的排污口标识标牌，增加可识别排污口类型、基本信息的二维码 | 2023-12-01 | 衡南县人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 衡南县人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
62 | 496 | 衡南县 | 衡阳市衡南县云集街道新塘埠大桥南侧100m其他排口 | FF-430422-0109-QT-00 | 湖南省衡阳市衡南县新塘埠大桥下 | 其他排口 | 其他排口 |  | 污水来源于山体渗水、水渠周边灌溉退水 | 无标识标牌 | 规范整改 | 按照相关文件制定符合要求的排污口标识标牌，增加可识别排污口类型、基本信息的二维码 | 2023-12-01 | 衡南县人民政府 | 生态环境部门 | 已完成整治 | 衡南县人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
63 | 499 | 衡南县 | 衡阳市衡南县近尾州镇泥摊村沟渠、河港（涌）、排干等 | FF-430422-0112-GQ-00 | 湖南省衡阳市衡南县近尾洲镇 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 否 | 衡南县泥摊村农村居民污水，种植田雨水，地表径流 | 无标识标牌 | 规范整改 | 按照相关文件制定符合要求的排污口标识标牌，增加可识别排污口类型、基本信息的二维码 | 2023-12-01 | 衡南县人民政府 | 水利部门 | 已完成整治 | 衡南县人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
64 | 502 | 衡南县 | 衡阳市衡南县近尾洲镇蒸市村2号沟渠、河港（涌）、排干等 | FF-430422-0115-GQ-00 | 湖南省衡阳市衡南县近尾洲镇065县道蒸市村茶叶组 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 否 | 蒸市村茶叶组 | 无标识标牌 | 规范整改 | 按照相关文件制定符合要求的排污口标识标牌，增加可识别排污口类型、基本信息的二维码 | 2023-12-01 | 衡南县人民政府 | 水利部门 | 已完成整治 | 衡南县人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
65 | 272 | 衡南县 | 衡阳市衡南县车江镇第五人民医院200米水产养殖排污口 | FF-430407-0006-NY-00 | 衡阳市衡南县车江街道大桥街 | 农业农村排污口 | 水产养殖排污口 | 否 | 水产养殖废水 | 水产养殖废水间接排入湘江 | 规范整改 | 加强监管，安排人员定期巡查 | 2023-12-01 | 衡南县人民政府 | 农业农村部门 | 已完成整治 | 衡南县人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
66 | 389 | 衡南县 | 衡阳市衡南县近尾洲镇秦家泥摊村湾里组水产养殖排污口 | FF-430422-0001-NY-00 | 湖南省衡阳市衡南县083县道靠近秦家 | 农业农村排污口 | 水产养殖排污口 |  | 衡南县近尾洲镇秦家泥摊村湾里组 | 水产养殖废水排入湘江 | 规范整改 | 加强监管，安排人员定期巡查,引导合理安排养殖结构，严格控制养殖密度，科学放养，合力适度投饵、用药 | 2023-12-01 | 衡南县人民政府 | 农业农村部门 | 已完成整治 | 衡南县人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
67 | 394 | 衡南县 | 衡阳市衡南县咸塘镇南山沙场1号厂区雨水排口 | FF-430422-0006-GY-00 | 湖南省衡阳市衡南县咸塘镇 | 工业排污口 | 厂区雨水排口 |  | 衡阳市衡南县南山沙场 | 厂区靠近沿江侧护坡内排水口 | 规范整改 | 进行常规监测，采取有效措施防范环境风险，加强监管、巡查 | 2023-12-01 | 衡南县人民政府 | 生态环境部门 | 已完成整治 | 衡南县人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
68 | 419 | 衡南县 | 衡阳市衡南县车江街道恒星村衡南乾峰伟业建材有限公司大门东侧水产养殖排污口 | FF-430422-0031-NY-00 | 湖南省衡阳市衡南县316省道 | 农业农村排污口 | 水产养殖排污口 | 否 | 衡南县车江街道恒星村八组鱼塘退水口 | 无标识标牌 | 规范整改 | 按照相关文件制定符合要求的排污口标识标牌，增加可识别排污口类型、基本信息的二维码，加强日常监管、巡查，引导养殖户合理安排养殖结构，科学放养水产品种，适度投料、用药 | 2023-12-01 | 衡南县人民政府 | 农业农村部门 | 已完成整治 | 衡南县人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
69 | 442 | 衡南县 | 衡阳市衡南县咸塘镇南山沙场5号厂区雨水排口 | FF-430422-0054-GY-00 | 湖南省衡阳市衡南县咸塘镇 | 工业排污口 | 厂区雨水排口 |  | 衡阳市衡南县南山沙场 | 厂区靠近沿江侧护坡内排水口 | 规范整改 | 进行常规监测，采取有效措施防范环境风险，加强监管、巡查 | 2023-12-01 | 衡南县人民政府 | 生态环境部门 | 已完成整治 | 衡南县人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
70 | 450 | 衡南县 | 衡阳市衡南县咸塘镇南山沙场3号厂区雨水排口 | FF-430422-0062-GY-00 | 湖南省衡阳市衡南县咸塘镇 | 工业排污口 | 厂区雨水排口 |  | 衡阳市衡南县南山沙场 | 厂区靠近沿江侧护坡内排水口 | 规范整改 | 进行常规监测，采取有效措施防范环境风险，加强监管、巡查 | 2023-12-01 | 衡南县人民政府 | 生态环境部门 | 已完成整治 | 衡南县人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
71 | 473 | 衡南县 | 衡阳市衡南县云集街道清竹村西侧农村生活污水排污口 | FF-430422-0086-NY-00 | 湖南省衡阳市衡南县土谷塘湘江特大桥靠近竹冲村 | 农业农村排污口 | 农村生活污水排污口 |  | 清竹村竹冲大队居民生活废水和沟渠的雨水 | 雨污混排 | 规范整改 | 根据实际情况，进行农村改厕，确保污水处理后达标排放，利用水塘或者其他水体进行消纳，防止出现黑臭水体 | 2023-12-01 | 衡南县人民政府 | 农业农村部门 | 已完成整治 | 衡南县人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
72 | 475 | 衡南县 | 衡阳市衡南县车江街道金溪花苑后菜地种植业排口 | FF-430422-0088-NY-00 | 湖南省衡阳市衡南县车江街道219省道 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 是 | 该排口位于金溪花苑最最北侧一排房子前，主要用来处理金溪花苑小区菜地排水 | 种植污水直排车江河 | 规范整改 | 推广测土配方施肥，减少化肥农药使用，加强巡视、监管， | 2023-12-01 | 衡南县人民政府 | 农业农村部门 | 已完成整治 | 衡南县人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
73 | 487 | 衡南县 | 衡阳市衡南县咸塘镇南山沙场6号厂区雨水排口 | FF-430422-0100-GY-00 | 湖南省衡阳市衡南县咸塘镇 | 工业排污口 | 厂区雨水排口 |  | 衡阳市衡南县南山沙场 | 厂区靠近沿江侧护坡内排水口 | 规范整改 | 进行常规监测，采取有效措施防范环境风险，加强监管、巡查 | 2023-12-01 | 衡南县人民政府 | 生态环境部门 | 已完成整治 | 衡南县人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
74 | 494 | 衡南县 | 衡阳市衡南县咸塘镇南山沙场7号厂区雨水排口 | FF-430422-0107-GY-00 | 湖南省衡阳市衡南县咸塘镇 | 工业排污口 | 厂区雨水排口 |  | 衡阳市衡南县南山沙场 | 厂区靠近沿江侧护坡内排水口 | 规范整改 | 进行常规监测，采取有效措施防范环境风险，加强监管、巡查 | 2023-12-01 | 衡南县人民政府 | 生态环境部门 | 已完成整治 | 衡南县人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
75 | 495 | 衡南县 | 衡阳市衡南县云集街道唐家河边2号水产养殖排污口 | FF-430422-0108-GY-00 | 湖南省衡阳市衡南县咸塘镇 | 工业排污口 | 厂区雨水排口 |  | 衡阳市衡南县南山沙场 | 厂区靠近沿江侧护坡内排水口 | 规范化建设 | 进行常规监测，采取有效措施防范环境风险，加强监管、巡查 | 2024-12-01 | 衡南县人民政府 | 生态环境部门 | 已完成整治 | 衡南县人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
76 | 530 | 衡南县 | 衡阳市衡南县咸塘镇南山沙场4号厂区雨水排口 | FF-430422-0143-GY-00 | 湖南省衡阳市衡南县咸塘镇 | 工业排污口 | 厂区雨水排口 |  | 衡阳市衡南县南山沙场 | 厂区靠近沿江侧护坡内排水口 | 规范化建设 | 进行常规监测，采取有效措施防范环境风险，加强监管、巡查 | 2024-12-01 | 衡南县人民政府 | 生态环境部门 | 已完成整治 | 衡南县人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
77 | 556 | 衡山县 | 衡山县长江镇胜利村二组种植业排口 | FF-430423-0008-NY-00 | 湖南省衡阳市衡山县长江镇 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | \ | 胜利村二组区域农田退水与地表雨水 | 未设置标志牌 | 规范整改 | 设置标志牌 | 2023-12-01 | 衡山县人民政府 | 农业农村部门 | 已完成整治 | 衡山县人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
78 | 564 | 衡山县 | 衡山县永和乡南岳高速跨湘江大桥东侧水产养殖排污口 | FF-430423-0016-NY-00 | 湖南省衡阳市衡山县永和乡282乡道 | 农业农村排污口 | 水产养殖排污口 | \ | 永和乡老林村彭家台：在建鱼塘 | 未设置标志牌 | 规范整改 | 设置标志牌 | 2023-12-01 | 衡山县人民政府 | 农业农村部门 | 已完成整治 | 衡山县人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
79 | 567 | 衡山县 | 衡山县长江镇新源村4号种植业排口 | FF-430423-0019-NY-00 | 湖南省衡阳市衡山县长江镇 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | \ | 新源村三组区域农田退水与地表雨水 | 未设置标志牌 | 规范整改 | 设置标志牌 | 2023-12-01 | 衡山县人民政府 | 农业农村部门 | 已完成整治 | 衡山县人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
80 | 572 | 衡山县 | 衡山县萱洲镇白毛岭农田灌溉涵闸种植业排口 | FF-430423-0024-NY-00 | 湖南省衡阳市衡山县萱洲镇白毛岭 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | \ | 白毛岭附近农田 | 未设置标志牌 | 规范整改 | 设置标志牌 | 2023-12-01 | 衡山县人民政府 | 农业农村部门 | 已完成整治 | 衡山县人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
81 | 575 | 衡山县 | 衡山县永和乡黄周村4号种植业排口 | FF-430423-0027-NY-00 | 湖南省衡阳市衡山县永和乡 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 否 | 永和乡黄周村花家湾、姚家坳：农田、菜地 | 未设置标志牌 | 规范整改 | 设置标志牌 | 2023-12-01 | 衡山县人民政府 | 农业农村部门 | 已完成整治 | 衡山县人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
82 | 593 | 衡山县 | 衡山县萱洲镇湘江村2号水产养殖排污口 | FF-430423-0045-NY-00 | 湖南省衡阳市衡山县萱洲镇 | 农业农村排污口 | 水产养殖排污口 | \ | 大王庙附近池塘 | 未设置标志牌 | 规范整改 | 设置标志牌 | 2023-12-01 | 衡山县人民政府 | 农业农村部门 | 已完成整治 | 衡山县人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
83 | 607 | 衡山县 | 衡山县萱洲镇湘江村1号水产养殖排污口 | FF-430423-0059-NY-00 | 湖南省衡阳市衡山县萱洲镇 | 农业农村排污口 | 水产养殖排污口 | \ | 大王庙附近池塘 | 未设置标志牌 | 规范整改 | 设置标志牌 | 2023-12-01 | 衡山县人民政府 | 农业农村部门 | 已完成整治 | 衡山县人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
84 | 622 | 衡山县 | 衡山县萱洲镇田家村沅江浦河汊种植业排口 | FF-430423-0074-NY-00 | 湖南省衡阳市衡山县萱洲镇 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 是 | 沅江浦附近农田 | 未设置标志牌 | 规范整改 | 设置标志牌 | 2023-12-01 | 衡山县人民政府 | 农业农村部门 | 已完成整治 | 衡山县人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
85 | 557 | 衡山县 | 衡山县开云镇富骊花园小区南墙角外对面墙生活污水排污口 | FF-430423-0009-SH-00 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇富骊花园 | 城镇生活污水排污口 | 生活污水排污口 | \ | 富骊花园小区南边小区两栋居民房化粪池 | 生活污水直排清凉港河 | 清理合并 | 完善周边排污管道，将居民生活污水纳入市政管网 | 2023-12-01 | 衡山县人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 衡山县人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
86 | 576 | 衡山县 | 衡山县永和乡龙凤村金田港穿路涵洞 | FF-430423-0028-GQ-00 | 湖南省衡阳市衡山县永和乡035县道 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 否 | 金田港 | 漂浮物较多 | 清理合并 | 打捞漂浮垃圾，加强监管、宣传 | 2023-12-01 | 衡山县人民政府 | 水利部门 | 已完成整治 | 衡山县人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
87 | 578 | 衡山县 | 衡山县开云新城污水处理厂排污口 | FF-430423-0030-SH-00 | 湖南省衡阳市衡山县永和乡035县道 | 城镇生活污水排污口 | 城镇污水集中处理设施排污口 | \ | 开云新城污水处理厂 | 未设置标志牌(建设中) | 规范整改 | 设置标志牌，定期监测，安装自动监测和视频监控设施 | 2023-12-01 | 衡山县人民政府 | 生态环境部门 | 已完成整治 | 衡山县人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
88 | 581 | 衡山县 | 衡山县开云镇清凉港排渍站高排口 | FF-430423-0033-GQ-00 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇245乡道 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 是 | 清凉港沿线城区居民生活污水以及城郊种植废水、雨水等 | 穿县城段有生活污水排入,未设置标志牌 | 清理合并 | 完善城区河段雨污分流，对生活污水截污，设置标志牌，定期监测 | 2023-12-01 | 衡山县人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 衡山县人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
89 | 610 | 衡山县 | 衡山县长江镇高观村碎米子港 | FF-430423-0062-GQ-00 | 湖南省衡阳市衡山县长江镇247乡道 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 是 | 源头为高观村区域内农田退水 | 未设置标志牌 | 规范整改 | 设置标志牌，定期监测 | 2023-12-01 | 衡山县人民政府 | 水利部门 | 已完成整治 | 衡山县人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
90 | 608 | 衡山县 | 衡山县开云镇佳兴花园西侧围墙外生活污水排污口 | FF-430423-0060-SH-00 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇人民西路339号8佳兴花苑 | 城镇生活污水排污口 | 生活污水排污口 | \ | 佳兴花苑居民化粪池出水 | 居民生活污水直排清凉港河 | 清理合并 | 完善周边排污管道，将居民生活污水纳入市政管网 | 2023-12-01 | 衡山县人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 衡山县人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
91 | 636 | 衡山县 | 衡山县长江镇永丰村荆陂河闸口 | FF-430423-0088-GQ-00 | 湖南省衡阳市衡山县长江镇247乡道 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 是 | 荆陂河两岸农田退水、地表径流、养殖废水、居民生活污水 | 未设置标志牌 | 规范整改 | 设置标志牌，定期监测 | 2023-12-01 | 衡山县人民政府 | 水利部门 | 已完成整治 | 衡山县人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
92 | 637 | 衡山县 | 衡山县萱洲镇天水村陈家堰头沟渠泵站2号排口 | FF-430423-0089-GQ-00 | 湖南省衡阳市衡山县萱洲镇陈家堰头 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 是 | 陈家堰水渠中主要为天水村居民生活污水和养殖废水 | 未设置标志牌 | 规范整改 | 设置标志牌，定期监测 | 2023-12-01 | 衡山县人民政府 | 水利部门 | 已完成整治 | 衡山县人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
93 | 642 | 衡山县 | 衡山县开云镇污水处理厂入江沟渠低排口 | FF-430423-0094-GQ-00 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 是 | 衡山县污水处理厂东风社区种植汇水及鱼塘溢流 | 未设置标志牌 | 规范整改 | 设置标志牌，定期监测 | 2023-12-01 | 衡山县人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 衡山县人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
94 | 650 | 衡山县 | 衡山县开云镇污水处理厂入江沟渠高排口 | FF-430423-0102-GQ-00 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 是 | 衡山县污水处理厂东风社区种植汇水及鱼塘溢流 | 未设置标志牌 | 规范整改 | 设置标志牌，定期监测 | 2023-12-01 | 衡山县人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 衡山县人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
95 | 653 | 衡山县 | 衡山县萱洲镇塘铺港入湘江涵闸 | FF-430423-0105-GQ-00 | 湖南省衡阳市衡山县萱洲镇 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 是 | 糖铺港 | 未设置标志牌 | 规范整改 | 设置标志牌，定期监测 | 2023-12-01 | 衡山县人民政府 | 水利部门 | 已完成整治 | 衡山县人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
96 | 664 | 衡山县 | 衡山县开云镇乌石铺河入湘江口 | FF-430423-0116-GQ-00 | 湖南省衡阳市衡山县永和乡 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 是 | 乌石铺河 | 未设置标志牌 | 规范整改 | 设置标志牌，定期监测 | 2023-12-01 | 衡山县人民政府 | 水利部门 | 已完成整治 | 衡山县人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
97 | 665 | 衡山县 | 衡山县萱洲镇玩石坪种植业排口入江涵闸 | FF-430423-0117-NY-00 | 湖南省衡阳市衡山县萱洲镇 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 是 | 玩石坪附近农田 | 未设置标志牌 | 规范整改 | 设置标志牌，定期监测 | 2023-12-01 | 衡山县人民政府 | 农业农村部门 | 已完成整治 | 衡山县人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
98 | 671 | 衡山县 | 衡山县萱洲镇龙王港入江涵闸 | FF-430423-0123-GQ-00 | 湖南省衡阳市衡山县萱洲镇 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 是 | 龙王港 | 未设置标志牌 | 规范整改 | 设置标志牌，定期监测 | 2023-12-01 | 衡山县人民政府 | 水利部门 | 已完成整治 | 衡山县人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
99 | 676 | 衡山县 | 衡山县萱洲镇天水村陈家堰头沟渠泵站1号排口 | FF-430423-0128-GQ-00 | 湖南省衡阳市衡山县萱洲镇陈家堰头 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 是 | 陈家堰水渠中主要为天水村居民生活污水和养殖废水 | 未设置标志牌 | 规范整改 | 设置标志牌，定期监测 | 2023-12-01 | 衡山县人民政府 | 水利部门 | 已完成整治 | 衡山县人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
100 | 682 | 衡山县 | 衡山县萱洲镇黄泥港入江闸口 | FF-430423-0134-GQ-00 | 湖南省衡阳市衡山县萱洲镇 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 是 | 黄泥港 | 少量垃圾,未设置标志牌 | 规范整改 | 清理河道垃圾，设置标志牌，定期监测 | 2023-12-01 | 衡山县人民政府 | 水利部门 | 已完成整治 | 衡山县人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
101 | 688 | 衡山县 | 衡山县开云镇湘江水厂生产废水排污口 | FF-430423-0140-GY-00 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇035县道 | 工业排污口 | 生产废水排污口 | 否 | 衡山县开云镇湘江水厂 | 未设置标志牌 | 规范整改 | 设置标志牌，定期监测 | 2023-12-01 | 衡山县人民政府 | 生态环境部门 | 已完成整治 | 衡山县人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
102 | 692 | 衡山县 | 衡山县开云镇毛泽建公园城镇雨洪高排口 | FF-430423-0144-YH-00 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇035县道 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 是 | 毛泽建公园湖泊雨水以及市政雨水 | 未设置标志牌 | 规范整改 | 设置标志牌，定期监测 | 2023-12-01 | 衡山县人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 衡山县人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
103 | 694 | 衡山县 | 衡山县开云镇衡山港南侧沟渠排口 | FF-430423-0146-GQ-00 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 是 | 开云镇何家大园区域居民生活污水和农田退水 | 未设置标志牌 | 规范整改 | 设置标志牌，定期监测 | 2023-12-01 | 衡山县人民政府 | 水利部门 | 已完成整治 | 衡山县人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
104 | X2 | 衡山县 | 衡山县开云镇毛泽建公园南150m处入湘江沟渠 | FF-430423-0148-GQ-00 | 衡山县开云镇毛泽建公园南150m处 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 是 | 县城西部山地汇流溪水，范家冲等沿线分散民居生活污水及菜地排水 | 未设置标志牌 | 规范整改 | 设置标志牌，定期监测 | 2023-12-01 | 衡山县人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 衡山县人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
105 | 54 | 珠晖区 | 衡阳市白沙洲工业园区南江办事处蒋家祠堂西南300米种植业排口 | FF-430405-0054- NY- 00 | 衡阳市珠晖区东阳渡街道035乡道（白沙洲工业园区） | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 是 | 衡阳市珠晖区蒋家祠堂西南349米高栗村农田废水 | 衡阳市珠晖区蒋家祠堂西南349米高栗村农田废水直接排入湘江 | 清理合并 | 1、开展农业面源污染治理，强化化肥农药减量增效，推广有机肥还田等生态种植措施。2、加强监管，定期巡查。 | 2023-12-01 | 珠晖区人民政府 | 农业农村部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
106 | 152 | 珠晖区 | 衡阳市白沙洲工业园区南江办事处绿柳塘东372米城镇雨洪排口 | FF-430405-0152-YH-00 | 湖南省衡阳市珠晖区东阳渡街道035乡道新塘村（白沙洲工业园区） | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 是 | 衡阳市珠晖区东阳渡街道035乡道新塘村河道溢水 | 氨氮、总氮超过地表 水V类标准 | 清理合并 | 1、排污口位于城乡结合部，对排污口汇水区域内开展农业面源污染治理，强化化肥农药减量增效，推广有机肥还田等生态种植措施。2、制定雨洪径流排污口日常监测计划，并按计划进行监测。3、加强监管，定期巡查。 | 2023-12-01 | 珠晖区人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
107 | 3 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区农林村唐家新屋200米城镇雨洪排口 | FF-430405-0003-YH-00 | 衡阳市珠晖区茶山坳镇 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 |  | 衡阳市珠晖区农林村唐家新屋东雨水 | 衡阳市珠晖区农林村唐家新屋东雨水直接排入湘江 | 规范整改 | 根据实际需要设置标志牌，制作能识别排污口信息的二维码。 | 2023-12-01 | 珠晖区人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
108 | 8 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区和平乡和平村城镇雨洪排口 | FF-430405-0008-YH-00 | 湖南省衡阳市珠晖区和平乡 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 |  | 城镇雨洪水 | 城镇雨洪水直接排放 | 规范整改 | 根据实际需要设置标志牌，制作能识别排污口信息的二维码 | 2023-12-01 | 珠晖区人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
109 | 11 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区沿江村西北200米珠晖水利泵站城镇雨洪排口 | FF-430405-0011-YH-00 | 湖南省衡阳市珠晖区东阳渡街道 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 是 | 衡阳市珠晖区沿江村城镇雨洪水 | 衡阳市珠晖区沿江村城镇雨洪水直接排入湘江 | 规范整改 | 根据实际需要设置标志牌，制作能识别排污口信息的二维码 | 2023-12-01 | 珠晖区人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
110 | 26 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区东阳渡街道衡木防洪排渍站城镇雨洪排口 | FF-430405-0026-YH-00 | 湖南省衡阳市珠晖区东阳渡街道 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 |  | 衡阳市珠晖区东阳渡街道衡木防洪排渍站雨洪水 | 衡阳市珠晖区东阳渡街道衡木防洪排渍站雨洪水直接排入湘江 | 规范整改 | 设置标志牌，制作能识别排污口信息的二维码 | 2023-12-01 | 珠晖区人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
111 | 31 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区核工业卫生学校东南面约400米水产养殖排污口 | FF-430405-0031-NY-00 | 湖南省衡阳市珠晖区和平乡 | 农业农村排污口 | 水产养殖排污口 |  | 衡阳市珠晖区南华医院家属区东南290米水产养殖池塘水 | 衡阳市珠晖区南华医院家属区东南290米水产养殖池塘水直接排入湘江 | 规范整改 | 设置标志牌，制作能识别排污口信息的二维码 | 2023-12-01 | 珠晖区人民政府 | 农业农村部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
112 | 39 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区耒水北路五四村南577米城镇雨洪排口 | FF-430405-0039-YH-00 | 湖南省衡阳市珠晖区和平乡珠晖塔路 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 否 | 衡阳市珠晖区和平乡珠晖塔路道路两旁雨水 | 衡阳市珠晖区和平乡珠晖塔路道路两旁雨水间接排入湘江 | 规范整改 | 设置标志牌，制作能识别排污口信息的二维码 | 2023-12-01 | 珠晖区人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
113 | 40 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区和平乡和平村城镇雨洪排口 | FF-430305-0040-YH-00 | 湖南省衡阳市珠晖区和平乡 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 |  | 城镇雨洪水 | 城镇雨洪水直接排入湘江 | 规范整改 | 设置标志牌，制作能识别排污口信息的二维码 | 2023-12-01 | 珠晖区人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
114 | 42 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区戴家町城镇雨洪排污口 | FF-430405-0042-YH-00 | 衡阳市珠晖区和平乡东二环 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 |  | 排查时发现来源衡阳市珠晖区戴家町雨洪水 | 排查时发现来源衡阳市珠晖区戴家町雨洪水间接排入湘江 | 规范整改 | 设置标志牌，制作能识别排污口信息的二维码 | 2023-12-01 | 珠晖区人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
115 | 45 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区中涌石化广源加油站洗车房生产废水排污口 | FF-430405-0045-GY-00 | 湖南省衡阳市珠晖区东阳渡街道东阳渡正街中涌石化广源加油站 | 工业排污口 | 生产废水排污口 | 否 | 衡阳市珠晖区东阳渡正街全自动洗车房所排的生产废水 | 衡阳市珠晖区东阳渡正街全自动洗车房所排的生产废水间接排入湘江 | 规范整改 | 设置标志牌，制作能识别排污口信息的二维码 | 2023-12-01 | 珠晖区人民政府 | 生态环境部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
116 | 49 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区衡阳市中宝饲料生活污水排污口 | FF-430405-0049-GY-00 | 衡阳市珠晖区东阳渡街道G72泉南高速 | 工业排污口 | 生活污水排污口 |  | 衡阳市珠晖区衡阳市中宝饲料洗地水 | 衡阳市珠晖区衡阳市中宝饲料洗地水直接排入湘江 | 规范整改 | 设置标志牌，制作能识别排污口信息的二维码 | 2023-12-01 | 珠晖区人民政府 | 生态环境部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
117 | 52 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区粤汉街道向荣礼社区排积站城镇雨洪排口 | FF-430405-0052-YH-00 | 湖南省衡阳市珠晖区和平乡粤新路84号 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 |  | 衡阳市珠晖区粤汉街道向荣礼社区排积站出来的城镇雨洪水 | 衡阳市珠晖区粤汉街道向荣礼社区排积站出来的城镇雨洪水直接排入湘江 | 规范整改 | 设置标志牌，制作能识别排污口信息的二维码 | 2023-12-01 | 珠晖区人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
118 | 58 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区站门前东北260米城镇雨洪排口 | FF-430405-0058-YH-00 | 衡阳市珠晖区茶山坳镇011乡道 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 |  | 衡阳市珠晖区站门前东北260米城镇雨洪水 | 衡阳市珠晖区站门前东北260米城镇雨洪水直接排入湘江 | 规范整改 | 设置标志牌，制作能识别排污口信息的二维码 | 2023-12-01 | 珠晖区人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
119 | 71 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区黄家坪北455米城镇雨洪排口 | FF-430405-0071-YH-00 | 衡阳市珠晖区东阳渡街道035乡道 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 否 | 衡阳市珠晖区东阳渡街道沿兴村池塘雨洪水 | 衡阳市珠晖区东阳渡街道沿兴村池塘雨洪水直接排入湘江 | 规范整改 | 设置标志牌，制作能识别排污口信息的二维码 | 2023-12-01 | 珠晖区人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
120 | 80 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区广东路街道湘江东路城镇雨洪排口 | FF-430405-0080-YH-00 | 湖南省衡阳市珠晖区广东路街道湘江东路 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 |  | 衡阳市珠晖区广东路街道湘江东路雨洪水 | 衡阳市珠晖区广东路街道湘江东路雨洪水直接排入湘江 | 规范整改 | 设置标志牌，制作能识别排污口信息的二维码 | 2023-12-01 | 珠晖区人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
121 | 84 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区湘江东路辅路拜亭山西北244米城镇雨洪排口 | FF-430405-0084-YH-00 | 湖南省衡阳市珠晖区和平乡湘江东路 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 |  | 衡阳市珠晖区湘江东路辅路拜亭山西北244米雨洪水 | 衡阳市珠晖区湘江东路辅路拜亭山西北244米雨洪水直接排入湘江 | 规范整改 | 设置标志牌，制作能识别排污口信息的二维码 | 2023-12-01 | 珠晖区人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
122 | 86 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区船山东路江东鸿鑫汽修厂西北213米城镇雨洪排口 | FF-430405-0086-YH-00 | 衡阳市珠晖区和平乡船山东路 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 否 | 衡阳市珠晖区和平船山东路城镇雨洪水 | 衡阳市珠晖区和平船山东路城镇雨洪水间接排入湘江 | 规范整改 | 设置标志牌，制作能识别排污口信息的二维码 | 2023-12-01 | 珠晖区人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
123 | 90 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区茶山坳镇大石渡城城镇雨洪排口 | FF-430405-0090-YH-00 | 衡阳市珠晖区茶山坳镇大石渡 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 否 | 衡阳市珠晖区茶山坳镇大石渡城镇雨洪排口 | 衡阳市珠晖区茶山坳镇大石渡城镇雨洪排口直接排入湘江 | 规范整改 | 设置标志牌，制作能识别排污口信息的二维码 | 2023-12-01 | 珠晖区人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
124 | 95 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区耒水北路五四村南620米城镇雨洪排口 | FF-430405-0095-YH-00 | 湖南省衡阳市珠晖区和平乡耒水北路 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 |  | 衡阳市珠晖区耒水北路五四村南620米道路两旁雨水 | 衡阳市珠晖区耒水北路五四村南620米道路两旁雨水间接排入湘江 | 规范整改 | 设置标志牌，制作能识别排污口信息的二维码 | 2023-12-01 | 珠晖区人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
125 | 104 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区海创建材有限公司西面50米厂区雨水排口 | FF-430405-0104-GY-00 | 湖南省衡阳市珠晖区东阳渡街道衡阳市海创建材有限公司 | 工业排污口 | 厂区雨水排口 |  | 该排污口为衡阳市珠晖区海创建材有限公司厂区雨水 | 该排污口为衡阳市珠晖区海创建材有限公司厂区雨水间接排入湘江 | 规范整改 | 设置标志牌，制作能识别排污口信息的二维码 | 2023-12-01 | 珠晖区人民政府 | 生态环境部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
126 | 110 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区粤汉街道湘江东路桥头公园城镇雨洪排口 | FF-430405-0110-YH-00 | 湖南省衡阳市珠晖区粤汉街道湘江东路桥头公园 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 |  | 排口汇水区域内的雨洪水 | 雨洪水直接排入湘江 | 规范整改 | 设置标志牌，制作能识别排污口信息的二维码 | 2023-12-01 | 珠晖区人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
127 | 114 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区东江丽景26栋北30米城镇雨洪排口 | FF-430405-0114-YH-00 | 湖南省衡阳市珠晖区和平乡粤新路84号东江丽景 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 |  | 衡阳市珠晖区粤汉街道向荣里社区排积站所收集的周边的雨洪水 | 衡阳市珠晖区粤汉街道向荣里社区排积站所收集的周边的雨洪水直接排入湘江 | 规范整改 | 设置标志牌，制作能识别排污口信息的二维码 | 2023-12-01 | 珠晖区人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
128 | 1 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区联盟社区生活污水排污口 | FF-430405-0001-SH-00 | 湖南省衡阳市珠晖区东阳渡街道湖南省核工业宏华机械有限公司旁联盟社区 | 城镇生活污水排污口 | 生活污水排污口 |  | 衡阳市珠晖区湖南省核工业宏华机械有限公司厂旁边的联盟社区生活污水 | 衡阳市珠晖区湖南省核工业宏华机械有限公司厂旁边的联盟社区生活污水间接排入湘江 | 规范整改 | 加强监管，定期巡查，制定日常监测计划。 | 2023-12-01 | 珠晖区人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
129 | 5 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区湘江东路五四村西589米耒水汇入湘江口 | FF-430405-0005-GQ-00 | 湖南省衡阳市珠晖区和平乡 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 否 | 耒水 | 耒水直接排入湘江 | 规范整改 | 加强监管，定期巡查 | 2023-12-01 | 珠晖区人民政府 | 水利部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
130 | 10 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区东阳渡正街全自动洗车房南78米农村生活污水排污口 | FF-430405-0010-NY-00 | 湖南省衡阳市珠晖区东阳渡街道东阳渡正街司马桥井冲组太山村居民楼 | 农业农村排污口 | 农村生活污水排污口 |  | 衡阳市珠晖区东阳渡正街全自动洗车房南78米农村生活污水 | 衡阳市珠晖区东阳渡正街全自动洗车房南78米农村生活污水间接排入湘江 | 规范整改 | 加强对附近居民环保宣传力度，防止生活污水混入。 | 2023-12-01 | 珠晖区人民政府 | 农业农村部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
131 | 16 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区东阳渡街道晖107国道晚诺床垫厂西80米种植业排口 | FF-430405-0016-NY-00 | 湖南省衡阳市珠晖区东阳渡街道322国道 | 农业农村排污口 | 种植业排口 |  | 种植业废水 | 种植业废水间接排入湘江 | 规范整改 | 加强监管，安排人定期巡查 | 2023-12-01 | 珠晖区人民政府 | 农业农村部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
132 | 17 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区苗圃公园东南角城镇雨洪排口 | FF-430405-0017-YH-00 | 湖南省衡阳市珠晖区苗圃街道区路里 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 |  | 衡阳市珠晖区苗圃街道区路里道路雨水 | 衡阳市珠晖区苗圃街道区路里道路雨水间接排入湘江 | 规范整改 | 排污口上游清淤 | 2023-12-01 | 珠晖区人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
133 | 21 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区茶山坳镇金甲岭农场裕华集团种植业排口 | FF-430405-0021-NY-00 | 衡阳市珠晖区茶山坳镇 | 农业农村排污口 | 种植业排口 |  | 衡阳市珠晖区潘家河村的农田排水 | 衡阳市珠晖区潘家河村的农田排水直接排入湘江 | 规范整改 | 加强监管，定期巡查 | 2023-12-01 | 珠晖区人民政府 | 农业农村部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
134 | 23 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区东阳渡街道蒸湘南路陈家大冲村种植业排口 | FF-430405-0023-NY-00 | 衡阳市珠晖区东阳渡街道蒸湘南路 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 是 | 衡阳市珠晖区东阳渡街道蒸湘南路陈家大冲村农业农田废水 | 衡阳市珠晖区东阳渡街道蒸湘南路陈家大冲村农业农田废水间接排入湘江 | 清理合并 | 推广测土配方施肥、化肥零增长、农药减量化、有机肥还田等生态种植措施，改进排污口构造，提高农田退水利用率 | 2023-12-01 | 珠晖区人民政府 | 农业农村部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
135 | 28 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区第二十六中学东北200米水产养殖排污口 | FF-430405-0028-NY-00 | 湖南省衡阳市珠晖区东阳渡街道衡阳望江园殡葬服务有限公司珠晖区新华实验小学 | 农业农村排污口 | 水产养殖排污口 | 否 | 衡阳珠晖区第二十六中学东北200米积水池塘水 | 衡阳珠晖区第二十六中学东北200米积水池塘水直接排入湘江 | 规范整改 | 定期巡查，加强监管 | 2023-12-01 | 珠晖区人民政府 | 农业农村部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
136 | 29 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区丝塘107国道西80米种植业排口 | FF-430405-0029-NY-00 | 湖南省衡阳市珠晖区东阳渡街道人缘饭庄 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 是 | 衡阳市珠晖区东阳渡街道东阳渡村人缘饭庄旁种植业排水 | 衡阳市珠晖区东阳渡街道东阳渡村人缘饭庄旁种植业排水间接排入湘江 | 清理合并 | 推广测土配方施肥、化肥零增长、农药减量化、有机肥还田等生态种植措施，改进排污口构造，提高农田退水利用率 | 2023-12-01 | 珠晖区人民政府 | 农业农村部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
137 | 32 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区塔晖路吴家冲西71米城镇雨洪排口 | FF-430405-0032-YH-00 | 湖南省衡阳市珠晖区和平乡 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 |  | 衡阳市珠晖区塔晖路吴家冲西71米居民区雨洪水 | 衡阳市珠晖区塔晖路吴家冲西71米居民区雨洪水间接排入湘江 | 规范整改 | 疏通排污管道 | 2023-12-01 | 珠晖区人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
138 | 150 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区北三环湘江大桥城镇雨洪排口 | FF-430405-0150-YH-00 | 衡阳市珠晖区茶山坳镇湘江大桥 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 |  | 源于衡阳市珠晖区湘江大桥雨水 | 源于衡阳市珠晖区湘江大桥雨水直接排入湘江 | 规范化建设 | 排污口上游清淤 | 2023-12-01 | 珠晖区人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
139 | 35 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区东阳渡社区城镇雨洪排口 | FF-430405-0035-YH-00 | 湖南省衡阳市珠晖区东阳渡街道东阳渡正街 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 是 | 该排污口为衡阳市珠晖区东阳渡社区道路雨洪排污口，有水外排 | 该排污口为衡阳市珠晖区东阳渡社区道路雨洪排污口，有水外排间接排入湘江 | 规范整改 | 加强监管，定期巡查 | 2023-12-01 | 珠晖区人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
140 | 141 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区和平乡耒塔路2号城镇雨洪排口 | FF-430405-0141-YH-00 | 衡阳市珠晖区和平乡耒水北路 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 |  | 衡阳市珠晖区和平乡耒塔路城镇雨洪水来源于下雨时的降水 | 衡阳市珠晖区和平乡耒塔路城镇雨洪水来源于下雨时的降水间接排入湘江 | 规范化建设 | 排污口清淤 | 2023-12-01 | 珠晖区人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
141 | 38 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区湘江东路城镇雨洪排口 | FF-430405-0038-YH-00 | 湖南省衡阳市珠晖区粤汉街道 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 否 | 衡阳市珠晖区粤汉街道湘江东路城镇雨洪水 | 衡阳市珠晖区粤汉街道湘江东路城镇雨洪水直接排入湘江 | 规范整改 | 制定雨洪径流排污口日常监测计划，并按计划进行监测，开展数据综合分析，确保受纳水体水质改善。 | 2023-12-01 | 珠晖区人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
142 | 43 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区颐尖汽车美容会所无名沟渠 | FF-430405-0043-GQ-00 | 湖南省衡阳市珠晖区东阳渡街道035乡道 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 是 | 衡阳市珠晖区035乡道颐尖汽车美容会所沟渠排水 | 衡阳市珠晖区035乡道颐尖汽车美容会所沟渠排水间接排入湘江 | 清理合并 | 推广测土配方施肥、化肥零增长、农药减量化、有机肥还田等生态种植措施，改进排污口构造，提高农田退水利用率 | 2023-12-01 | 珠晖区人民政府 | 水利部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
143 | 44 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区第四人民医院西250米城镇雨洪排口 | FF-430405-0044-YH-00 | 湖南省衡阳市珠晖区东阳渡街道安康路 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 是 | 衡阳市珠晖区第四人民医院西250米积水池塘所排的雨洪水 | 衡阳市珠晖区第四人民医院西250米积水池塘所排的雨洪水直接排入湘江 | 清理合并 | 加强监管，对池塘进行清淤 | 2023-12-01 | 珠晖区人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
144 | 46 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区东阳渡街道035乡道水产养殖排污口 | FF-430405-0046-NY-00 | 湖南省衡阳市东阳渡街道035乡道 | 农业农村排污口 | 水产养殖排污口 | 否 | 衡阳市珠晖区东阳渡街道035乡道水产养殖污水 | 衡阳市珠晖区东阳渡街道035乡道水产养殖污水直接排入湘江 | 规范整改 | 加强监管，安排人定期巡查 | 2023-12-01 | 珠晖区人民政府 | 农业农村部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
145 | 53 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区茶山坳镇西南方320米生活污水排污口 | FF-430405-0053-SH-00 | 衡阳市珠晖区茶山坳镇大石渡 | 城镇生活污水排污口 | 生活污水排污口 |  | 污水来源于衡阳市珠晖区大石渡附近居民房内城镇生活污水 | 污水来源于衡阳市珠晖区大石渡附近居民房内城镇生活污水直接排入湘江 | 规范整改 | 加强对附近居民环保宣传力度，防止生活污水混入。 | 2023-12-01 | 珠晖区人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
146 | 61 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区新华西路联动云取还车点东南205米城镇雨洪排口 | FF-430405-0061-YH-00 | 湖南省衡阳市珠晖区东阳渡街道华新西路 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 否 | 衡阳市珠晖区东阳渡街道华新西路连租楼雨洪水 | 衡阳市珠晖区东阳渡街道华新西路连租楼雨洪水间接排入湘江 | 规范整改 | 排污口上游清淤 | 2023-12-01 | 珠晖区人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
147 | 62 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区东阳渡街道湘江大桥北岸西侧60米种植业排口 | FF-430405-0062-NY-00 | 衡阳市珠晖区东阳渡街道蒸湘南路 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 是 | 农业种植所产生的废水 | 农业种植所产生的废水直接排入湘江 | 清理合并 | 推广测土配方施肥、化肥零增长、农药减量化、有机肥还田等生态种植措施 | 2023-12-01 | 珠晖区人民政府 | 农业农村部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
148 | 63 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区金堂河水库城镇雨洪排口 | FF-430405-0063-YH-00 | 衡阳市珠晖区金甲岭农场衡阳市坤泰化工实业有限公司 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 是 | 水流来源于衡阳市珠晖区金堂河北177米的池塘雨水 | 水流来源于衡阳市珠晖区金堂河北177米的池塘雨水直接排入湘江 | 规范整改 | 加强监管，定期巡查，制定日常监测计划 | 2023-12-01 | 珠晖区人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
149 | 72 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区035乡道城镇雨洪排口 | FF-430405-0072-YH-00 | 湖南省衡阳市珠晖区东阳渡街道035乡道 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 |  | 衡阳市珠晖区035乡道城镇雨洪 | 衡阳市珠晖区035乡道城镇雨洪间接排入湘江 | 规范整改 | 排污口上游清淤 | 2023-12-01 | 珠晖区人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
150 | 75 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区安康路东阳渡街道新华社区附近45米城镇雨洪排口 | FF-430405-0075-YH-00 | 湖南省衡阳市珠晖区东阳渡街道安康路 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 是 | 衡阳市珠晖区东阳渡街道安康路城镇雨洪水 | 衡阳市珠晖区东阳渡街道安康路城镇雨洪水间接排入湘江 | 清理合并 | 排污口及排口上游定期清淤；加强对附近居民环保宣传力度，防止生活污水混入；设置生活垃圾分类箱 | 2023-12-01 | 珠晖区人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
151 | 78 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区新华西路联动云取还车点北305米无名沟渠 | FF-430405-0078-GQ-00 | 湖南省衡阳市珠晖区东阳渡街道036乡道农舍 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 |  | 衡阳市珠晖区东阳街道036乡道下雨时的雨水、附近居民的生活用水、种植业排水 | 衡阳市珠晖区东阳街道036乡道下雨时的雨水、附近居民的生活用水丶种植业排水间接排入湘江 | 规范整改 | 加强对附近居民环保宣传力度，防止生活污水混入。 | 2023-12-01 | 珠晖区人民政府 | 水利部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
152 | 82 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区粤汉街道军事管理区农村生活污水排污口 | FF-430405-0082-NY-00 | 湖南省衡阳市珠晖区粤汉街道 | 农业农村排污口 | 农村生活污水排污口 | 否 |  |  | 规范整改 | 加强对附近居民环保宣传力度，提倡节能减排 | 2023-12-01 | 珠晖区人民政府 | 农业农村部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
153 | 85 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区宏华路110号1号城镇雨洪排口 | FF-430405-0085-YH-00 | 湖南省衡阳市珠晖区东阳渡街道035乡道 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 是 | 衡阳市珠晖区宏华路110号城镇雨洪 | 衡阳市珠晖区宏华路110号城镇雨洪间接排入湘江 | 清理合并 | 加强监管，定期巡查，排污口定期清淤 | 2023-12-01 | 珠晖区人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
154 | 87 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区东阳渡正街全自动洗车房西南75米道路两旁城镇雨洪排口 | FF-430405-0087-YH-00 | 湖南省衡阳市珠晖区东阳渡街道东阳渡正街中涌石化广源加油站 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 |  | 衡阳市珠晖区东阳渡正街全自动洗车房西南75米道路两旁下雨时流入的雨水。 | 衡阳市珠晖区东阳渡正街全自动洗车房西南75米道路两旁下雨时流入的雨水间接排入湘江 | 规范整改 | 排污口上游及竖井清淤 | 2023-12-01 | 珠晖区人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
155 | 88 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区东阳渡街道一六社区沿江村无名沟渠 | FF-430405-0088-GQ-00 | 湖南省衡阳市珠晖区东阳渡街道 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 |  | 衡阳市珠晖区东阳渡街道六一社区沿江村河汊上游降雨 | 衡阳市珠晖区东阳渡街道六一社区沿江村河汊上游降雨直接排入湘江 | 规范整改 | 加强监管，定期巡查 | 2023-12-01 | 珠晖区人民政府 | 水利部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
156 | 91 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区东山路罗塘口西南350米种植业排口 | FF-430405-0091-NY-00 | 湖南省衡阳市珠晖区和平乡 | 农业农村排污口 | 种植业排口 |  | 种植园所产生的废水 | 种植园所产生的废水间接排入湘江 | 规范整改 | 排污口清淤 | 2023-12-01 | 珠晖区人民政府 | 农业农村部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
157 | 92 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区湘江东路荷花坪公交站南139米城镇雨洪排口 | FF-430405-0092-YH-00 | 衡阳市珠晖区广东路街道湘江东路 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 |  | 衡阳市珠晖区广东路街道湘江东路荷花新城道路雨水 | 衡阳市珠晖区广东路街道湘江东路荷花新城道路雨水直接排入湘江 | 规范整改 | 加强监管，定期巡查 | 2023-12-01 | 珠晖区人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
158 | 93 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区中盐天友化工有限公司其他排口 | FF-430405-0093-QT-00 | 湖南省衡阳市珠晖区东阳渡街道中盐天友化工有限公司 | 其他排口 | 其他排口 |  | 已倒闭中盐天友化工有限公司的废渣 | 已倒闭中盐天友化工有限公司的废渣间接排入湘江 | 规范整改 | 科学处理排污口上游废渣 | 2023-12-01 | 珠晖区人民政府 | 生态环境部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
159 | 94 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区湘江东路滨江新区项目北321米城镇雨洪排口 | FF-430405-0094-YH-00 | 衡阳市珠晖区茶山坳镇湘江东路 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 |  | 衡阳市珠晖区湘江东路滨江新区项目北321米来源于下雨时的降水 | 衡阳市珠晖区湘江东路滨江新区项目北321米来源于下雨时的降水直接排入湘江 | 规范整改 | 排污口上游清淤 | 2023-12-01 | 珠晖区人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
160 | 121 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区中核二七二铀业有限责任公司厂区雨水排口 | FF-430405-0121-GY-00 | 湖南省衡阳市珠晖区东阳渡街道华新西路 | 工业排污口 | 厂区雨水排口 | 否 | 衡阳市珠晖区中核二七二铀业有限责任公司厂区雨水 | 衡阳市珠晖区中核二七二铀业有限责任公司厂区雨水 | 清理合并 | 设置标志牌，制作能识别排污口信息的二维码，排污口源头池塘定期清淤 | 2023-12-01 | 珠晖区人民政府 | 生态环境部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
161 | 122 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区东洲—吸烟点25北290米生活污水排污口 | FF-430405-0122-NY-00 | 湖南省衡阳市珠晖区和平乡农村水渠 | 农业农村排污口 | 农村生活污水排污口 | 是 | 衡阳市珠晖区和平乡农村居民生活污水以及农村道路雨水 | 衡阳市珠晖区和平乡农村居民生活污水以及农村道路雨水直接排入湘江 | 规范整改 | 设置标志牌，制作能识别排污口信息的二维码，排污口清淤，加强对附近居民环保宣传力度，防止生活污水混入。 | 2023-12-01 | 珠晖区人民政府 | 农业农村部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
162 | 130 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区湘江东路湘南学联旧址南57米城镇雨洪排口 | FF-430405-0130-YH-00 | 衡阳市珠晖区粤汉街道湘江东路 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 |  | 衡阳市珠晖区湘江东路湘南学联旧址公园排涝泵站的雨洪水 | 衡阳市珠晖区湘江东路湘南学联旧址公园排涝泵站的雨洪水直接排入湘江 | 清理合并 | 设置标志牌，制作能识别排污口信息的二维码，管道定期清淤 | 2023-12-01 | 珠晖区人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
163 | 131 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区江东污水处理厂南面70米城镇雨洪排口 | FF-430405-0131-YH-00 | 湖南省衡阳市珠晖区和平乡东二环 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 是 | 衡阳市珠晖区合江套隧道戴家町东北230米积水池塘 | 衡阳市珠晖区合江套隧道戴家町东北230米积水池塘间接排入湘江 | 清理合并 | 设置标志牌，制作能识别排污口信息的二维码，排污口上游池塘清淤 | 2023-12-01 | 珠晖区人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
164 | 136 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区金堂河码头旁坤泰和裕华混合其他排口 | FF-430405-0136-QT-00 | 湖南省衡阳市珠晖区金甲岭农场衡阳市坤泰化工实业有限公司 | 其他排口 | 其他排口 | 是 | 衡阳市珠晖区坤泰化工实业有限公司厂区雨水排口和湖南裕华科技集团股份有限公司工业生产废水 | 衡阳市珠晖区坤泰化工实业有限公司厂区雨水排口和湖南裕华科技集团股份有限公司工业生产废水直接排入湘江 | 清理合并 | 设置标志牌，制作能识别排污口信息的二维码，污水处理设施升级改造，加强监管，定期巡查 | 2023-12-01 | 珠晖区人民政府 | 生态环境部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
165 | 139 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区湘江东路湘南学联旧址南76米城镇雨洪排口 | FF-430405-0139-YH-00 | 湖南省衡阳市珠晖区粤汉街道湘南学联旧址 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 是 | 衡阳市珠晖区湘江东路湘南学联旧址南76米城镇雨洪 | 衡阳市珠晖区湘江东路湘南学联旧址南76米城镇雨洪间接排入湘江 | 清理合并 | 设置标志牌，制作能识别排污口信息的二维码，排污口清淤 | 2023-12-01 | 珠晖区人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
166 | 144 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区宏伟养殖专业合作社畜禽养殖排污口 | FF-430405-0144-NY-00 | 衡阳市珠晖区金甲岭农场裕华大道 | 农业农村排污口 | 畜禽养殖排污口 | 是 | 宏伟养殖合作社畜禽养殖废水 | 宏伟养殖合作社畜禽养殖废水间接排入湘江 | 清理合并 | 设置标志牌，制作能识别排污口信息的二维码，推行生态养殖模式 | 2023-12-01 | 珠晖区人民政府 | 农业农村部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
167 | 154 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区和平乡耒塔路1号城镇雨洪排口 | FF-430405-0154-YH-00 | 衡阳市珠晖区和平乡耒水北路 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 |  | 衡阳市珠晖区和平乡耒塔路城镇雨洪水来源于下雨时的降水 | 衡阳市珠晖区和平乡耒塔路城镇雨洪水来源于下雨时的降水间接排入湘江 | 规范化建设 | 排污口清淤 | 2024-12-01 | 珠晖区人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查
168 | 20 | 珠晖区 | 非排口 | FF-430405-0020-QT-00 | 衡阳市珠晖区苗圃街道东二环长铁广厦里 | 非排口 | 非排口 |  | 该点位为山坑，非有水体流动的排污口，2019年此处水体为雨水集积，2021年经现场勘察，无水体流经此处 | 该点位为山坑，非有水体流动的排污口，2019年此处水体为雨水集积，2021年经现场勘察，无水体流经此处间接排入湘江 | 无需整改 | 建议销号 | / | 珠晖区人民政府 | 生态环境 部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级有关职能部门已现场核查