衡阳市国防动员办公室

2022年度部门整体支出绩效评价报告

天诚专审字[2023]    号

衡阳市国防动员办公室：

为进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10 号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7 号）、《衡阳市财政局关于开展 2022 年度市直预算部门整体支出财政绩效评价的通知》（衡财绩〔2023〕206号）及其他绩效评价文件相关要求，湖南天诚会计师事务所受衡阳市财政局委托，于2023年6 月 19 日至 7 月 4 日对衡阳市国防动员办公室（衡阳市人民防空办公室）（以下简称“市国动办”）2022年度部门整体支出开展绩效评价工作。评价遵循独立、公正、客观、科学的原则，按照重要性，检查了会计凭证及账簿、了解了各项规章制度的制定和执行情况，并对项目的实情，通过项目资料审阅、实地查看等方式，综合分析评价绩效目标完成情况。现将评价情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）机构的设置与部门职责

市国动办是衡阳市人民政府和衡阳警备区双重领导的行政职能部门，既是市人民政府人民防空工作的主管部门，也是市国防动员委员会的常设办事机构。市国动办直属二级机构4个、内部设置7个职能科室。4个直属二级机构分别为：衡阳市指挥信息保障中心、衡阳市人防稽查队、衡阳市人防工程质量监督管理站、衡阳市人防平战结合项目管理中心；内部设置7个职能科室分别为：综合科、指挥通信科、工程管理科、行政审批服务科、财务科、政策法规科。主要职责是：

1.贯彻落实党和国家关于人民防空的方针政策和法律法规。负责拟订全市人民防空的基本战略方案，编制全市人民防空建设中长期发展规划和年度工作计划，经批准后组织实施；

2.根据国家批准的防护类别、防护标准，会同有关部门编制人民防空建设与城市建设相结合的规划方案，审核城市地下空间开发利用的规划方案。负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查，对重要经济目标防护体系建设进行监督检查；

3.组织管理人民防空工程建设。根据国家制定的防护标准和质量标准，对人民防空工程（含结合民用建筑修建防空地下室）建设实施计划、技术和质量管理。组织、协调人民防空工程维护管理和平时开发利用工作；

4.负责组织、协调城市防空袭方案的拟订，指导城市人口、战备物资疏散和掩蔽计划的制定，指导疏散基地建设，加强疏散地域建设，服务乡村振兴。组织有关部门编制应对灾害事故疏散防护预案，组织开展防空防灾演习、演练等工作。战时组织开展城市人民防空袭斗争；

5.负责人民防空指挥信息管理平台、通信警报和信息化建设，确保通信畅通、指挥高效。负责人民防空警报试鸣；

6.组织开展防空防灾的宣传教育工作，普及防空防灾知识，提高民众应对灾害事故自救互救技能。组织指导人民防空干部教育培训。协助地方党委管理县市区人民政府人民防空主管部门领导班子；

7.管理人民防空经费和资产，编制市本级人民防空经费预决算，并对使用情况实施绩效管理；

8.组织开展人民防空科学技术研究，推广应用科技成果；

9.负责利用人民防空设施、设备和人防专业队伍开展应急救援服务工作；

10.负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理；

11.完成市委、市政府和衡阳警备区交办的其他任务。

（二）人员构成情况

截至2022年12月31日，市国动办及4个直属二级机构共有编制98名，其中：行政编制为29名，事业编制69名。实际在职人数92人、离休人数2人、退休56人。

市国动办共有行政编制29名。在职人员28名、离休人员2名、退休人员33名。

二、部门整体支出预算管理及使用情况

（一）2022年部门预算情况

1.市国动办年初预算金额为1,569.42万元, 其中：基本支出466.59万元、项目支出1,102.83万元，预算调整为2,390.24万元，全年预算总额为2,390.24万元。

2.市国动办2021年人防专项资金预算金额为2,526.42万元。

因人防专项资金是在每年9月份才制定预算,考虑到资金的下达与项目的实际开展都在预算的下年度,经委托方同意，本次2022年专项资金的绩效考核调整为2021年专项资金绩效考核。

表2-1部门预算明细表                                   金额单位：万元

| 项目 | 年初预算 | 预算调整数 | 全年预算 | 预算调整率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本支出 | 466.59 | 545.96 | 545.96 | 17% |
| 项目支出 | 1,102.83 | 1,844.28 | 1,844.28 | 67% |
| 小计 | 1,569.42 | 2,390.24 | 2,390.24 | 52% |
| 2021年专项资金支出 | 2,526.42 | - | - | 0% |
| 小计 | 2,526.42 | - | - | 0 |
| 合计 | 4,095.84 | 2,390.24 | 2,390.24 | 52% |

备注:预算调整率过高的原因部分是人防专项资金未纳入年初收支预算，年末收支决算又将其纳入，因此调整了年初预算数1550.26万元。

（二）2022年部门决算情况

1. 2022年度财政拨款收入决算金额为3,353.77万元，其他收入决算金额为168.13万元，共计3,521.90万元。

2.2022年度部门整体支出决算金额为3,521.90万元，其中：基本支出922.04万元（工资福利支出649.19万元、公用经费87.63万元、对个人和家庭的补助支出185.23万元）；项目支出2599.86万元（业务工作专项支出1049.60万元，人防专项资金支出1550.26万元）。

3.2022年年初结转和结余为172.97万元，为项目支出结转和结余，2022年决算收入为3,521.90万元，决算支出3,521.90万元，2022年年末结转和结余为172.97万元，为项目支出结转和结余，本年结余与上年结余未发生变动。

三、一般公共预算支出情况

市国动办2022年度一般公共决算支出3521.90万元，其中：基本支出 922.05万元、项目支出2598.85万元。一般公共预算支出按支出经济分类为：工资福利支出 692.76万元、商品和服务支出2156.27万元、对个人及家庭补助支出195.33万元、资本性支出477.54万元。

（一）基本支出情况

2022年度基本支出 922.05万元，均系保障正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费。其中：工资福利支出649.19万元、公用经费87.63万元、对个人和家庭的补助支出 185.23万元。

（二）项目支出情况

2022年度项目支出2599.86万元。

1.2022年业务工作专项支出1049.60万元，支出明细如下：

3-1业务工作专支出明细                                               金额单位：万元

| 项目 | 2022年初预算 | 决算支出 | 结余 | 资金支付率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2022年业务工作专项 | 1,102.83 | 1,049.60 | 53.23 | 95% |
| “三所一基地”维管 | 947.03 | 893.48 | 53.55 | 94% |
| 早期人防工程维护 | 64.00 | 60.58 | 3.42 | 95% |
| 人防宣传经费 | 21.80 | 32.18 | -10.38 | 148% |
| 训练演练业务经费 | 25.00 | 21.00 | 4.00 | 84% |
| 执法经费 | 30.00 | 27.56 | 2.44 | 92% |
| 人防指挥系统维管 | 15.00 | 14.80 | 0.20 | 99% |

2.2021年人防专项资金支出1,782.41万元，其中在2022年支付专项资金金额为1,550.26万元。

3-2专项资金明细                                                    金额单位：万元

| 项目 | 2021年预算 | 累计支出 | 年末结余 | 资金支付率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2021年人防专项资金项目支出 | 2,526.42 | 1,782.41 | 744.01 | 71% |
| 人防指挥通信系统建设 | 1,441.19 | 964.42 | 476.77 | 67% |
| 人防疏散地域建设 | 150.00 | 150.00 | - | 100% |
| 人防工程检测及改造 | 458.63 | 269.56 | 189.07 | 59% |
| 人防宣传教育及规划 | 131.60 | 98.60 | 33.00 | 75% |
| 四个城区业务工作经费 | 345.00 | 299.83 | 45.17 | 87% |

四、2022年部门整体绩效目标

市国动办制定了2022 年度部门整体支出绩效目标：

（一）围绕市第十二次党代会提出的“持续加强人民防空平战结合体系建设”工作要求，努力实现战备人防、数字人防、效率人防、廉洁人防的建设；

（二）推进人防重点项目建设；

（三）加强人防组织指挥体系建设；

（四）加强人防工程建设管理；

（五）抓紧抓实训练演练；

（六）深入开展人防宣传教育。

五、绩效评价工作情况

（一）评价目的

通过实施财政支出绩效评价，增强衡阳市国防动员办公室的绩效观念和责任意识，确保“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”，使财政资金得到全面监管，财政预算和政策得到有效实施，逐步建立以“绩效”为导向的部门整体支出和项目支出评价监督机制。

（二）评价主要依据

1.《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34 号)；

2.《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10 号）；

3.《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）；

4.《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算绩效目标管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕6 号）；

5.《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7 号）；

6.《湖南省财政厅关于印发〈湖南省省级预算支出绩效评价结果应用管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕9 号）；

7.相关行业政策、行业标准及专业技术规范；

8.预算管理制度及办法，项目及资金管理办法、财务和会计资料；

9.部门职能职责、年度工作计划，年度预算绩效目标、专项资金及项目管理办法等；

10.部门预算资金、财政部门预算批复、部门年度预算执行情况、年度决算报告，项目审计报告和完成验收报告等;

11.其他相关资料。

（三）评价指标体系、评价标准

本次绩效评价指标体系是参照《衡阳市财政局关于开展 2022 年度市直预算部门整体支出财政绩效评价的通知》（衡财绩〔2023〕206 号）文中所规定的“部门整体支出绩效评价共性指标及权重分值表”进行设定，部门整体支出评价指标体系分为投入、过程、产出、效果4个一级指标。

绩效评价采取计分和评级相结合的方式，满分值为100分，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。根据汇总得分确定评价考核等级，90分（含）以上为优，80（含）-90分为良，60（含）-80分为低，60分以下为差。

（四）评价方式方法

本次评价主要采用比较法、因素分析法、公众评判法进行评价；主要采取全面评价与重点评价相结合、现场勘查与非现场评价相结合的评价方式对市国动办2022年度部门整体支出进行综合评价。

六、部门整体支出绩效情况

评价小组对照《衡阳市财政局关于开展 2022 年度市直预算部门整体支出财政绩效评价的通知》（衡财绩〔2023〕206 号）文件考核指标，从部门整体的目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等指标完成情况和专项资金的管理、使用、效益情况等多方面进行评价，对市国动办2022年部门整体支出绩效进行综合评价，具体绩效情况如下：

（一）目标设定（满分6分，得分5.5分）

1.绩效目标合理性：市国动办设定的部门整体支出绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，部门制定中长期实施规划与2022年度工作计划匹配度不够，因市国动办正处于职能调整所致。

2.绩效指标明确性：市国动办设定的绩效指标与年度工作任务相对应，与本年度部门预算资金基本相匹配，且以清晰、可衡量的指标值反映。

（二）预算配置（满分4分，得分3.2分）

1. 在职人员控制率：市国动办共有行政编制数 29 名，2022年平均在职人数 29人，在职人员控制率 100%，控制良好。

2.“三公经费”变动率： 2021年度“三公经费”预算数为38 万元，2022年度“三公经费”预算数为37万元，“三公经费”变动率为-2.63%。

3.重点支出安排率： 2021年专项资金项目中选取4个重点项目, 分别是：国防动员“三级”指挥光缆网第二路由及人防指挥专网建设、衡阳市人防应急应战机动信息处理系统建设、人防警报及多媒体警报电子显示屏购置、早期人防工事安全回填及检测项目，2021年重点项目支出1090.14万元，项目总支出1782.41万元，重点支出安排率61%，主要原因为受疫情影响项目进展慢。

（三）预算执行（满分15分，得分12.7分）

1.预算完成率：①2022年上年结转172.97万元，2022年全年预算数4095.84万元（含2021年专项资金预算），追加839.74万元，年末结余172.97万元。预算完成率97%；②2021年专项资金预算数2526.42万元，2022年末结余744.01万元，2021专项资金完成率71%。

2.预算调整率： 2022年预算调整数839.74万元，年初预算数4095.84万元（含2021年专项资金预算），预算调整率20%。

3.支付进度率：① 2022年四季度末财政预算支付进度完成，按照合同约定的工程进度要求支付；② 2021年度人防专项资金2022年第四季度末实际支付进度1782.41，既定支付进度1998.76，专项金额支付率89.18%。

4. 结转结余变动率：市国动办上年度累计结转结余资金总额172.97万元，本年结余资金总额172.97万元，变动率=0。

5. 公用经费控制率：市国动办实际支出公用经费87.63万元，预算安排公用经费总额100.84万元，公用经费控制率86.90%

6. “三公经费”控制率：“三公经费”实际支出数31.37 万元（包含项目业务车辆支出10.94万元），预算37万元（包含项目业务车辆预算16万元），控制率为84.78%。

7. 政府采购节资率：市国动办2022年政府采购项目1个（不包括保密项目采购），1502工程监控系统改造项目预算86.16万元，实际采购49.9万元，节资率42.08%。

8. 政府采购执行率：1502大院疏散道路提质改造工程项目合同日期2022年11月29日，2022年底已经验收，认定评价指标完成。

（四）预算管理（满分10分，得分9.5分）

1.管理制度健全性：市国动办制定了《财务内控管理制度》、《财务报账审批标准化流程》、《政府采购管理办法》等制度，相关管理制度合法、合规，但个别管理制度未能得到有效执行，如：报账时限，报账时限原则上不超过15个工作日，费用报销存在超时限的情况；会计工作未进行职责分离，制单与审核均为同一人。

2.资金使用合规性：市国动办按照国家财经法规和财务管理制度，制定了专项资金管理办法；资金拨付手续有完整的审批程序和手续，但存在未严格按照预算批复的经济科目使用资金，如：经济科目分类不规范。

3.预决算信息公开性：市国动办按规定内容、规定时限公开了预算信息，决算未公开，因为财务局信息公开系统未开放，存在客观原因。

4.基础信息完善性：暂未发现市国动办对外公开的基础信息在完整性方面存在问题，会计信息公开存在限制（保密），所以没有公开。

（五）资产管理（满分5分，得分4.5分）

1. 管理制度健全性：市国动办印发关于《衡阳市国防动员办公室固定资产管理办法》的通知，明确了固定资产的性质、分类、范围、使用、处置规定，资产管理制度较健全完整，但其中个别制度未能执行到位，如：资产管理与财务管理相结合、实物管理与价值管理相结合、信息化管理等部分未执行到位。如：评价小组审核发现固定资产管理系统的折旧与财务系统不一致；年末未对资产进行减值测试；实地抽盘发现固定资产存放位置不详，无法查找到实物、缺少条码等。

2. 资产管理安全性：市国动办资产配置较合理，资产保存基本完整，账务处理基本规范，但是未能开展定期资产盘点工作，未能进行资产的账实核对工作，资产管理的安全性存在欠缺；资产配置存在超过国有资产配置上限；资产变动账务处理不及时。

3. 固定资产利用率：市国动办资产分类为保密、非保密，其中保密资产占比99%，本次评价小姐仅对非保密资产实施了抽盘程序，未发现闲置情况。

（六）职责履行（满分30分，得分27.2分）

1. 人防行政执法完成率：评价小组抽查2022年巡查执法案卷记录,内容完整，程序合规。

2. 人防宣传教育：一是市国动办统一组织、实施了全市“5.12防灾减灾日”宣传活动及“11.1”警报试鸣活动；二是积极拓展人防宣传教育“五进四化”工作，发放《现代防空防灾》、《人民防空防灾知识手册》等宣传手册；三是2022年衡阳人防平占结合综合基地科普教育馆参观人数1.86万人次，因为疫情要求不组织开展大型活动，所以参观人数有所下降；四是积极向各媒体平台投人防专题稿总量97篇，其中登上中国人民防空期刊1篇名为“以史为鉴深学笃行开启衡阳人防建设新征程”；五是建设衡南县住建局开放式人防宣传教育场所，向居民宣传人防法律法规，介绍防空防灾知识，不断提升人防工作的社会基础和群众基础。

3. 抓紧抓实训练演练：市人防“准军事化”训练，全年常态每周一次，评价小组审查了训练记录，记录不完整；制订了演练方案，但受疫情影响并未开展衡阳市城市防空袭早期人口疏散掩蔽行动。

4. 推进人防重点项目建设：衡阳人防应急应战信息处理系统是人防重点建设项目，目前施工进行缓慢，经询问了解，该单位相关人员说明原因是疫情期间未去异地办理验收手续；衡阳市 “数字人防”及配套信息化建设项目，前期工作完成了可行性研究报告，但该项目存在客观因素上级已暂停；衡南县三塘镇大广村标准化建设完成并验收。

5.加强人防工程建设管理：2022年人防工程验收面积达到16.74万平方米，共计19个项目；完成了编制《湖南省衡阳市人民防空建设国土空间专项规划》（2021-2035）（中期成果）；按照“双随机、一公开”要求完成了全市人防结建工程抽检10个，抽查综合结果：合格，但对于第三方机构选择未考虑其客观性，如“第三方机构可能为承建方的检测单位”；人防工程防护潜力和存在的问题等情况逐一建立账台，共计305个人防工程，其中：地道式早期人防工程27个，坑道式早期人防工程78个，1995年后结建人防工程200个，对于存在隐患的情况已上报，但未完全治理；已落实早期人防工程调查、评估检测100个；评价小组抽取5个工程档案资料，资料装订完整、记录清晰、专门存放。

6. 重点工作办结率：2021年人防专项资金项目重点项目4个，其中衡阳人防应急应战信息处理系统项目建设进度未跟上计划，经评价小组询问了解建设进度跟不上计划主要受疫情管控和专项资金到位不及时的影响。

（七）履职效益（满分30分，得分26.8分）

1. 经济效益：人防深入实施军民融合发展战略，在城市开发建设和新型城镇化建设过程中，统筹推进人防建设，把人防工程作为地下空间开发利用的重要载体，充分发挥地下资源潜力，对已建人防平战结合综合资产空间的开发利用。市国动办二级平战结合项目管理中心2022年度完成租金非税收入56.36万元，疫情期间资产出租租金不够理想，再加上市场经济不景气减免租金的综合影响，导致非税收入下降。

2. 社会效益：定期开展社会宣传活动，增强国防观念、提高群众人防意识；对国家非保密人防资源都可向社会开放，发挥人防的公共服务功能，地下商场、地下停车场、地下娱乐厅、过江隧道等,平时方便了群众生活,战时可快速转换成人员掩蔽设施，如：如虎形山公园为市民提供了休闲便利、雁峰公园等，经评价小组实地查看发现存在一些安全隐患，如：雁峰公园早期人防工程内消防设备过期、市民娱乐的设备放置不规范、电动车充电可能存在安全问题等；发挥人防的应急救援支撑功能，将人防指挥通信系统纳入城乡应急救援保障体系，用于应急支援。

3. 战备效益：清淤清扫解放干道、天马山、雁峰山地下人防工程项目达到了战时保障衡阳市湘江公路铁路大桥的畅通，掩蔽相关维护人员和物质的目的，恢复其战备功能；通过开展2022年人防专业集结点验活动，有效提升了人防队伍的战术技术水平和应急救援能力；市国动办2022年被省国动办评为全省人防战备能力建设先进单位。

4. 行政效能：促进部门改进工作作风，加强资金及资产管理，推动提质增效，降低运行成本，稽查队2022年执法查处了8个人防建设不合规项目，共罚款59.70万元，同时促进了人防易地建设费的缴纳，提高财政收入；2022年衡阳市人民防空办公室指挥通信部获得湖南省国防动员工作先进单位。

5. 社会公众或服务对象满意度：社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，采取调查的方式，共收到调查问卷38份，满意度92.5%。

（八）评价情况及评价结论

绩效评价小组按照目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益七个方面进行评价，根据《市国动办部门整体支出绩效评价评分表》，市国动办综合得分89.4分，评价等级为“良”。

七、存在的主要问题及原因分析

（一）财务管理不规范

1. 存在专项经费调剂使用的情况。专项经费下达与专项业务工作进度不匹配，存在在专项经费间调剂使用的现象。

2.支付专家授课，未履行个税扣缴义务。如：2021年12月154号凭证，付余任远报销人防执行培训讲课费3,000.00元,未履行个税扣缴义务。

3.部门经济科目指标混用。如：2022年11月50号凭证（本部），支付体检费共95,468.00元，其中34629.86元经济分类为职业年金缴费，与实际支出不符；2022年7月1号凭证（稽查队），支付党员购书卡活动6,000.00元经济分类为差旅费，与实际支出不符；2022年12月13号凭证，党建图书19,033.00元经济分类为差旅费。

（二）资产管理有待加强

1.固定资产管理制度执行不到位。市国动办对于资产管理与财务管理相结合、实物管理与价值管理相结合、信息化管理等未执行到位。评价小组审核发现固定资产管理系统的折旧与财务系统不一致；年末未对资产进行减值测试；实地抽盘时发现固定资产存放位置不详，无法查找到实物、缺少条码等。

2.对于实物资产管理存在不足。市国动办年末未对资产开展定期盘点工作，未能进行资产的账实核对工作，资产管理的安全性存在欠缺；资产配置存在超过国有资产配置上限，如：盘点中发现本年购置奔图彩色复印机1台，价格6.63万元，依据《衡阳市国防动员办公室固定资产管理办法》附件湖南省直行政事业单位2018-2020年国有资产配置预算及实物限额标准规定，高档复印机预算上限4万元/台，超上限2.63/万元；资产变动账务处理不及时，如：评价小组在实地抽盘时发现一批电子产品原值29.67万元在2022年已经处置，但财务账上没有账务处理；另机关统一领取一批新电脑也未及时账务处理。

3.在建工程未及时转为固定资产。如：衡阳市新型人防疏散基地（1202工程）项目，投入成本15375.64万元，该项目于2012年7月开工建设，2017年5月建成并投入使用；衡阳市1502（003）人防工程项目，投入成本9279.54万元，该项目于2003年开工建设，2016年建成并投入使用；早期人防工程安全维护管理项目，投入成本1581.95万元，项目已经完工；上述项目均已达到预定可使用状态，而尚未转为固定资产。

（三）人防工程管理存在不足。

早期人防工程安全隐患问题待解决。一是市国动办2022年对早期人防工程进行检测，并出具衡阳市早期人防工程保护利用方案，共100个早期人防工程，其中有30个早期人防工程普遍存在衬砌结构局部轻微开裂，还有少量早期人防工程出现严重开裂、渗水、积水等情况。2022年仅对4个存在安全隐患的早期人防工程进行了整治，其余均未整治。二是早期人防工程对国家非保密人防资源都可向社会开放，发挥人防的公共服务功能，但对开放区域的安全管理存在不足。经评价小组实地查看发现存在一些安全隐患，如雁峰公园早期人防工程内消防设备过期、市民娱乐的设备放置不规范、电动车停放不规范可能存在安全问题等。

八、下一步改进措施

（一）加强财务管理，规范使用资金

建议市防办严格执行预算，按照预算科目支出，避免预算科目间的预算指标调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。同时严格执行财务制度。

（二）加强落实资产管理制度

市国动办应进一步加强落实资产管理与财务管理相结合、实物管理与价值管理相结合、信息化管理；定期进行资产清查盘点，做到账实相符，以提高实物资产的安全性及使用效率；参照《关于加快做好行政事业单位长期已使用在建工程转固工作的通知》（财建〔2019〕1号）规定，对已完工并投入使用的项目应加快办理相关手续，及时将达到预期使用条件的在建工程转入固定资产，对已完工大额的工程维护费可资本化应转入固定资产、费用化的计入当期费用。

（三）加快早期人防工程维护力度

近年来，生产安全事故频发，对于早期人防工程检测存在严重安全隐患的，重点加快对存在严重安全隐患的治理，防止发生塌陷事故；应根据早期人防工程在城市中的位置优势和商业价值，统筹规划，合理改造，平战结合，使早期人防工程重新发挥作用；对向社会开放人防区域，应提高安全管理和监督，做到始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的总方针，重点关注向社会开放的人防区域，应不定期对区域的消防及用电规范进行排查，对存在的安全隐患应及时进行督导。

九、其他需要说明的情况

因人防专项资金预算下拨和项目开展时间都在下年度，经绩效评价进场会会议决定：本次人防专项资金绩效评价是对2021年人防专项资金项目进行。

附件：1. 部门整体支出绩效评价基础表

2. 2022年人防办部门整体支出绩效评价表

湖南天诚联合会计师事务所(普通合伙)  	中国注册会计师：

中国·衡阳                           	中国注册会计师：

2023年8月9日