## Sheet1
项目支出名称 | 彩票调节资金
主管部门 | 衡阳市文化旅游广电体育局 |  |  |  | 实施单位 | 衡阳市文化旅游广电体育局机关
项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
项目资金(万元)
项目资金(万元)
项目资金(万元) | 其中:当年财政拨款 |  | 0 | 25 | 15
项目资金(万元) | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 年度资金总额 |  | 0 | 25 | 15 | 10 | 60.00% | 6.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过与衡阳交通经济广播电台合作，加强体育彩票销售宣传，并对体彩公益金进行全面、有效评估。 |  |  |  | 圆满完成项目预期目标
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标
绩效指标
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 每天播放频次 | 4次 | 4次 | 20 | 20.00
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 按合同要求完成宣传频次 | 100% | 100% | 20 | 20.00
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 2024年 | 2024年 | 100% | 10 | 10.00
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 募集体彩公益金 | 1000万元 | 6.87亿 | 5 | 5.00
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 引导广大民众树立正确购买体彩观念 | 有效引导 | 100% | 5 | 5.00
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 积极弘扬体彩公益理念 | 100% | 100% | 10 | 10.00
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 96% | 96% | 10 | 10.00
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 25万元 | 15万元 | 100% | 10 | 10.00 | 体彩公益金评估10万元会计事务所初评已完成，结论未出，故未付款。
绩效指标 | 成本指标 | 社会成本指标
绩效指标 | 成本指标 | 生态环境成本指标
总分 | [5 empty] | 100 | 96.00