## Sheet1
项目支出名称 | 球根花卉朱顶红种质资源库建立及杂交育种
主管部门 | 衡阳市林业局 |  |  |  | 实施单位 | 衡阳市林业科学研究所
项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
项目资金(万元)
项目资金(万元)
项目资金(万元) | 其中:当年财政拨款 |  | 20 | 20 | 19.88
项目资金(万元) | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 年度资金总额 |  | 20 | 20 | 19.88 | 10 | 99.00% | 9.90
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1、增加温室大棚1个；2、建立朱顶红花粉和种球冷藏、冷冻设备1套；3、增加朱顶红原生种（品种）面积1亩；4、引种朱顶红原生种（品种）80种；5、建立种质资源建立和评价体系；6、结合育种目标，综合考虑亲本间杂交亲和性，培育市场需要的、适应南北方气候的抗病杂种苗。 |  |  |  | 全部完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标
绩效指标
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 温室大棚 | 1 | 1 | 5 | 5.00
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 种质资源库 | 1 | 1 | 5 | 5.00
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 朱顶红引种面积 | 1 | 1 | 5 | 5.00
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 引种数量 | 100 | 完成引种170余种 | 5 | 5.00
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 95 | 95 | 10 | 10.00
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月31日 | 2024年11月31日 | 10 | 10.00
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 花木产业综合产值 | 30万元 | 20万元 | 4 | 3.00 | 公益项目，短时间内难有收益
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业人数 | 20人 | 50人 | 4 | 4.00
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 朱顶红种植面积 | 1亩 | 1亩 | 4 | 4.00
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 花木产业可持续发展 | 持续发展 |  | 4 | 4.00
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 花木产业综合实力持续提升 | 持续提升 |  | 4 | 4.00
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 98% | 98% | 10 | 10.00
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | 100% | 100% | 20 | 20.00
绩效指标 | 成本指标 | 社会成本指标
绩效指标 | 成本指标 | 生态环境成本指标
总分 | [5 empty] | 100 | 98.90