## Sheet1
项目支出名称 | 衡阳植物园森林景观提升
主管部门 | 衡阳市林业局 |  |  |  | 实施单位 | 衡阳市林业科学研究所
项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
项目资金(万元)
项目资金(万元)
项目资金(万元) | 其中:当年财政拨款 |  | 140 | 140 | 2.64
项目资金(万元) | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 年度资金总额 |  | 140 | 140 | 2.64 | 10 | 1.00% | 0.10
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 推进城乡绿化美化，精准提升森林质量，增强森林“四库”功能和生太系统稳定性；对衡阳市植物园森林景观提擀改造，建设为植物展览区、科研试验区、科普教育与旅游休闲区。以收集和保存亚热带丘陵区系植物为目标，打造国内以紫色土植物活休标本为主的植物收集园，加强植物园的科研性、科普性，实现生态、经张学良、社会效益的共赢，推动文化旅游发展，实现植物园可持续发展，为建成融科研、科普、观赏和游憩为一体省内一流、国内知名的多功能植物园打下良好的基础。 |  |  |  | 2025年1月份才完成项目政府采购工作，未开工。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标
绩效指标
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 珍稀植物新造 | 15 | 0 | 4 | 0.00 | 2025年1月份才完成项目政府采购工作，未开工。
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 科普、人文教育区打造 | 1000 | 0 | 4 | 0.00 | 2025年1月份才完成项目政府采购工作，未开工。
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 灌溉系统维修 | 55 | 0 | 4 | 0.00 | 2025年1月份才完成项目政府采购工作，未开工。
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 绿化补种提质 | 40 | 0 | 4 | 0.00 | 2025年1月份才完成项目政府采购工作，未开工。
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 绿化改造清表 | 30 | 0 | 4 | 0.00 | 2025年1月份才完成项目政府采购工作，未开工。
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 湿地植物园改造 | 10 | 0 | 4 | 0.00 | 2025年1月份才完成项目政府采购工作，未开工。
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 苗木种植成活率 | 90 | 0 | 5 | 0.00 | 2025年1月份才完成项目政府采购工作，未开工。
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 乔木补种验收合格率 | 90 | 0 | 5 | 0.00 | 2025年1月份才完成项目政府采购工作，未开工。
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 建设任务完工率 | 100 | 0 | 6 | 0.00 | 2025年1月份才完成项目政府采购工作，未开工。
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 居民国土绿化生态意识 | 增强 | 0 | 2 | 0.00 | 2025年1月份才完成项目政府采购工作，未开工。
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业人数 | 30 | 0 | 2 | 0.00 | 2025年1月份才完成项目政府采购工作，未开工。
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 预计碳汇增量 | 0.001 | 0 | 4 | 0.00 | 2025年1月份才完成项目政府采购工作，未开工。
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 对区域生态系统改善的促进 | 明显 | 0 | 4 | 0.00 | 2025年1月份才完成项目政府采购工作，未开工。
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 森林覆盖率、蓄积量增加 | 增强 | 0 | 4 | 0.00 | 2025年1月份才完成项目政府采购工作，未开工。
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 生态环境质量得到明显改善和持续提长 | 明显 | 0 | 4 | 0.00 | 2025年1月份才完成项目政府采购工作，未开工。
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意率 | 90 | 0 | 10 | 0.00 | 2025年1月份才完成项目政府采购工作，未开工。
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | 100% | 0 | 20 | 0.00 | 2025年1月份才完成项目政府采购工作，未开工。
绩效指标 | 成本指标 | 社会成本指标
绩效指标 | 成本指标 | 生态环境成本指标
总分 | [5 empty] | 100 | 0.10