## Sheet1
项目支出名称 | 招商引资
主管部门 | 衡阳市商务和粮食局 |  |  |  | 实施单位 | 衡阳市商务局
项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
项目资金(万元)
项目资金(万元)
项目资金(万元) | 其中:当年财政拨款 |  | 10 | 10 | 10
项目资金(万元) | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 年度资金总额 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 100.00% | 10.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1. 全市实际利用外资5000万美元；2. 全市引进三类500强项目8个。 |  |  |  | 2024年，全市实际利用外资1748万美元，引进三类500强项目30个，超额完成目标任务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标
绩效指标
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 外资完成数 | 6000 | 1748 | 12 | 8.00 | 全市外资发展不平衡，多个县市区外资业绩为0
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 三类500强项目 | 8 | 30 | 12 | 12.00
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 三类500强项目投资额 | 100 | 131.7 | 8 | 8.00
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 重大招商引资项目开工率 | 90% | 88.6% | 8 | 7.98 | 部分项目因手续等有延迟
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 推动社会经济发展 | 有效推动 | 有效推动 | 6 | 6.00
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社会经济正常平稳运行 | 有效推动 | 有效推动 | 5 | 5.00
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 保障生态环境 | 不产生负面影响 | 不产生负面影响 | 4 | 4.00
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 后续发展效益 | 项目储备支持后续发展 | 项目储备支持后续发展 | 5 | 5.00
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意程度 | 90% | 90% | 10 | 10.00
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本节约率 | 80% | 80% | 8 | 8.00
绩效指标 | 成本指标 | 社会成本指标 | 成本节约率 | 80% | 80% | 6 | 6.00
绩效指标 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 质量指标 | 未产生负面影响引发的成本 | 未产生负面影响引发的成本 | 6 | 6.00
总分 | [5 empty] | 100 | 95.98