## Sheet1
项目支出名称 | 森林防火经费
主管部门 | 衡阳市林业局机关 |  |  |  | 实施单位 | 衡阳市林业局机关
项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
项目资金(万元)
项目资金(万元)
项目资金(万元) | 其中:当年财政拨款 |  | 76.06 | 76.06 | 73.52
项目资金(万元) | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 年度资金总额 |  | 76.06 | 76.06 | 73.52 | 10 | 96.00% | 9.60
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 国债防火项目，在全市新建生物防火林带183公里。市本级主要完成项目可行性研究报告、作业设计、项目绩效和验收等工作。 |  |  |  | 市本级已完成项目可行性研究报告和作业设计工作，项目施工已完成，县级初验已完成，正在进行市级复核，通过后进行省级抽验。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标
绩效指标
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 全市新建生物防火林带 | 全市新建生物防火林带183公里 | 全市新建生物防火林带183公里 | 10 | 10.00
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 生物防火林带苗木成活率 | 生物防火林带苗木成活率≥90% | 生物防火林带苗木成活率≥90% | 10 | 10.00
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | “两个责任”按项目落实到位率 | 各阶段工作及时完成情况 | 100 | 10 | 10.00
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 森林火灾受害率 | 森林火灾受害率小于等于0.09 | 森林火灾受害率小于等于0.09 | 10 | 10.00
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 林区人民群众生命和财产安全 | 林区人民群众生命和财产安全率100% | 100 | 10 | 10.00
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 森林资源、生物多样性保护率 | 森林资源、生物多样性保护率≥95% | ≥95% | 10 | 10.00
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对林业部门的满意程度≥95% | ≥95% | 10 | 10.00
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 森林草原阻隔系统建设 | 76.06 | 73.52 | 20 | 18.00
绩效指标 | 成本指标 | 社会成本指标
绩效指标 | 成本指标 | 生态环境成本指标
总分 | [5 empty] | 100 | 97.60