附件6

项目支出绩效自评报告

（2024年度）

单位名称：衡阳市农民素质教育管理办公室（盖章）

主要负责人签字：余冬豹

2025年 2月25日

中央财政油茶产业发展示范奖项目

绩效自评报告

（2024年度）

一、项目支出概况

（一）项目实施单位基本情况

- 衡阳市农民素质教育管理办公室（衡阳市农广校）为市农业农村局直属副处级公益一类财政全额拨款事业单位，作为项目的实施单位，是一家致力于农民素质提升的专门机构，长期致力于农业教育、培训和推广工作，具备丰富的项目管理和实施经验。

（二）项目资金基本情况

1. 预算资金性质：财政预算资金，由市财政局下达。

2. 预算资金用途和主要内容：用于举办油茶技术培训班两期。

3. 涉及范围：全市油茶技术干部、油茶种植从业者、油茶企业产业工人、行业从业技能人才。

（三）预算资金绩效目标

1. 总体目标：通过油茶培训中心的建设，提升农民油茶种植技术，促进油茶产业的健康发展。

2. 年度目标：

· 举办两期油茶培训班。

· 培训至少150名油茶种植户或技术人员。

· 提升油茶种植户的技术水平，实现油茶产量提高10%。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况

· 预算资金：14元。

· 自筹资金：0万元。

· 总投入：14万元。

（二）项目资金实际使用情况

授课费：12230元；培训资料：2950元；培训文具：4500元；交通费：3000元；场地费：13800元；住宿与伙食：103520元。

（三）项目资金管理情况分析

· 管理制度：制定了《项目资金管理办法》，明确了资金使用范围、审批流程和监督管理措施。

· 管理执行：严格按照预算执行，定期对资金使用情况进行检查和审计，确保资金使用的合规性和有效性。

三、项目支出组织实施情况

（一）项目资金使用管理情况

· 制度建设和日常检查：建立了完善的财务管理制度，每月进行财务审核，季度进行资金使用情况的自查和互查。

· 监督管理：市财政局和林业局定期对项目资金使用情况进行监督检查。

（二）项目组织实施情况

· 开班申请：在适合油茶培训时节，向林业局递交《开班申请》。

· 调整：项目实施过程中，根据实际情况对部分课程内容进行了调整，确保培训的针对性和实效性。

四、项目支出绩效情况

（一）项目支出决策情况

科学性：项目决策基于详实的调研和数据分析，确保培训内容和课程设置的科学性。

合理性：资金使用分配合理，符合项目实施的实际需要。

（二）项目支出过程情况

规范性：严格按照项目管理制度执行，确保资金使用的规范性。

透明性：定期公开项目资金使用情况，接受社会监督。

（三）项目支出产出情况

完成情况：培训中心已按计划完成建设，课程开发和师资培训按计划实施，培训人数达到既定目标。

质量：培训课程质量高，学员满意度高。

（四）项目支出效益情况

经济效益：油茶种植户通过培训，油茶产量平均提高10%，经济效益显著。

社会效益：提升了农民的技术水平，促进了油茶产业的健康发展，带动了地方经济发展。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法

1. 科学规划：项目前期进行了详细的需求调研和规划，确保项目实施的科学性和合理性。

2. 严格管理：建立了严格的项目管理制度，确保资金使用规范性。

3. 持续改进：根据培训效果和反馈，持续优化培训内容和方式。

（二）存在的问题及原因分析

1. 问题：部分培训课程内容更新不及时，无法满足最新技术要求。

· 原因：油茶技术更新较快，需加强与教师共同开发、更新最新的油茶种植加工技术课程。

六、有关建议

1. 加强师资队伍建设，定期组织师资培训和引进高素质师资。

2. 加大项目宣传力度，吸引更多农民参与培训。

七、其他需要说明的问题

无

衡阳市农民素质教育管理办公室

2025年2月 25日