附件6

项目支出绩效自评报告

（2024年度）

单位名称：（盖章）衡阳市职业中等专业学校

主要负责人签字：

2025年2月26日

项目支出绩效自评报告

一、项目支出概况

（一）项目实施单位基本情况。

我校是国家中等职业教育改革发展示范学校，国家级首批重点中等职业学校，湖南省卓越中职学校建设单位，湖南省首批楚怡双优A类中职学校，湖南省首批教育信息化应用示范学校建设单位，是市直属公办综合类全日制中等职业学校，主管部门为衡阳市教育局。我校是独立核算的财政全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度。

（二）项目资金基本情况包括预算资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

2024年学校专项资金由财政拨款1250.35万元，主要用于新女生公寓建设工程项目、教师公租房及第一、二、三教学楼改造工程等。

（三）预算资金绩效目标，包括总体目标和年度目标。

我校严格按照公开招投标的要求，新女生公寓建设工程项目、教师公租房及第一、二、三教学楼改造工程顺利完成并投入使用，达到预期目标。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。

项目资金预算总投入1139万元，自筹资金1139万元，实际财政拨款到位1250.35万元。

（二）项目资金实际使用情况。

所有项目资金按项目建设的要求和进度全部落实到位。截至目前实际总支出为1250.35万元，其中：新女生公寓建设工程项目239万元，教师公租房95.7万元，第一、二、三教学楼改造331万元。

（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

学校严格执行财务管理制度和教育专项资金管理办法，做到了费用支出制度健全，会计核算规范，无虚列、挤占、挪用情况，无超标准开支情况。设备购置有预算、论证或报告，物资采购严格按政府采购等规定执行。保障会计核算准确、财务资料完整。专项资金专款专用，最大限度发挥资金效益。

三、项目支出组织实施情况

（一）项目资金使用管理情况，主要包括项目资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

按照省、市财政专项资金管理办法，《中华人民共和国招标投标法》，学校专门制订了建设项目管理制度、专项资金管理制度、严格按照审批程序支付专项资金，严格管控建设成本和质量管控，加强支出审核控制，全面审核各类单据。财务人员认真审核财政预算报告书、工程项目合同、公开招标书、政府采购合同、财政结算报告书、验收报告等，再经教育局、财政有关部门审批签章后，方可到支付局办理支付手续。各项专项资金，做到了及时到位，专款专用，无截留、卡扣、占用和挪用等情况，财务制度健全，会计核算规范，支付依据合规。加强项目建设的日常检查监督管理，学校后勤科牵头及相关科室参与，对项目进展进行跟踪督查，发现问题及时纠正，确保项目按质按量顺利完成。

（二）项目组织实施情况，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

1.注重加强对专项资金项目申报、立项、可行性研究、预算编制工作的管理，以保证项目的可行性和科学性。在编报项目预算时要求制定详细的项目推进计划，明确分工，责任到人，以保证专项资金均能够保质保量执行到位。

2.建立预算平衡机制，保障重大项目的资金需求，优化资金支出结构，提高资金使用效率。

3.建立动态管理机制。在专项资金项目执行过程中，注重加强对专项资金的动态管理，定期公布专项资金执行进度，定期召开专项资金执行情况调度会，促进专项资金按预算执行。严格按照项目建设实施方案执行，建设进度安排合理、可行，工作重点突出，配套设备能按申报计划到位，确保项目建设如期完成。

4.加强对项目的过程管理。从资金申报、项目审定、采购审批、发布公告、招投标等，全程每环节均通过政府采购网实施，实现了政府采购全过程的公开、公平、透明。提高资金的使用效益，将评价结果作为以后年度资金安排的依据。

四、项目支出绩效情况

（一）项目支出决策情况。

本项目决策依据符合年度工作计划，根据需要制定项目实施规划；决策符合程序，并履行相应手续；资金分配因素全面合理，资金使用合理合规。

（二）项目支出过程情况。

新女生公寓建设工程项目：中标价格为729.65万元，2023年度已支付八次工程款共计510.78万元，2024年第九次付工程款58.37万元，第十次付工程款36万元，第十一次付附属工程款25.58万元，第十二次付附属工程款20.3万元，第十三次付附属工程款51.58万元，其他附属设施等零星费用47.17万元。教师公租房项目：项目中标价格为95.7万元，第一次付家具款为31.49万元，第二次付工程款为46.48万元，第三次付工程款12.16万元，水电材料等零星款5.57万元。第一、二、三教学楼改造：工程中标价格为339.86万元，第一次工程款付款为80万元，第二次工程款付款为100万元，第三次工程款付款为50万元，第四次工程款付款为46.27万元，第五次工程款付款为12.6万元，工程监理费、附属设施等零星费用42.12万元。未付工程款50.99万元，待财评结算后支付。

（三）项目支出产出情况。

新女生公寓建设工程项目、教师公租房及第一、二、三教学楼改造工程顺利完成，解决了学校住校生宿舍床位不足的问题，极大地改善了学生的住宿条件，解决了教职工的休息用房问题，提升了学生的学习环境，美化了校园环境，改善了学校教学条件。学生满意度、教师满意度、社会满意度、来访者满意度均为100%。

（四）项目支出效益情况。

2024年度在衡阳市委、市政府、市教育局的正确领导下，学校以提高教育教学质量为中心，进一步改善办学条件，充分发挥财政资金使用效率，确保各项计划和任务的顺利完成，使得学校的各项工作再上新台阶。2024年项目资金及时到位后，学校各项日常工作进展顺利，取得了较好成效。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

主要经验：学校领导高度重视，服务意识强，项目管理规范，落实责任分工。制定了专项资金管理工作制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关。确保项目顺利进行，确保项目质量与进度并重。

存在问题及原因分析：我校虽然取得了一些成绩，实现了健康快速发展，但还存在许多困难和问题，与现代职业教育要求相比，仍存在较大差距。主要体现在原计划学校要进行整体搬迁，学校基础能力建设比较薄弱，内涵建设相对滞后。项目建设需要的资金投入太多，从而导致专项资金在安排过程中难以突出重点，仅能对部分项目建设做出适当补助，难以发挥出专项资金的最大效益。

六、有关建议

建议根据我校职业教育发展的现状与实际情况，积极争取专项资金，把技能型人才培养需要与实训室建设有机结合。进一步加强专业建设、改善办学条件、配套完备的设备设施、加大教师的培训力度，提高教师的专业知识和教育教学水平，更好地为教育教学服务。在以后的专项资金安排时，重点突出内涵建设的资金投入。

七、其他需要说明的问题

无。

衡阳市职业中等专业学校

2025年2月26日