## Sheet1
项目支出名称 | 新建后勤楼、教学楼厕所维修改造、变压器增容、负1楼食堂装修、护坡抢险
主管部门 | 衡阳市教育局 |  |  |  | 实施单位 | 衡阳市第五中学
项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
项目资金(万元)
项目资金(万元)
项目资金(万元) | 其中:当年财政拨款 |  | 221 | 221 | 144.1
项目资金(万元) | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 年度资金总额 |  | 221 | 221 | 144.1 | 10 | 65.00% | 6.50
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 提质改造，改善校园硬件设施，为全校师生提供良好的工作和学习环境，提高工作和学习效率，同时促进学校的整体形象提升。 |  |  |  | 有效减少了学校设备设施的安全隐患，修复了破损设施，保障了正常教学活动顺利有序开展，营造出舒适美观富有文化的校园环境。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标
绩效指标
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 指标下达数 | 221 | 144.10 | 5 | 5.00 | 严格做到成本控制，维修项目完成后略有剩余资金。
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目完工率 | 100% | 100% | 5 | 5.00
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目合格率 | 100% | 100% | 5 | 5.00
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目执行率 | 100% | 100% | 5 | 5.00
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 维修设施使用率 | 100% | 100% | 15 | 15.00
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务学生大众 | 有效服务 | 有效服务 | 15 | 15.00
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 完善教学设施条件 | 逐步完善 | 逐步完善 | 10 | 10.00
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长和社会的满意度 | 95% | 95% | 10 | 10.00
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 维修成本控制率 | 100% | 100% | 10 | 10.00
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 维修成本节约率 | 100% | 100% | 10 | 10.00
绩效指标 | 成本指标 | 社会成本指标 | 不适用 | 不适用
绩效指标 | 成本指标 | 生态环境成本指标
总分 | [5 empty] | 100 | 96.50