湖南省衡山县九龙泉矿区

重晶石铁矿矿山生态保护修复方案

湖南昌源测绘有限公司

二○二五年二月

湖南省衡山县九龙泉矿区

重晶石铁矿矿山生态保护修复方案

项目负责：林  巧

报告编写：马海冰  杨  超

审    核：林  巧

总工程师：刘  涛

法人代表：蒋世雄

编制单位：湖南昌源测绘有限公司

编制日期：二○二五年二月

目    录

1基本情况	1

1.1方案编制基本情况	1

1.2矿山基本情况	7

1.3矿山开采与生态保护修复现状	22

2矿山生态环境背景	37

2.1自然地理	37

2.2地质环境	40

2.3生物环境	53

2.4人居环境	56

3矿山生态问题识别和诊断	59

3.1地形地貌景观破坏	59

3.2土地资源占损	64

3.3水资源水生态影响	70

3.4矿山地质灾害影响	77

3.5生物多样性破坏	87

4生态保护修复工程部署	89

4.1生态保护修复工程部署思路	89

4.2生态保护修复目标	89

4.3生态保护修复工程及进度安排	90

5经费估算与基金管理	130

5.1经费估算	130

5.2基金管理	142

6保障措施	144

6.1组织保障	144

6.2技术保障	144

6.3监管保障	145

6.4适应性管理	145

6.5公众参与	146

7矿山生态保护修复方案可行性分析	147

7.1经济可行性分析	147

7.2技术可行性分析	149

7.3生态环境可行性分析	150

8结论与建议	151

8.1结论	151

8.2建议	153

# 1基本情况

## 1.1方案编制基本情况

### 1.1.1任务由来

衡山巍峰矿业发展有限责任公司于2006年9月20日以公开拍卖方式取得“湖南省衡山县九龙泉矿区重晶石铁钨多金属矿普查”探矿权。2013年5月，经矿权人申请，该探矿权分立为“湖南省衡山县白石冲铅锌多金属矿普查”和“湖南省衡山县九龙泉矿区重晶石铁钨多金属矿详查”。

2016年9月衡山巍峰矿业发展有限责任公司申请将“湖南省衡山县九龙泉矿区重晶石铁钨多金属矿详查”探矿权转为采矿权，2017年5月9日原湖南省国土资源厅以“湘采划发（2017）0003号”批复了拟设采矿权范围。拟设采矿权范围由7个拐点圈定，面积*****k㎡，开采深度+180m至0m。同时按照相关规定编制了拟设采矿权范围的相关技术报告，但因该矿达不到中型资源储量规模，达不到相应的勘查程度，不符合《湖南省人民政府办公厅 关于全面推动矿业绿色发展的若干意见》（湘政办发（2019）71号）“的相关规定，未能办理采矿许可登记。

为维护在“湘政办发（2019）71号”发文前公开出让成交但探获资源量未达大中型规模的探矿权人的合法权益，妥善解决历史遗留问题，根据省人民政府有关批示精神，湖南省自然资源厅同意按“老矿老办法、新矿新政策”原则依法依规为该探矿权办理探转采。2022年8月探矿权人再次申请探转采，2022年10月按湖南省自然资源厅要求注销了“湖南省衡山县九龙泉矿区重晶石铁钨多金属矿详查”探矿权。

2023年6月，湖南省自然资源厅向矿业权人下发了不予行政许可决定书（湘自然资（采）许不准字（2023）第7号），不予行政许可决定书明确“请待永久基本农田调出后，或调整开采方式为地下开采后，再向我厅申请办理探矿权转采矿权新立登记”。

因2017年5月9日原湖南省国土资源厅批复的拟设采矿权范围（“湘采划发〔2017〕3号”），与永久基本农田、湖南萱洲国家森林公园部分重叠，矿业权人提交了变更采矿权范围的申请，2024年7月湖南省自然资源厅委托湖南省地质调查所编制了《采矿权申请范围核查表》（湘采矿权核查表(2024)1号）”经核查拟设湖南省衡山县九龙泉重晶石铁矿采矿权由4个拐点坐标组成，面积为*****k㎡，开采深度为+196m～0m。

2024年8月湖南省工程地质矿山地质调查监测所根据调整后的拟设采矿权范围编制了《湖南省衡山县九龙泉矿区重晶石铁矿资源储量核实报告》（备案书编号：湘自资储备字[2024]31号）。

2024年12月24日，湖南省自然资源厅矿业权管理处向衡阳市自然资源和规划局下发了《关于湖南省衡山县九龙泉矿区重晶石铁钨多金属矿详查探矿权转采矿权有关情况的函》，根据该函九龙泉矿区重晶石铁钨多金属矿详查探矿权转采矿权项目主矿种为重晶石矿，其资源储量规模为小型，属于衡阳市自然资源和规划局发证权限。

综上所述，湖南省衡山县九龙泉矿区重晶石铁矿属于新立采矿权，为衡阳市自然资源和规划局发证权限矿山，为办理采矿许可证变更、延续登记手续，合理利用矿产资源、有效保护矿山地质环境。根据我省自然资源厅2021年颁布的《关于进一步加强新建和生产矿山生态保护修复工作的通知》（以下简称《通知》）湘自资办发〔2021〕39号文件精神，矿山委托我单位对矿区地质环境、生态环境进行了调查，并在以上资料的基础上编制《矿山生态保护修复方案》（以下简称《方案》）。

我单位接受委托任务后，严格按照《通知》及相应的生态修复调查工作程序与委托书的要求开展工作，收集有关技术资料及人文社会经济资料，并赴现场进行了野外调查及访问，经室内综合分析整理，完成了该《方案》的编制工作。

### 1.1.2编制依据

### 1.1.2编制依据

#### 1.1.2.1法律法规

1、《中华人民共和国民法典》（2020年5月28日颁布，2021年1月1日起施行）；

2、《中华人民共和国水污染防治法》（2008年6月）；

3、《中华人民共和国矿产资源法》（2016.12.24）；

4、《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）；

5、《中华人民共和国水污染防治法》（2017年7月27日修订，2018年1月1日施行）；

6、《中华人民共和国森林法》（2019年修订）；

7、《矿山地质环境保护规定》自然资源部令（2019.7.24）第5号；

8、《中华人民共和国土地管理法》（2019年8月26日）；

9、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年10月29日修订，2020年9月1日施行）；

10、《中华人民共和国土地管理法实施条例》（2021年7月2日）。

#### 1.1.2.2有关政策依据

1、《关于组织土地复垦方案编报和审查有关问题的通知》（国土资发[2007]81号）；

2、《关于精简采矿权审批相关矿山地质环境资料的通知》（湘国土资发[2010]13号）；

3、《关于加快建设绿色矿山的实施意见》（国土资规﹝2017﹞4号）；

4、《湖南省绿色矿山建设工作方案》（湘国土资发）﹝2018﹞5号；

5、《湖南省绿色矿山管理办法》（湘自然资规〔2019〕4号）；

6、湖南省人民政府办公厅关于全面推动矿业绿色发展的若干意见（湘政办发〔2019〕71号）；

7、《关于进一步加强新建和生产矿山生态保护修复工作的通知》（以下简称《通知》）湘自资办发〔2021〕39号文件；

8、《关于做好新建和生产矿山生态保护修复年度验收工作的通知》（湘自资办发〔2021〕82号）；

9、《国务院办公厅关于科学绿化的指导意见》（国办发〔2021〕19号）；

10、《湖南省矿山生态修复基金管理办法》的通知（湘自资规〔2022〕3号）；

11、关于印发《湖南省国土空间生态保护修复项目预算编制指导意见》（湘自资办发〔2022〕28号）。

#### 1.1.2.3技术规范依据

1、《地下水动态监测规程》（DZ/T 0133-1994）；

2、《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）；

3、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

4、《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB50069-2002）；

5、《人工草地建设技术规程》（NY/T 1342-2007）

6、《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T 0223-2011）；

7、《区域生物多样性评价标准》（HJ623-2011）；

8、《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013）；

9、《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ 651-2013）；

10、《湖南省土地开发整理项目预算补充定额标准（试行）》2014年4月省财政厅、省国土资源厅编制；

11、《南方有色金属矿区废弃地植被生态修复技术规程》（LY/T 2770-2016）；

12、《地下水质量标准》GB/T 14848-2017；

13、《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017）；

14、《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）；

15、《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）；

16、《有色金属行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0320-2018）；

17、《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）；

18、《灌溉与排水工程设计标准》GB 50288-2018；

19、《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）；

20、《地质灾害危险性评估规范》应为GB/T40112-2021；

21、《矿山生态保护修复方案编制规范》（DB43/T 2298-2022）；

22、《造林技术规程》（GB/T 15776-2023）；

23、《矿山生态保护修复工程质量验收规范》（DB43/T2889-2023）

24、《矿山生态保护修复验收规范》（DB43/T 2889-2023）；

25、《衡阳市国土空间生态修复规划（2021-2035年）》（衡阳市自然资源和规划局2022年12月公示）。

#### 1.1.2.4资料依据

1、2017年8月，湖南蓝天勘察设计有限公司编制的《湖南省衡山县九龙泉重晶石、铁多金属矿资源开发利用方案》（湘矿开发评字[2017]039号）；

2、2022年12月，湖南金石勘查有限公司编制的《湖南省衡山县九龙泉矿区重晶石、铁多金属矿矿山生态保护修复方案》；

3、2024年7月湖南省地质调查所编制的《采矿权申请范围核查表》（湘采矿权核查表（2024）1号）；

4、2024年8月湖南省工程地质矿山地质调查监测所编制的《湖南省衡山县九龙泉矿区重晶石铁矿资源储量核实报告》（备案书编号：湘自资储备字[2024]31号）；

5、2024年12月，湖南嘉盛勘查有限公司编制的《湖南省衡山县九龙泉矿区重晶石铁矿矿产资源开发利用方案》；

6、其它编制本《方案》需要的采矿权申请范围核查表、采矿权设置范围相关信息分析结果简报、土地利用现状图（************三调2022年数据）等。

### 1.1.3目的任务

#### 1.1.3.1工作目的

《方案》编制的主要目的是通过矿山生态环境识别和诊断，制定矿山企业在建设、开发、闭坑各阶段的生态保护修复方案，最大限度地减轻矿业活动对生态环境的影响，实现矿山生态环境保护修复，落实矿山企业对生态保护修复义务，为矿山企业实施矿山生态保护修复提供技术支撑，为矿山的生态保护修复基金提取、验收与监督管理提供依据。

#### 1.1.3.2工作任务

1、收集资料整理，确定矿山生态保护修复调查范围，开展生态问题现状识别与诊断；根据矿山后续开采计划，对地形地貌景观破坏、土地资源损毁、水资源水生态破坏、诱发加剧与遭受矿山地质灾害可能与危险程度进行生态问题发展趋势分析。

2、根据矿山生态问题识别和诊断结果，提出生态保护修复思路、目标和措施。

3、拟定矿山生态保护修复实施内容的总体部署和进度安排。

4、对矿山生态保护修复工程经费进行估算。

5、提出保障矿山生态保护修复落实的措施。

6、对矿山生态保护修复方案进行可行性分析。

### 1.1.4完成的工作量

本次工作组织了地质、采矿、工程地质、水文地质、环境地质等五个工作组，共12人赴现场调查。搜集资料包括有地质、采矿、工程地质、水文地质及生态环境、人文、社会经济、自然地理及林业资源等资料，主要为文字报告、图件及表格资料。

野外实际调查识别内容包括地形地貌、地层、构造、矿床及矿床开发、地表水、井泉、人居环境、水资源及水生态、土地资源及土石环境、地质灾害、重要工程建设设施、矿山开采情况、矿区水文及工程地质情况、矿山生态环境破坏及保护修复情况，矿山交通情况、当地的矿规、土规等资料。

见表1-1-1。

表1-1-1                    完成工作量表

| 工作项目 | 工作量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 调查时间 | 3天（2024年12月18日、19日现场调查， 2025年2月11日现场核查） |  |
| 资料收集 | 矿山储量核实报告、开发利用方案等相关资料。 |  |
| 调查生态区面积 | 1.31k㎡ | 现场调查区 |
| 调查路线长度 | 6.5km |  |
| 调查植被覆盖情况 | 全工作区 |  |
| 地质点 | 40个 |  |
| 地表水样点 | 3个 | 收集资料 |
| 地下水样点 | 4个 | 收集资料 |
| 土壤取样点 | 4个 | 收集资料 |
| 调查民房 | 36栋/117人 |  |
| 照片 | 75张，本次使用34张 |  |
| 编制报告 | 1 |  |
| 编制附图 | 4 |  |

通过资料收集与野外调查，基本查明了矿山地质环境特征，基本查明了矿山环境地质问题及成因条件，为本次工作奠定了良好的基础。在现场调查的同时，还充分征求了当地公众意见，为生态修复的方向初步设定了目标。

### 1.1.5方案适用范围

本方案的适用范围划分主要考虑以下几个因素：

1、以划定的采矿权范围为基础，即本方案的适用范围涵盖了全部采矿权范围；

2、以矿山的水文地质条件、工程地质条件为主要影响因素，考虑环境地质因素，以分水岭作为划分依据；

3、以矿山的生态环境作为控制因素，主要考虑植被分布情况、农田分布情况、人居因素等，并结合矿山具体情况，确定生态修复区范围。

本次生态保护修复区范围北部以+178.2m、+132.5m高地连线为界；东部以+136.4m、+226.2m高地连线为界；南部以+208.4m、龙泉村龙峰组连线为界；西部以+141.7m、+187.5m、+166.5m高地连线为界；其它地段以矿界外推200～400m为界。

生态保护修复范围面积为1.31k㎡，详见附图2。

#### 1.1.6方案适用年限

根据2024年12月，湖南嘉盛勘查有限公司编制的《湖南省衡山县九龙泉矿区重晶石铁矿矿产资源开发利用方案》，矿山采用露天开采方式，生产规模为***万t/a，服务年限为8.7a。

根据开发利用方案设计，矿山生产规模小，露天开采的基建期短，考虑到办理采矿许可证周期，本次以2025年5月作为适用年限的基准期，则矿山的服务期为2025年5月至2033年12月。

本次设计闭坑后生态保护修复期为1年（修复工程完成后3年为监测管护期），以上合计为12.7年。

综上所述，本方案的适用年限为12.7年（2025年5月～2037年12月）。

## 1.2矿山基本情况

### 1.2.1矿山交通情况及区位条件

#### 1.2.1.1矿山交通情况

“九龙泉矿区重晶石铁矿”采矿权位于湖南省衡山县中南部，属衡山县开云镇九龙村管辖，矿区地理坐标：东经*******～*******，北纬******～******。

矿区有1km乡村公路与107国道相连，矿区西距衡山县城6km，南距衡阳市区60km，京广铁路、京珠高速公路与衡山县城仅湘江之隔，交通方便，矿山交通便利。

见插图1-2-1。

插图1-2-1  矿山区位条件图

#### 1.2.1.2矿山生态区位条件

以国家及湖南省国土空间生态修复分区为依据，衡阳市在省级生态修复分区中属于“湘江流域生态修复区”，根据《衡阳市国土空间生态修复规划（2021-2035年）》本次生态修复区范围位于北部衡山水土流失与生物多样性保护修复区域内，见插图1-2-2。

插图1-2-2  矿山与衡阳市国土空间生态修复分区布局之间的位置关系

北部衡山水土流失与生物多样性保护修复区的自然生态状况是地貌组合具有带状阶梯式分布特点，容易造成水土流失。区内重点生态功能区主要包括水源涵养功能区、水土保持功能区、生物多样性保护功能区及生态敏感区。生态主攻方向为控制区内低丘缓坡地开发建设过程中的水土流失，在人口密集区以生态清洁型小流域建设为主，加强植被保护，对坡耕地实施综合整治，逐步向生态景观型、生态清洁型小流域方向转变，重点加强水土流失治理，加强水源地、自然保护区、风景名胜区、森林公园及城市生态绿心区的预防保护，采取水土保持综合措施，实现水清、岸绿、流畅、景美，实施以绿代水、增加植被覆盖等措施，打造绿色生态廊道。加强城镇生产建设项目水土保持监督管理，严格落实生产建设项目水土保持方案审批制度，实施生产建设项目施工迹地土地整治和植被恢复制度，有效控制新的人为水土流失。

同时，要注重保护南岳区现有林草植被，维护生态屏障和江河源头水源涵养，控制疏残幼林及经济林地林下水土流失，加强开发建设项目水土保持监督管理。

#### 1.2.1.3国土空间规划区位

根据《衡阳市国土空间生态修复规划（2021-2035年）》和采矿权信息核查，本矿区范围未涉及限制开采区/限制勘查区，不在环保、林业、水利、农业、住建等相关部门划定的各类保护区，与省生态环境厅自然保护区、自然资源部下发自然保护区、风景区信息、国家级自然保护区、生态保护红线信息、禁止开发区边界信息均无重叠，经采矿权调整后矿区范围内无基本农田分布。

根据土地利用现状图分析，本次拟建的各工业场地全部位于林地范围内，远离本次调出的永久基本农田、湖南萱洲国家森林公园重叠区。拟建各工业场地与“三区三线”、基本农田区均无重叠问题。

矿区地表无重大水体或重要工程，总体符合衡阳县矿产资源总体规划。

#### 1.2.1.4产业区位条件

矿山所在的开云镇九龙村，地处107国道旁，东靠衡山县城，西接南岳镇。全村辖11个村民小组，总人口2316人，总面积7.5平方公里，其中水田912.2亩，旱土31亩，山地、林地共6800亩。该村交通便捷，107国道穿境而过。

近几年，在村支两委班子的带领下，全村人民齐头并进，共同致力于村级事务建设，先后建立了茶场、水泥砖厂、碎石厂、手套厂、碾米厂各1个。强化了招商引资，引进了九龙泉铁矿重点项目。九龙村物产丰富，产业发达，除传统的农业种植外，特色经济作物九龙李销往全国。九龙矿泉水、酿酒业、养殖业等产业发展迅速，村内涌现了一批酿酒、养猪专业户。

九龙李是20世纪80年代末，在湖南省衡山县师古乡九龙村发现的优良地方李树品种，该品种果实近心脏形且较大，平均单果重50g，最大果重达98g，果顶纯圆稍尖，完熟后质地柔软多汁，味甜，稍有芳香。九龙李含有多种维生素和矿物质，食用后，可增强人体免疫功能，具有一定的防病、抗癌作用，民间有“常食九龙李，强身又健体”之说，深受消费者喜爱，市场销售前景广阔。该品种抗逆性强，较耐瘠薄，根蘖繁殖一般3年结果，6～7年进入盛果期，单株产量30～50kg，高的可达100kg以上。目前栽培面积达到3万余亩，年产鲜果4万余吨，其产品畅销长沙、武汉、广州、深圳等地。

综上所述，矿山所在的九龙村除传统的农业种植外，以九龙李为地表的特色经济作物产业发展良好，未来矿山的生态修复工作需要考虑与当地的产业结构相结合。

### 1.2.2矿山采矿许可证及矿权范围

为合理开发利用该矿产资源，矿业权人2016年9月申请探转采，2017年5月9日获原湖南省国土资源厅以“湘采划发〔2017〕3号”批复了拟设采矿权范围，拟设采矿权范围由7个拐点圈定（详见表1-2-1），面积*****k㎡，开采深度+180m至0m。因该矿资源储量达不到中型规模，不符合相关规定，未能办理采矿许可登记。

表1-2-1  调整前拟设采矿权范围坐标表（2017年批复范围，2000坐标系）

| 拐点 | X | Y | 拐点 | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ******** | ******** | 5 | ******** | ******** |
| 2 | ******** | ******** | 6 | ******** | ******** |
| 3 | ******** | ******** | 7 | ******** | ******** |
| 4 | ******** | ******** |  |  |  |
| 矿区面积：*****k㎡，开采深度:+180m～±0m |  |  |  |  |  |

、

插图1-2-3  调整前、调整后拟设矿区范围关系图

因原批复范围与永久基本农田、湖南萱洲国家森林公园部分重叠，矿业权人提交了变更采矿权范围的申请。

2024年7月，湖南省自然资源厅委托湖南省地质调查所编制了《采矿权申请范围核查表》（湘采矿权核查表（2024）1号），经核查拟设湖南省衡山县九龙泉矿区重晶石铁矿（以下简称“九龙泉矿区重晶石铁矿”）采矿权由4个拐点坐标组成（详见表1-2-2），面积为*****k㎡，开采深度为+196m～0m标高。

见表1-2-2

表1-2-2  调整后拟设采矿权范围坐标表（2024年核查范围，2000坐标系）

| 点号 | X | Y | 点号 | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ******** | ******** | 3 | ******** | ******** |
| 2 | ******** | ******** | 4 | ******** | ******** |
| 矿区面积：*****k㎡，开采深度：+196m～0m |  |  |  |  |  |

目前，矿山的历史遗留问题已全部解决，压覆永久基本农田、湖南萱洲国家森林公园区已全部调出，原有的生态问题已得到治理，本矿山不存在违法情况及与地方的纠纷问题。

### 1.2.4矿山生产经营情况及生态修复基金的计提

本矿为新设矿山，尚未开采，也未设立生态修复基金账户。

### 1.2.4矿体特征及矿石质量

#### 1.2.4.1矿体特征

矿区范围内矿体产于泥盆系中统棋子桥组碎裂岩中，碎裂原岩为灰岩、粉砂质泥岩、泥质粉砂岩、泥灰岩、页岩等。矿体受F10断层控制。矿区范围内铁矿、重晶石矿体大致穿插在一起，但为多期次、不同成矿作用的结果。铁矿成矿作用以岩浆期中的高-中温热液充填为主；重晶石成矿作用以岩浆期后中-低温热液充填为主。成矿物质来源于地下热液。矿区范围内共圈定矿体5个，其中铁矿体1个、重晶石铁矿体4个。矿体特征按矿石种类分述如下：

1、重晶石铁矿体特征

重晶石铁矿体从上往下编号依次为Ba-1、Ba-2、Ba-3、Ba-4，除Ba-3矿体外均为隐伏矿体，其中以Ba-3号矿体规模最大，为区内主矿体。各矿体特征如下：

（1）Ba-1矿体

赋存于F10、F8 破碎带上部泥盆系中统棋子桥组碎裂岩中，由ZK4202、ZK4203钻孔控制，最高标高+137.00m（ZK4202），最低标高+98.60m（ZK4203），距下伏Ba-2矿体4.70～12.50m，距上覆Fe-1铁矿体3.77m。

矿体呈层状、似层状，矿体走向290～310°，倾向20～40°，倾角35～45°。矿体走向长约50m，控制最大斜深约90m，矿体厚度7.15m（ZK4202）～11.19m（ZK4203），平均厚度9.17m，厚度变化系数56.50%。单工程平均品位BaSO451.35～74.30%，矿体平均品位BaSO461.68%，品位变化系数86.13%。 厚度较稳定，有用组分较均匀。该矿体尚未进行开采，截至2024年8月底保有重晶石推断资源量（TD）11.4万t。

（2）Ba-2矿体

赋存于F10、F8 破碎带碎裂岩中，由ZK4202、ZK4203、ZK4402、ZK4403钻孔控制，最高标高+122.20m（ZK4202），最低标高+55.26m（ZK4403），距上覆Ba-1矿体4.70～12.50m，距下伏Ba-3矿体7.07m。

矿体呈层状、似层状，走向290～310°，倾向20～40°，倾角35～45°。矿体走向长约175m，控制最大斜深约100m，矿体厚度2.68m（ZK4203）～9.86m（ZK4202），平均厚度5.36m，厚度变化系数117.28%。单工程平均品位BaSO452.89～63.34%，矿体平均品位BaSO457.15%，品位变化系数75.28%，此外该矿体局部伴生铁矿石，伴生铁品位59.86%，伴生铁矿石厚度5.46m。厚度不稳定，有用组分较均匀。该矿体尚未进行开采，截至2024年8月底保有重晶石控制资源量（KZ）***万t、推断资源量（TD）***万t，另外伴生铁矿石推断资源量（TD）***万吨。

（3）Ba-3矿体

为矿区内规模最大的重晶石铁矿体，赋存于F10、F8断裂破碎带碎裂岩中，由TC4001、BT1、ZK4002、ZK4201、ZK4202控制，最高标高+162.10m（TC4001），最低标高+70.55m（ZK4202），距上覆Ba-2矿体7.07m，距下伏Ba-4矿体3.35m。

矿体呈透镜状、似层状，走向290°～310°，倾向20～40°，倾角35～45°。控制走向长约150m，斜深约130m，单工程矿体厚度15.38m（TC4001）-32.90m（ZK4201），平均厚度23.28m，厚度变化系数77.28%，单工程平均品位BaSO450.26～56.27%，矿体平均品位BaSO452.62%，品位变化系数45.46%。厚度较稳定，有用组分较均匀。该矿体尚未进行开采，截至2024年8月底保有重晶石控制资源量（KZ）***万t、推断资源量（TD）***万t。

（4）Ba-4矿体

矿体赋存于F10、F8 破碎带碎裂岩中，距上覆Ba-3矿体12.35 m，矿体底板赋存标高+51.42m（ZK4202）。矿体呈层状、似层状，矿体厚度4.80m（ZK4202），单工程平均品位BaSO453.84%，为单工程控制的重晶石铁矿体。矿体倾向北东被F8破坏。该矿体尚未进行开采，截至2024年8月底保有重晶石推断资源量（TD）***万t。

2、铁矿矿体特征

矿区内共圈定1个铁矿体，编号为Fe-1，为隐伏矿体。矿体赋存于F10、F8破碎带碎裂岩中，由ZK4203、ZK4403两个钻孔控制，矿体赋存最高标高+121.33m（ZK4203），最低标高+76.40m（ZK4403）。距下伏Ba-2矿体2.19～16.76m。

矿体呈层状、似层状，走向290～310°，倾向20～40°，倾角35～45°。控制走向长约176m，斜深约40m，矿体厚度3.35（ZK4402）～11.22m（ZK4403）平均厚度7.29m，厚度变化系数127.58%，单工程平均品位Tfe31.59～35.98%，矿体平均品位Tfe35.35%，品位变化系数12.92%。该矿体尚未进行开采，截至2024年8月底保有铁矿石推断资源量（TD）***万t。

3、其它矿产

矿区内除重晶石铁矿、铁矿外，WO3含量达到一般工业品位要求，赋存于F10、F8破碎带碎裂矽卡岩中，大多与重晶石矿、铁矿伴生，单工程累计平均厚1.07～46.0m，一般品位为0.10～0.30%，最高品位达2.29%，全区平均品位WO30.281%。经选矿试验，矿石中所含钨因矿物颗粒细小，且仅有极少量呈独立矿物存在，呈现分散状态分布于强烈风化的泥质粘土矿物中，采用重选、磁选、浮选等方法均无法使其富集或预富集，目前难以综合回收利用。

根据《矿产资源综合勘查评价规范》，达到综合评价参考指标的伴生组分，经矿石加工选冶试验或生产实际确定当前不能回收利用的，不予估算其资源量。《详查报告》未对钨矿进行矿体圈定，未估算其资源量。《核实报告》沿用《详查报告》评审备案结果，也未估算钨矿资源量。

#### 1.2.4.2矿石质量

1、重晶石矿矿石质量

（1）矿石类型和品级

重晶石铁矿石自然类型为重晶石铁矿石、赤铁重晶石铁矿石，矿区Ba-1、Ba-3、Ba-4主要为重晶石铁矿石，Ba-2主要为赤铁重晶石铁矿石。矿区重晶石铁矿石未分品级。

（2）矿物组成

重晶石铁矿石矿物以重晶石为主，金属矿物有赤铁矿、褐铁矿、钨铅矿、雄黄、辰砂、黄铜矿、磁铁矿、方铅矿、硬锰矿（黑锰矿）等。主要的脉石矿物有石英、绢云母、绿泥石、石榴石、方解石、硅线石。矿石中主要有用矿物为重晶石，多为白色、黄白色，矿石矿物以重晶石为主，局部与铁矿、钨矿共生。

（2）矿石结构构造

重晶石铁矿矿石结构简单，矿体中的重晶石结晶程度较好，以自形晶为主，颗粒较粗。重晶石铁矿石矿石构造简单，以板状、厚为主板状。

（3）化学成分

根据化学全分析样分析结果和组合样分析结果。重晶石铁矿石主要化学成分BaSO4、TFe，次为Hg、WO3、Ag、Cu、Pb、Zn、Bi、Ge、Sb。

矿石主要有用成分为BaSO4、TFe、WO3，矿床平均品位BaSO454.20%。TFe局部达到伴生组分综合评价参考指标，可以利用，其它成分Ag、Ge、Pb尚不满足矿床成矿条件。通过选矿试验，由于矿区内WO3采用重选、磁选、浮选等方法均无法使其富集或预富集，区内的钨开采回收难度极大，基本无可选性，无回收利用价值。

（4）风（氧）化带

矿区内矿体埋深浅，Ba-3号重晶石铁矿体最大埋深72.65m（ZK4202），一般不超过50m，位于地表风化带中，根据钻孔揭露，重晶石铁矿石呈团块状、碎块状，局部与粘土混杂；赤铁矿矿石大多呈碎裂状、土状，因此风（氧）化程度相当高，矿石风（氧）化特征明显。

（5）矿体围岩和夹石

Ba-1号矿体顶板围岩为第四系残坡积物、碎裂岩，碎裂原岩难分辨，风化程度高，底板为碎裂岩、碎裂原岩难分辨，风化程度高。矿体内无夹石。

Ba-2号矿体顶板围岩为碎裂岩，碎裂原岩为泥灰岩，有些难分辨、局部为赤铁矿，风化程度高，底板为碎裂岩，碎裂原岩为灰岩，有些难分辨，风化程度高。矿体内无夹石。

Ba-3号矿体顶板围岩为第四系残坡积物、碎裂岩，碎裂原岩主要为灰岩，有些难分辨，风化程度高，底板为碎裂岩，碎裂原岩为泥灰岩，风化程度高。矿体内无夹石。

Ba-4号矿体顶板围岩为碎裂岩，碎裂原岩难分辨，风化程度高，底板为灰岩。单工程见矿，矿体内无夹石。

（6）共生伴生矿产

根据化学全分析样分析结果和组合样分析结果。本区矿石主要化学成分TFe、WO3、BaSO4，次为Hg、Ag、Cu、Pb、Sn、Bi、Ge、Sb。

Ba-2矿体TFe局部达到伴生组分综合评价参考指标，可以利用，其它矿区矿石有益组分Ag、Ge、Pb尚不满足矿床成矿条件。通过选矿试验，由于矿区内WO3开采回收难度极大，基本无可选性，没有回收利用价值。

根据《铁、锰、铬矿地质勘查规范》（DZ/T0201-2002）《重晶石、毒重石、硼矿地质勘查规范》（DZ/T0211-2002）。及省厅关于湖南省衡山县九龙泉矿区重晶石、铁钨多金属矿详查矿床工业指标的备案证明（湖南省国土资源厅办公室、2014年11月24日）。重晶矿体矿石中伴生有益组分TFe仅Ba-2号矿体在ZK4402达到了综合回收利用指标，其余元素无综合利用价值。

2、铁矿矿石质量

铁矿石自然类型为赤铁矿矿石、重晶石赤铁矿石，矿区Fe-1铁矿主要为赤铁矿矿石。

矿内铁矿石矿物组成较复杂，其中金属矿物有赤铁矿、褐铁矿、黄铁矿、方铅矿、硬锰矿、黄铜矿、白钨矿、钨铅矿、斜钨铅矿。非金属矿物有石英、绢云母、绿泥石、石榴石、方解石、硅线石、重晶石。

矿石中有用矿物为赤铁矿、褐铁矿、钨铅矿等。

赤铁矿：分为两种类型，一种是具致密块状、葡萄状、皮壳状、环带状、假鲕状和放射状构造的赤铁矿集合体，颜色为深褐色，半金属光泽，具较强的电磁性，粒度一般0.5mm；另一种以土状、尘点状产出，多为褐色、褐红色，质软，光泽较暗淡，电磁质弱杂质多。两者镜下鉴定差异明显，但一般来讲，肉眼不易辨认。

褐铁矿：以蜂窝状、土状、不规则状为主，棕褐、黄褐、土红色等，粉末黄褐色，半金属光泽至无光泽，位于地表及浅部。

钨铅矿：棕黄色，土状，与赤铁矿、褐铁矿共生。

（3）矿石结构构造

铁矿石主要有自形半自形细粒结构、交代残余结构、变余粒状结构及环带状结构等。

细粒结构：赤铁矿呈微粒或细粒分布在碎屑岩的胶结物中。

交代残余结构：赤铁矿交代砷铅铁矿不完全所致。

变余粒状结构：石榴石经蚀变后被粘土矿物（伊利石为主）和隐晶质石英取代，石榴石变余环带仍清晰可见。

环带状结构：褐铁矿从边缘交代赤铁矿而形成环带状所成。

交代假象结构：黄铁矿被褐铁矿交代，保留黄铁矿晶体形态，呈正方形、长方形切面。

显微鳞片花岗变晶结构：绢云母呈鳞片状集合体，与石英共生组成矿石基底。

铁矿石构造主要有星点浸染状构造、皮壳状、葡萄状、鲕状、土状、致密块状、微层状和脉状构造，以及星点状、多孔状、稠密浸染状、团块状、同心圆状、浸染皮壳状、葡萄状、鲕状、土状、微层状、脉状、块状等构造。

致密块状构造：赤铁矿呈致密块状分布于石英中。

星点状构造：褐铁矿、赤铁矿呈微小条状、星点状散布于绢云母集合体中。

多孔状构造：褐铁矿、赤铁矿呈多孔状。

葡萄状、皮壳状、鲕状构造：赤铁矿呈皮壳状、鲕状、葡萄状分布于石英粒间，赤铁矿呈同心环带圆状构造的鲕粒。

星点浸染状构造：赤铁矿呈星点状、密集浸染状及小斑点状产于碎屑岩胶结物中。

皮壳状、葡萄状、鲕状构造：赤铁矿围绕重晶石、石英等脉石矿物形成港湾状、葡萄状、皮壳状或鲕状富集带。

土状构造：赤铁矿、铅矿、钨矿矿石在地表、近地表强烈风化后呈松散土状。

致密块状构造：赤铁矿极度富集形成的坚硬结构体，一般位于矿体中央。

微层状、脉状构造：赤铁矿顺层或微层理面富集，形成顺层条带状构造，沿裂隙充填富集则形成细脉状构造。

（4）化学成分

铁矿石的化学成分为TFe，次为Hg、WO3、Ag、Cu、Pb、Zn、Bi、Ge、Sb，矿石主要有用成分为TFe、WO3，TFe平均含量35.35%可以利用，WO3采用重选、磁选、浮选等方法均无法使其富集或预富集，区内的钨开采回收难度极大，基本无可选性，无回收利用价值。其它成分Ag、Ge、Pb尚不满足矿床成矿条件。

（5）矿体围岩和夹石

Fe-1号矿体顶板围岩为碎裂岩、碎裂原岩难分辨，风化程度高，底板为碎裂岩、碎裂原岩为灰岩，风化程度高。矿体内无夹石。

矿区资源平面分布情况见插图1-2-4，矿区资源分布剖面情况见插图1-2-5、1-2-6、1-2-7

插图1-2-4

插图1-2-5

插图1-2-6

插图1-2-7

### 1.2.5矿山矿产资源储量

根据《湖南省衡山县九龙泉矿区重晶石铁矿资源储量核实报告》（备案书编号：湘自资储备字[2024]31号），截至2024年8月底，拟设九龙泉重晶石铁矿范围内保有重晶石控制+推断资源量****万t、伴生铁矿石推断资源量***万t，保有铁矿石（异体共生）推断资源量***万t。

## 1.3矿山开采与生态保护修复现状

### 1.3.1矿山开采历史与现状

#### 1.3.1.1矿山开采历史

矿山开采范围北侧原设有一个矿权——即原衡山县九龙泉铁矿，目前该矿山已关闭。衡山县九龙泉铁矿坐落于衡山县开云镇九龙村，2004年5月8日矿山经拍卖后成立私营企业，衡山县国土资源局为该矿颁发了采矿许可证，证号为**************，于2010年1月到期，准采规模为**万吨/年，开采标高+165～+7m。后因铁矿采矿权颁证权限收回至省厅，矿山因生产不正常，未及时向省厅申请办证，省厅要求撤销原采矿许可证。

为此湖南省国土资源厅于2011年10月27日就矿山登记问题召开厅长办公会议，会议议定：鉴于原采矿许可证已于2005年由衡阳市局撤销，衡山县局也按照衡阳市局的要求重新组织挂牌出让，申请人已签订成交确认书及采矿权出让合同，并得到原委托出让机关衡阳市局确认。同意作为历史遗留问题处理，由衡山县局补办原九龙泉铁矿采矿许可证的注销手续，由申请人依据第二次出让的有关文件、资料，按照新立程序到省厅办理采矿登记手续。

衡山县九龙泉铁矿以往均在地表露天开采，见矿采矿，开采以来未提交过正式开采设计，2005年矿权拍卖以后也未做过资源储量核实及开采设计、矿山检测和年报等报告。2005年以前矿山属零星开采，建矿历史无法考查。2005年采矿权拍卖后，采用机械开挖，由于矿体出露于山头且地表风化严重，无需爆破，机械施工较便捷。因采矿许可证问题及经济危机影响矿产品价格下降，加上矿山铁矿为赤铁矿，伴生有益成分含量较低，且未进行深加工，生产断断续续，生产规模小，矿山经济效益较差，断续开采不久即停产。

原矿山未建选矿厂，以原矿出售，销售价格一般在100～200元/吨。

2010年下半年后，矿山选择有利地段建设选矿厂，选矿规模为***吨/d，可满足年产矿石量***万吨矿山粗选要求。根据矿山提供的信息，其选矿流程给料仓→振动筛→破碎机→运输机→下料仓→大磨机→分线机→圆桶筛→沙泵→三号电选→二号电选→精粉及尾矿。根据矿山介绍，一般采矿贫化率约5～10%，以回收赤铁矿及其伴生锗为主，出矿品位TFe基本在30-40%，选矿回收率70%左右，精矿品位TFe在55-58%，尾矿品位TFe在10-15%。矿山未对其它共、伴生矿产进行回收。

2012年，该矿山由于市场低迷，矿山经济效益较差，一直处于停产状态。

以上多轮开采造成矿区形成了露采场、排土场及尾矿库（目前除尾矿库外已全部修复），部分露采场位于本次拟设的矿区范围内。根据测量，矿山多轮开采在露采场形成了三个平台，最低开采标高+126m，露采场顶部标高约160m，露采场上下最大高差约38m，露采采场面积约2.7h㎡，采损矿石量约20万吨。

#### 1.3.1.2矿山开采现状

本矿为新设采矿权，尚未开采。原衡山县九龙泉铁矿形成的露采场、排土场已基本修复到位。原“衡山县九龙泉铁矿”在选矿厂附近的建设有一个小型尾矿库，目前现采矿权人已对该尾矿库进行了收购，本次开发利用方案设计对该尾矿库进行利用，尚未修复（详见后文“矿山生态环境保护修复现状”章节），尾矿库占地情况如下：

尾矿库：位于拟设矿权的西部，共占地约23799㎡，其中林地约11432㎡，采矿用地约12367㎡。

### 1.3.2矿产资源开发利用方案

根据2024年12月，湖南嘉盛勘查有限公司编制的《湖南省衡山县九龙泉矿区重晶石铁矿矿产资源开发利用方案》，现简介如下：

#### 1.3.2.1设计利用资源量、可采储量及矿山服务年限

1、设计利用资源量

由于新建选矿厂、矿石长距离外运销售都难以形成经济效益，因此本方案暂不对铁矿石、伴生铁矿石进行设计利用，建议矿山将开采出的铁矿石、伴生铁矿石集中堆放至铁矿堆矿场进行保护。控制资源量（KZ）全部利用，推断资源量（TD）可信度系数取0.80，经计算全矿区重晶石矿设计利用资源储量****万t。

本次设计不留设各类保护矿柱，未来露采场范围内有3栋居民房屋，经征求衡山巍峰矿业发展有限责任公司意见，衡山巍峰矿业发展有限责任公司拟对以上3栋民房进行征收，因此本次方案不留设房屋保护矿柱。

2、可采储量

方案推荐矿山采用露天开采方式进行开采，露天采场边坡压占重晶石矿资源储量****万t，矿山露天开采回采率为95﹪，矿山开采矿石贫化率8%。经计算该矿重晶石矿可采储量为****万t。

3、服务年限

根据矿山资源保障程度、企业自身发展需要、政策要求及国内经济环境等方面考虑，方案推荐矿山生产规模为***万t/a，设计矿山生产服务年限为8.7年。

#### 1.3.2.2开采工艺设计

本次设计矿山采用露采开采方式。

本矿区矿体围岩易于剥离，矿石容易开采，本方案推荐露天开采不进行爆破，采用破碎锤、三一重工SY335BH-S 液压挖掘机（斗容2.0m³）、徐工LW330FV-GIV装载机（斗容1.8m³）进行剥离、落矿、装载，当岩石比较完整时采用破碎锤进行破碎，再进行铲装。采矿工艺顺序为：剥离、落矿、装载、运输。

矿山首采区主要根据矿区地形地貌、资源量分布、矿山生产规模、资源量勘探程度、投产快等条件确定，本方案首采工作面选择拟设采矿权北部40线附近，+160m为基建采准平台，先开采矿山西北部，后开采矿山东南部，按“从上而下，采剥并举，剥离先行”的原则依次逐台阶进行剥采，开采沿工作线方向推进。

根据矿山矿体埋藏浅，地面坡度较缓的特点，确定矿山采用公路开拓，汽车运输方式。采用公路开拓建立起选矿厂、废石堆场与露天采矿场各开采水平之间的矿岩运输通道，以保证露天采剥作业的正常进行。开拓公路从山下折返式修至设计的采场最上部水平，再由上至下向每一个台阶开拓公路支线与公路相连。

#### 1.3.2.3开采技术参数

本方案设计露天开采标高为+171.8m～+90m，根据矿山地形、地质及矿体赋存特点，本方案划分为+160m、+150m、+140m、+130m、+120m、+110m、+100m、+90m共8个台阶进行开采，其中+160m属于首采平台，+140m、+110m属于清扫平台，+90m为底盘，其他台阶为安全平台，各开采台阶第四系土质台阶坡面角45°，碎裂岩台阶坡面角60°，最终边坡角48°，安全平台宽度4m、清扫平台宽度6m，每2个安全平台设置1个清扫平台。各分台阶支公路构成矿山运输系统。

开采技术参数如下：

采坑标高：+171.8m至+90m；

台阶高度：10m；

台阶坡面角：第四系土质45°，碎裂岩60°；

最终边坡角：44°；

安全平台宽度：4.0m；

清扫平台宽度：6.0m；

最小工作平台宽度：25m；

最小工作线长度：150m。

终了平台宽度：25m；

表1-3-1                 露天采场最终境界参数表

| 序号 | 参数名称 | 单位 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最高开采标高 | m | +171.8 |  |
| 2 | 露天底标高 | m | +90 |  |
| 3 | 最高台阶标高 | m | +160 |  |
| 4 | 最终边坡高度 | m | 81.8 |  |
| 5 6 | 境界尺寸 | m | 长260 |  |
|  |  |  | 宽146 |  |
| 7 | 终了边坡角 | ° | 44 |  |
| 7 | 台阶高度 | m | 10 |  |
| 8 | 台阶个数 | 个 | 7 | +160m、+150m、+140m、+130m、 +120m、+110m、+100m、+90m |
| 9 | 台阶坡面角 | ° | 60 | 第四系土质45°，碎裂岩60° |
| 10 | 安全平台宽度 | m | 4 | +160m、+150m、+130m、+120m、+100m |
| 11 | 清扫平台宽度 | m | 6 | +140m、+110m |
| 12 | 露天最小开采底盘宽度 | m | 25 | +110m |
| 13 | 终了平台宽度 | m | 25 |  |

#### 1.3.2.4剥采比

经估算该矿需剥离废石26.42万m³，根据矿山可采储量计算，重晶石矿露天开采可采储量****万m³（****万t），经计算，剥采比为1.03:1。

#### 1.3.2.5运输道路设计

设计矿山开拓道路总长2252m，其中利用原“衡山县九龙泉铁矿”废弃道路及村民耕种简易道路1554m，新增开拓道路698m，矿山公路最大纵坡10%，矿山主要运输道路采用混凝土浇筑，浇筑厚度0.25m，露天采场支线道路采用泥结碎石路面，道路靠近山坡一侧修建排水沟，运输道路主要技术指标如下：

1、计算行车速度：20km/h；

2、路面宽度：8.0m；

3、最小平曲线半径：15m；

4、平均纵坡6%，最大纵坡10%；

5、最小停车视距：20m；

6、最小会车视距：40m；

#### 1.3.2.6厂址选择

“九龙泉矿区重晶石铁矿”尚未开展工业广场、选矿厂、排土场及生活办公区建设，本方案设计的工业场地选择如下：

1、变电站及选矿厂

本次开发利用方案设计选矿厂位于采矿权外围西北210m处，利用原“衡山县九龙泉铁矿”废弃的工业广场占地，选矿厂建设原矿堆放坪、破碎车间、选矿车间、变电站、高位水池等，设计变电站及选矿厂面积4158㎡。

2、精矿坪

本次开发利用方案设计利用选矿厂西部65m处修建一个精矿堆放坪，精矿坪面积2927㎡。

3、沉淀池

本次开发利用方案设计利用选矿厂附近的山塘作为沉淀池对选矿废水沉淀后用于选矿，设计沉淀池面积11102㎡。

4、磅房及库房

本次开发利用方案设计利用原“衡山县九龙泉铁矿”废弃的厂房占地修建精矿库、磅房、油料库，占地总面积1963㎡。

5、生活管理区

本次开发利用方案设计的管理区、生活区位于采矿权外围北部260m处，设计建设办公楼、宿舍楼，占地面积1470㎡。

6、排土场

本次开发利用方案采用平行剖面法估算该矿需剥离废石26.42万m³，岩石松散系数按照1.3计算，松散废石34.35万m³，岩石堆积下沉系数6%，剥离废石运输至排土场堆放，所需排土场容积34.03万m³。

据调查拟设“九龙泉矿区重晶石铁矿”采矿权北部33m曾设置有“衡山县九龙泉铁矿”，“衡山县九龙泉铁矿”已关闭，本方案设计利用“衡山县九龙泉铁矿”露天采坑作为排土场，设计剥离废石堆放面积33143㎡，废石堆放标高为+130m至+154m，最大堆放高度24m，单台阶堆高度4.0m、台阶坡面角35°、马道宽度5.0m，最终边坡角23°，经采样平行剖面法计算排土场容积为34.28万m³，满足未来矿山剥离废石堆放需求。未来需配套在排土场上游修建截排水沟，下游修建挡土墙及沉淀池，避免对水生态造成污染问题。

7、尾矿库

未来该矿设计采用“跳汰+摇床”的选矿工艺流程进行重晶石选矿，选矿尾矿的产率为41.67%，矿山选矿厂选矿规模为**万t/年，年产尾矿4.2万t，尾矿体重按照2.2t/m³计算，年产尾矿1.9万m³。

矿山露天开采服务年限为8.7年，共产生尾矿16.5万m³，原“衡山县九龙泉铁矿”在选矿厂附近的建设有一个小型尾矿库，目前现采矿权人已对该尾矿库进行了收购，本方案设计对该尾矿库进行利用。据本次现场调查，因停产多年尾矿库有少量积水，该尾矿库顶部面积23799㎡、底部面积8084㎡，尾矿最大可堆放高度18m，尾矿库库容约27.4万m³满足矿山开采期尾矿排放需求。

本方案设计选矿厂、精矿库、排土场、尾矿库、生活管理区不与基本农田（永久基本农田2024年）、生态保护红线、城镇开发边界（三区三线成果2022年）、自然保护地-风景名胜区（省林业局2020年）、饮用水水源保护区重叠（详见附件），以上区域选址合理。

#### 1.3.2.7通风及排水

矿山未来采用露天开采，因此作业场所推荐采用自然通风。

本次设计露采场+110m台阶以上为自然排水，+110m台阶以下为凹陷式开采，需采用机械排水防止采坑积水。为防止露天采坑周边山坡雨水汇入露天采场，需在露天采坑北部、南部修建雨水截水沟。

#### 1.3.2.8共、伴生矿石的处置

开发利用方案设计，未来暂不对异体共生铁矿石、伴生铁矿石进行设计利用，矿山生产过程中应对采出的异体共生铁矿石、伴生铁矿石进行集中堆存保护。

#### 1.3.2.9产品方案

本方案推荐矿山重晶石采用“跳汰+摇床”的选矿工艺流程对原矿进行分选，BaSO4选矿回收率为90%，产品为含BaSO4 92.93%的重晶石精矿。

#### 1.3.3矿山的年度开采计划

矿山首采区主要根据矿区地形地貌、资源量分布、矿山生产规模等条件确定，本方案拟设定开拓系统及剥离情况布置开采计划。

根据开发利用方案设计，矿山生产规模小，露天开采的基建期短，考虑到办理采矿许可证周期，本次以2025年5月作为适用年限的基准期，则矿山的服务期为2025年7月至2033年12月，设计的年度开采计划见表1-3-3：

表1-3-3                   矿山的年度开采计划表

| 开采台阶 | 可采储量 （万吨） | 服务年限（年） | 年份 |
| --- | --- | --- | --- |
| +160m安全平台 | 0 |  | 2025 |
| +150m安全平台 | 0 |  | 2025 |
| +140m清扫平台 | *** | 0.1 | 2025 |
| +130m安全平台 | *** | 0.2 | 2025 |
| +120m安全平台 | *** | 0.7 | 2025-2026 |
| +110m清扫平台 | *** | 1.3 | 2026-2027 |
| +100m安全平台 | *** | 2.7 | 2027-2029 |
| +90m底部平台 | *** | 3.6 | 2029-2033 |
| 合计 | *** | 8.7 |  |

见插图1-3-1、1-3-2、1-3-3、1-3-4

插图1-3-1

插图1-3-2

插图1-3-3

插图1-3-4

### 1.3.4矿山生态环境保护修复现状

衡山巍峰矿业发展有限责任公司九龙泉矿区重晶石铁矿为新设待建矿山，目前矿山在衡山县自然资源局的监督下，开展了部分生态修复措施。

2019年为解决衡山县九龙泉铁矿遗留的生态环境问题，衡山县自然资源局出于节约集约利用土地资源，减少新设矿山破坏地表植被，与衡山巍峰矿业发展有限责任公司协商达成共识，主要结论如下：

将原历史遗留破坏的九龙泉铁矿部分工业广场、沉淀池、澄清池等让衡山巍峰矿业公司新设矿山利用，暂不予以修复，采坑由衡山巍峰矿业发展有限责任公司衡山县达鑫环保科技有限公司2021年5月编制的《衡山县九龙泉铁矿矿区生态保护修复方案》对遗留矿山进行生态修复。

近年来，衡山巍峰矿业发展有限责任公司累计投入资金305.65万元，对历史遗留的九龙泉铁矿采坑进行回填整改，对排土场进行了平整，在排土场和露采场平台上种植了马尾松、柏树、桂花树等，并播撒了草籽，形成了两个复绿区。累计平整总面积约11.3h㎡，填埋土方20.42万立方，累计修复面积11.3h㎡。

复绿区在平面上大致分为两个区域（见附图1），本次命名为已复绿区1、已复绿区2，其中已复绿区1面积约2.5h㎡，已复绿区2面积约8.8h㎡。以上修复工程目前已经完工，植被已基本成活。

插图1-3-5  原衡山县九龙泉铁矿遗留区域的修复成果

插图1-3-6  已复绿区1局部

插图1-3-7  已复绿区2局部

插图1-3-8  已复绿区2种植的柏树

插图1-3-9  已复绿区1种植的柏树、桂花树

插图1-3-10  已复绿区2露采场底部种植的桂花树

插图1-3-11  尾矿库下已建的沉淀池

插图1-3-11  尾矿库下已建的沉淀池

另外，原“衡山县九龙泉铁矿”在建成尾矿库后曾投资约20万元在尾矿库库坝下部修建了一个沉淀池。该沉淀池为浆砌砖结构，长约30m，宽约10m，深约2m，有效容积约600m³。该沉淀池分为三级，并配备有药剂添加设备。该尾矿库可以有效收集处理尾矿库淋滤水。

综上所述，衡山巍峰矿业发展有限责任公司九龙泉矿区重晶石铁矿为新设待建矿山，目前矿山在衡山县自然资源局的监督下，开展了部分生态修复措施。近年来，衡山巍峰矿业发展有限责任公司累计投入资金305.65万元，对原衡山县九龙泉铁矿遗留的露采场、排土场进行了治理修复，累计修复面积为11.3h㎡；

原“衡山县九龙泉铁矿”在建成尾矿库后曾投资约20万元在尾矿库库坝下部修建了一个沉淀池，该沉淀池可以有效处理尾矿库淋滤水。目前除了遗留的尾矿库（本次设计利用），原衡山县九龙泉铁矿遗留的生态环境问题已基本得到了修复。

目前矿山区存在原排土场区域的少量土体崩滑、尾矿库库坝缺乏维护、遗留露采场局部未整形修复等问题，随着未来本矿山开采，以上问题将逐步得到缓解，其占地区域与未来矿山开采占地重叠，本次设计的修复方案可以全面修复遗留问题。

# 2矿山生态环境背景

## 2.1自然地理

### 2.1.1地形地貌

矿区属构造侵蚀丘陵地貌，总体地势东西高，中部低。最高点位于矿区外东部的山坡，高程+250m。最低点位于图幅西南部冲沟下游，海拔标高约+80m（可视为当地最低侵蚀基准面）。矿区的相对最大高差约170m，一般相对高差为50～100m，地形坡度一般15°～25°。

插图2-1-1  矿区地形地貌（上）和矿区的人工挖填边坡（下）

矿区地层走向北东，倾向北西，倾角30°左右。本次生态修复区东南部以顺层坡为主，斜交坡和逆向坡亦有分布，西北部以逆向坡为主。受人工开采的影响，区内有露采边坡和堆积边坡分布，高差较大，破坏了原有自然边坡的稳定性，经治理后，人工边坡基本稳定。

综上所述，矿区地形较复杂，自然高差不大，边坡平缓。矿区内顺层坡、逆向坡、斜交坡均有分布。受人工开采的影响，区内有露采边坡和堆积边坡分布，高差较大，破坏了原有自然边坡的稳定性，经治理后，人工边坡基本稳定。

### 2.1.2气象

1、矿山气候特征

矿山行政隶属于衡山县，本次收集了衡山县的气象资料。

矿区属亚热带季风性湿润气候区，四季分明，雨量充沛，据衡山县气象站1990～2024年资料，年最大降水量为2052.7mm（2020年），年最小降水量为866.2mm（2003年），月最大降雨量505.8mm（2015年6月），日最大降雨量170mm（2010年5月13日），时最大降雨量70mm（2005年5月31日15时），年平均降雨量在1649.8mm左右，每年春季和夏初为雨季，湿度很大，一般秋季为干旱季节，年平均气温在17.3°C～19.3°C之间，全年最低气温在1月份，一年中最热的是7月，极端最低气温在-8.7°C（1991年12月29日），极端最高温度40.8°C（2010年8月5日），全年蒸发量1134.1mm～1759.3mm，降霜期一般在12月～次年2月，无霜期283天。

全年主导风向东北风，夏季多南风，冬季多东北风，夏季平均风速2.1m/s，冬季平均风速1.7m/s，年平均风速2.0m/s，平均风力2.5级。

### 2.1.3水文

矿区内地表水系不发育，地表水体以池塘（水库）为主，较大的水库分别为上水塘水库和周家冲水库。

周家冲水库面积约6000㎡，正常水位130m，最高水位132m，一般库容量约1.5万m³，最大库容量约2.2万m³；上水塘水库面积约12000㎡，正常水位112m，最高水位115m，一般库容量约3.5万m³，最大库容量约8万m³。周家冲水库和上水塘水库为当地农田灌溉的主要水源，其距矿体分布处较远，且长期保持低水位，水量小，且矿区所处位置地势较水库高30～50m，水库对矿区矿体开采影响小。

除水库外，区内的水塘一般面积小于5000㎡，容积小于8000m³，主要用于灌溉及养殖，其均远离未来规划的露采场区，对矿山开采基本无影响。

插图2-1-2  上水塘水库和周家冲水库

插图2-1-3  矿区水系分布图

区域上，矿区位于湘江水系，矿区与湘江直距约4公里，未来矿山采选产生的污水会随地表溪沟和下游水系进入湘江，湘江是我省最重要的地表水系，未来矿山需做好污水处理工作，避免对湘江造成污染。

### 2.1.4土壤

矿区周边为构造侵蚀中低山地貌，地势起伏大，风化程度一般。据统计，全风化深度一般1m左右，最大仅3m，中等风化深度一般3～5m，微风化层最大深度约10m。矿区北部丘陵地带风化程度较强烈，全风化深度一般3m左右，最大约5m，中等风化深度一般5～8m，微风化层最大深度约20m。

矿区内以林地为主，山坡上土壤相对较为贫瘠，有机质含量少。在坡脚下，由于雨水从山坡上冲下大量有机质及细碎颗粒风化物，土壤厚度相对较大，以砂壤土和壤土为主，有机质含量相对增多，pH值一般5.3左右，含水率10%左右，有机质含量约2%。

矿区外北部以林地、农田为主，土壤相对肥沃，土壤厚度相对较大，以壤土为主，有机质含量相对增多，pH值一般6.6左右，含水率20%左右，有机质含量约5～8%。

本次收集了矿区土壤的监测结果，详见后文土地资源占损章节。

## 2.2地质环境

### 2.2.1地层岩性

矿区内出露地层有：第四系（Q）、石炭系（C）、泥盆系（D）和冷家溪群第二段（Ptln2），其主要岩性特征由新至老简述如下：

#### 2.2.1.1第四系（Q）

分布于矿区内北部、北西部及东部，为粘土、砂质粘土、砂砾石，厚0～30m。

#### 2.2.1.2石炭系（C）

本区主要分为测水组上段（C1d2-2）、测水组下段（C1d2-1）。

1、石炭系测水组上段（C1d2-2）

分布于矿区西部，为砂岩、砂砾岩，厚42m左右。

2、石炭系测水组下段（C1d2-1）

分布于矿区西部，为细砂岩、泥质粉砂岩，夹1～2层无烟煤，厚38m左右。与下伏地层呈断层接触，厚50m左右。

#### 2.2.1.3泥盆系（D）

1、泥盆系佘田桥组（D3s）

分布于矿区内中北部和南西端。主要为泥质粉砂岩、页岩、薄层状灰岩、钙 质泥岩、灰岩。具硅化、碳酸盐化、重晶石化等蚀变，在九龙泉矿区是有色多金 属赤铁矿体的赋存层位。厚130～160m。与上覆地层呈断层接触。

2、泥盆系棋子桥组（D2q）

分布于矿区内中部向斜的转折处，主要为薄层泥灰岩、粉砂质泥岩、钙质页 岩、少量含炭粉砂质泥岩，该组岩石化学性质活泼，是该区的主要含矿岩系。在 岩体外接触带往往蚀变成矽卡岩。厚120～165m。

3、泥盆系跳马涧组（D2t）

分布于矿区东南部向斜转折端。上部主要为粉砂质泥岩、粉砂岩、石英砂岩、石英砂砾岩，底部见有石英砾岩。厚160～200m。与下伏地层呈断层或不整合接触。

#### 2.2.1.3冷家溪群第二段（Ptln2）

分布于矿区内南东部，上部为灰绿色砂质板岩、绢云母板岩夹含云母变质砂岩，下部为含云母变质砂岩夹千枚状砂质板岩、千枚状绢云母板岩。底部见有一层含砾粗砂岩。与上覆地层呈断层或不整合接触。厚度大于1330m。

### 2.2.2地质构造

#### 2.2.2.1褶皱

区域上石桥铺向斜南部及东南部由冷家溪群第二段和跳马涧地层组成，中部由棋梓桥组、佘田桥组与测水组组成。向斜轴大致通过九龙泉-山牛塘-谭坪一线，轴向45°左右，倾向北西。向斜南东翼地层倾向北西，倾角20～40°，北西翼受花岗岩体侵入的破坏而失去了完整性。本区位于向斜构造的南东翼，地层倾向北西，倾角30°左右。

#### 2.2.2.2断层

区内主要断裂有F8、F9、F10等断裂。

1、F8断裂

分布于矿区阳家屋场以南一带，为压扭性断裂，走向近东西向，倾向南，倾角25～40°，长约800m。被F9断裂错断，错距约120 m。区内矿体赋存于该断层上盘碎裂岩中。

2、F9断裂

分布于矿区西南部，系正断层，其位于矿区西部，走向北东30°，倾向北西，倾角60°左右，长约1.2km，对矿体有破坏作用，导致矿体位移。本矿区北部的衡山县九龙泉铁矿在露天开采中遇F9断层，断层破碎带内岩性为碎裂状灰岩、砂岩、石英砂岩等，钙、泥质胶结，岩石风强烈，呈碎块状夹土状，切割（D2t）、（D2q）等地层及F8断裂，地表见有10～15m宽的构造角砾岩。

3、F10断裂

位于矿区内南西部，性质不明，走向北东60°，倾向北西，出露长约1200m，区内矿体赋存于该断层上盘碎裂岩中。根据钻孔揭露情况，断层破碎带内岩性为碎裂状灰岩、砂岩、石英砂岩等，钙、泥质胶结，岩石风强烈，呈碎块状夹土状。为区内主要控矿构造和容矿构造。

区内F8、F10断裂与矿体关系密切，重晶石、铁矿体均赋存于F8、F10断裂上盘碎裂岩中，成矿物质主要来自地壳深部，Ba、Fe、W等元素主要与岩浆期后热液有关，成矿物质沿F10上升，形成铁、重晶石等共（伴）生矿床，一部分W成矿物质沿断裂隙充填形成矽卡型含钨矿化体，一部分Fe成矿物质沿断裂隙充填形成铁矿体，一部分Ba成矿物质沿断裂隙充填形成重晶石铁矿体，本区矿体为多期次、不同成矿作用的结果。

### 2.2.3岩浆岩及变质作用

矿内无岩浆岩出露。但矿区西部外围500m左右出露南岳花岗岩体的黑云母二长花岗岩。其矿物成分主要为石英、钾长石、斜长石、黑云母等。黑云母大部分已经绿泥石化，长石不同程度绢云母化。

矿区内围岩蚀变主要表现为热液蚀变，发育于断裂破碎带内及旁侧围岩中，为后期热液沿断裂活动所致，呈带状或零星分布，主要见有褐铁矿化、重晶石化、硅化、绿泥石化和绢云母化，其中重晶石化、褐铁矿化、硅化与重晶石、铁矿关系密切。

见插图2-2-1、插图2-2-2、插图2-2-3

插图2-2-1  综合地质柱状图

插图2-2-2

插图2-2-3

### 2.2.4水文地质

#### 2.2.4.1含、隔水层

矿区内出露地层有第四系、寒武系、震旦系、板溪群及花岗岩。其中含水层有第四系、震旦系、上板溪群中段（Pt23-2）。隔水层有寒武系、上板溪群上段（Pt23-3）和下段（Pt23-1）及花岗岩。现分述如下：

1、含水层

（1）富水性弱的第四系孔隙含水层（Q）

主要分布于矿区丘坡及冲沟，系残坡积层及冲洪层，岩性为粘土、粉质粘土、含碎石粘土及碎石土，厚度一般1.0～16.7m。本层一般不含水，为隔水层，但在冲洪含碎石粘土及碎石土或残坡积土、岩接触部位，含弱孔隙水，在地势低洼处，局部见泉水出露，泉流量0.080～1.008L/s，富水性弱～中等，系潜水，在山坡坡脚及冲沟风化壳较厚地段，水位具承压性。水量具有明显的季节性变化，主要接受大气降水补给，其与地表水水力联系弱，对矿床充水影响小。

（2）富水性弱～中等的基岩裂隙含水层

A、泥盆系上统佘田桥组（D3s）

分布于矿区外围北部，岩性由泥质粉砂岩、页岩、钙质泥岩、薄层状泥灰岩、灰岩等组成，岩石具硅化、碳酸盐化、重晶石化等蚀变，是有色多金属赤铁矿体的赋存层位，厚130～160m。本层未见地下水露头，从钻孔揭露该层中的薄层灰岩来看，未见溶蚀现象，其岩溶发育弱，但其裂隙较发育，有地下水活动痕迹，钻探中揭露该层时也有循环液漏失现象，灰岩中含裂隙水，富水性弱。泥质粉砂岩、页岩、钙质泥岩及泥灰岩因岩石中泥质含量高，透水水性差，为良好的隔水层。

B、泥盆系中统棋梓桥组（D2q）

呈北东向条带状分布于矿区内中部，主要为薄层泥灰岩、粉砂质泥岩、钙质页岩、少量含炭粉砂质泥岩，该组岩石化学性质活泼，是该区的主要含矿岩系，往往蚀变成矽卡岩，或形成层间破碎而富集成钨或铁矿体，厚120～165m。本层岩石风化强烈，地表所见多为残坡积粘性土，地表未见泉水出露，深部揭露的泥灰岩岩溶及裂隙多不发育，富水性差，为相对隔水层。

但本层由于受F9、F10、F16等断层切割影响，常形成层间破碎带，带内岩性为碎裂状灰岩、砂岩、石英砂岩等，钙、泥质胶结，岩石风强烈，呈碎块状夹土状，碎块状岩石中见溶蚀小孔及溶蚀裂隙，含裂隙水，ZK4403孔揭穿断层破碎带后，钻孔动水位埋深小，根据ZK4403孔抽水资料，钻孔单位涌水量为0.115～0.175L/s.m，其导水性和富水性中等。

C、泥盆系中统跳马涧组（D2t）

分布于矿区南部，上部岩性主要为粉砂质泥岩、粉砂岩、石英砂岩、石英砂砾岩，底部见有石英砾岩，厚160～200m。浅部岩石风化裂隙发育，易为降水渗入，含风化裂隙水，地表局部见泉水出露，泉流量0.080～1.519L/s，富水性弱～中等，水量具明显的季节性变化。浅部风化裂隙带以下，岩石坚硬致密，厚度大，完整性好，富水性差，可视为隔水层。

D、冷家溪群第二段（Ptln2）

分布于矿区南部及南东部，岩性主要为浅黄色、灰绿色、灰白色砂质板岩、钙质板岩，次为紫红色铁质砂岩、钙质砂岩，厚度大于1330m。因岩石浅部风化裂隙十分发育，含风化裂隙水，在沟谷切割较深的山坡或谷底局部见有泉水出露，泉流量0.039～1.008L/s，富水性弱～中等，水量具明显的季节性变化。浅部风化裂隙带以下，岩石坚硬致密，厚度大，完整性好，富水性差，可视为隔水层。

2、隔水层

（1）石炭系下统测水段上部隔水层

分布于矿区内北西部，岩性为紫红色砂岩、石英砂岩、砂砾岩，厚42m左右。岩石结构致密，裂隙及溶蚀不太发育，地表少见泉水出露，富水性差，为相对隔水层。

（2）石炭系下统测水段下部隔水层

分布于矿区内西部，岩性为细砂岩、粉砂岩、泥质粉砂岩、炭质泥岩、页岩，厚38m左右。岩石泥质含量高，裂隙不太发育，透水性差，地表少见泉水出露，富水性差，为相对隔水层。

（3）泥盆系中统棋梓桥组深部隔水层

泥盆系中统棋梓桥组深部揭露的泥灰岩岩溶及裂隙多不发育，富水性差，为相对隔水层。

（4）泥盆系中统跳马涧组深部隔水层

泥盆系中统跳马涧组浅部风化裂隙带以下，岩石坚硬致密，厚度大，完整性好，富水性差，可视为隔水层。

（5）冷家溪群第二段深部隔水层

冷家溪群第二段浅部风化裂隙带以下，岩石坚硬致密，厚度大，完整性好，富水性差，可视为隔水层。

#### 2.2.4.2断层带含、导水性特征

矿区内断裂构造发育，以走向北东的正断层居多，北西向、南北向的断层亦可见，矿区内主要断层有：F8、F9、F10等断层，其中：F9、F10与矿体关系密切，现将F9、F10断层性质及富水情况叙述如下：

1、F9断层

系正断层，其位于矿区西部，走向北东30°，倾向北西，倾角60°左右，长约1.2km，对矿体有破坏作用，导致矿体位移。本矿区北部的衡山县九龙泉铁矿在露天开采中遇F9断层，断层破碎带内岩性为碎裂状灰岩、砂岩、石英砂岩等，钙、泥质胶结，岩石风强烈，呈碎块状夹土状，断层未见明显涌水，说明该断层未导通富含地下水的含水层，其对矿山开采影响较小。

2、F10断层

位于矿区南面，性质不明，走向北东60°，出露长约800m，对矿山矿体破坏影响较大。根据钻孔揭露情况，断层破碎带内岩性为碎裂状灰岩、砂岩、石英砂岩等，钙、泥质胶结，岩石风强烈，呈碎块状夹土状，碎块状岩石中见溶蚀小孔及溶蚀裂隙，含裂隙水，ZK4403孔揭穿断层破碎带后，钻孔动水位埋深小，根据ZK4403孔抽水资料，钻孔单位涌水量为0.115～0.175L/s.m，说明断层导水性和富水性中等。

#### 2.2.4.3地下水补给、径流、排泄条件

矿区内地下水补、径、排条件主要受地形控制。区内地下水的主要补给来源为大气降水和地表水。第四系（Q）残坡积层孔隙水雨季受地表水补给，旱季补给地表水，据民井调查，水位年变幅在2m以上；泥盆系中统跳马涧组（D2t）粉砂岩、石英砂岩、石英砂砾岩及冷家溪群第二段（Ptln2）板岩浅部风化裂隙潜水亦随季节变化而变化，暴雨后十几小时流量增大，1～2天内流量出现峰值。泥盆系上统佘田桥组（D3s）、泥盆系中统棋梓桥组（D2q）接受大气降水补给较弱。断层破碎带中的构造裂隙水与降雨量关系不太密切，断层本身导水性能较差，与地表水及地下含水层之间联系弱。

矿区内地下水流向由东至西、由南至北从山脊山坡流向溪沟，侵蚀基准面以上地下水径流条件良好，侵蚀基准面以下，地下水径流甚弱，其方向基本上与地表径流方向一致。

矿区地下水的排泄方式有两种：一是沿岩层倾向与残坡积接触带呈片状、带状分散排泄，雨季或大雨过后，沿山坡、冲沟处是排泄场所；二是在冲沟下部地表地形低洼地段或残坡积陡坎处，顺基岩裂隙面以下降泉方式进行集中排泄。

#### 2.2.4.5矿坑充水因素及涌水量预测

1、矿坑充水因素

根据矿区水文地质工作所取得的资料及水文地质条件分析，第四系残坡积层一般不含水，仅底部与基岩接触部位含弱孔隙水，其对采场充水影响小，可不予以考虑。露天采场充水主要为大气降水及大气降水转化为地表水。

2、涌水量预测

（1）计算方法

未来露天采场位于40～44线间丘坡，开采最低标高为+110m，采场充水包括大气降水及大气降水转化为地表水，采场涌水量为二者之和，因此，采场涌水量可采用水均衡法进行计算，计算公式如下：

Q＝（A×F+A×F0×ψ）×（1-α）

式中：Q——露采场涌水量（m³/d）；

A——大气降雨量（m/d）；

F——露天采场面积（㎡）；

F0——露天采场外集水面积（㎡）；

ψ——地表径流系数；

α——大气降水渗入系数。

（2）计算参数的确定

露采场面积（F）：在1∶2000最终境界平面图上圈出的露天采坑面积，未来露采场面积为27312㎡。

露采场外集水面积（F0）：露采场以外大气降水可能进入露采场的汇水面积，在1∶2000平面图上量取，为63294㎡。

大气降雨量（A）：采用衡山县气象局1990～2024年气象资料，历年A日平均=0.004246m/d，A日最大=0.170m/d。

地表径流系数（ψ）、大气降水渗入系数（α）：根据原勘探报告长观所取得的数据，矿区内ψ为0.8，α为0.15。

（3）计算结果

本矿区山坡露采场充水因素主要为大气降水，采用以上参数计算露天采坑正常涌水量281m³/d、最大涌水量11263m³/d。本次设计露采场+110m台阶以上为自然排水，+110m台阶以下为凹陷式开采，需采用机械排水防止采坑积水。

#### 2.2.4.6矿山水文地质条件小结

矿区内地表水不发育，地下水含水层主要为第四系残坡层孔隙水含水层和基岩风化裂隙水含水层，其富水性弱，水量具有明显的季节性变化；矿区断裂构造发育，其中：F10构造破碎带岩石风化强烈，含风化裂隙水，其富水性中等。

区内矿体呈不规则透镜状赋存于F10构造破碎带中，一部分位于当地侵蚀基准面以上，一部分位于当地侵蚀基准面以下，矿体赋存部位地形坡度较陡，有利于自然排水，矿区内地表水体对矿床充水影响小，地下水补给条件较差，地表水及地下水对矿山开采影响不大，本次设计露采场+110m台阶以上为自然排水，+110m台阶以下为凹陷式开采，需采用机械排水防止采坑积水。经计算露天采坑正常涌水量281m³/d、最大涌水量11263m³/d。本次确定矿山的水文地质条件属简单类型。

### 2.2.5工程地质条件

#### 2.2.5.1岩土体结构类型

1、土体类型及工程地质特征

分布于矿区冲沟及山坡表部，以残坡积层为主，山坡脚下冲沟旁为冲积层，岩性上部为粘土、粉质粘土，下部为含碎石粘性土及碎石土，厚1.0～16.7m，土层以可塑为主，局部呈坚硬状或软塑状，承载力特征值为150～300kPa，工程地质性能较好。

2、岩体

（1）软硬相间薄～中厚层状碳酸盐岩、碎屑岩岩性综合体

主要分布于石炭系下统测水段下部（C1d2-1）、泥盆系上统佘田桥组（D3s）、中统棋梓桥组（D2q）及F8、F9、F10、F16断层层活动形成的断层破碎带中，岩性以炭质泥岩、页岩、钙质泥岩、钙质页岩、粉砂质泥岩、含炭质粉砂质泥岩为主，夹薄层状泥质灰岩、灰岩。其中泥、页岩岩石风化作用强烈，节理裂隙较发育，岩质软，岩石单轴饱和抗压强度小于30MPa，属软弱岩类，近地表岩石易风化，节理裂隙发育，岩石遇水浸泡易软化，工程力学性能差；泥质灰岩、灰岩岩质较坚硬，岩石单轴饱和抗压强度为30～60MPa，属较坚硬岩类，力学性能较好；断层破碎带内岩性为碎裂状页岩、钙质泥岩、钙质页岩、粉砂质泥岩、含炭粉砂质泥岩、砂岩、灰岩等，岩石具硅化及矽卡岩化、重晶石化、赤铁矿、褐铁矿化，硅化岩石岩质坚硬。

本岩组岩石风化十分强烈，呈碎块状夹土状，赤铁矿发育部位呈松散砂状，岩质软，遇水浸泡易软化，工程地质性能较差，边坡稳定性较差，易发生崩塌及滑坡，对矿山露天开采影响较大。

（2）坚硬中厚层状砂岩、砂砾岩岩性综合体

主要分布于石炭系下统测水段上部（C1d2-2）及泥盆系中统跳马涧组（D2t）地层中，岩性为砂岩、粉砂岩、石英砂岩、石英砂砾岩、石英砾岩等，岩石节理裂隙发育，岩质坚硬，单轴饱和抗压强度一般大于60MPa，属坚硬岩类，工程力学性能好。

（2）较坚硬薄层状中等变质岩岩性综合体

主要分布于冷家溪群第二段（Ptln2）地层中，岩性为砂质板岩、钙质板岩，岩石节理裂隙较发育，岩石单轴饱和抗压强度为30～60MPa，岩质较硬，工程力学性能较好。

#### 2.2.5.2岩体风化带特征

矿区内岩体风化作用普遍较强，岩石风化深度较大，一般67.50～99.48m，最深达115.00m（ZK4403孔）。一般情况下，砂岩、粉砂岩、石英砂岩、石英砂砾岩、石英砾岩等及灰岩岩石坚硬致密，风化程度较低；而炭质泥岩、页岩、钙质泥岩、钙质页岩、粉砂质泥岩、含炭粉砂质泥岩、泥灰岩等岩石因泥质含量高，岩质相对较软，其风化作用较强，节理裂隙较发育，岩质软，遇水浸泡易软化，近地表岩石松软破碎，常风化呈土状，工程力学性能差，其稳固性较差，易发生矿山工程地质问题。

#### 2.2.5.3岩溶发育特征

矿区内碳酸盐岩地层主要出露于北部泥盆系上统佘田桥组（D3s）及中部泥盆系中统棋梓桥组（D2q）中，岩性多为薄层状泥灰岩、灰岩，岩石具硅化、碳酸盐化、重晶石化等蚀变，钻孔揭露中未见溶洞，溶蚀裂隙少见，局部见针状溶蚀小孔，岩溶发育弱。

#### 2.2.5.4岩体结构面特征

矿区分布有断层结构面（Ⅱ级结构面）、节理裂隙面（Ⅲ级结构面）和地层层面（Ⅳ级结构面）等，分述如下：

1、Ⅱ级结构面

包括所有的断裂构造，为软弱节结面。在其中F8、F10、F16为矿区主要控矿构造和容矿构造，对矿体有破坏作用。Ⅱ级结构面对矿体影响最大。

2、Ⅲ级结构面

为各单层地层中的节理裂隙面，亦为开放型软弱结构面。以走向45°最发育，一般倾角30°左右。在风化带和铁矿层中相对发育，致使该地段岩石破碎，相对松散，工程性能强度降低，充水性能加强，从而构成硬岩层上部的相对软弱带。在露天开采时，应予重点防范。

3、Ⅳ级结构面

主要为地层层面，轴面劈理面或流劈理面及因变质作用产生的新生矿物定向排列面。该结构面随地层产状变化而变化。因其变化较大，规模稍小而将其单独分出作为Ⅳ级结构面。该面一般闭合情况良好，仅对矿石结构构造有所影响，对矿体不构成破坏性威胁。

#### 2.2.5.5断层构造工程地质特征

矿区内断裂构造发育，其中F8、F10、F16为矿区主要控矿构造和容矿构造，对矿山开采影响较大，各断层特征如前所述。

#### 2.2.5.6边坡稳固性

区内边坡类型可分为自然坡和人工坡两类。

1、自然坡

矿区的相对最大高差约170m，一般相对高差为50～100m，地形坡度一般15°～25°。矿区地层走向北东，倾向北西，倾角30°左右。本次生态修复区东南部以顺层坡为主，斜交坡和逆向坡亦有分布，西北部以逆向坡为主。由于一般自然边坡坡度较缓，自然边坡稳定性良好。

2、人工坡

（1）人工切坡

主要为原衡山县九龙泉铁矿遗留的露采场边坡。根据测量，矿山多轮开采在露采场形成了三个平台，最低开采标高+126m，露采场顶部标高约160m，露采场上下最大高差约38m，露采采场面积约2.7h㎡，现经过人工削放坡及回填，露采场人工切坡稳定性良好。

（2）排土场堆积坡

矿山开采期间剥离的表土及废石全部堆放在露采场北部（已复绿区1及已复绿区2北部），现经过人工平整复绿，排土场堆积边坡稳定性良好。

（3）尾矿库堆积坡

矿山的尾矿库滩面无堆积边坡，尾矿坝采用透水堆石坝，其严格按照设计施工，并通过了应急管理部门的验收，稳定性良好。

#### 2.2.5.8工程地质条件小结

矿区地形较复杂，矿区内岩体风化作用普遍较强，岩石风化深度较大，节理裂隙较发育，岩质软，遇水浸泡易软化，近地表岩石松软破碎，常风化呈土状，工程力学性能差，其稳固性较差，易发生矿山工程地质问题。矿区岩溶不发育。自然边坡稳定性良好，人工边坡经修复治理后稳定性良好；矿区内断裂构造发育，对矿山开采影响较大。矿山的工程地质条件属中等类型。

## 2.3生物环境

### 2.3.1植物

矿区位于中低山地貌区，植被茂密，以灌木为主，乔木零星分布其中（见插图2-3-1）的乔木主要有：马尾松、栾树、柏木、杉木、石栎等。灌木主要有：红叶石楠、山茶花、桂花、映山红、柑橘、小叶女贞等，部分为矿山用于绿化种植。草本类主要有：毛竹、芒萁、白茅、艾草、夏枯草、小蓬草、结篓草、狗尾草、野菊花等。

矿区内主要的植被群落有柏木人工林群落、马尾松次生林群落、毛竹群落、牡荆群落和白茅群落。

插图2-3-1  矿区的主要植被种类

经过现场调查和资料查阅，生态保护修复区范围内未发现国家保护的珍稀、濒危动植物，总体而言，生态保护修复区内植被生态较好。

插图2-3-2  矿区植被覆盖情况

### 2.3.2动物

矿山生态保护修复区域内常见的野生动物有蛇、松鼠、蛙类、野鸡、野兔、竹林猪（俗称冬茅老鼠）等，坳背寮居民点家养动物为鸡、鸭、狗、猪等。区域内未见珍稀野生动物。

矿山生态保护修复区域也无大型渔业、水产养殖业，无自然保护区和名胜古迹。

## 2.4人居环境

### 2.4.1矿区人口数量与分布

矿区全部位于九龙村，北部为九龙组、南冲组、阳家屋场、柳树湾等居民区，南部为中塘、夏家咀等居民区。本次生态修复区共有民房36栋，居民117人，具体分布情况见表2-4-1。

表2-4-1                 人居因素分布情况表

| 居民点名称 | 位置 | 房屋栋数 | 居民人数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 九龙组～南冲组～阳家屋场～石头湾 | 矿区北部 | 21 | 75 |
| 中塘～夏家咀～龙峰组～周家冲 | 矿区南部 | 15 | 42 |
| 合计 |  | 36 | 117 |

以上居民点分布于矿区的200～500m范围内，与本次设计的露采场、排土场、尾矿库具备通视条件。需要说明的是，本次设计的露采场内分布有3栋民房，本次开发利用方案设计进行搬迁。

### 2.4.2相邻矿山及占用土地资源现状

#### 2.4.2.1相邻矿山情况

矿山开采范围北侧原设有一个矿权——即原衡山县九龙泉铁矿，目前该矿山已关闭。衡山县九龙泉铁矿坐落于衡山县开云镇九龙村，2004年5月8日矿山经拍卖后成立私营企业，衡山县国土资源局为该矿颁发了采矿许可证，证号为*************，于2010年1月到期，准采规模为**万吨/年，开采标高+165～+7m。后因铁矿采矿权颁证权限收回至省厅，矿山因生产不正常，未及时向省厅申请办证，省厅要求撤销原采矿许可证。

2012年后，该矿山停产，其遗留的露采场、排土场已全面修复，遗留的尾矿库本矿山已收购，未来由本矿进行修复。

#### 2.4.2.2矿山占用土地资源现状

根据矿区土地利用现状图分析，矿区大部分为林地，仅零星分布有农村宅基地和水田，矿区总占地面积约10.91h㎡，其中林地约10.52h㎡，农村宅基地约0.27h㎡，水田约0.12h㎡（非基本农田）。土地权属全部为衡山县开云镇九龙村。

### 2.4.3矿区人类活动范围及强度

#### 2.4.3.1民用建筑

区内的民房均为3层以下砖混结构或轻质钢结构房屋，房屋一般修建于山坡下的平缓地段，最大切坡高度一般小于3m，仅矿区南部有1栋民房后部有8m左右的切坡，民用建筑对矿区生态环境基本无影响。

见插图2-4-1。

插图2-4-1  民用建筑切坡和原衡山县九龙泉铁矿已修复的露采场边坡

插图2-4-2  矿区西北部的G107国道

#### 2.4.3.2道路及交通设施

矿区周边除农村道路外无其它重要的道路建设，道路依山就势而建，切坡高度小于5m，边坡稳定，无深切坡与高填土现象，未造成滑坡及崩塌等地质灾害。对矿区生态环境基本无影响。

本次生态修复区西北部约640m处为G107国道，受山包阻隔，本次设计的露采场、排土场、尾矿库与G107国道不具备通视条件，见插图2-4-2。

#### 2.4.3.3林业及农垦

矿山处于低山丘陵地区，矿区及周边主要地类为林地，水田及宅基地。农业耕作及林业活动对区内生态环境基本无影响。

### 2.4.4矿业活动对当地居民生产生活的主要影响

本次生态修复区的原衡山县九龙泉铁矿遗留的露采场、排土场、尾矿库和矿区居民区具备通视条件，其开采造成了地形地貌景观破坏及土地资源占损，是本区矿业活动对当地居民影响的主要问题。

目前除尾矿库外，原衡山县九龙泉铁矿遗留的露采场、排土场已进行了复绿，原有生态环境问题已基本上得到了修复。

### 2.4.5社会经济概况

矿区行政上隶属衡山县开云镇，根据《衡山县2023年国民经济和社会发展统计公报》，2023年全县农村居民人均可支配收入*****元，增长6.7%；城镇居民人均可支配收入*****元，比上年增长4.9%。年末全县城乡居民储蓄余额达*****亿元，增长12.9%，人均储蓄*****元。

矿区所在的开云镇农村居民人均可支配收入近*****元，这和当地蔬菜种植、九龙李种植、家畜家禽饲养等较为发达相关。

# 3矿山生态问题识别和诊断

## 3.1地形地貌景观破坏

根据采矿权信息查询结果，本矿与省生态环境厅自然保护区、自然资源部下发自然保护区、风景区信息、国家级自然保护区、禁止开发区边界、自然保护地均无重叠现象。

本次生态修复区西北部约640m处为G107国道，受山包阻隔，矿区和G107国道无通视条件。矿区及周边虽然没有重要的交通线路，但矿区北部和南部有较多居民区分布，未来矿山的地面设施、露采场、尾矿库全部在居民区的通视范围内，因此居民区是未来矿山开采影响的主要对象。

### 3.1.1地形地貌景观破坏现状

矿业活动对地形地貌的破坏一方面是指对原生的地形地貌景观影响和破坏，另一方面指对重要自然保护区、景观区、居民集中生活区、重要交通干线、河流湖泊直观可视范围内影响。

插图3-1-1  原衡山县九龙泉铁矿遗留的露采场、排土场已修复

本矿为新设矿权，尚未开采。原衡山县九龙泉铁矿遗留的露采场、排土场已得到了全面修复，其生态环境问题得到了治理。目前，除本矿收购的尾矿库外，无其它的生态环境问题。

插图3-1-2  矿山收购的尾矿库对地形地貌有影响

综上所述，现状本矿收购的原衡山县九龙泉铁矿遗留的尾矿库占用了大面积土地资源，破坏了原始植被，与附近的居民集中生活区有通视条件，对地形地貌景观有影响。

### 3.1.2地形地貌景观破坏趋势

#### 3.1.2.1已有尾矿库地形地貌景观破坏趋势

根据开发利用方案设计，矿山露天开采服务年限为8.7年，预测共产生尾矿16.5万m³，原“衡山县九龙泉铁矿”在选矿厂附近的建设有一个小型尾矿库，目前现采矿权人已对该尾矿库进行了收购，本方案设计对该尾矿库进行利用。

据本次现场调查，因停产多年尾矿库有少量积水，预测未来该尾矿库顶部面积23799㎡，底部面积8084㎡，尾矿最大可堆放高度18m，尾矿库库容约27.4万m³，满足矿山开采期尾矿排放需求。

因此尾矿库未来堆放的尾矿方量有扩大趋势，由于占用了大面积土地资源，破坏了原始植被，与附近的居民集中生活区有通视条件，已有尾矿库对地形地貌景观有破坏趋势。

#### 3.1.2.2新增工业广场、露采场、排土场地形地貌景观破坏趋势

1、新增工业广场地形地貌景观破坏趋势

“九龙泉矿区重晶石铁矿”尚未开展工业广场、选矿厂、排土场及生活办公区建设，根据开发利用方案设计的工业场地选择如下：

（1）变电站及选矿厂

本次开发利用方案设计选矿厂位于采矿权外围西北210m处，利用原“衡山县九龙泉铁矿”废弃的工业广场占地，选矿厂建设原矿堆放坪、破碎车间、选矿车间、变电站、高位水池等，设计变电站及选矿厂占林地面积约4158㎡。

（2）精矿坪

本次开发利用方案设计利用选矿厂西部65m处修建一个精矿堆放坪，精矿坪占林地面积约2927㎡。

（3）沉淀池

本次开发利用方案设计利用选矿厂附近的山塘作为沉淀池对选矿废水沉淀后用于选矿，设计沉淀池占林地面积约11102㎡（本次设计未来沉淀池保留为水塘，本次不统计其占地情况，下同）。

（4）磅房及库房

本次开发利用方案设计利用原“衡山县九龙泉铁矿”废弃的厂房占地修建精矿库、磅房、油料库，占林地面积约1963㎡。

（5）生活管理区

本次开发利用方案设计的管理区、生活区位于采矿权外围北部260m处，设计建设办公楼、宿舍楼，占林地面积约1470㎡。

2、露采场

本次开发利用方案设计矿山采用露采开采方式。设计露天开采标高为+171.8m～+90m，根据矿山地形、地质及矿体赋存特点，本方案划分为+160m、+150m、+140m、+130m、+120m、+110m、+100m、+90m共8个台阶进行开采，预测未来露采场总面积约31600㎡，其中林地约30100㎡，农村宅基地约1500㎡。

露采场会破坏大面积原生植被，破坏原始地形地貌，与附近的居民集中生活区有通视条件，对地形地貌景观有影响。

3、排土场地形地貌景观破坏趋势

本次开发利用方案采用平行剖面法估算该矿需剥离废石26.42万m³，岩石松散系数按照1.3计算，松散废石34.35万m³，岩石堆积下沉系数6%，剥离废石运输至排土场堆放。据调查拟设“九龙泉矿区重晶石铁矿”采矿权北部33m曾设置有“衡山县九龙泉铁矿”，“衡山县九龙泉铁矿”已关闭，本方案设计利用“衡山县九龙泉铁矿”露天采坑作为排土场，设计剥离废石堆放面积33143㎡，废石堆放标高为+130m至+154m，最大堆放高度24m，单台阶堆高度4.0m、台阶坡面角35°、马道宽度5.0m，最终边坡角23°，经采样平行剖面法计算排土场容积为34.28万m³，满足未来矿山剥离废石堆放需求。

设计排土场：预测设计排土场占地约33143㎡，其中林地约14513㎡，采矿用地约18630㎡，规划排放土方34.28万m³；

未来排土场积会破坏大面积原生植被，破坏原始地形地貌，与附近的居民集中生活区有通视条件，对地形地貌景观有影响。

#### 3.1.2.3矿山公路地形地貌景观破坏趋势

本次开发利用方案设计了约2060m开拓公路，虽然道路建设会破坏一定面积的植被，但是为带状分布，未来在没有车辆通行或人为破坏的情况下，植被可在短期内自然恢复。从另一个角度来说，未来矿山的各场地修复后，道路仍可为管护工程，可利用为村道或其它发挥土地经济价值的活动中提供便利。

因此，本次评价认为矿山公路对地形地貌景观没有破坏问题，由于矿山公路为带状分布后文不统计矿山公路占地。

### 3.1.2.4地形地貌景观破坏趋势小结

综上所述，未来新增设计的各工业广场、设计露采场、设计排土场、新增的尾矿堆积会占用大面积土地资源，会破坏大面积原生植被，破坏原始地形地貌，与附近的居民集中生活区有通视条件，对地形地貌景观有破坏的趋势。

### 3.1.3地形地貌景观破坏结论

现状本矿收购的原衡山县九龙泉铁矿遗留的尾矿库占用了大面积土地资源，破坏了原始植被，对地形地貌景观有影响。未来新增设计的各工业广场、设计露采场、设计排土场、新增的尾矿堆积对地形地貌景观有破坏的趋势。

见表3-1-1

插图3-1-2  地形地貌景观破坏分布图  比例尺1:5000

表3-1-1          地形地貌景观破坏识别和诊断结果表

| 名称 |  | 地貌类型 | 是否对地形地貌景观造成破坏 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 现状 | 趋势 |
| 已有 | 尾矿库 | 丘陵 | 是 | 是 |
| 新增 | 各工业广场 | 丘陵 |  | 是 |
|  | 露采场 | 丘陵 |  | 是 |
|  | 设计排土场 | 丘陵 |  | 是 |

## 3.2土地资源占损

### 3.2.1土地资源占损及破坏现状

#### 3.2.1.1土地资源占损现状

本矿为新设采矿权，尚未开采。原衡山县九龙泉铁矿形成的露采场、排土场已基本修复到位。原“衡山县九龙泉铁矿”在选矿厂附近的建设有一个小型尾矿库，目前现采矿权人已对该尾矿库进行了收购，本次开发利用方案设计对该尾矿库进行利用，尚未修复，尾矿库占地情况如下：

尾矿库：位于拟设矿权的西部，共占地约23799㎡，其中林地约11432㎡，采矿用地约12367㎡，土地权属全部为衡山县开云镇九龙村。

现状矿山开采共占地约23799㎡，其中林地约11432㎡，采矿用地约12367㎡，土地权属全部为衡山县开云镇九龙村。除尾矿库占地外，矿山尚未开采，未造成土地资源占损。

矿山土地资源占损现状见表3-2-1

表3-2-1              矿山占损土地现状一览表

| 名称 | 占损土地类别（㎡） |  | 总计 | 土地 权属 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 林地 | 采矿用地 | （㎡） |  |
| 尾矿库 | 11432 | 12367 | 23799 | 九龙村 |

#### 3.2.1.2土地资源破坏现状

作为参考，本次收集了2018年6月湖南华中矿业有限公司对矿区的重晶石、铁多金属矿采选工程的取样分析资料（见附件）。

为掌握矿区土壤污染的最新动态，本次现场调查也在矿区进行了取样，本次土壤分析共采取了四个土样，分别位于尾矿坝下、露采场、尾矿库下游200m及露采场下游200m，分析和评价结果见表3-2-3。

四个取样分析结果中T1、T2采用《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1筛选值第二类用地标准；

T3、T4取样点位于农田区域内。由于矿区下游分布有大面积农田，本次采用《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中表1筛选值第三类用地标准。

表3-2-3              2024年12月土壤分析结果表

| 检测日期 | 检测项目 | 检测结果 | 参考限值 （GB36600-2018） | 参考限值 （GB15618-2018） | 单位 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024-12-18 |  |  |  |  |
| T1(0-0.5cm) （尾矿库坝下） | pH | 6.89 | / |  | 无量纲 | 达标 |
|  | 铅 | 10L | 800 |  | mg/kg | 达标 |
|  | 镉 | 2.43 | 65 |  | mg/kg | 达标 |
|  | 铜 | 32 | 18000 |  | mg/kg | 达标 |
|  | 锌 | 103 | / |  | mg/kg | 达标 |
|  | 铬 | 15 | / |  | mg/kg | 达标 |
|  | 汞 | 0.313 | 38 |  | mg/kg | 达标 |
|  | 砷 | 8.83 | 60 |  | mg/kg | 达标 |
|  | 铁 | 1.02×104 | / |  | mg/kg | 达标 |
|  | 铊 | 0.4L | / |  | mg/kg | 达标 |
| T2(0-0.5cm) （露采场） | pH | 6.80 | / |  | 无量纲 | 达标 |
|  | 铅 | 31 | 800 |  | mg/kg | 达标 |
|  | 镉 | 1.45 | 65 |  | mg/kg | 达标 |
|  | 铜 | 31 | 18000 |  | mg/kg | 达标 |
|  | 锌 | 118 | / |  | mg/kg | 达标 |
|  | 铬 | 24 | / |  | mg/kg | 达标 |
|  | 汞 | 0.182 | 38 |  | mg/kg | 达标 |
|  | 砷 | 7.93 | 60 |  | mg/kg | 达标 |
|  | 铁 | 3.15×104 | / |  | mg/kg | 达标 |
|  | 铊 | 0.4L | / |  | mg/kg | 达标 |
| T3(0-0.5cm) （尾矿库坝下200m） | pH | 6.81 | / | 6.5＜pH≤7.5 | 无量纲 | 达标 |
|  | 铅 | 10L | 800 | 140 | mg/kg | 达标 |
|  | 镉 | 1.58 | 65 | 0.6 | mg/kg | 达标 |
|  | 铜 | 22 | 18000 | 200 | mg/kg | 达标 |
|  | 锌 | 108 | / | 250 | mg/kg | 达标 |
|  | 铬 | 36 | / | 300 | mg/kg | 达标 |
|  | 汞 | 0.184 | 38 | 0.6 | mg/kg | 达标 |
|  | 砷 | 4.61 | 60 | 25 | mg/kg | 达标 |
|  | 铁 | 1.71×104 | / | - | mg/kg | 达标 |
|  | 铊 | 0.4L | / | - | mg/kg | 达标 |
| T4(0-0.5cm) （露采场下游200m） | pH | 6.84 | / | 6.5＜pH≤7.5 | 无量纲 | 达标 |
|  | 铅 | 73 | 800 | 140 | mg/kg | 达标 |
|  | 镉 | 1.74 | 65 | 0.6 | mg/kg | 达标 |
|  | 铜 | 21 | 18000 | 200 | mg/kg | 达标 |
|  | 锌 | 106 | / | 250 | mg/kg | 达标 |
|  | 铬 | 102 | / | 300 | mg/kg | 达标 |
|  | 汞 | 0.102 | 38 | 0.6 | mg/kg | 达标 |
|  | 砷 | 6.48 | 60 | 25 | mg/kg | 达标 |
|  | 铁 | 2.91×104 | / | - | mg/kg | 达标 |
|  | 铊 | 0.4L | / | - | mg/kg | 达标 |
| 参考标准《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB3660-2018）； 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）； |  |  |  |  |  |  |

经过土壤分析结果可知，各监测点位各环境要素监测因子监测值均符合相应质量标准要求，现状矿山开采对土地资源基本无破坏问题，矿山开采对土壤污染主要集中在尾矿库内。

### 3.2.2土地资源占损及破坏趋势

#### 3.2.2.1土地资源占损趋势

前文开发利用方案已进行了分析，矿山收购的尾矿库的设计库容完全满足未来的尾矿堆放需求，但有新增占地。本次开发利用方案还设计了各工业场地、露采场及排土场以下分析新增场地的占地情况。

1、新增工业广场土地资源占损趋势

（1）变电站及选矿厂

本次开发利用方案设计选矿厂位于采矿权外围西北210m处，利用原“衡山县九龙泉铁矿”废弃的工业广场占地，选矿厂建设原矿堆放坪、破碎车间、选矿车间、变电站、高位水池等，设计变电站及选矿厂占林地面积约4158㎡。

（2）精矿坪

本次开发利用方案设计利用选矿厂西部65m处修建一个精矿堆放坪，精矿坪占林地面积约2927㎡。

（3）沉淀池

本次开发利用方案设计利用选矿厂附近的山塘作为沉淀池对选矿废水沉淀后用于选矿，设计沉淀池占林地面积约11102㎡（本次设计未来沉淀池保留为水塘，本次不统计其占地情况，下同）。

（4）磅房及库房

本次开发利用方案设计利用原“衡山县九龙泉铁矿”废弃的厂房占地修建精矿库、磅房、油料库，占林地面积约1963㎡。

（5）生活管理区

本次开发利用方案设计的管理区、生活区位于采矿权外围北部260m处，设计建设办公楼、宿舍楼，占林地面积约1470㎡。

2、新增露采场土地资源占损趋势

本次开发利用方案设计矿山采用露采开采方式。设计露天开采标高为+171.8m～+90m，根据矿山地形、地质及矿体赋存特点，本方案划分为+160m、+150m、+140m、+130m、+120m、+110m、+100m、+90m共8个台阶进行开采，预测未来露采场总面积约31600㎡，其中林地约30100㎡，农村宅基地约1500㎡。

3、排土场土地资源占损趋势

本次开发利用方案采用平行剖面法估算该矿需剥离废石26.42万m³，岩石松散系数按照1.3计算，松散废石34.35万m³，岩石堆积下沉系数6%，剥离废石运输至排土场堆放。

据调查拟设“九龙泉矿区重晶石铁矿”采矿权北部33m曾设置有“衡山县九龙泉铁矿”，“衡山县九龙泉铁矿”已关闭，本方案设计利用“衡山县九龙泉铁矿”露天采坑作为排土场，设计剥离废石堆放面积33143㎡，废石堆放标高为+130m至+154m，最大堆放高度24m，单台阶堆高度4.0m、台阶坡面角35°、马道宽度5.0m，最终边坡角23°，经采样平行剖面法计算排土场容积为34.28万m³，满足未来矿山剥离废石堆放需求。

设计排土场：预测设计排土场占地约33143㎡，其中林地约14513㎡，采矿用地约18630㎡，规划排放土方34.28万m³；

4、尾矿库土地资源占损趋势

根据开发利用方案设计，矿山露天开采服务年限为8.7年，预测共产生尾矿16.5万m³，原“衡山县九龙泉铁矿”在选矿厂附近的建设有一个小型尾矿库，目前现采矿权人已对该尾矿库进行了收购，本方案设计对该尾矿库进行利用。

尾矿库：占地面积约23799㎡，其中林地约11432㎡，采矿用地约12367㎡，尾矿最大可堆放高度18m，尾矿库未来堆积总库容约27.4万m³。

插图3-2-1  矿区土地利用现状图

插图3-2-2  土地资源占损分布图  比例尺1:5000

### 3.2.2.2土地资源破坏趋势

经过土壤分析结果可知，各监测点位各环境要素监测因子监测值均符合相应质量标准要求，现状矿山开采对土地资源基本无破坏问题，矿山开采对土壤污染主要集中在尾矿库内。本次开发利用方案针对排土场、露采场设计了截排水沟和沉淀池，因此未来短期内不会造成大面积土壤污染。

总体来说，预测未来矿山土地资源破坏情况与现状相同，仍集中在尾矿库区域。

### 3.2.3土地资源占损小结

现状及预测矿山尾矿库区域对土地资源有破坏问题及破坏趋势。

现状矿山开采共占地约23799㎡，其中林地约66563㎡，采矿用地约12367㎡；预测未来矿山共占地约99060㎡，其中林地约66563㎡，采矿用地约30997㎡，农村宅基地约1500㎡；土地权属全部为衡山县开云镇九龙村。

表3-2-3            矿山占损土地现状及预测一览表

| 名称 | 占损土地类别（㎡） |  |  |  |  |  | 总计 （㎡） | 土地 权属 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 林地 |  | 采矿用地 |  | 农村宅基地 |  |  |  |
|  | 已占 | 拟占 | 已占 | 拟占 | 已占 | 拟占 |  |  |
| 变电站及选矿厂 |  | 4158 |  |  |  |  | 4158 | 九龙村 |
| 精矿坪 |  | 2927 |  |  |  |  | 2927 |  |
| 磅房及库房 |  | 1963 |  |  |  |  | 1963 | 九龙村 |
| 生活管理区 |  | 1470 |  |  |  |  | 1470 | 九龙村 |
| 露采场 |  | 30100 |  |  |  | 1500 | 31600 | 九龙村 |
| 设计排土场 |  | 14513 |  | 18630 |  |  | 33143 | 九龙村 |
| 尾矿库 | 11432 |  | 12367 |  |  |  | 23799 | 九龙村 |
| 合计 | 11432 | 55131 | 12367 | 18630 |  | 1500 | 99060 |  |

## 3.3水资源水生态影响

### 3.3.1水资源水生态影响现状

#### 3.3.1.1矿业活动对水资源影响

1、对地下水资源及对区域地下水均衡影响

现状矿山尚未开采，原衡山县九龙泉铁矿形成的露采场最低标高为+126m，远高于当地最低侵蚀基准面标高+80m，露采场可自然排水。因此现状原衡山县九龙泉铁矿露天开采对地下水资源及对区域地下水均衡均无影响。

2、对地表水漏失影响

现状矿山尚未开采，原衡山县九龙泉铁矿形成的露采场最低标高为+126m，远高于矿区周边的水塘、水库，矿山开采对地表水无影响。

#### 3.3.1.2矿业活动对水生态影响

现状矿山尚未开采，未造成对水生态的影响。原衡山县九龙泉铁矿形成的露采场、排土场已全部修复，减轻了开采对水生态的影响问题。另外，原“衡山县九龙泉铁矿”在建成尾矿库后曾投资约20万元在尾矿库库坝下部修建了一个沉淀池，该沉淀池分为三级，并配备有药剂添加设备。该尾矿库可以有效收集处理尾矿库淋滤水。

本矿山目前未开采不存在排放废水，矿山北西部原衡山县九龙泉铁矿露天开采所产生的废石已全部用于当地修整公路，也未产生废石堆淋浸水对地表水的污染。

作为参考，本次收集了2018年6月湖南华中矿业有限公司对矿区的重晶石、铁多金属矿采选工程的取样分析资料（见附件）。

为掌握矿区土壤污染的最新动态，本次现场调查也在矿区进行了取样，本次土壤分析共采取了一个尾矿库淋滤水样，三个地表水样和四个地下水样，分析和评价结果见表3-3-1、3-3-2、3-3-3。

表3-3-1             2024年12月废水水质分析结果

| 类别 | 采样日期 | 检测点位 | 检测项目 | 检测结果 | 单位 | 参考限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 2024-12-18 | S1尾矿库渗漏 水收集池 | pH值 | 6.6 | 无量纲 | 6-9 | 达标 |
|  |  |  | 铁 | 0.02L | mg/L | 0.3 | 达标 |
|  |  |  | 铬 | 0.03L | mg/L | 0.5 | 达标 |
|  |  |  | 砷 | 0.3×10-3L | mg/L | 0.5 | 达标 |
|  |  |  | 镉 | 0.005L | mg/L | 0.1 | 达标 |
|  |  |  | 铅 | 0.07L | mg/L | 1.0 | 达标 |
|  |  |  | 汞 | 0.15×10-3 | mg/L | 0.05 | 达标 |
| 备注：参考《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表1、表2三级标准。 铁参考《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中Ⅲ类标准。 |  |  |  |  |  |  |  |

表3-3-2             2024年12月地表水水质分析结果

| 类别 | 采样日期 | 检测点位 | 检测项目 | 检测结果 | 参考限值 | 单位 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 2024-12-18 | W1露采场 下游水塘 | pH值 | 6.5 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
|  |  |  | 铁 | 19.0×10-3 | 0.3 | mg/L | 达标 |
|  |  |  | 铬 | 2.94×10-3 | / | mg/L | 达标 |
|  |  |  | 砷 | 0.17×10-3 | ≤0.05 | mg/L | 达标 |
|  |  |  | 镉 | 0.23×10-3 | ≤0.005 | mg/L | 达标 |
|  |  |  | 铅 | 1.46×10-3 | ≤0.05 | mg/L | 达标 |
|  |  |  | 汞 | 0.04×10-3L | ≤0.0001 | mg/L | 达标 |
|  | 2024-12-18 | W2上水 塘水库 | pH值 | 6.0 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
|  |  |  | 铁 | 5.64×10-3 | 0.3 | mg/L | 达标 |
|  |  |  | 铬 | 0.55×10-3 | / | mg/L | 达标 |
|  |  |  | 砷 | 0.95×10-3 | ≤0.05 | mg/L | 达标 |
|  |  |  | 镉 | 0.05×10-3 | ≤0.005 | mg/L | 达标 |
|  |  |  | 铅 | 0.99×10-3 | ≤0.05 | mg/L | 达标 |
|  |  |  | 汞 | 0.04×10-3L | ≤0.0001 | mg/L | 达标 |
|  | 2024-12-18 | W3露采场 下游500m水塘 | pH值 | 7.1 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
|  |  |  | 铁 | 18.4×10-3 | 0.3 | mg/L | 达标 |
|  |  |  | 铬 | 0.30×10-3 | / | mg/L | 达标 |
|  |  |  | 砷 | 0.26×10-3 | ≤0.05 | mg/L | 达标 |
|  |  |  | 镉 | 0.16×10-3 | ≤0.005 | mg/L | 达标 |
|  |  |  | 铅 | 1.08×10-3 | ≤0.05 | mg/L | 达标 |
|  |  |  | 汞 | 0.04×10-3L | ≤0.0001 | mg/L | 达标 |
| 备注：参考《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中Ⅲ类、表2、表3标准。 |  |  |  |  |  |  |  |

表3-3-3              2024年12月地下水检测结果

| 类别 | 采样日期 | 检测点位 | 检测项目 | 检测结果 | 参考限值 | 单位 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | 2024-12-18 | D1九龙组 水井 | pH值 | 7.4 | 6.5≤pH≤8.5 | 无量纲 | 达标 |
|  |  |  | 铁 | 6.69×10-3 | ≤0.3 | mg/L | 达标 |
|  |  |  | 铬 | 0.19×10-3 | / | mg/L | 达标 |
|  |  |  | 砷 | 0.19×10-3 | ≤0.01 | mg/L | 达标 |
|  |  |  | 镉 | 0.05×10-3L | ≤0.005 | mg/L | 达标 |
|  |  |  | 铅 | 0.30×10-3 | ≤0.01 | mg/L | 达标 |
|  |  |  | 汞 | 0.04×10-3L | ≤0.001 | mg/L | 达标 |
|  | 2024-12-18 | D2阳家 屋场水井 | pH值 | 6.8 | 6.5≤pH≤8.5 | 无量纲 | 达标 |
|  |  |  | 铁 | 13.3×10-3 | ≤0.3 | mg/L | 达标 |
|  |  |  | 铬 | 2.11×10-3 | / | mg/L | 达标 |
|  |  |  | 砷 | 0.12×10-3L | ≤0.01 | mg/L | 达标 |
|  |  |  | 镉 | 0.05×10-3L | ≤0.005 | mg/L | 达标 |
|  |  |  | 铅 | 0.28×10-3 | ≤0.01 | mg/L | 达标 |
|  |  |  | 汞 | 0.04×10-3L | ≤0.001 | mg/L | 达标 |
|  | 2024-12-18 | D3中塘 水井 | pH值 | 6.6 | 6.5≤pH≤8.5 | 无量纲 | 达标 |
|  |  |  | 铁 | 4.76×10-3 | ≤0.3 | mg/L | 达标 |
|  |  |  | 铬 | 3.93×10-3 | / | mg/L | 达标 |
|  |  |  | 砷 | 0.12×10-3L | ≤0.01 | mg/L | 达标 |
|  |  |  | 镉 | 0.12×10-3 | ≤0.005 | mg/L | 达标 |
|  |  |  | 铅 | 0.65×10-3 | ≤0.01 | mg/L | 达标 |
|  |  |  | 汞 | 0.04×10-3L | ≤0.001 | mg/L | 达标 |
|  | 2024-12-18 | D4夏家咀 水井 | pH值 | 6.6 | 6.5≤pH≤8.5 | 无量纲 | 达标 |
|  |  |  | 铁 | 20.6×10-3 | ≤0.3 | mg/L | 达标 |
|  |  |  | 铬 | 1.02×10-3 | / | mg/L | 达标 |
|  |  |  | 砷 | 0.30×10-3 | ≤0.01 | mg/L | 达标 |
|  |  |  | 镉 | 0.08×10-3 | ≤0.005 | mg/L | 达标 |
|  |  |  | 铅 | 0.42×10-3 | ≤0.01 | mg/L | 达标 |
|  |  |  | 汞 | 0.04×10-3L | ≤0.001 | mg/L | 达标 |
| 备注：参考《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类标准限值。 |  |  |  |  |  |  |  |

根据分析结果，矿区废水及下游和周边的地表水、地下水均满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表1、表2三级标准、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准及《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，因此现状矿山开采对水生态基本无影响。

### 3.3.2水资源水生态影响趋势

#### 3.3.2.1水资源影响趋势

1、对地下水资源及对区域地下水均衡影响趋势

矿山为露天开采，根据开发利用方案设计，未来露天开采的最低标高为+90m，高于当地最低侵蚀基准面标高+80m，露采场大部分阶段可自然排水，后期需要机械辅助排水。

因此预测矿山露天开采对地下水资源及对区域地下水均衡均无影响。

2、对地表水漏失影响趋势

区内自然排水通畅，地表水系发育一般，矿区周边的水塘、水库均远离露采场，预测未来矿山开采对地表水漏失基本无影响。

#### 3.3.2.2对水生态影响趋势

未来矿山露采会产生露采场废水、排土场淋滤水、尾矿库淋滤水等，有水生态污染隐患，以下分别进行分析。

1、露采场废水污染趋势

根据化学全分析样分析结果和组合样分析结果。本区矿石主要化学成分TFe、WO3、BaSO4，次为Hg、Ag、Cu、Pb、Sn、Bi、Ge、Sb。矿山露天开采会揭露矿石，可能造成以上重金属元素混入地表水体，造成对下游冲沟、水塘、水田的污染问题。

2、排土场淋滤水污染趋势

本次设计的排土场位于山坡上，其上游有一定的汇水面积，根据化学全分析样分析结果和组合样分析结果。本区矿石主要化学成分TFe、WO3、BaSO4，次为Hg、Ag、Cu、Pb、Sn、Bi、Ge、Sb，则剥离的表土也可能含有以上重金属元素。预测未来设计排土场的长期堆放可能造成下游重金属元素超标，另外在降水的作用下，也有悬浮物超标的可能。其主要的污染对象为排土场下游的冲沟、水塘、水田。

3、选矿废水和尾矿库淋滤水

未来矿山选厂的选别、尾矿输送废水可以循环利用（本次开发利用方案设计利用两个水塘作为沉淀池及循环水收集，设计沉淀池1、设计沉淀池2），不需外排，选厂废水不会造成下游水生态的污染问题。

原“衡山县九龙泉铁矿”在建成尾矿库后曾投资约20万元在尾矿库库坝下部修建了一个沉淀池。该沉淀池为浆砌砖结构，长约30m，宽约10m，深约2m，有效容积约600m³。该沉淀池分为三级，并配备有药剂添加设备。该尾矿库可以有效收集处理尾矿库淋滤水。

根据本次现场对淋滤水取样分析结果，尾矿库停用多年，其淋滤水各项指标达标。这说明未来矿山严格按照相关规范对尾矿库滤水进行处理的前提下，尾矿库淋滤水不会对下游水库、水塘造成污染。

本方案编制完成后，采矿权人邀请县、市局主管领导及相关专家赴现场进行了核查，现场核查时专家认为未来可能存在的风险是：开发利用方案设计利用现有的洼地作为沉淀池1合理性不足，该地段洼地存在渗漏风险，且土质松散，存在地质灾害隐患，且可能造成下游水库污染问题，该结论得到了现场专家的一致认可。

插图3-3-1  设计沉淀池1现状情况

因此本次分析认为，利用洼地作为沉淀池利用可能存在一定风险，尾矿库下游为上水塘水库，水库下游则为大面积的农田，若沉淀池渗漏，可能导致尾矿库水量激增，超过尾矿库库坝下已建沉淀池的处理能力，选矿废水和尾矿库淋滤水可能造成对下游水库和水田的水生态污染问题。

4、小结

预测未来矿山开采露采场汇水、排土场淋滤水可能含有重金属元素和悬浮物，会造成下游水生态的污染问题，主要污染对象为露采场、排土场下游的冲沟、水塘、水田。本次分析认为，利用洼地作为沉淀池利用可能存在一定风险，尾矿库下游为上水塘水库，水库下游则为大面积的农田，若沉淀池渗漏，可能导致尾矿库水量激增，超过尾矿库库坝下已建沉淀池的处理能力，选矿废水和尾矿库淋滤水可能造成对下游水库和水田的水生态污染问题。

### 3.3.3水资源水生态影响小结

现状矿业活动对水资源、水生态基本无影响。预测未来矿山开采露采场汇水、排土场淋滤水可能含有重金属元素和悬浮物，会造成下游水生态的污染问题，主要污染对象为露采场、排土场下游的冲沟、水塘、水田。

本次分析认为，利用洼地作为沉淀池利用可能存在一定风险，尾矿库下游为上水塘水库，水库下游则为大面积的农田，若沉淀池渗漏，可能导致尾矿库水量激增，超过尾矿库库坝下已建沉淀池的处理能力，选矿废水和尾矿库淋滤水可能造成对下游水库和水田的水生态污染问题。

见表3-3-4。

表3-3-4            水生态水环境影响及趋势一览表

| 影响类别 | 影响对象 | 是否对水生态造成破坏 |  | 是否对水环境造成破坏 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 现状 | 趋势 | 现状 | 趋势 |
| 矿山露天开采 | 地下水资源 | 否 | 否 |  |  |
|  | 区域地下水均衡 | 否 | 否 |  |  |
|  | 地表水漏失 | 否 | 否 |  |  |
| 露采场汇水 | 地表水 |  |  | 否 | 是 |
| 排土场淋滤水 | 地表水 |  |  | 否 | 是 |
| 选矿废水 | 地表水 |  |  | 否 | 是 |
| 尾矿库淋滤水 | 地表水 |  |  | 否 | 是 |

插图3-3-1  水资源水生态影响分布图  比例尺1:5000

## 3.4矿山地质灾害影响

### 3.4.1矿山地质灾害影响现状

#### 3.4.1.1崩塌、滑坡地质灾害危害小

本方案编制完成后，采矿权人邀请县、市局主管领导及相关专家赴现场进行了核查，现场核查时专家认为原矿山的排土场区域现状局部存在松散高边坡问题，存在小规模土体崩、滑现象，但未形成地质灾害，未造成经济损失，也暂无威胁对象。

插图3-4-1  排土场的松散高边坡有土体崩滑现象

综上所述，区内存在小规模土体崩滑现象，但未形成崩塌、滑坡地质灾害，崩塌、滑坡地质灾害危害小。

#### 3.4.1.2泥石流地质灾害危害小

经调查，区内没有发生过泥石流地质灾害，泥石流地质灾害危害小。

#### 3.4.1.3矿山地质灾害影响现状小结

现状矿区内存在小规模土体崩滑现象，但未形成崩塌、滑坡地质灾害，崩塌、滑坡地质灾害危害小。除土体崩滑外，现状矿区无其它地质灾害问题。

### 3.4.2矿山地质灾害预测

#### 3.4.2.1崩塌、滑坡地质灾害预测

矿区的相对最大高差约170m，一般相对高差为50～100m，地形坡度一般15°～25°。矿区地层走向北东，倾向北西，倾角30°左右。本次生态修复区东南部以顺层坡为主，斜交坡和逆向坡亦有分布，西北部以逆向坡为主。受人工开采的影响，区内有露采边坡和堆积边坡分布，高差较大，破坏了原有自然边坡的稳定性，经治理后，人工边坡基本稳定，以下分析矿山露天开采引发崩塌、滑坡地质灾害的可能性。

1、露天开采引发崩塌、滑坡地质灾害的预测

矿区内岩体风化作用普遍较强，岩石风化深度较大，一般67.50～99.48m，最深达115.00m。一般情况下，砂岩、粉砂岩、石英砂岩、石英砂砾岩、石英砾岩等及灰岩岩石坚硬致密，风化程度较低；而炭质泥岩、页岩、钙质泥岩、钙质页岩、粉砂质泥岩、含炭粉砂质泥岩、泥灰岩等岩石因泥质含量高，岩质相对较软，其风化作用较强，节理裂隙较发育，岩质软，遇水浸泡易软化，近地表岩石松软破碎，常风化呈土状，工程力学性能差，其稳固性较差，易发生矿山工程地质问题。

矿山开采后在上部会形成土质边坡，深部会形成岩质边坡。本次设计的矿山露采边坡高度分级高度为10m，露采场第四系土质45°，碎裂岩60°，以下分别进行分析：

（1）土质边坡及风化层的稳定性

矿区内岩体风化作用普遍较强，岩石风化深度较大，一般67.50～99.48m，最深达115.00m。矿山开采后在上部会形成土质边坡，深部会形成岩质边坡。本次设计的矿山露采边坡高度分级高度为10m，露采场第四系土质45°，即未来最高会形成99.48m的土质分级边坡，本次分析土质边坡的稳定性。

稳定性采用传递系数法进行稳定性计算。

公式为：Kf=〔∑（（（Wi（（1-rU）cosαi-Asinαi）-RDi）tanφi+CiLi）Πψj）+Rn）/〔∑（（Wi（sinαi+Acosαi）+TDi）Πψj）+Tn〕；

式中：

Kf—稳定系数；

Wi—第i条块的重量（KN/m）；

rU—孔隙压力比；

αi—第i条块滑面倾角（°）；

A—地震加速度（单位：重力加速度g）；

φi—第i条块内摩擦角（°）；

Ci—第i条块内聚力（kPa）；

Li—第i条块滑面长度（m）；

ψj—第i块段的剩余下滑力传递至第i+1块段时的传递系数（j=i），

即：ψj =cos（αi-αi+1）-sin（αi-αi+1）tanφ；

RDi—渗透压力产生的垂直滑面分力；

TDi—渗透压力产生的平行滑面分力；

Rn=（Wn（（1-rU）cosαn-Asinαn）-RDn）tanφn+CnLn;

Tn=（Wn（sinαn+Acosαn）+TDn

Πψj=ψiψi+1ψj+2……ψn-1

由于不考虑地下水位，rU =0、RDi =0、TDi =0；

n=6，A＜0.05≈0；

公式简化为：Kf=〔（W1cosα1tanφ+CL1）+（W2cosα2tanφ+CL2））/〔W1sinα1 + W2sinα2〕。

插图3-4-3  土质露采场边坡稳定性分析示意图

本次计算的主要原则有以下几点：

A、假定边坡为完整的压实的土质边坡；

B、按照开发利用方案设计，分级边坡角为45°；

C、按照一般滑坡体的特征，推测一条滑动面；

D、本次对于坡体的稳定性计算分为天然条件和天然+连续暴雨条件两种情况。若天然条件下稳定，则再分析天然+连续暴雨条件的稳定性；

E、本次计算采用的参数见表3-4-2，天然条件下的参数引用区域值，天然+暴雨条件下，参数为经验值。

表3-4-2             本次计算采用的岩土参数表

| 参数名称 | 单位 | 推荐值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 滑坡体重度 | KN/m3 | 20 | 天然 |
|  |  | 27 | 天然+暴雨 |
| 滑动带摩擦角 | ° | 36 | 天然 |
|  |  | 30 | 天然+暴雨 |
| 滑动带凝聚力 | KPa | 30 | 天然 |
|  |  | 20 | 天然+暴雨 |

表3-4-3        设计排土场边坡稳定性验算表（工况：天然）

| 条块编号 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 滑动面长度 | 50 | 23 | 20 | 24 | 18 |
| 底面倾角θi | 40 | 34 | 28 | 24 | 15 |
| 条块面积 | 98.7 | 71.3 | 55.6 | 43.1 | 14.2 |
| 条块重量 | 1974 | 1426 | 1112 | 862 | 284 |
| 传递系数 | 0.919 | 0.919 | 0.947 | 0.874 | 0.778 |
| 抗滑力Ri | 2598.657 | 1548.924 | 1313.347 | 1292.135 | 739.307 |
| 下滑力 | 1268.863 | 797.409 | 522.052 | 350.607 | 73.505 |
| 抗滑总力R | 5947.830 |  |  |  |  |
| 下滑总力T | 2304.281 |  |  |  |  |
| 稳定系数Ks | 2.581 |  |  |  |  |

表3-4-4      设计排土场边坡稳定性验算表（工况：天然+暴雨）

| 条块编号 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 滑动面长度 | 50 | 23 | 20 | 24 | 18 |
| 底面倾角θi | 40 | 34 | 28 | 24 | 15 |
| 条块面积 | 98.7 | 71.3 | 55.6 | 43.1 | 14.2 |
| 条块重量 | 2664.9 | 1925.1 | 1501.2 | 1163.7 | 383.4 |
| 传递系数 | 0.934 | 0.934 | 0.957 | 0.897 | 0.816 |
| 抗滑力Ri | 2178.621 | 1381.440 | 1165.267 | 1093.777 | 573.814 |
| 下滑力 | 1712.965 | 1076.502 | 704.771 | 473.319 | 99.231 |
| 抗滑总力R | 5298.197 |  |  |  |  |
| 下滑总力T | 3277.448 |  |  |  |  |
| 稳定系数Ks | 1.617 |  |  |  |  |

根据传递系数法的定义，当稳定系数大于1时，斜坡处于稳定状态。经计算（表3-4-3、3-4-4）设计露采场土质边坡稳定系数为2.581（天然）和1.617（天然+连续暴雨）。由此可得结论，设计露采场在严格按照设计参数堆积的前提下，排土场边坡在天然和暴雨条件下均稳定。

（2）岩质边坡的稳定性

岩质边坡位于未来设计露采场的西北部、西南部、东南部的底部，其中东南部为顺层边坡，由于深部岩体节理裂隙不发育，且矿山开采时进行了放坡，一般不会发生顺层滑动的情况，本次分析设计边坡高度及坡度的稳定性，边坡稳定性按《建筑边坡工程技术规范》（GB50330-2013）P102公式进行评价：

插图3-4-2  斜坡稳定性计算示意图

Fs=RtR=[(G+Gb)cosθ−Qsinθ−Vsinθ−U]tanϕ+cLT=(G+Gb)sinθ−Qcosθ+Vcosθv=12γwhw2U=12γwhwL

式中：T：滑体单位宽度重力及其他外力引起的下滑力（kN/m）；

R：滑体单位宽度重力及其他外力引起的抗滑力（kN/m）；

c：滑面的凝聚力（kPa），本次取经验值50kPa；

φ——滑面的内摩擦角（°），本次取内摩擦角35°；

L：滑面长度（m），本次取现有及设计的分级边坡的最大长度约25m；

G：滑体单位宽度自重（kN/m），本次取25kN/m；

Gb：滑体单位宽度竖向附加荷载（kN/m），方向指向下方时取正值，指向上方时取负值；

θ：滑面倾角（°），本次取砖瓦用板岩矿台阶坡面角60°；

U：滑面单位宽度总水压力（kN/m），本次取0；

V：后缘陡倾裂隙面上的单位宽度总水压力（kN/m），本次取0；

Q：滑体单位宽度水平荷载（kN/m），方向指向坡外时取正值，指向坡内时取负值，本次取0；

Hw：后缘陡倾裂隙充水高度（kN/m），根据裂隙情况及汇水条件确定，取0；

表3-4-1                 滑坡稳定性评价标准

| K≥1.15 | 1.05≤K＜1.15 | 1≤K＜1.05 | K＜1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 稳定状态 | 基本稳定状态 | 欠稳定状态 | 不稳定 |

计算后得，K=2.71，参考表3-4-1，稳定系数大于1.15，考虑最终边坡上部无重要建、构筑物。

因此，未来矿山严格按照开发利用方案设计的台阶高度及坡度开采时，底部的岩质边坡处于稳定状态。

（3）风化覆盖层的稳定性

风化覆盖层的内聚力的内摩擦角明显减小，本次取22°，粘聚力取8kPa；重度取19kN/m³。覆盖层边坡角一般45°，厚度一般为3m左右。根据以上公式计算，风化覆盖层的稳定性系数为1.00，边坡处于不稳定状态，发生崩塌、滑坡地质灾害的可能性中等。

以上弱风化岩体顺层边坡、风化覆盖层的崩塌、滑坡主要威胁矿山现状和未来开拓初期及开采后期边坡下部的人员及设施，由于边坡高度相对较小，滑坡规模不大，影响程度有限，危险性中等。

2、排土场堆积引发崩塌、滑坡地质灾害的预测

根据开发利用方案设计，排土场场址为山坡型，可设计为覆盖式排土场。设计每个台阶高度均为4m，台阶平台宽约5m，台阶坡面角为35°，最终边坡角23°，最大高差为24m，设计排土场土质边坡的稳定性采用上述传递系数法进行稳定性计算。

本次计算的主要原则有以下几点：

（1）假定边坡为块度在10cm左右块石；

（2）按照开发利用方案设计，最终边坡角为23°；

（3）按照一般滑坡体的特征，推测一条滑动面；

（4）本次对于坡体的稳定性计算分为天然条件和天然+连续暴雨条件两种情况。若天然条件下稳定，则再分析天然+连续暴雨条件的稳定性；

（5）本次计算采用的参数见表3-4-2，天然条件下的参数引用区域值，天然+暴雨条件下，参数为经验值。

插图3-4-4  排土场稳定性分析示意图  比例尺1:1000

表3-4-5             本次计算采用的岩土参数表

| 参数名称 | 单位 | 推荐值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 滑坡体重度 | KN/m3 | 25 | 天然 |
|  |  | 28 | 天然+暴雨 |
| 滑动带摩擦角 | ° | 45 | 天然 |
|  |  | 35 | 天然+暴雨 |
| 滑动带凝聚力 | KPa | 10 | 天然 |
|  |  | 5 | 天然+暴雨 |

表3-4-6        设计排土场边坡稳定性验算表（工况：天然）

| 条块编号 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 滑动面长度 | 20 | 12 | 17 | 13 | 15 |
| 底面倾角θi | 21 | 20 | 18 | 15 | 8 |
| 条块面积 | 141 | 115 | 124 | 77 | 45 |
| 条块重量 | 3525 | 2875 | 3100 | 1925 | 1125 |
| 传递系数 | 0.982 | 0.964 | 0.946 | 0.871 | 0.851 |
| 抗滑力Ri | 3490.871 | 2821.616 | 3118.275 | 1989.407 | 1264.052 |
| 下滑力 | 1263.247 | 983.308 | 957.953 | 498.227 | 156.570 |
| 抗滑总力R | 10532.822 |  |  |  |  |
| 下滑总力T | 3147.211 |  |  |  |  |
| 稳定系数Ks | 3.347 |  |  |  |  |

表3-4-7      设计排土场边坡稳定性验算表（工况：天然+暴雨）

| 条块编号 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 滑动面长度 | 20 | 12 | 17 | 13 | 15 |
| 底面倾角θi | 21 | 20 | 18 | 15 | 8 |
| 条块面积 | 141 | 115 | 124 | 77 | 45 |
| 条块重量 | 3948 | 3220 | 3472 | 2156 | 1260 |
| 传递系数 | 0.990 | 0.979 | 0.968 | 0.922 | 0.910 |
| 抗滑力Ri | 2227.983 | 1806.952 | 1991.450 | 1267.353 | 795.382 |
| 下滑力 | 1414.837 | 1101.305 | 1072.907 | 558.014 | 175.358 |
| 抗滑总力R | 7251.285 |  |  |  |  |
| 下滑总力T | 3835.871 |  |  |  |  |
| 稳定系数Ks | 1.890 |  |  |  |  |

根据传递系数法的定义，当稳定系数大于1时，斜坡处于稳定状态。经计算（表3-4-6、3-4-7）设计排土场高度为24m的块石边坡稳定系数为3.347（天然）和1.890（天然+连续暴雨）。

由此可得结论，设计排土场在严格按照设计参数堆积的前提下，排土场边坡在天然和暴雨条件下均稳定。但是矿山仍需按照设计在设计排土场下部修建挡石墙，以保护下游的水土生态。

3、排土场区域现状存在的问题

本方案编制完成后，采矿权人邀请县、市局主管领导及相关专家赴现场进行了核查，现场核查时专家认为排土场区域现状局部存在松散高边坡问题，不利于未来矿山开展施工。未来在施工前，矿山需对场地进行整平。在开展整平工程的前提下，未来矿山施工引发崩塌、滑坡地质灾害的可能性小，危险性小。

4、小结

预测未来矿山露采场顶部的覆盖层边坡发生滑坡的可能性中等，滑坡主要威胁矿山开采期间的人员的及设备，危险性中等。

设计排土场在严格按照设计参数堆积的前提下，块石边坡在天然和暴雨条件下均稳定。排土场区域存在松散高边坡问题，在开展整平工程的前提下，未来矿山施工引发崩塌、滑坡地质灾害的可能性小，危险性小。虽然矿山排弃土方引发崩塌、滑坡地质灾害的可能性小，但矿山仍需按照设计在设计排土场下部修建挡石墙，以保护下游的水土生态。

#### 3.4.2.2泥石流地质灾害预测

矿内地势高差大，自然排水通畅，植被主要为乔木林和灌木林，覆盖率较高。有高差大，流程长的冲沟分布，现状及未来也有大量松散堆积物，主要为设计的排土场及尾矿库，以下分别进行分析。

排土场堆放在冲沟上游，未来会充满冲沟，上游几乎没有汇水面积，前文进行了稳定性分析，其发生崩塌、滑坡的可能性小，不会造成上游汇水的淤积。因此排土场引发泥石流地质灾害的可能性小，危险性小。

矿山的尾矿库位于地势平缓的丘陵地带，上游无汇水条件，下游排水通畅。矿山已严格按照设计修建了尾矿坝，并已通过应急管理部门的验收，未来矿山在严格按照相关规范管理的前提下，尾矿库引发泥石流地质灾害的可能性小，危险性小。

总体来说，虽然未来各排土场、尾矿库会形成大量松散堆积物，但是其上游汇水面积很小，未来矿山开采引发泥石流的可能性小，危险性小。

#### 3.4.2.3矿山建设可能遭受地质灾害的危险性评估

经上文分析，预测未来矿区地质灾害主要为崩塌、滑坡，矿山各工业场地均远离露采场，且位于地势较高的平缓地段。经场地平整、削放坡后各场地遭受非矿业活动引发各类地质灾害的可能性小。

综上所述，矿山建设遭受各类地质灾害的可能性小，危险性小。

### 3.4.3矿山地质灾害影响小结

现状矿区内存在小规模土体崩滑现象，但未形成崩塌、滑坡地质灾害，崩塌、滑坡地质灾害危害小。除土体崩滑外，现状矿区无其它地质灾害问题。预测未来矿山露采场顶部的覆盖层边坡发生滑坡的可能性中等，滑坡主要威胁矿山开采期间的人员的及设备，危险性中等。

设计排土场在严格按照设计参数堆积的前提下，块石边坡在天然和暴雨条件下均稳定。排土场区域存在松散高边坡问题，在开展整平工程的前提下，未来矿山施工引发崩塌、滑坡地质灾害的可能性小，危险性小。虽然矿山排弃土方引发崩塌、滑坡地质灾害的可能性小，但矿山仍需按照设计在设计排土场下部修建挡石墙，以保护下游的水土生态。

未来矿山开采引发和遭受其它地质灾害的可能性小，危险性小。

另见表3-4-5

插图3-4-2  矿山地质灾害影响分布图  比例尺1:5000

表3-4-5           矿山地质灾害现状及预测分析结果表

| 地质灾害类型 | 矿山地质灾害现状 |  |  | 矿山地质灾害预测 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否有地质灾害 | 危险性 | 影响对象 | 可能性 | 危险性 | 影响对象 |
| 崩塌、滑坡 | 否 | 否 | 无 | 中等 | 中等 | 人员及设备 |
| 泥石流 | 否 | 否 | 无 | 小 | 小 | 无 |

## 3.5生物多样性破坏

### 3.5.1生物多样性破坏现状

矿山属侵蚀低山丘陵地貌，矿区的地形起伏较大，山坡上部主要为竹林地。

当地优势的自然树种为马尾松、栾树、柏木、杉木、石栎等。灌木主要有：红叶石楠、山茶花、桂花、映山红、柑橘、小叶女贞等，部分为矿山用于绿化种植。草本类主要有：毛竹、芒萁、白茅、艾草、夏枯草、小蓬草、结篓草、狗尾草、野菊花等。矿区内主要的植被群落有柏木人工林群落、马尾松次生林群落、毛竹群落、牡荆群落和白茅群落。经过现场调查和资料查阅，生态保护修复区范围内未发现国家保护的珍稀、濒危动植物。

总体而言，生态保护修复区内植被生态较好。

本矿现状尚未开采，地面主要为尾矿库，总占地面积约1.46h㎡，该区域原为林地，主要植被为马尾松、柏木等。目前以上特征植被仍分布于尾矿库两侧的山坡上。因此，现状矿山开采未造成当地某一种植被或生物的毁灭性破坏，对生物多样性不造成破坏。

### 3.5.2生物多样性破坏趋势

#### 3.5.2.1矿区及周边植被破坏预测

现状及预测矿山地面工程建设有限，尽管工程建设会使原有植被遭到局部损失，植被减少面积约15.52h㎡。但总体工程规模较小，不会使整个评价区域植物群落和生物多样性发生明显变化，也不会造成某一植物物种的消失。且在矿山闭采后，在人工辅助下，通过恢复植被等措施可逐渐弥补因矿山建设造成生物量和多样性减少的损失。

依前述，未来矿山开采对水资源、水生态破坏有限，同时由于矿区雨量充沛，植被以灌木和草类为主，耐旱能力较强，这部分土壤水分的流失不会对植被造成明显不利。

#### 3.5.2.2野生动物影响预测

未来矿山地面工程建设有限，对自然植被破坏程度有限。但人员活动以及机械生产等会使一些野生动物失去部分觅食地、栖息场所和活动区域，对野生动物的生存环境产生轻微的不利影响。

开采期间人为干扰如工作人员滥捕乱猎等现象的出现，将直接影响到这一地区的某些野生动物种群数量，这种影响通过加强对员工的宣传教育和管理可得到消除。但矿业活动对野生动物影响原已存在，未来矿业活动不会使区域野生动物物种数发生明显变化，其种群数量也不会发生明显变化。

依前述，区域野生动物种类较少，无大型野生哺乳动物，矿山范围内现有的野生动物多为一些常见的鸟类、蛙类及昆虫等，未发现珍稀野生保护动物，这种不利影响是轻微的，能在矿山闭采后通过生态修复，目前存在的常见野生动物也将重新得到生存空间。

### 3.5.3生物多样性破坏小结

矿业活动现状对生物多样性无破坏，未来矿山开采对生物的多样性局部有影响，但属点状分布，且可修复，对区域生物多样性影响不大。另见表3-5-1。

表3-5-1            生物多样性破坏影响及趋势一览表

| 影响类别 |  | 是否对生物多样性造成破坏 |
| --- | --- | --- |
| 现状 | 尾矿库 | 否 |
| 趋势 | 地面各工业广场 | 否 |
|  | 排土场 | 否 |
|  | 尾矿库 | 否 |
|  | 露天开采 | 否 |

# 4生态保护修复工程部署

## 4.1生态保护修复工程部署思路

按照“边开采、边修复”的原则，综合矿山所在地的生态功能区划定位（从不同尺度角度）、《国土空间规划》中的土地用途管制、区域产业经济发展战略布局、特色产业经济及周边群众对矿山生态修复的诉求等多方面因素，以不破坏局部生态系统的生态功能为前提，提出矿山保护修复思路。按照宜耕则耕、宜建则建、宜水则水、宜林则林的原则，优先考虑能带动周边土地价值升值空间大的修复方式。

根据前文分析，矿山未来存在的生态环境问题主要有：

1、各工业广场、露采场、排土场等对地形地貌景观的破坏以及土地资源的占用问题；

2、矿山的开采、生产可能造成的水生态污染问题；

3、矿山开采过程中可能产生的地质灾害问题。

对于地形地貌景观的破坏以及土地资源的占用问题，矿山可在场地停用及闭坑后及时复垦进行修复。

对于开采、生产可能造成的水生态污染问题，矿山需建设完善的截排水系统，修建沉淀池，确保开采不影响下游水环境。

对于地质灾害问题，矿山可通过加强管理及监测，消除地质灾害隐患。

## 4.2生态保护修复目标

矿区生态环境保护方面能达到绿色矿山建设要求，能全面消除灾害安全隐患，复垦达到相关技术规范的要求，能保持区域生态系统功能稳定，具体目标如下：

1、全面修复矿山开采造成的地形地貌景观的破坏以及土地资源的占用问题，修复或综合利用土地面积不应小于已占损面积；

2、加强矿坑水的水质监测和处理，确保不污染区域水生态。

3、必须严格按照设计的采矿方法进行开采，在未来的开采过程中需采取措施，设置在监测点，并定期监测，防治地质灾害。

4、通过监测预警，全面消除地质灾害，避免在开采期间和闭坑后对矿山工作人员及当地居民的生命财产安全造成威胁。

## 4.3生态保护修复工程及进度安排

保护修复措施主要有保护保育、自然恢复、人工辅助修复等。本矿山未来只有工业广场、排土场、露采场造成了土地资源的占损，以上区域无法采用保护保育、自然恢复的方式修复。另外，工业广场无需复垦，本次设计对除工业广场以外的排土场、露采场采取人工辅助修复的方式进行。

### 4.3.1生态保护保育工程

本矿山非水源涵养区，矿区范围生态公益林分布，不是野生动物栖息地及觅食通道，也非具有重要科普意义的矿山开采遗迹、地质遗迹等，本次无保护保育措施。

### 4.3.2生态修复工程

#### 4.3.2.1景观修复工程

未来矿山的各工业广场、排土场、露采场、尾矿库可能造成对景观的破坏，本次设计未来在各场地停用后立即恢复植被，具体工程见下文。

#### 4.3.2.2土地复垦与生物多样性修复工程

前文已进行了分析，矿山的地面建设对当地的生物多样性不造成影响，未来闭坑后主要应采取的措施是对地面建设进行复垦。

1、复垦方向的选择

（1）复垦单元的确定

现状及预测矿区占地单元为变电站及选矿厂、精矿坪、沉淀池、磅房及库房、生活管理区、露采场、设计排土场、尾矿库等造成的植被的破坏，占用了大面积土地资源，本次将其划分为复垦单元。

（2）根据交通条件确定复垦方向

各复垦单元距离当地居民区较近，且交通便利，复垦工程开展的成本较低。该区域原为大面积原生竹林地和林地，初步确定复垦为林地较适应当地的交通条件。

（3）根据矿山及当地公众的意见确定土地复垦方向

根据矿山及当地公众的意见，未来的复垦的方向以林地为主。

（4）根据当地的产业发展确定复垦方向

矿山所在的开云镇九龙村交通便利，物产丰富，产业发达，除传统的农业种植外，特色经济作物九龙李销往全国。根据矿山的产业条件，矿山所在的九龙村除传统的农业种植外，以九龙李为地表的特色经济作物产业发展良好，未来矿山的生态修复工作需要考虑与当地的产业结构相结合。因此本次设计在条件允许的情况下，尽量将复垦单元复垦为园地。

（5）各单元复垦的适宜性评价

A、评价因素等级标准的确定

根据国家及地方的相关规程、标准及各级地方主管部门的相关标准，结合矿区的实际情况和土地破坏预测的结果，确定各评价单元的适宜性指标，由于矿区废石属于不具有浸出毒性和不具有腐蚀性的第Ⅰ类一般工业固体废物，所以污染指标不予考虑；在各评价所选评价因子基础上制定适宜性评价体系标准，见表4-3-1。

表4-3-1        矿区土地复垦主要限制因素的等级标准

| 序号 | 限制因素及分级指标 |  | 耕地评价 | 林地评价 | 草地评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地面坡度 /° | <5 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 5～25 | 2 | 1 | 1 |
|  |  | 25～45 | N | 2 | 2 |
|  |  | >45 | N | 3 | 2或3 |
| 2 | 潜在 污染物 | 无 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 轻度 | 3或N | 2或3 | 2或3 |
|  |  | 中度 | N | 3或N | 3或N |
|  |  | 重度 | N | N | N |
| 3 | 地表物质 组成 | 壤土、砂壤土 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 岩土混合物 | 3 | 2 | 2 |
|  |  | 砂土 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | 砾质 | N | N | N |
| 4 | 土源 保证率 （﹪） | 80～100 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 80～60 | 2 | 1 | 1 |
|  |  | 60～40 | 3 | 2或3 | 2 |
|  |  | <40 | N | 3 | 2 |
| 5 | 灌溉条件 | 水源保障好 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 水源保障中等 | 2 | 1 | 1 |
|  |  | 水源保障差 | 3或N | 2 | 2 |
| 6 | 塌陷损 毁程度 | 无 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 轻度 | 2 | 1 | 1 |
|  |  | 中度 | 2 | 1 | 1 |
|  |  | 重度 | 3 | 3 | 2 |
| 7 | 土地 稳定性 | 稳定 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 基本稳定 | 2 | 1 | 2 |
|  |  | 不稳定 | 1 | 2或3 | 2 |
| 注：“1”为一等：非常适宜，“2”为二等：较适宜，“3”为三等：一般适宜，“N”为不适宜。 |  |  |  |  |  |

B、评价单元土地质量状况

矿区土地复垦适宜性评价单元的土地质量状况见表4-3-2。

表4-3-2         矿区土地复垦适宜性评价单元的土地质量状况

| 评价单元 | 各工业广场区 | 排土场、尾矿库、露采场 |
| --- | --- | --- |
| 坡度/° | 5～25 | 5～25 |
| 潜在污染物 | 中度 | 中度 |
| 地表物质组成 | 岩土混合物 | 岩土混合物 |
| 灌溉条件 | 特定阶段有稳 定灌溉条件 | 特定阶段有稳 定灌溉条件 |
| 土源保证率（﹪） | 80～100 | 80～100 |
| 塌陷损毁程度 | 轻度 | 轻度 |
| 土地稳定性 | 稳定 | 稳定 |

C、等级评定结果及分析

在矿山区土地质量调查的基础上，将参评单元的土地质量分别与复垦土地主要限制因素的林草评价等级标准对比，以限制最大，适宜性等级最低的土地质量参评项目决定该单元的土地适宜等级。各单元适宜性等级评定结果。详见表4-3-3～4-3-5。

表4-3-3             各工业广场区适宜性评价结果表

| 土地质量状况 | 评价类型 | 适宜性 | 主要限制因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表组成物质为岩土混合物； 土源保证率80～100﹪，特定 阶段有稳定灌溉条件。 | 耕地评价 | 2 | 灌溉条件 | 不宜复垦为耕地 |
|  | 林地评价 | 2 | 土源保障率 | 可复垦为林地 |
|  | 草地评价 | 2 | 土源保障率 | 可复垦为林地 |

表4-3-4          排土场、尾矿库、露采场适宜性评价结果表

| 土地质量状况 | 评价类型 | 适宜性 | 主要限制因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地面坡度＜25°，地表组成物 质为砾质，土源保证率80～100﹪，灌溉条件水源保障差。 | 耕地评价 | N | 灌溉条件 | 不宜复垦为耕地 |
|  | 林地评价 | 3 | 土源保障率 | 可复垦为林地 |
|  | 草地评价 | 2 | 土源保障率 | 可复垦为草地 |

经各单元复垦的适宜性评价，可以确定各单元复垦为林地、草地较适宜。

（5）复垦单元分析

A、沉淀池

本次开发利用方案设计两个沉淀池对选矿废水沉淀后用于选矿，本次设计保留不复垦，其可为未来周边的复垦区提供灌溉水源。

B、变电站及选矿厂、精矿坪、磅房及库房、生活管理区的复垦方向

变电站及选矿厂、精矿坪、磅房及库房、生活管理区占地面积较小，复垦为园地不具备规模效益，本次设计将其复垦为林草地。

C、露采场、设计排土场

矿山的露采场底部平台无法自然排水，本次设计复垦前应回填至+110m标高，由于回填后+110m平台面积较大，设计排土场表土会用于各单元复垦，其面积较大，具备复垦为园地的条件，也有一定的规模效益。本方案初稿确定露采场+110m平台和排土场顶部平台复垦为园地。

本方案编制完成后，采矿权人邀请县、市局主管领导及相关专家赴现场进行了核查，现场核查时专家认为金属矿区可能存在重金属污染，不宜复垦为园地，因此本次设计露采场回填至+110m平台后，设计排土场（+154m顶部平台）复垦为林草地，露采场边坡、排土场边坡复垦为林草地。

D、尾矿库的复垦方向

对于尾矿库复垦方向可选择林地或草地，本次参考了省内的普遍做法，一般尾砂库闭库后复垦为草地。

插图4-3-1  本次收集的湖南省内多个金属矿尾砂库复绿资料

插图4-3-1为湖南省内多个金属矿山复绿的尾砂库，左上为湖南柿竹园有色金属有限责任公司多金属矿尾砂库，右上为湖南省临武县南方矿业有限责任公司玉岭铅锌锡多金属矿尾砂库，左下为湖南新龙矿业有限责任公司龙山金锑矿尾砂库，右下为湖南省郴州金旺矿业有限公司玛瑙山多金属矿尾砂库，均复垦为草地。据调查，仅株洲县有个别金属矿山将尾砂库复垦为林地，但成活率不高，效果不好。

本次设计矿山的尾矿库复垦为草地。

（6）复垦方向的确定

综上所述，本次设计变电站及选矿厂、磅房及库房、生活管理区的复垦方向为林地；露采场底部平台，设计排土场复垦为林草地，露采场边坡、排土场边坡复垦为林草地；矿山的尾矿库复垦为草地。各复垦单元复垦方向见表4-3-5

表4-3-5              各复垦单元复垦方向一览表

| 场地名称 |  | 占地面积（㎡） | 复垦面积（㎡） | 复垦方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 变电站及选矿厂 |  | 4158 | 4158 | 林草地 |
| 精矿坪 |  | 2927 | 2927 | 林草地 |
| 磅房及库房 |  | 1963 | 1963 | 林草地 |
| 生活管理区 |  | 1470 | 1470 | 林草地 |
| 露采场 | 边坡 | 16850 | 6600 | 林草地 |
|  | +110m底部平台 | 14750 | 14750 | 林草地 |
| 设计排土场 | 边坡 | 8018 | 9000 | 林草地 |
|  | +150平台 | 25125 | 25125 | 林草地 |
| 尾矿库 |  | 23799 | 23799 | 草地 |
| 合计 |  | 99060 | 89792 |  |
| 排土场取土后终了平台为+150m平台，边坡考虑斜坡面积，其复垦面积大于占地面积； 露采场边坡部分为爬藤类植物，不计算面积，只计算平台面积。 |  |  |  |  |

2、土地复垦的质量要求和标准

（1）土地复垦的质量要求

依据《土地复垦质量控制标准（TD/T 1036-2013）》，结合矿区的现状，依据土地复垦适宜性评价结果，确定本项目的土地复垦质量要求如下：

A、复垦利用类型应当与当地地形、地貌和周围环境相协调；

B、复垦场地的稳定性和安全性应有可靠保证；

C、不同的破坏类型标准应不一样；

D、保存原有地表表层土壤。单独剥离，单独贮存，应充分利用原有表土为顶部覆盖层，覆盖后的表层应规范、平整，覆盖层的容重应满足复垦利用要求；

E、复垦场地要有满足要求的排水设施，防洪标准符合当地要求；

F、复垦场地有控制水土流失的措施；

G、复垦场地有控制污染的措施，包括空气、地表水和地下水等；

H、复垦场地的道路、交通干线布置合理；

I、用于覆盖的材料应当无毒无害。材料如含有有害成分应事先进行处理，必要时应设置隔离层后再复垦。

（2）土地复垦方向的基本概念

本次设计的复垦方向为林草地，其基本概念如下：

林地：《中华人民共和国森林法》规定，林地是指县级以上人民政府规划确定的用于发展林业的土地。包括郁闭度0.2以上的乔木林地以及竹林地、灌木林地、疏林地、采伐迹地、火烧迹地、未成林造林地、苗圃地等。

其它草地：指树木郁闭度<0.1，表层为土质，不用于放牧的草地。

（3）土地的复垦标准

根据《土地复垦质量控制标准（TD/T 1036-2013）》，本矿山位于中部山地丘陵区，本项目草地的复垦标准归纳如下（见表4-3-6）：

表4-3-6         中部山地丘陵区土地复垦质量控制标准

| 复垦方向 | 指标类型 | 基本指标 | 控制标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 其它草地 | 土壤质量 | 有效土层厚度/cm | ≥30 |
|  |  | 土壤容重/（g/cm³） | ≤1.45 |
|  |  | 土壤质地 | 砂土至壤粘土 |
|  |  | 砾石含量/% | ≤20 |
|  |  | pH值 | 6.0～8.5 |
|  |  | 有机质/% | ≥1 |
|  | 配套设施 | 道路 | 达到当地各行业工程建设标准要求 |
|  | 生产力水平 | 覆盖度% | ≥40 |
| 林地 | 土壤质量 | 有效土层厚度/cm | ≥30 |
|  |  | 土壤容重/（g/cm³） | ≤1.45 |
|  |  | 土壤质地 | 砂土至粉粘土 |
|  |  | 砾石含量/% | ≤20 |
|  |  | pH值 | 6.0～8.5 |
|  |  | 有机质/% | ≥2 |
|  | 配套设施 | 道路 | 达到当地各行业工程建设标准要求 |
|  | 生产力水平 | 定植密度 | 2m×2m |
|  |  | 郁闭度 | ≥0.3 |
| 根据《土地复垦质量控制标准（TD/T 1036-2013）》表D.7； 《造林技术规程》（GB/T 15776-2016）。 |  |  |  |

3、土源供需平衡分析

（1）需土量分析

A、露采场需土量分析

未来露采场的各级边坡无法覆土复绿，未来需通过种植藤蔓类植物恢复植被，因此实际覆土面积要小于露采场的实际面积，本次按边坡区域面积和设计边坡坡度60°的余弦值来调减覆土区的面积，采石场露采场部分边坡坡度较缓，本次采用坡度的余弦值和平面图上圈定两种方式进行估算。本次设计露采场各平台的覆土厚度为0.5m。

由于露采场底部平台无法自然排水，本次设计复垦前应回填至+110m标高，根据矿山开发利用方案的计算方式，露采场回填方量约20万m³。

B、各工业广场需土量分析

矿山的各工业广场位于平缓地段，下部土壤未损失，未来各工业广场复垦时不需覆土。

C、排土场需土量分析

矿山的排土场全部为剥离的风化层，不需覆土。

D、尾矿库的需土量分析

矿山的尾矿库复垦时需要覆土，由于尾矿本身具有一定的保水性，覆土厚度可相对较薄，本次设计覆土厚度为0.3m；

需土量计算方法为：复垦面积×覆土厚度。

表土需求量计算见表4-3-7

经计算，未来矿山修复工程的需土量为210440m³。

表4-3-7                  表土需求量表

| 场地名称 |  | 占地面积 （㎡） | 覆土面积 （㎡） | 覆土厚度 （m） | 需土量 （m³） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 露采场 | 平台及边坡 | 16850 | 6600 | 0.5 | 3300 |
|  | +110m平台 | 14750 | 14750 | 0.5 | 7375 |
| 尾矿库 |  | 23799 | 23799 | 0.3 | 7140 |
| 合计 |  |  |  |  | 17815 |

（2）土源供应量分析

根据开发利用方案设计，未来排土场堆积总方量为34.35万m³。上文计算的总需土量为17815m³，弃土堆放方量大于需土量。由此可见，未来矿山有充足的土源用于复垦工作，不需外购。

根据排土场堆放的土方量估算，本次设计剥离排土场的顶部表土至+150m平台，即可满足回填及覆土需求。

4、水源供需平衡分析

当地气候湿润，降水充沛，从已有的复垦效果可以看出，本次设计的林地区域不需考虑水源供需平衡问题。本次开发利用方案设计两个沉淀池对选矿废水沉淀后用于选矿，本次设计保留不复垦，其可为未来周边的复垦区提供灌溉水源。

5、复垦植被的选择及种植工艺流程

根据矿区优势植被的分布情况，以及矿山已复绿的植被选种，本次设计复垦植被选择马尾松、杉树、女贞、胡枝子，混交比例为4:2:2:2，混交方式为行状或株间。

为保障林地区域的生态平衡，本次设计种植树后再播撒草籽，选种植物的生物特性见表4-3-8。

表4-3-8                 选种植物的生物特性

| 树（草） 种名称 | 选种植物的生物学特性 |
| --- | --- |
| 马尾松 | 广泛分布于中国亚热带东部湿润区，并延至北热带。其水平分布区横跨中国东部亚热带的北、中、南3个亚带及北热带。其为亚热带适生树种，生于干旱、瘠薄的红壤、石砾土及沙质土，或生于岩石缝中，常组成次生纯林或与栎类、山槐、黄檀等阔叶树混。马尾松为深根性树种，怕水湿，不耐盐碱，喜酸性和微酸性土壤，喜光，不耐庇荫，喜温暖湿润气候。 |
| 杉木 | 较喜光。喜温暖湿润，多雾静风的气候环境，不耐严寒及湿热，怕风，怕旱。适应年平均温度15℃～23℃，极端最低温度-17℃，年降水量800～2000mm的气候条件。耐寒性大于它的耐旱能力，水湿条件的影响大于温度条件。怕盐碱，对土壤要求比一般树种要高，喜肥沃、深厚、湿润、排水良好的酸性土壤。 |
| 女贞 | 耐寒性好，耐水湿，喜温暖湿润气候，喜光耐荫。为深根性树种，须根发达，生长快，萌芽力强，耐修剪，但不耐瘠薄。对大气污染的抗性较强，对二氧化硫、氯气、氟化氢及铅蒸气均有较强抗性，也能忍受较高的粉尘、烟尘污染。对土壤要求不严，以砂质壤土或粘质壤土栽培为宜，在红、黄壤土中也能生长。 |
| 胡枝子 | 胡枝子生于海拔150~1000米的山坡、林缘、路旁、灌丛及杂木林间；耐旱、耐瘠薄、耐酸性、耐盐碱、耐寒，再生能力很强；对土壤适应性强，但最喜疏松肥沃的壤土和腐殖土；常用播种繁殖或扦插繁殖。 |
| 狗尾草 | 别名狗尾草，属禾本科、狗尾草属一年生草本植物。适生性强，耐旱耐贫瘠，酸性或碱性土壤均可生长。生于海拔4000米以下的荒野、道旁，为旱地作物常见的一种杂草。 |
| 爬山虎 | 生长于海拔150-1200米的山坡崖石壁或灌丛。性喜阴湿，耐旱，耐寒，冬季可耐-20℃低温。对气候、土壤的适应能力很强，在阴湿、肥沃的土壤上生长最佳，对土壤酸碱适应范围较大，但以排水良好的沙质土或壤土为最适宜，生长较快。也耐瘠薄。 |
| 五叶地锦 | 喜欢温暖湿润的气候，具有一定的耐寒能力，耐阴性强，也耐贫瘠和干旱；对土壤的适应性较强，能在沙质或肥沃的壤土中良好生长；喜欢充足的阳光，但也能适应半阴环境，可以通过扦插、压条、播种等方法繁殖，适合裸根移栽和定植； |

考虑到露采场边坡平台较窄，不适宜种植乔木的具体情况，本次设计露采场植树树种选择女贞、胡枝子两个灌木树种等比例混交，混交方式为行状或株间，种植时选择冠丛高在100cm以内带土球的幼苗。灌木下播撒草籽选择狗尾草、小蓬草，露采场边坡选择爬山虎、五叶地锦混合。

6、土地复垦修复工程

（1）露采场土地复垦修复工程

本次设计露采场+110m以上的平台及边坡复垦为林地，底部的+90m平台无法自然排水，本次设计应回填至+110m平台后复垦为林地，复垦工程包括：堆砌生态袋、修建截排水沟、覆土及平整、土壤培肥、植树种草。

A、堆砌生态袋

针对已停用的露采场区域，在各台阶外侧堆砌生态袋。防止填土在雨水冲刷下滑落。生态袋可以起到挡土的作用，便于覆土植树。

插图4-3-2  生态袋的装袋现场

（A）装袋要求

生态袋需选用防紫外线、耐老化的无纺布材料。袋体需填充饱满，装袋时每装三分之一要提袋敦实，拉紧扎口。装袋的土壤应满足草种生长需求，狗尾草、小蓬草的配比应达到每平方米30克为宜，爬山虎、五叶地锦可扦插繁殖，也可用种子繁殖。

（B）存放

装好的袋尽量当天码完。

（C）袋体砌筑：砌筑时袋体内充填物要均匀充满袋体，由低到高，层层错缝，再压实。堆砌生态袋工程量按照1m高，0.8m宽计算，每米工程量计算式为：

1m高×0.8m³×1m长=0.8m³。

设计堆砌生态袋工程量见表4-3-9

表4-3-9              设计堆砌生态袋工程量计算表

| 台阶标高 | 台阶长度 （m） | 堆砌生态袋长度 （m） | 每米方量 （m³） | 堆砌生态袋工程量 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| +160m安全平台 | 35 | 35 | 0.8 | 28 |
| +150m安全平台 | 85 | 85 | 0.8 | 68 |
| +140m清扫平台 | 300 | 300 | 0.8 | 240 |
| +130m安全平台 | 560 | 560 | 0.8 | 448 |
| +120m安全平台 | 520 | 520 | 0.8 | 416 |
| +110m底部平台 | - | - | - | - |
| 合计 | 1500 | 1500 |  | 1200 |

B、修建截排水沟及灌渠

本次设计在露采场平台内侧开挖生态截排水沟，截排水沟断面为矩形（可根据实际情况进行调整），宽度0.5m，深度为0.5m，每米工程量计算如下：

0.5×0.5=0.25m³

经计算每米开挖方量为0.25m³。

插图4-3-3  设计底部平台截排水沟断面示意图

在露采场底部平台的截排水沟由混凝土浇筑，截排水沟除了可起到截排水作用外，还可以作为林地区域的灌溉渠道使用。其断面为梯形，上底宽0.7m，深度0.5m，下底宽0.3m（该截排水沟断面积与后文设计截排水沟规格基本一致，其排水能力见后文“矿山截排水工程”中截排水沟的水力计算，本小结不进行分析，具体施工时可根据实际情况进行调整），浇筑混凝土厚度不小于5cm，每米工程量计算为：

（0.65m（截排水沟边坡长度）×2+0.3）×0.05=0.08m³。

底部平台的截排水沟每10m设置一处伸缩缝，工程量为0.008㎡/m。

截排水沟工程量见表4-3-10

表4-3-10              设计截排水沟工程量计算表

| 台阶标高 | 台阶长度 （m） | 截排水沟长度 （m） | 开挖截排水沟 （m³） | 现浇沟渠 （m³） | 伸缩缝 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +160m安全平台 | 35 | 35 | 8.8 |  |  |
| +150m安全平台 | 85 | 85 | 21.3 |  |  |
| +140m清扫平台 | 300 | 300 | 75 |  |  |
| +130m安全平台 | 560 | 560 | 140 |  |  |
| +120m安全平台 | 520 | 520 | 130 |  |  |
| +110m底部平台 | - | 1020 | 255.0 | 81.6 | 8.16 |
| 合计 |  | 2520 | 630.1 | 81.6 | 8.16 |

D、覆土及平整

生态袋堆砌工程结束后，需对恢复为林草地的区域进行覆土，达到恢复植被的要求。覆土后应进行场地平整，平台整地成内倾3°，形成一个“外高内低”的场地，这样有利于水土保持。

开发利用方案设计，未来暂不对异体共生铁矿石、伴生铁矿石进行设计利用，矿山生产过程中应对采出的异体共生铁矿石、伴生铁矿石进行集中堆存保护。本次设计其集中堆存在露采场底部平台，由于其属于矿山必要的开采投入，可计入生产成本，本次不设计工程量。

对于底部+110m平台复垦为林草地的区域，土地平整时则应整地成外倾3～5°，形成一个“内高外低”的场地，这样有利于自然排水。本次设计使用推土机推平修坡，达到恢复植被的需要。推平工程本次全部按0.5m厚度计算工程量（含+110m底部平台），覆土工程量见表4-3-11。

表4-3-11                设计覆土工程量计算表

| 台阶标高 | 台阶长度 （m） | 台阶宽度 （m） | 覆土面积 （㎡） | 覆土厚度 （m） | 覆土方量 （m³） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +160m安全平台 | 35 | 4 | 140 | 0.5 | 70 |
| +150m安全平台 | 85 | 4 | 340 | 0.5 | 170 |
| +140m清扫平台 | 300 | 6 | 1800 | 0.5 | 900 |
| +130m安全平台 | 560 | 4 | 2240 | 0.5 | 1120 |
| +120m安全平台 | 520 | 4 | 2080 | 0.5 | 1040 |
| +110m底部平台 | - | - | 14750 | 0.5 | 7375 |
| 合计 |  |  |  |  | 10675 |

插图4-3-4  设计露采场平台复垦示意图

E、土壤培肥

为保证复垦林草地区域可以快速取得经济效益，本次设计对复垦林草地区域进行土壤培肥。本次设计可采用拖拉机牵引三铧犁翻耕的方式进行机械培肥。

F、植树种草

林地树种选用前文已有详细论述，栽植季节为春季或秋冬季，各类树种的平均间距本次按2米计算，每公顷范围内种植苗木数量可根据下列公式计算。树间还可撒播种草，本次设计采用撒播狗尾草、爬山虎、五叶地锦等混合草籽复绿，这样可保持林地生态平衡。

K=nS/hahb

式中：

K—苗木数量（株）；

n—平台面或边坡面积占总面积比例；

S—总面积（㎡）；

ha—株距（m）；

hb—行距（m）。

本次设计平台内种草可采用直接人工播撒草籽的方式进行，生态袋内则可混入爬山虎的种子，以解决边坡无法覆土复绿的问题。

G、复垦工程量测算：复垦工程量见表4-3-8。

（2）排土场区复垦工程设计

本次设计各排土场复垦为林草地，复垦工程包括：土壤培肥、植树种草。

A、土壤培肥

为保证复垦林草地区域可以快速取得经济效益，本次设计对复垦林草地区域进行土壤培肥。本次设计可采用拖拉机牵引三铧犁翻耕的方式进行机械培肥。

B、植树种草

林地树种选用标准：优先选中乡土树种，具体前文已述。株行距根据具体树种确定，一般可取2m×2m，树坑规格0.5m（长）×0.5m（宽）×0.5m（深）；乔木中间穿插种灌木，间距也是2m×2m。树间还可撒播种草，这样可保持林地生态平衡。栽植季节为春季，每公顷范围内种植苗木数量可根据上文公式计算。

C、复垦工程量测算：复垦工程量见表4-3-12。

（3）各工业广场复垦工程量测算

本次设计变电站及选矿厂、精矿坪、沉淀池、磅房及库房、生活管理区复垦为林地，复垦工程包括：硬化物拆（清）除工程及垃圾外运、土地翻耕及平整、土壤培肥、植树和播撒草籽。

A、硬化物拆（清）除工程及垃圾外运

复垦工程开始时，需要将垃圾清除干净、地表硬化物进行清除。可采用挖掘机或人工对场地5～15cm硬化物地面清除。目前各工业广场尚未修建，矿山的服务年限短，投资小。为节约资金，一般工业广场上大部分为轻质钢结构房屋，本次不计算拆除工程量，同时地面可不硬化或局部硬化，一般硬化区面积小于50%，因此本次拆除硬化物厚度统一按照0.2m计算。

硬化物拆除工程量计算式：场地总面积×0.2m

垃圾外运主要是指将拆除的硬化物运至露采场内回填。

B、土地翻耕及平整

本次设计的翻耕区域为各工业广场，由于场地长期压占建筑物，土壤板结，需进行翻耕，并人工平整，达到植树的要求。

C、土壤培肥

为保证复垦林地区域可以快速取得经济效益，本次设计对复垦林地区域进行土壤培肥。本次设计可采用拖拉机牵引三铧犁翻耕的方式进行机械培肥。

插图4-3-5  各工业广场植树示意图

D、植树和播撒草籽

本次设计采用坑栽方式种植乔木、灌木，种植密度为2×2m，每公顷范围内植树数量可根据上文公式计算。各场地地表还可撒播种草，本次设计采用撒播狗尾草、五叶地锦等混合草籽复绿这样可保持林地生态平衡。

E、复垦工程量测算：复垦工程量见表4-3-12。

（4）尾矿库复垦设计

本次仅提供尾矿库的复垦思路，具体复垦修复工作需在征得当地应急管理部门的允许后，尾矿库方能开展复垦工作。本次设计尾矿库复垦为草地，复垦工程包括：覆土及推平、土壤培肥、种草。

A、覆土及推平

尾矿库闭库时需在表面覆土，覆土土源为从设计排土场区域剥离的表土。覆土后需用推土机推平，达到恢复植被的需求。

B、土壤培肥

为保证复垦草地区域植被可快速恢复，对复垦草地区域需进行土壤培肥。本次设计可采用拖拉机牵引三铧犁翻耕的方式进行机械培肥。

C、种草

本次设计采用撒播狗尾草、五叶地锦等混合草籽复绿这样可保持生态平衡。

D、复垦工程量测算：复垦工程量见表4-3-12。

7、土地复垦与生物多样性修复工程量及年度安排

矿山的服务年限为8.7年，矿山生产规模小，露天开采的基建期短，考虑到办理采矿许可证周期，本次以2025年5月作为适用年限的基准期，则矿山的服务期为2025年5月至2033年12月。

（1）根据矿山的开采时序，设计排土场大致在2028年完成+150平台以下部分的堆放工作，+150平台以上表土需用于回填，不需复绿。因此其+150m以下平台及边坡应在2028年完成复绿；

（2）露采场的各开采平台应在每个平台开采完毕后及时完成复绿工程，具体开采时序见前文表1-3-3。

根据以上的开采计划，本次规划的土地复垦与生物多样性修复工程年度安排思路见表4-3-12：

表4-3-12                                      土地复垦工程量汇总表

| 复垦 区域 |  | 占地 面积 | 复垦 面积 | 硬化物 拆除 | 垃圾 外运 | 堆砌 生态袋 | 开挖 沟渠 | 现浇 沟渠 | 伸缩缝 | 覆土 | 推平 | 翻耕 | 平整 | 培肥 | 种植乔、灌、草 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 乔木 | 灌木 | 草籽 |
| 单位 |  | ㎡ | ㎡ | m³ | m³ | m³ | m³ | m³ | ㎡ | m³ | m³ | h㎡ | h㎡ | h㎡ | 株 | 株 | h㎡ |
| 变电站及选矿厂 |  | 4158 | 4158 | 832 | 832 |  |  |  |  |  |  | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 525 | 525 | 0.42 |
| 精矿坪 |  | 2927 | 2927 | 585 | 585 |  |  |  |  |  |  | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 366 | 366 | 0.29 |
| 磅房及库房 |  | 1963 | 1963 | 393 | 393 |  |  |  |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 250 | 250 | 0.2 |
| 生活管理区 |  | 1470 | 1470 | 294 | 294 |  |  |  |  |  |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 188 | 188 | 0.15 |
| 露采场 | 边坡 | 16850 | 6600 |  |  | 1200 | 375.1 |  |  | 3300 | 3300 |  |  | 0.66 |  | 1650 | 0.66 |
|  | +110m底部平台 | 14750 | 14750 |  |  |  | 255.0 | 81.6 | 8.16 | 14750 | 14750 |  |  | 1.475 | 1844 | 1844 | 1.475 |
| 设计排土场 | 边坡 | 8018 | 9000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.9 | 1125 | 1125 | 0.9 |
|  | +150平台 | 25125 | 25125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.51 | 3141 | 3141 | 2.51 |
| 尾矿库 |  | 23799 | 23799 |  |  |  |  |  |  | 7140 | 7140 |  |  | 2.38 |  |  | 2.38 |
| 合计 |  | 99060 | 89792 | 2104 | 2104 | 1200 | 630.1 | 81.6 | 8.16 | 25190 | 25190 | 1.06 | 1.06 | 8.985 | 7439 | 9089 | 8.98 |

表4-3-13          土地复垦与生物多样性修复工程年度安排

| 年度 | 工程或费用名称 |  | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2026 | +160m安全平台 +150m安全平台 +140m清扫平台 +130m安全平台 | 堆砌生态袋 | m³ | 784 |
|  |  | 开挖截排水沟 | m³ | 245.1 |
|  |  | 覆土 | m³ | 2260 |
|  |  | 推平 | m³ | 2260 |
|  |  | 土壤培肥 | h㎡ | 0.452 |
|  |  | 种植灌木 | 株 | 1130 |
|  |  | 种草 | h㎡ | 0.452 |
| 2027 | +120m安全平台 | 堆砌生态袋 | m³ | 416 |
|  |  | 开挖截排水沟 | m³ | 130 |
|  |  | 覆土 | m³ | 1040 |
|  |  | 推平 | m³ | 1040 |
|  |  | 土壤培肥 | h㎡ | 0.208 |
|  |  | 种植灌木 | 株 | 520 |
|  |  | 种草 | h㎡ | 0.208 |
| 2028 | 设计排土场边坡 | 土壤培肥 | h㎡ | 0.9 |
|  |  | 种植乔木 | 株 | 1125 |
|  |  | 种植灌木 | 株 | 1125 |
|  |  | 种草 | h㎡ | 0.9 |
| 2029-2033 | - | - | - | - |
| 2034 | +110m底部平台 设计排土场+150平台 | 开挖截排水沟 | m³ | 255.0 |
|  |  | 现浇沟渠 | m³ | 81.6 |
|  |  | 伸缩缝 | ㎡ | 8.16 |
|  |  | 覆土 | m³ | 14750 |
|  |  | 推平 | m³ | 14750 |
|  |  | 土壤培肥 | h㎡ | 3.985 |
|  |  | 种植乔木 | 株 | 4985 |
|  |  | 种植灌木 | 株 | 4985 |
|  |  | 种草 | h㎡ | 3.985 |
|  | 变电站及选矿厂 精矿坪 磅房及库房 生活管理区 | 硬化物拆除 | m³ | 2104 |
|  |  | 垃圾外运 | m³ | 2104 |
|  |  | 翻耕 | h㎡ | 1.06 |
|  |  | 平整 | h㎡ | 1.06 |
|  |  | 培肥 | h㎡ | 1.06 |
|  |  | 种植乔木 | 株 | 1329 |
|  |  | 种植灌木 | 株 | 1329 |
|  |  | 种草 | h㎡ | 1.06 |
|  | 尾矿库 | 覆土 | m³ | 7140 |
|  |  | 推平 | m³ | 7140 |
|  |  | 土壤培肥 | h㎡ | 2.38 |
|  |  | 种草 | h㎡ | 2.38 |

插图4-3-6  土地复垦与生物多样性修复工程部署图  比例尺1:5000

#### 4.3.2.2水资源水生态修复工程

现状矿业活动对水资源、水生态基本无影响。预测未来矿山开采露采场汇水、排土场淋滤水可能含有重金属元素和悬浮物，会造成下游水生态的污染问题，主要污染对象为露采场、排土场下游的冲沟、水塘、水田。

本次分析认为，利用洼地作为沉淀池利用可能存在一定风险，尾矿库下游为上水塘水库，水库下游则为大面积的农田，若沉淀池渗漏，可能导致尾矿库水量激增，超过尾矿库库坝下已建沉淀池的处理能力，选矿废水和尾矿库淋滤水可能造成对下游水库和水田的水生态污染问题。

本次开发利用方案也初步设计了矿山的截排水工程，沉淀池工程等，其设计方案科学合理，本次在引用其设计的基础上，进一步完善，以下为开发利用方案设计的水资源水生态修复工程。见表4-3-14。

表4-3-14      开发利用方案设计的水资源水生态修复工程统计

| 工程位置 | 工程名称 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 尾矿库上游 | 设计截排水沟1 | m | 265 | 本次引用该设计 |
| 设计排土场上游 | 设计截排水沟2 | m | 650 | 本次引用该设计 |
| 露采场上游 | 设计截排水沟3 | m | 240 | 本次引用该设计 |
| 设计排土场下部 | 设计挡土墙 | m | 200 | 本次引用该设计 |
| 选矿厂下游 | 设计沉淀池1 | * | * | 本次引用但需防渗 |
| 选矿厂下游 | 设计沉淀池2 | * | * | 本次引用该设计 |
| 设计排土场下游 | 设计沉淀池3 | * | * | 本次引用该设计 |
| “*”，表示开发利用方案中未明确规格。 |  |  |  |  |

本次综合考虑到未来矿山闭坑后的土地复垦与生物多样性修复工程，在利用开发利用方案设计的水资源水生态修复工程的基础上进行完善，具体工程包括沉淀池工程、矿山截排水工程、拦挡工程等。

本次设计的水资源水生态修复工程如下：

1、沉淀池工程

本次开发利用方案在排土场下部设计了沉淀池，本次沿用该设计。另外露采场废水及尾矿库淋滤水可能造成下游水生态污染，本次补充新增设计沉淀池。

开发利用方案中未明确沉淀池的规格，本次需根据各场地的汇水面积进行简单计算分析。设计的排土场、尾矿库及露采场中，露采场的汇水面积相对较大，本次以露采场的标准进行计算。前文水文地质章节已进行了分析，露采场区域的最大涌水量为11263m³/d，约470m³/h。

由于废水中主要为悬浮物，根据污水处理的一般经验，含有悬浮物的污水在有絮凝剂的作用下一般经过4至10分钟即可实现澄清。在没有絮凝剂的作用下，20分钟可实现澄清，因此沉淀池的容积不应小于160m³。设计排土场、尾矿库的汇水面积相差不大，本次暂按统一规格进行分析。

（1）设计露采场沉淀池

矿山露采场下游约100m处为两个天然的水塘，其面积分别为250㎡、1500㎡，容积分别为400m³和3000m³，可以形成天然的两级处理沉淀池，本次设计进行征用，其征用费用可计入矿山的建设成本，本次不设计费用。

（2）设计尾矿库沉淀池

原“衡山县九龙泉铁矿”在建成尾矿库后曾投资约20万元在尾矿库库坝下部修建了一个沉淀池。该沉淀池为浆砌砖结构，长约30m，宽约10m，深约2m，有效容积约600m³。

该沉淀池分为三级，并配备有药剂添加设备。该尾矿库可以有效收集处理尾矿库淋滤水，因此其沉淀池可继续利用，本次不再设计。其污水处理费用可计入未来矿山的生产成本中，本次不设计费用。

（3）设计选矿厂回水沉淀池

本次开发利用方案设计利用其下游两个水塘作为沉淀池和回水池（设计沉淀池1、设计沉淀池2）。

插图4-3-7  设计沉淀池1现状情况

本方案编制完成后，采矿权人邀请县、市局主管领导及相关专家赴现场进行了核查，现场核查时专家认为未来可能存在的风险是：开发利用方案设计利用现有的洼地作为沉淀池1合理性不足，该地段洼地存在渗漏风险，且土质松散，存在地质灾害隐患，且可能造成下游水库污染问题，该结论得到了现场专家的一致认可。专家建议针对该洼地进行整理，并采取防渗措施。

考虑到矿山服务年限短，没有必要修建长期硬化的沉淀池，本次参考常见的鱼塘做法，在原有坑塘的基础上平整后铺设防渗膜。

插图4-3-8  设计临时沉淀池参考鱼塘的建设方案

插图4-3-9  设计临时沉淀池断面示意图

设计的沉淀池边坡坡比为1:0.5，可不设置围栏。沉淀池总面积约11025㎡，池底铺设防渗膜，防渗膜至少超出沉淀池边缘至少3m以上，并采用混凝土压顶，压顶厚度2cm，有效容积约17000m³，可以满足选矿废水的循环沉淀处理需求，工程量见表4-3-15。

表4-3-15              设计设计沉淀池1工程量测算

| 修复区域 | 挖方（m³） | 铺设防渗膜（㎡） | 混凝土压顶（m³） |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计沉淀池1 | 200 | 13000 | 45 |

（4）设计排土场沉淀池

本次开发利用方案针对排土场设计了沉淀池（设计沉淀池3），前文计算分析了沉淀池的汇水量，沉淀池的容积不应小于160m³。

插图4-3-10  设计沉淀池3平、剖面图（单位：m）

本次设计的沉淀池埋设在地下，池面与地面水平保持一致。开挖的弃土可就近堆放于排土场上，可用于未来土地复垦。本次设计的沉淀池长15m，宽10m，深1.5m，底板厚度0.15m，设计沉淀池总容积约225m³，采用块石砌筑，防水砂浆抹面，为防止人畜掉落，需设置安全护栏，本次按每米200元计算费用。本次设计的沉淀池完全满足排土场最大汇水量的沉淀需求，并有一定的冗余。

根据排土场的容积估算，期初剥离量较大，后期逐渐减少。因此设计的沉淀池也应在排土场启用前修建完成。根据开发利用方案设计，设计排土场主要堆放前期基建剥离产生的剥离土，应在2025年修建完成。选矿厂和露采场的沉淀池征用工程则应在基建期完成。见插图4-3-9，工程量见表4-3-16。

表4-3-16            设计排土场沉淀池工程量测算

| 修复区域 | 挖方 (m3） | 浆砌石 (m3） | 底板 (m3） | 砂浆抹面 （平面m2） | 砂浆抹面 （立面m2） | 填方 (m3） | 弃方 (m3） | 护栏 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计沉淀池3 | 330.66 | 27.62 | 24.08 | 184.15 | 116.43 | 23.13 | 307.53 | 54 |

2、矿山截排水工程

（1）洪峰流量估算和截排水沟的初步设计

从矿区的地形分析，矿山开采区所处的位置较高，汇水面积有限，所需要的截排水沟的规格需要进行分析论证。本次按照矿区最大汇水面积来初步估算矿山截排水沟的洪峰流量，按《开发建设项目水土保持方案技术规范》公式确定：

Q=0.278×k×i×F

式中：Q——最大洪水洪峰流量（P=5%），m3/s；

k——径流系数，按当地水文地质手册中的有关参数确定，取0.70；

i——最大1h降雨强度（P=10%），58.1mm/h；

F——集水面积，以最大的汇水面积计算约0.2km2。

经校核验算，露采场上游的最大排洪流量Q=0.58m3/s

本次暂按统一规格设计截排水沟，设计截水沟断面为矩形，宽0.5m，深0.5m（考虑安全超高0.2m），采用浆砌石结构（砌筑砂浆M7.5，水泥42.5），混凝土垫底（纯混凝土C40，1级配，粒径20，水泥42.5，水灰比0.6），防水砂浆抹面，每5m设置一条伸缩缝。截排水沟布置在废石及工业广场上游，实际建设时可根据具体情况调整截水沟规格。为保障排洪能力需进行计算验证：

设计截排水沟允许最大排洪流量按《灌溉排水学》公式计算。

Q=AC×Ri

式中：Q为渠道设计流量（m3/s）；

A为渠道过水断面面积（m2）；

R为水力半径（m）；R=A/X  X为湿周

i为渠底比降；本截水沟近似取值为10/100

C为谢才系数，C＝n-1R1/6，其中n为渠床糙率。

本设计排水沟为粗糙的水泥护面，糙率取值0.017

经校核验算，本设计排洪沟的最大排洪流量为Q=2.23m³/s，满足露采场的最大汇水面积的排洪需求。

（2）截排水沟设计

开发利用方案设计的截排水沟科学合理，本次设计全部引用，截排水沟的规格见上文。另外为加强对选矿废水的沉淀，本次设计在沉淀池1和已建的尾矿库沉淀池之间修建一条截排水沟，本次设计长度为240m，规格与其它截水沟相同。

需要说明的是，矿山排土场在各台阶也需按照应急管理部门的要求，及时布置台阶上的截排水系统和消力池，与本次设计的截排水沟构成完善的截排水系统，由于其属于安全生产环节需要布置的工程，本次不进行设计。

插图4-3-11  设计截水沟示意图（单位：cm）

表4-3-17                设计截水沟工程量测算

| 修复 工程 | 长度 （m） | 挖方 （m³） | 浆砌石 （m³） | 底板 （m³） | 砂浆抹面 （平面㎡） | 砂浆抹面 （立面㎡） | 填方 （m³） | 伸缩缝 （㎡） | 弃方 （m³） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截水沟1 | 265 | 248.6 | 79.5 | 60.4 | 291.5 | 265.0 | 37.1 | 14.0 | 211.5 |
| 截水沟2 | 650 | 609.7 | 195.0 | 148.2 | 715.0 | 650.0 | 91.0 | 35.1 | 518.7 |
| 截水沟3 | 240 | 225.1 | 72.0 | 54.7 | 264.0 | 240.0 | 33.6 | 12.6 | 191.5 |
| 截水沟4 | 240 | 225.1 | 72.0 | 54.7 | 264.0 | 240.0 | 33.6 | 12.6 | 191.5 |
| 合计 |  | 1308.5 | 418.5 | 318 | 1534.5 | 1395 | 195.3 | 74.3 | 1113.2 |

3、拦挡工程（雨污分流工程）

开发利用方案中在排土场下部设计了挡土墙，本次沿用该设计。

挡土墙可起到保持排土场稳定的作用，同时也可以起到雨污分流和疏导排土场汇水的作用。开发利用方案未明确挡土墙规格，本次设计挡土墙为仰斜式结构，采用浆砌石砌体，外侧竖直，内侧面坡比1:0.33。高3m，基础埋深≥2m；在挡土墙体内每隔2m设置泄水孔，进水口设土工滤布，以防堵塞；每隔10m留一条伸缩缝，压顶抹面厚度为5cm。经分析计算，挡土墙各指标能够满足稳定性要求，详见重力式挡土墙计算书。

插图4-3-12  排土场挡石墙典型设计断面示意图（单位；cm）

表4-3-18               设计排土场挡土墙工程量

| 修复区域 | 长度 （m） | 挖方 （m³） | 浆砌石 （m³） | 泄水孔长度 （m） | 填方 （m³） | 弃方 （m³） | 伸缩缝 （㎡） | 压顶 （m³） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计挡土墙 | 200 | 336 | 1200 | 180 | 36 | 300 | 114 | 10 |

插图4-3-13  水资源水生态修复工程部署图  比例尺1:5000

根据排土场的容积估算，期初剥离量较大，后期逐渐减少。为保证排土场的稳定，设计的挡土墙也应在排土场启用前修建完成。根据开发利用方案规划，设计排土场主要堆放前期基建剥离产生的剥离土，其配套工程应在启用前完工，即应在2025年修建完成。

5、水资源水生态修复工程量汇总

表4-3-19           水资源水生态修复工程年度安排

| 年度 | 工程或费用名称 |  | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 设计沉淀池1 | 挖方 | m³ | 450 |
|  |  | 铺设防渗膜 | ㎡ | 13000 |
|  |  | 混凝土压顶 | m³ | 45 |
|  | 设计沉淀池3 | 挖方 | m³ | 330.66 |
|  |  | 浆砌石 | m³ | 27.62 |
|  |  | 底板 | m³ | 24.08 |
|  |  | 砂浆抹面（平面） | ㎡ | 184.15 |
|  |  | 砂浆抹面（立面） | ㎡ | 116.43 |
|  |  | 填方 | m³ | 23.13 |
|  |  | 弃方 | m³ | 307.53 |
|  |  | 护栏 | m | 54 |
|  | 设计截排水沟 | 挖方 | m³ | 1308.5 |
|  |  | 浆砌石 | m³ | 418.5 |
|  |  | 底板 | m³ | 318 |
|  |  | 砂浆抹面（平面） | ㎡ | 1534.5 |
|  |  | 砂浆抹面（立面） | ㎡ | 1395 |
|  |  | 填方 | m³ | 195.3 |
|  |  | 伸缩缝 | ㎡ | 74.3 |
|  |  | 弃方 | m³ | 1113.2 |
|  | 设计挡土墙 | 挖方 | m³ | 336 |
|  |  | 浆砌石 | m³ | 1200 |
|  |  | 泄水工程 | m | 180 |
|  |  | 填方 | m³ | 36 |
|  |  | 弃方 | m³ | 300 |
|  |  | 伸缩缝 | ㎡ | 114 |
|  |  | 压顶 | m³ | 10 |
| 2026-2033 | - | - | - | - |

#### 4.3.2.3地灾安全隐患消除工程

#### 4.3.2.4地灾安全隐患消除工程

1、崩塌、滑坡地质灾害的防治工程

未来在矿山开拓后期在露采场东南部形成的顺层边坡后要严格按照设计对露采场边坡进行削放坡和地质灾害防治工作，主要防治手段为清除坡面松动危岩体及潜在不稳定块体、平台加固、削放边坡或边坡整形等工程措施。按照应急部门要求，矿山在开采全阶段均提取了安全费用，本次不再重复设计。

本方案编制完成后，采矿权人邀请县、市局主管领导及相关专家赴现场进行了核查，现场核查时专家认为排土场区域现状局部存在松散高边坡问题，不利于未来矿山开展施工。未来在施工前，矿山需对场地进行整平，其整平工程属于矿山必要的基建工程，本次不设计工程量，也不计算工程费用。

另外未来在整个矿山开采期间应加强边坡监测工作，详见后文矿山地质环境监测工程章节。

2、其它地质灾害隐患消除工程

未来矿山设计露采场南部会形成高陡边坡，为防止人畜误入，本次设计在露采场周边修建一圈安全围栏，并设置警示牌。

（1）网围栏

在设计露采场及沉淀池外侧选择某一起点埋设1根水泥桩，水泥桩规格为0.15m×0.15m×2.00m，每隔5m间距布设1根，地下0.5m，地上1.5m，依次埋设；然后，在水泥桩外侧围设钢丝金属网，钢丝规格为Φ2.50mm、网孔规格为25mm×50mm，并将钢丝网固定在埋好的水泥桩上，最终使钢丝网首尾相接。

根据市场调查，网围栏每米建设费用约200元。

插图4-3-14  设计网围栏示意图

（2）警示牌

在网围栏外每隔100m设置1块警示牌，警示牌的构架主要由2根固定在地表的金属管和一面矩形铁皮构成，其中金属管长度1.50m，铁皮边长为：1.00m×1.50m（矩形），厚0.5m；警示牌板面用油漆绘制提醒标语和警示符号。要求警示效果明显，并具备一定的抗风能力。根据调查，警示牌每块建设费用约500元。

按照开采计划，露采场的网围栏应在2025年前设置完毕。

见插图4-3-15、工程量见表4-3-16、4-3-17

插图4-3-15  警示牌示意图

表4-3-20               地灾安全隐患消除工程

| 修复单元 | 工程或费用名称 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 露采场 | 设置露采场网围栏 | m | 725 |
|  | 设置警示牌 | 块 | 8 |

表4-3-21           地灾安全隐患消除工程年度安排

| 年度 | 工程或费用名称 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 设置露采场网围栏 | m | 725 |
|  | 设置警示牌 | 块 | 8 |
| 2026-2033 | - | - | - |

### 4.3.3监测和管护工程

#### 4.3.3.1监测工程

1、地质灾害监测工程

矿山未来应采用人工巡查和在线监测设备对终了露采场边坡和排土场的稳定性进行监测，监测期为本方案的适用期（即2025年5月～2037年12月），由于其属于矿山必要的安全生产措施，本次不设计预留监测费用。

但是人工巡查工作会产生一定费用，本次设计按照1000元每月预留，本次设计的巡查期为本方案的适用期（即2025年5月～2037年12月），经计算未来监测期为151个月，地质灾害巡查按照1000元每月计算。

插图4-3-16  露采场边坡的在线监测设备

2、水生态监测工程

未来矿山需在污水处理站、排土场沉淀池、尾矿库水处理池定期采样分析水质。水质分析应按当地环保部门的要求进行。监测内容至少应包括pH、COD、BOD、氨氮、悬浮物、高锰酸盐指数、氟化物、氰化物、硫化物、总磷、挥发酚、石油、铅、锌、铜、砷、汞、镉、六价铬、铁、锰等。设计监测频率为三个月一次，地表水监测点布置在尾矿库下游水库及各沉淀池排水口及下游，共设置6个，监测期限为方案的适用年限12.7年，本次从2025年5月起计算（2025年5月～2037年12月），监测次数共306点·次，水质监测费用本次按2000元每次计算。

3、土壤监测工程

矿山应对矿区的土壤进行定期分析、监测，确保达标。监测点设置在排土场、露采场、尾矿库及选厂下部，共设置4个。采用取样监测，取样深度不应小于30cm。土壤分析应按当地环保部门的要求进行。监测内容至少应包括pH、镉、汞、砷、铅、铬（六价）铜、镍、锌、石油烃等。设计监测频率为一年一次。监测方式为定期取样、分析。监测期为方案的适用年限12.7年，本次从2025年5月起计算（2025年5月～2037年12月），监测次数共52点·次，土壤监测费用本次按2000元每次计算。

4、植被监测工程

在开采期间矿山应对矿区的植被进行定期的巡查监测，监测点位于露采场、工业广场上游、排土场上游、尾矿库上游，主要监测内容为：矿区的植被是否有退化或植被种类减少的现象，植被覆盖面积是否有缩减的现象等，主要监测指标包括植物数量、种类、高度、地径、生长情况等。设计监测频率为一年一次，监测位置为复垦区域，监测方式为定期人工巡查。监测期为方案的适用年限12.7年，本次从2025年5月起计算（2025年5月～2037年12月），监测次数共13次，植被监测费用本次按1000元每次计算

#### 4.3.3.2管护工程

本区的地面设施、排土场、露采场、尾矿库复垦工程完成后，均需要后期的管护与培育，以防止复垦土地的退化。保证植树三年后成活率85﹪以上、郁闭度30﹪以上，本次设计复垦总面积为89792㎡，均为管护区域。对于林地区域，本次设计按照每平方米每年1元计算管护费用（管护三年每平方米为3元）。

#### 4.3.3.3矿山监测和管护工程量统计

表4-3-22              矿山监测及管护工程量表

| 矿山地质环境监测工程 | 工程类别 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 露采场边坡监测 | 地质灾害人工巡查 | 月 | 151 |
| 水质监测 | 水质化验、分析 | 点·次 | 306 |
| 土壤监测 | 土壤化验分析 | 点·次 | 52 |
| 植被巡查 | 人工巡查植被 | 次 | 13 |
| 管护工程 | 林草地管护工程 | ㎡ | 89792 |

表4-3-23               矿山监测工程年度安排

| 年度 | 工程或费用名称 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 地质灾害人工巡查 | 月 | 7 |
|  | 水质化验、分析 | 点·次 | 18 |
|  | 土壤化验、分析 | 点·次 | 4 |
|  | 植被巡查 | 次 | 1 |
| 2026-2034 | 地质灾害人工巡查 | 月 | 108 |
|  | 水质化验、分析 | 点·次 | 216 |
|  | 土壤化验、分析 | 点·次 | 36 |
|  | 植被巡查 | 次 | 9 |
| 2035-2037 | 地质灾害人工巡查 | 月 | 36 |
|  | 水质化验、分析 | 点·次 | 72 |
|  | 土壤化验、分析 | 点·次 | 12 |
|  | 植被巡查 | 次 | 3 |
|  | 林草地管护工程 | ㎡ | 89792 |

插图4-3-17  设计监测点部署图  比例尺1:5000

### 4.3.4其他工程

在严格实施上述工程后，本矿山无其它生态修复工程设计。

### 4.3.5生态保护修复工程量

#### 4.3.5.1生态保护修复年度计划

1、开采期

2025年，完成设计沉淀池的修建工作，完成设计排土场的挡土墙修建，完成露采场围栏及标识牌的设置工作，开展各类监测工作及地质灾害巡查工作。

2026年至2033年，按照露采场开采进度完成终了边坡的修复工程，开展各类监测工作及地质灾害巡查工作。

2、闭采期

2034年，完成所有场地的复垦工作；

3、管护期

2035至2037年，开展管护工作。

#### 4.3.5.1生态保护修复工程量统计

见表4-3-24、4-3-25、4-3-26

表4-3-24             矿山生态修复工程量汇总表

| 工程类别 |  | 工程或费用名称 |  | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态修复工程 | 土地复垦与生物 多样性修复工程 | 各工业广场 露采场区 排土场区 尾矿库 | 硬化物拆除 | m³ | 2104 |
|  |  |  | 垃圾外运 | m³ | 2104 |
|  |  |  | 堆砌生态袋 | m³ | 1200 |
|  |  |  | 开挖沟渠 | m³ | 630.1 |
|  |  |  | 现浇沟渠 | m³ | 81.6 |
|  |  |  | 伸缩缝 | ㎡ | 8.16 |
|  |  |  | 覆土 | m³ | 25190 |
|  |  |  | 推平 | m³ | 25190 |
|  |  |  | 翻耕 | h㎡ | 1.06 |
|  |  |  | 平整 | h㎡ | 1.06 |
|  |  |  | 机械培肥 | h㎡ | 8.985 |
|  |  |  | 种植乔木 | 株 | 2454 |
|  |  |  | 种植灌木 | 株 | 4104 |
|  |  |  | 种草 | h㎡ | 5.0 |
|  | 水资源水生态 修复工程 | 设计沉淀池1 | 挖方 | m³ | 450 |
|  |  |  | 铺设防渗膜 | ㎡ | 13000 |
|  |  |  | 混凝土压顶 | m³ | 45 |
|  |  | 设计沉淀池3 | 挖方 | m³ | 330.66 |
|  |  |  | 浆砌石 | m³ | 27.62 |
|  |  |  | 底板 | m³ | 24.08 |
|  |  |  | 砂浆抹面（平面） | ㎡ | 184.15 |
|  |  |  | 砂浆抹面（立面） | ㎡ | 116.43 |
|  |  |  | 填方 | m³ | 23.13 |
|  |  |  | 弃方 | m³ | 307.53 |
|  |  |  | 护栏 | ㎡ | 54 |
|  |  | 设计截水沟 | 挖方 | m³ | 1083.4 |
|  |  |  | 浆砌石 | m³ | 346.5 |
|  |  |  | 底板 | m³ | 263.3 |
|  |  |  | 砂浆抹面（平面） | ㎡ | 1270.5 |
|  |  |  | 砂浆抹面（立面） | ㎡ | 1155 |
|  |  |  | 填方 | m³ | 161.7 |
|  |  |  | 伸缩缝 | ㎡ | 61.7 |
|  |  |  | 弃方 | m³ | 921.7 |
|  |  | 设计挡土墙 | 挖方 | m³ | 336 |
|  |  |  | 浆砌石 | m³ | 1200 |
|  |  |  | 泄水工程 | m | 180 |
|  |  |  | 填方 | m³ | 36 |
|  |  |  | 弃方 | m³ | 300 |
|  |  |  | 伸缩缝 | ㎡ | 114 |
|  |  |  | 压顶 | m³ | 10 |
|  | 地灾安全隐患消除工程 | 设置露采场网围栏 |  | m | 725 |
|  |  | 设置警示牌 |  | 块 | 8 |
| 监测和 管护工程 | 监测工程 | 地质灾害人工巡查 |  | 月 | 151 |
|  |  | 水质化验、分析 |  | 点·次 | 306 |
|  |  | 土壤化验分析 |  | 点·次 | 52 |
|  |  | 人工巡查植被 |  | 次 | 13 |
|  | 管护 | 林草地管护工程 |  | ㎡ | 89792 |

表4-3-25  生态保护修复工程量年度安排表

| 年度 | 工程类别 |  | 工程或费用名称 |  | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 生态修 复工程 | 水资源水 生态修复工程 | 设计沉淀池1 | 挖方 | m³ | 450 |
|  |  |  |  | 铺设防渗膜 | ㎡ | 13000 |
|  |  |  |  | 混凝土压顶 | m³ | 45 |
|  |  |  | 设计沉淀池3 | 挖方 | m³ | 330.66 |
|  |  |  |  | 浆砌石 | m³ | 27.62 |
|  |  |  |  | 底板 | m³ | 24.08 |
|  |  |  |  | 砂浆抹面（平面） | ㎡ | 184.15 |
|  |  |  |  | 砂浆抹面（立面） | ㎡ | 116.43 |
|  |  |  |  | 填方 | m³ | 23.13 |
|  |  |  |  | 弃方 | m³ | 307.53 |
|  |  |  |  | 护栏 | m | 54 |
|  |  |  | 设计截水沟 | 挖方 | m³ | 1083.4 |
|  |  |  |  | 浆砌石 | m³ | 346.5 |
|  |  |  |  | 底板 | m³ | 263.3 |
|  |  |  |  | 砂浆抹面（平面） | ㎡ | 1270.5 |
|  |  |  |  | 砂浆抹面（立面） | ㎡ | 1155 |
|  |  |  |  | 填方 | m³ | 161.7 |
|  |  |  |  | 伸缩缝 | ㎡ | 61.7 |
|  |  |  |  | 弃方 | m³ | 921.7 |
|  |  |  | 设计挡土墙 | 挖方 | m³ | 336 |
|  |  |  |  | 浆砌石 | m³ | 1200 |
|  |  |  |  | 泄水工程 | m | 180 |
|  |  |  |  | 填方 | m³ | 36 |
|  |  |  |  | 弃方 | m³ | 300 |
|  |  |  |  | 伸缩缝 | ㎡ | 114 |
|  |  |  |  | 压顶 | m³ | 10 |
|  |  | 地灾安全隐 患消除工程 | 设置露采场网围栏 |  | m | 725 |
|  |  |  | 设置警示牌 |  | 块 | 8 |
|  | 监测和 管护工程 | 监测工程 | 地质灾害人工巡查 |  | 月 | 7 |
|  |  |  | 水质化验、分析 |  | 点·次 | 18 |
|  |  |  | 土壤化验、分析 |  | 点·次 | 4 |
|  |  |  | 植被巡查 |  | 次 | 1 |
| 2026 | 生态修 复工程 | 土地复垦与生物 多样性修复工程 | +160m安全平台 +150m安全平台 +140m清扫平台 +130m安全平台 | 堆砌生态袋 | m³ | 784 |
|  |  |  |  | 开挖截排水沟 | m³ | 245.1 |
|  |  |  |  | 覆土 | m³ | 2260 |
|  |  |  |  | 推平 | m³ | 2260 |
|  |  |  |  | 土壤培肥 | h㎡ | 0.452 |
|  |  |  |  | 种植灌木 | 株 | 1130 |
|  |  |  |  | 种草 | h㎡ | 0.452 |
|  | 监测和 管护工程 | 监测工程 | 地质灾害人工巡查 |  | 月 | 12 |
|  |  |  | 水质化验、分析 |  | 点·次 | 24 |
|  |  |  | 土壤化验、分析 |  | 点·次 | 4 |
|  |  |  | 植被巡查 |  | 次 | 1 |
| 2027 | 生态修 复工程 | 土地复垦与生物 多样性修复工程 | +120m安全平台 | 堆砌生态袋 | m³ | 416 |
|  |  |  |  | 开挖截排水沟 | m³ | 130 |
|  |  |  |  | 覆土 | m³ | 1040 |
|  |  |  |  | 推平 | m³ | 1040 |
|  |  |  |  | 土壤培肥 | h㎡ | 0.208 |
|  |  |  |  | 种植灌木 | 株 | 520 |
|  |  |  |  | 种草 | h㎡ | 0.208 |
|  | 监测和 管护工程 | 监测工程 | 地质灾害人工巡查 |  | 月 | 12 |
|  |  |  | 水质化验、分析 |  | 点·次 | 24 |
|  |  |  | 土壤化验、分析 |  | 点·次 | 4 |
|  |  |  | 植被巡查 |  | 次 | 1 |
| 2028 | 生态修 复工程 | 土地复垦与生物 多样性修复工程 | 设计排土场边坡 | 土壤培肥 | h㎡ | 0.9 |
|  |  |  |  | 种植乔木 | 株 | 1125 |
|  |  |  |  | 种植灌木 | 株 | 1125 |
|  |  |  |  | 种草 | h㎡ | 0.9 |
|  | 监测和 管护工程 | 监测工程 | 地质灾害人工巡查 |  | 月 | 12 |
|  |  |  | 水质化验、分析 |  | 点·次 | 24 |
|  |  |  | 土壤化验、分析 |  | 点·次 | 4 |
|  |  |  | 植被巡查 |  | 次 | 1 |
| 2029- 2033 | 监测和 管护工程 | 监测工程 | 地质灾害人工巡查 |  | 月 | 60 |
|  |  |  | 水质化验、分析 |  | 点·次 | 120 |
|  |  |  | 土壤化验、分析 |  | 点·次 | 20 |
|  |  |  | 植被巡查 |  | 次 | 5 |
| 2034 | 生态修 复工程 | 土地复 垦与生 物多样 性修复 工程 | +110m底部平台 设计排土场 +150平台 | 开挖截排水沟 | m³ | 255.0 |
|  |  |  |  | 现浇沟渠 | m³ | 81.6 |
|  |  |  |  | 伸缩缝 | ㎡ | 8.16 |
|  |  |  |  | 覆土 | m³ | 14750 |
|  |  |  |  | 推平 | m³ | 14750 |
|  |  |  |  | 土壤培肥 | h㎡ | 3.985 |
|  |  |  |  | 种植乔木 | 株 | 4985 |
|  |  |  |  | 种植灌木 | 株 | 4985 |
|  |  |  |  | 种草 | h㎡ | 3.985 |
|  |  |  | 变电站及选矿厂 精矿坪 磅房及库房 生活管理区 | 硬化物拆除 | m³ | 2104 |
|  |  |  |  | 垃圾外运 | m³ | 2104 |
|  |  |  |  | 翻耕 | h㎡ | 1.06 |
|  |  |  |  | 平整 | h㎡ | 1.06 |
|  |  |  |  | 培肥 | h㎡ | 1.06 |
|  |  |  |  | 种植乔木 | 株 | 1329 |
|  |  |  |  | 种植灌木 | 株 | 1329 |
|  |  |  |  | 种草 | h㎡ | 1.06 |
|  |  |  | 尾矿库 | 覆土 | m³ | 7140 |
|  |  |  |  | 推平 | m³ | 7140 |
|  |  |  |  | 土壤培肥 | h㎡ | 2.38 |
|  |  |  |  | 种草 | h㎡ | 2.38 |
|  | 监测和 管护工程 | 监测工程 | 地质灾害人工巡查 |  | 月 | 12 |
|  |  |  | 水质化验、分析 |  | 点·次 | 24 |
|  |  |  | 土壤化验、分析 |  | 点·次 | 4 |
|  |  |  | 植被巡查 |  | 次 | 1 |
| 2035- 2037 | 监测和 管护工程 | 监测工程 | 地质灾害人工巡查 |  | 月 | 36 |
|  |  |  | 水质化验、分析 |  | 点·次 | 72 |
|  |  |  | 土壤化验、分析 |  | 点·次 | 12 |
|  |  |  | 植被巡查 |  | 次 | 3 |
|  |  | 管护工程 | 林草地管护工程 |  | ㎡ | 89792 |

表4-3-26                             生态保护修复工程施工进度安排表

| 生态修复工程 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地复垦与生物 多样性修复工程 | +160m、+150m、+140m、+130m安全平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | +120m安全平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计排土场边坡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | +110m底部平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计排土场+150平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 变电站及选矿厂、精矿坪、磅房及库房、生活管理区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 尾矿库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水资源水 生态修复工程 | 设计沉淀池1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计沉淀池3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计征用水塘作为露采场沉淀池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计截水沟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计挡土墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地灾安全隐 患消除工程 | 设置露采场网围栏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设置警示牌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测和 管护工程 | 地质灾害人工巡查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水质化验、分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 土壤化验、分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 植被巡查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管护工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 5经费估算与基金管理

## 5.1经费估算

### 5.1.1经费估算原则

1、符合国家有关法律、法规规定；

2、所有生态修复投资应进入工程估算中；

3、工程建设与生态修复措施同步设计、公布建设投资；

4、科学、合理、高效和准确的原则；

5、实事求是、依据充分、公平合理的原则。

### 5.1.2经费估算依据

#### 5.1.2.1国家及有关部门的政策性文件

1、财政部、国土资源部文件《财政部、国土资源部关于印发土地开发整理项目预算定额标准的通知》（财综〔2011〕128号）；

2、财政部、国土资源部《关于印发〈新增建设用地土地有偿使用费资金管理办法〉的通知》（财建〔2017〕423号）；

4、湖南省国土资源厅办公室文件关于发布《湖南省农村土地整治项目建设标准》的通知（湘国土资办发〔2014〕14号）；

3、湖南省财政厅、湖南省国土资源厅关于印发《湖南省土地开发整理项目预算补充定额标准（试行）》的通知（湘财建〔2014〕22号）；

5、湖南省国土资源厅办公室关于增值税条件下调整土地整治项目预算计价依据的通知（湘国土资办〔2017〕24号）；

6、《关于进一步加强新建和生产矿山生态保护修复工作的通知》（湘自资办发〔2021〕39号）；

7、湖南省自然资源厅湖南省生态环境厅关于印发《湖南省矿山生态修复基金管理办法》的通知（湘自资规〔2022〕3号）。

8、关于印发《湖南省国土空间生态保护修复项目预算编制指导意见（暂行）》（湘自资办发[2022]28号文件）；

#### 5.1.2.2行业技术标准

1、《土地整治项目规划设计规范》（TD/T1012-2016）；

2、《湖南省土地开发整理项目工程建设标准》（试行）；

3、2014年湖南省土地开发整理项目预算补充定额标准（试行）；

4、《湖南省地方标准高标准农田建设》（（DB43/T876.1-2014））；

5、土地整治工程建设标准编写规程（TD/T1045-2016）；

6、土地整治权属调整规范（TD/T1046-2016）；

7、衡阳市建设工程造价管理站文件2025年2月第一期建设工程材料价格。

### 5.1.3基础预算单价计算依据

#### 5.1.3.1定额标准

湖南省财政厅、湖南省国土资源厅关于印发《湖南省土地开发整理项目预算补充定额标准（试行）》的通知-湘财建[2014]22号。

#### 5.1.3.2人工单价

2014年湖南省土地开发整理项目预算补充定额标准（试行）中的人工预算单价已偏低，本项目按《湖南省水利水电工程设计概估算编制规定》（2015年）的人工预算单价标准进行调整，甲类工按水利工程的高级工标准为82.88元/日，乙类工按水利工程的高中级工标准为68.16元/日。

#### 5.1.3.3主要材料预算价格

本项目预算工程施工费用按同类型工程造价指标。钢材、水泥、木材、砂石料等主要材料的预算价格均以当地工程造价管理站提供的最新造价文件为准，根据湖南省国土资源厅办公室关于增值税条件下调整土地整治项目预算计价依据的通知（湘国土资办〔2017〕24号）扣除税率。设备安装工程按有关定额指标计算；工程其它费用按有关规定计算。

对砂石料、水泥及钢筋等十一类主要材料进行限价，上述材料除块石在距离矿区10km购买。当上述材料预算价格等于或小于“主材规定价格表”中所列的规定价格时，直接计入工程施工费单价；当材料预算价格大于“主材规定价格表”中所列的规定价格时，超出限价部分单独计算材料价差（只计取材料费和税金），不参与取费。

表5-1-1                  主材规定价格表

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 限价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 块石、片石 | m³ | 40 |
| 2 | 砂子、石子 | m³ | 60 |
| 3 | 条石、料石 | m³ | 70 |
| 4 | 水泥 | t | 300 |
| 5 | 标砖 | 千块 | 240 |
| 6 | 钢筋 | t | 3500 |
| 7 | 柴油 | t | 4500 |
| 8 | 汽油 | t | 5000 |
| 9 | 锯材 | m³ | 1200 |
| 10 | 生石灰 | t | 180 |
| 11 | 树苗 | 株 | 5 |

材料消耗量依据2014年《湖南省农村土地整治项目预算定额标准》（试行）计取，材料价格依据当地工程造价管理信息，部分次要材料价格参考地方提供材料预算价格，主要材料根据实际情况计取超运距费。材料取定预算价格=材料发布预算价格+材料超运距费。

表5-1-2                  材料预算价格表

| 名称及规格 | 单位 | 含税预算价 | 税率（%） | 预算价 |  |  | 主材限价 | 价差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 除税预算价 | 超运距费 | 取定预算价 |  |  |
| 砂 | m3 | 143.00 | 3.60 | 138.03 |  | 138.03 | 60.00 | 78.03 |
| 柴油 | kg | 8.60 | 12.95 | 7.61 |  | 7.61 | 4.50 | 3.11 |
| 电 | kW.h | 0.81 |  | 0.81 |  | 0.81 | 0.81 |  |
| 风 | m3 | 0.17 |  | 0.17 |  | 0.17 | 0.17 |  |
| 水 | m3 | 0.82 | 9.00 | 0.76 |  | 0.76 | 0.76 |  |
| 木柴 | t | 400.00 | 16.93 | 342.09 |  | 342.09 | 342.09 |  |
| 粗砂 | m3 | 143.00 | 3.60 | 138.03 |  | 138.03 | 60.00 | 78.03 |
| 卵石20 | m3 | 120.00 | 3.60 | 115.83 |  | 115.83 | 60.00 | 55.83 |
| 卵石40 | m3 | 90.00 | 3.60 | 86.87 |  | 86.87 | 60.00 | 26.87 |
| 块石 | m3 | 63.00 | 3.60 | 60.81 |  | 60.81 | 40.00 | 20.81 |
| 卡扣件 | kg | 8.30 | 16.93 | 7.10 |  | 7.10 | 7.10 |  |
| 沥青 | t | 4100.00 | 12.95 | 3629.92 |  | 3629.92 | 3629.92 |  |
| 密封胶 | kg | 55.00 | 16.93 | 47.04 |  | 47.04 | 47.04 |  |
| 组合钢模板 | kg | 8.20 | 16.93 | 7.01 |  | 7.01 | 7.01 |  |
| 板枋材 | m3 | 630.00 | 16.93 | 538.78 |  | 538.78 | 538.78 |  |
| 水泥 | t | 0.35 | 3.80 | 0.34 |  | 0.34 | 0.34 |  |
| 水泥32.5 | kg | 0.41 | 12.95 | 0.36 |  | 0.36 | 0.30 | 0.06 |
| 铁钉 | kg | 5.50 | 12.95 | 4.87 |  | 4.87 | 4.87 |  |
| 铁件 | kg | 5.20 | 12.95 | 4.60 |  | 4.60 | 4.60 |  |
| 预埋铁件 | kg | 5.60 | 12.95 | 4.96 |  | 4.96 | 4.96 |  |
| 铁丝 | kg | 5.30 | 12.95 | 4.69 |  | 4.69 | 4.69 |  |
| 电焊条 | kg | 5.10 | 16.93 | 4.36 |  | 4.36 | 4.36 |  |
| 乔木树苗 | 株 | 8.50 | 9.00 | 7.80 |  | 7.80 | 5.00 | 2.8 |
| 灌木树苗 | 株 | 8.50 | 9.00 | 7.80 |  | 7.80 | 5.00 | 2.8 |
| 九龙李树苗 | 株 | 10.0 | 9.00 | 9.1 |  | 9.1 |  |  |
| 种子 | kg | 50.00 | 9.00 | 45.87 |  | 45.87 | 45.87 |  |
| 型钢 | kg | 8.20 | 16.93 | 7.01 |  | 7.01 | 7.01 |  |
| 锯材 | m3 | 900.00 | 13.93 | 789.96 |  | 789.96 | 789.96 |  |
| 钢模板 | kg | 5.80 | 12.95 | 5.14 |  | 5.14 | 5.14 |  |
| 肥料 | 项 | 120.00 | 16.93 | 102.63 |  | 102.63 | 102.63 |  |
| 编织袋 | 个 | 0.20 | 16.93 | 0.17 |  | 0.17 | 0.17 |  |

表5-1-3                 主材超运距费标准

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 超运距费标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （元/公里、m³、t、千块） |  |
|  |  |  | 超运距离20km以内 | 超运距离20km以外 |
| 1 | 砂 | m³ | 0.6 | 0.3 |
| 2 | 粗砂 | m³ | 0.6 | 0.3 |
| 3 | 卵石40 | m³ | 0.6 | 0.3 |
| 4 | 块石 | m³ | 0.68 | 0.32 |
| 5 | 碎石 | m³ | 0.6 | 0.3 |
| 6 | 标准砖 | 千块 | 1.08 | 0.54 |
| 7 | 钢筋 | t | 0.4 | 0.2 |
| 8 | 水泥32.5 | kg | 0.4 | 0.2 |
| 9 | 中粗砂 | m³ | 0.6 | 0.3 |

### 5.1.3.4电、风、水预算价格

1、施工用电基准价格取建设工程材料预算价格公布的价格；

2、施工用风价格计算：

风价＝[（空气压缩机组（台）班总费用）/（空气压缩机额定容量之和×60分钟×8小时×K1×K2）]÷（1-供风损耗率）+单位循环冷却水费+供风管道维修摊销费

式中：

K1—时间利用系数（一般取0.7-0.8）取0.80；

K2—能量利用系数一般取（0.7-0.85）取0.70；

供风损耗率取8﹪；

单位循环冷却水费0.005元/m³；

供风设施维修摊销费0.002～0.003元/m³

根据台班定额空气压缩机台班总费用117.93元，空气压缩机额定容量之和为3；

风价＝117.93÷（3×60×8×0.8×0.8）÷（1-8﹪）+0.005+0.002＝0.166元/m³。

3、施工用水基准价格取建设工程材料预算价格公布的价格；

施工用水价格＝[水泵组（台）班总费用÷（水泵额定容量之和×8小时×K1×K2）]÷（1-供水损耗率）+供水设施维修摊销费

式中：

K1—时间利用系数（一般取0.7-0.8），取0.8；

K2—能量利用系数，取0.85；供水损耗率取5﹪；

供水设施维修摊销费取0.02元/m³；

根据台班定额水泵组班总费用为109.63元，水泵额定容量之和为26.40；施工用水价格＝[109.63÷（26.40×8×0.8×0.85）]÷（1-5﹪）+0.02＝0.824元/m³。

### 5.1.4取费标准和计算方法说明

根据《湖南省土地开发整理项目预算补充定额标准》（试行），项目预算由工程施工费、设备购置费、其他费用（包括前期工作费、工程监理费、竣工验收费、业主管理及乡村协调费）和不可预见费组成。

#### 5.1.4.1工程施工费

工程施工费=税前工程造价×（1+9%）；其中：9%为增值税税率。税前工程造价为人工费、材料费、施工机械使用费、措施费、间接费、利润、材料价差、未计价材料费之和，各费用项目均以不包含增值税可抵扣进项税额的价格计算；税前工程造价以不含增值税价格为计算基础，计取各项费。

1、直接费

由直接工程费（人工费、材料费和施工机械使用费）和措施费组成。

人工费＝定额劳动量×人工预算单价

材料费＝定额材料用量×材料预算单价

施工机械使用费＝定额机械使用量×施工机械台班费

措施费：由临时设施费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、施工辅助费、特殊地区施工增加费、安全施工措施费组成：

表5-1-4                   措施费费率表                   单位：％

| 工程 类别 | 临时设施 费率 | 冬雨季施工 增加费率 | 夜间施工 增加费 | 施工辅助 费率 | 特殊地区施 工增加费 | 安全施工 措施费 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土方工程 | 2 | 1.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 4.0 |
| 石方工程 | 2 | 1.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 4.0 |
| 砌体工程 | 2 | 1.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 4.0 |
| 混凝土工程 | 3 | 1.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 5.0 |
| 农用井工程 | 3 | 1.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 5.0 |
| 其他工程 | 2 | 1.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 4.0 |
| 安装工程 | 3 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 5.4 |

2、间接费

间接费=直接费（或人工费）×间接费率

表5-1-5                   间接费费率表                    单位：％

| 序号 | 工程类别 | 计算基础 | 间接费费率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土方工程 | 直接费 | 5.45 |
| 2 | 石方工程 | 直接费 | 6.45 |
| 3 | 砌体工程 | 直接费 | 5.45 |
| 4 | 混凝土工程 | 直接费 | 6.45 |
| 5 | 农用井工程 | 直接费 | 8.45 |
| 6 | 其他工程 | 直接费 | 5.45 |
| 7 | 安装工程 | 人工费 | 65 |

3、利润

依据规定，利润按直接费和间接费之和的3％计取，即

利润=（直接费+间接费）×3％。

4、税金

依据湘国土资发[2017]24号文规定，土地整治工程施工费中的税金是指按国家税法规定应计入工程造价内的增值税销项税额。税金按建筑业适用的增值税率9%计算。故有：

税金=（直接费+间接费+利润+材料价差+未计价材料费）×9%。

#### 5.1.3.2设备购置费

本项无设备购置费。

#### 5.1.4.3其他费用

其他费用包括前期工作费、工程监理费、竣工验收费、业主管理及乡村协调费等，本次按工程施工费的12%计算，统筹使用。

#### 5.1.4.4不可预见费

指在施工过程中因自然灾害、人工、材料、设备、工程量等的变化而增加的费用，本次不可预见费费率按工程施工费的10%计算，统筹使用。

### 5.1.4.4监测与管护费用

1、监测费

本项目有水质、土壤监测，监测费用按2000元每次计算；植被监测按1000元每次计算，地质灾害巡查按照1000元每月计算。

2、管护费

对于林地区域，本次设计按照每平方米每年1元计算管护费用（管护三年每平方米为3元），主要为了防止复垦土地的退化。

### 5.1.5矿山生态修复工程估算

通过计算，在方案的适用年限12.7年内，矿山生态修复工程费用估算为364.4万元。其中：生态修复工程施工费费用183.8万元；监测与管护费114.9万元；其它费用29.9万元；不可预见费36.4万元（见表5-1-6～表5-1-11）。

表5-1-6    矿山生态修复工程费用（按类别分）预算总表（单位：万元）

| 序号 | 工程或费用名称 | 费用（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程施工费 | 298.7 |  |
| 1 | 生态保护保育工程施工费 | - |  |
| 2 | 生态修复工程施工费 | 183.8 |  |
| 3 | 监测和后期管护工程 | 114.9 |  |
| 二 | 其它费用 | 29.9 |  |
| 三 | 不可预见费 | 36.4 |  |
| 四 | 总投资 | 364.4 |  |

表5-1-7                          方案适用年限内矿山生态修复工程费用估算分类表

| 编号 | 工程方案或费用名称 |  |  | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价（元） | 其他费用 | 不可预见费投资 | 投资（元） | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9=8*12% | 10=8*10% | 11=8+9+10 | 12 |
| 一 | 生态保护保育工程施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 生态修复工程施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 土地复垦与生物 多样性修复工程 | +160m安全平台 +150m安全平台 +140m清扫平台 +130m安全平台 | 堆砌生态袋 | 100m3 | 7.84 | 7477.98 | 58627.40 | 7035.29 | 5862.74 | 71525.43 | 2241862.23 |
|  |  |  | 开挖截排水沟 | 100m3 | 2.45 | 1409.62 | 3454.97 | 414.60 | 345.50 | 4215.06 |  |
|  |  |  | 覆土 | 100m3 | 22.60 | 349.41 | 7896.67 | 947.60 | 789.67 | 9633.94 |  |
|  |  |  | 推平 | 100m3 | 22.60 | 794.32 | 17951.61 | 2154.19 | 1795.16 | 21900.96 |  |
|  |  |  | 土壤培肥 | 公顷 | 0.45 | 1113.21 | 503.17 | 60.38 | 50.32 | 613.87 |  |
|  |  |  | 种植灌木 | 100株 | 11.30 | 1325.51 | 14978.26 | 1797.39 | 1497.83 | 18273.48 |  |
|  |  |  | 种草 | 公顷 | 0.45 | 814.59 | 368.19 | 44.18 | 36.82 | 449.19 |  |
|  |  | +120m安全平台 | 堆砌生态袋 | 100m3 | 4.16 | 7477.98 | 31108.42 | 3733.01 | 3110.84 | 37952.27 |  |
|  |  |  | 开挖截排水沟 | 100m3 | 1.30 | 1409.62 | 1832.50 | 219.90 | 183.25 | 2235.65 |  |
|  |  |  | 覆土 | 100m3 | 10.40 | 349.41 | 3633.87 | 436.06 | 363.39 | 4433.32 |  |
|  |  |  | 推平 | 100m3 | 10.40 | 794.32 | 8260.92 | 991.31 | 826.09 | 10078.32 |  |
|  |  |  | 土壤培肥 | 公顷 | 0.21 | 1113.21 | 231.55 | 27.79 | 23.16 | 282.49 |  |
|  |  |  | 种植灌木 | 100株 | 5.20 | 1325.51 | 6892.65 | 827.12 | 689.27 | 8409.03 |  |
|  |  |  | 种草 | 公顷 | 0.21 | 814.59 | 169.43 | 20.33 | 16.94 | 206.70 |  |
|  |  | 设计排土场边坡 | 土壤培肥 | h㎡ | 0.9 | 1113.21 | 1001.89 | 120.23 | 100.19 | 1222.31 |  |
|  |  |  | 种植乔木 | 100株 | 11.25 | 1368.54 | 15396.08 | 1847.53 | 1539.61 | 18783.22 |  |
|  |  |  | 种植灌木 | 100株 | 11.25 | 1325.51 | 14911.99 | 1789.44 | 1491.20 | 18192.63 |  |
|  |  |  | 种草 | h㎡ | 0.9 | 814.59 | 733.13 | 87.98 | 73.31 | 894.42 |  |
|  |  | +110m底部平台 | 开挖截排水沟 | 100m3 | 2.55 | 1409.62 | 3594.52 | 431.34 | 359.45 | 4385.31 |  |
|  |  |  | 现浇沟渠 | 100m3 | 0.82 | 52233.02 | 42622.15 | 5114.66 | 4262.22 | 51999.02 |  |
|  |  |  | 伸缩缝 | 100m2 | 0.08 | 11119.47 | 907.35 | 108.88 | 90.74 | 1106.97 |  |
|  |  |  | 覆土回填 | 100m3 | 147.50 | 349.41 | 51538.02 | 6184.56 | 5153.80 | 62876.38 |  |
|  |  |  | 推平 | 100m3 | 147.50 | 794.32 | 117162.09 | 14059.45 | 11716.21 | 142937.75 |  |
|  |  |  | 土壤培肥 | 公顷 | 1.48 | 1113.21 | 1641.99 | 197.04 | 164.20 | 2003.23 |  |
|  |  |  | 种植乔木 | 100株 | 18.44 | 1368.54 | 25235.94 | 3028.31 | 2523.59 | 30787.85 |  |
|  |  |  | 种植灌木 | 100株 | 18.44 | 1325.51 | 24442.40 | 2933.09 | 2444.24 | 29819.73 |  |
|  |  |  | 种草 | 公顷 | 1.48 | 814.59 | 1201.52 | 144.18 | 120.15 | 1465.85 |  |
|  |  | 设计排土场 +150平台 | 土壤培肥 | 公顷 | 2.51 | 1113.21 | 2794.17 | 335.30 | 279.42 | 3408.89 |  |
|  |  |  | 种植乔木 | 100株 | 13.29 | 1368.54 | 18187.94 | 2182.55 | 1818.79 | 22189.29 |  |
|  |  |  | 种植灌木 | 100株 | 13.29 | 1325.51 | 17616.02 | 2113.92 | 1761.60 | 21491.54 |  |
|  |  |  | 种草 | 公顷 | 2.51 | 814.59 | 2044.62 | 245.35 | 204.46 | 2494.44 |  |
|  |  | 变电站及选矿厂 精矿坪 磅房及库房 生活管理区 | 硬化物拆除 | 100m3 | 21.04 | 9607.07 | 202132.85 | 24255.94 | 20213.29 | 246602.08 |  |
|  |  |  | 垃圾外运 | 100m3 | 21.04 | 3083.27 | 64871.90 | 7784.63 | 6487.19 | 79143.72 |  |
|  |  |  | 翻耕 | 公顷 | 1.06 | 2369.30 | 2511.46 | 301.38 | 251.15 | 3063.98 |  |
|  |  |  | 平整 | 公顷 | 1.06 | 3609.06 | 3825.61 | 459.07 | 382.56 | 4667.24 |  |
|  |  |  | 培肥 | 公顷 | 1.06 | 1113.21 | 1180.01 | 141.60 | 118.00 | 1439.61 |  |
|  |  |  | 种植乔木 | 100株 | 13.29 | 1368.54 | 18187.94 | 2182.55 | 1818.79 | 22189.29 |  |
|  |  |  | 种植灌木 | 100株 | 13.29 | 1325.51 | 17616.02 | 2113.92 | 1761.60 | 21491.54 |  |
|  |  |  | 种草 | 公顷 | 1.06 | 814.59 | 863.47 | 103.62 | 86.35 | 1053.43 |  |
|  |  | 尾矿库 | 覆土 | 100m3 | 71.40 | 349.41 | 24947.89 | 2993.75 | 2494.79 | 30436.43 |  |
|  |  |  | 推平 | 100m3 | 71.40 | 794.32 | 56714.39 | 6805.73 | 5671.44 | 69191.56 |  |
|  |  |  | 土壤培肥 | 公顷 | 2.38 | 1113.21 | 2649.45 | 317.93 | 264.95 | 3232.33 |  |
|  |  |  | 种草 | 公顷 | 2.38 | 814.59 | 1938.73 | 232.65 | 193.87 | 2365.25 |  |
| 2 | 水资源水生态 修复工程 | 设计沉淀池1 | 挖方 | 100m3 | 4.50 | 1409.48 | 6342.68 | 761.12 | 634.27 | 7738.07 |  |
|  |  |  | 铺设防渗膜 | 100m2 | 130.00 | 258.07 | 33549.14 | 4025.90 | 3354.91 | 40929.95 |  |
|  |  |  | 混凝土压顶 | 100m3 | 0.45 | 42726.89 | 19227.10 | 2307.25 | 1922.71 | 23457.06 |  |
|  |  | 设计沉淀池3 | 挖方 | 100m3 | 3.31 | 1409.48 | 4660.60 | 559.27 | 466.06 | 5685.93 |  |
|  |  |  | 浆砌石 | 100m3 | 0.28 | 34651.42 | 9570.72 | 1148.49 | 957.07 | 11676.28 |  |
|  |  |  | 底板 | 100m3 | 0.24 | 46938.38 | 11302.76 | 1356.33 | 1130.28 | 13789.37 |  |
|  |  |  | 砂浆抹面（平面） | 100m2 | 1.84 | 4067.39 | 7490.09 | 898.81 | 749.01 | 9137.91 |  |
|  |  |  | 砂浆抹面（立面） | 100m2 | 1.16 | 5636.78 | 6562.91 | 787.55 | 656.29 | 8006.75 |  |
|  |  |  | 填方 | 100m3 | 0.23 | 2917.26 | 674.76 | 80.97 | 67.48 | 823.21 |  |
|  |  |  | 弃方 | 100m3 | 3.08 | 164.72 | 506.58 | 60.79 | 50.66 | 618.03 |  |
|  |  |  | 护栏 | m | 54.00 | 200.00 | 10800.00 | 1296.00 | 1080.00 | 13176.00 |  |
|  |  | 设计截水沟 | 挖方 | 100m3 | 13.09 | 1409.48 | 18443.09 | 2213.17 | 1844.31 | 22500.57 |  |
|  |  |  | 浆砌石 | 100m3 | 4.19 | 34651.42 | 145016.21 | 17401.95 | 14501.62 | 176919.78 |  |
|  |  |  | 底板 | 100m3 | 3.18 | 46938.38 | 149264.05 | 17911.69 | 14926.41 | 182102.14 |  |
|  |  |  | 砂浆抹面（平面） | 100m2 | 15.35 | 4067.39 | 62414.05 | 7489.69 | 6241.41 | 76145.14 |  |
|  |  |  | 砂浆抹面（立面） | 100m2 | 13.95 | 5636.78 | 78633.15 | 9435.98 | 7863.32 | 95932.44 |  |
|  |  |  | 填方 | 100m3 | 1.95 | 2917.26 | 5697.42 | 683.69 | 569.74 | 6950.85 |  |
|  |  |  | 伸缩缝 | 100m2 | 0.74 | 11119.47 | 8261.77 | 991.41 | 826.18 | 10079.36 |  |
|  |  |  | 弃方 | 100m3 | 11.13 | 164.72 | 1833.71 | 220.05 | 183.37 | 2237.13 |  |
|  |  | 设计挡土墙 | 挖方 | 100m3 | 3.36 | 307.43 | 1032.98 | 123.96 | 103.30 | 1260.24 |  |
|  |  |  | 浆砌石 | 100m3 | 12.00 | 15807.39 | 189688.70 | 22762.64 | 18968.87 | 231420.21 |  |
|  |  |  | 泄水工程 | 100m | 1.80 | 2795.32 | 5031.57 | 603.79 | 503.16 | 6138.52 |  |
|  |  |  | 填方 | 100m3 | 0.36 | 2917.26 | 1050.21 | 126.03 | 105.02 | 1281.26 |  |
|  |  |  | 弃方 | 100m3 | 3.00 | 164.72 | 494.17 | 59.30 | 49.42 | 602.89 |  |
|  |  |  | 伸缩缝 | 100m2 | 1.14 | 10868.18 | 12389.73 | 1486.77 | 1238.97 | 15115.47 |  |
|  |  |  | 压顶 | 100m3 | 0.10 | 42726.89 | 4272.69 | 512.72 | 427.27 | 5212.68 |  |
| 3 | 地灾安全隐患 消除工程 | 设置露采场网围栏 |  | m | 725 | 200.00 | 145000 | 17400.00 | 14500.00 | 176900.00 |  |
|  |  | 设置警示牌 |  | 个 | 8.00 | 500.00 | 4000.00 | 480.00 | 400.00 | 4880.00 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  | 1837591.99 |  |  |  |  |
| 三 | 监测和管护工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测和管护工程 | 地质灾害人工巡查 |  | 月 | 151 | 1000 | 151000 | 18120.00 | 15100.00 | 184220.00 | 1402238.72 |
|  |  | 水质化验、分析 |  | 点·次 | 306 | 2000 | 612000 | 73440.00 | 61200.00 | 746640.00 |  |
|  |  | 土壤化验分析 |  | 点·次 | 52 | 2000 | 104000 | 12480.00 | 10400.00 | 126880.00 |  |
|  |  | 人工巡查植被 |  | 次 | 13 | 1000 | 13000 | 1560.00 | 1300.00 | 15860.00 |  |
|  |  | 林草地管护工程 |  | ㎡ | 89792 | 3 | 269376 | 32325.12 | 26937.60 | 328638.72 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  | 1149376 |  |  |  |  |
| 四 | 总计 |  |  |  |  |  | 2986967.99 | 358436.17 | 298696.85 | 3644100.95 | 3644100.95 |

表5-1-8                            矿山生态修复工程费用年度安排表

| 年度 | 工程类别 |  | 工程或费用名称 |  | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价（元） | 其他费用 | 不可预见费投资 | 投资（元） | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 生态修 复工程 | 水资源水 生态修复工程 | 设计沉淀池1 | 挖方 | 100m3 | 4.50 | 1409.48 | 6342.68 | 761.12 | 634.27 | 7738.07 | 3221274.05 |
|  |  |  |  | 铺设防渗膜 | 100m2 | 130.00 | 258.07 | 33549.14 | 4025.90 | 3354.91 | 40929.95 |  |
|  |  |  |  | 混凝土压顶 | 100m3 | 0.45 | 42726.89 | 19227.10 | 2307.25 | 1922.71 | 23457.06 |  |
|  |  |  | 设计沉淀池3 | 挖方 | 100m3 | 3.31 | 1409.48 | 4660.60 | 559.27 | 466.06 | 5685.93 |  |
|  |  |  |  | 浆砌石 | 100m3 | 0.28 | 34651.42 | 9570.72 | 1148.49 | 957.07 | 11676.28 |  |
|  |  |  |  | 底板 | 100m3 | 0.24 | 46938.38 | 11302.76 | 1356.33 | 1130.28 | 13789.37 |  |
|  |  |  |  | 砂浆抹面（平面） | 100m2 | 1.84 | 4067.39 | 7490.09 | 898.81 | 749.01 | 9137.91 |  |
|  |  |  |  | 砂浆抹面（立面） | 100m2 | 1.16 | 5636.78 | 6562.91 | 787.55 | 656.29 | 8006.75 |  |
|  |  |  |  | 填方 | 100m3 | 0.23 | 2917.26 | 674.76 | 80.97 | 67.48 | 823.21 |  |
|  |  |  |  | 弃方 | 100m3 | 3.08 | 164.72 | 506.58 | 60.79 | 50.66 | 618.03 |  |
|  |  |  |  | 护栏 | m | 54.00 | 200.00 | 10800.00 | 1296.00 | 1080.00 | 13176.00 |  |
|  |  |  | 设计截水沟 | 挖方 | 100m3 | 13.09 | 1409.48 | 18443.09 | 2213.17 | 1844.31 | 22500.57 |  |
|  |  |  |  | 浆砌石 | 100m3 | 4.19 | 34651.42 | 145016.21 | 17401.95 | 14501.62 | 176919.78 |  |
|  |  |  |  | 底板 | 100m3 | 3.18 | 46938.38 | 149264.05 | 17911.69 | 14926.41 | 182102.14 |  |
|  |  |  |  | 砂浆抹面（平面） | 100m2 | 15.35 | 4067.39 | 62414.05 | 7489.69 | 6241.41 | 76145.14 |  |
|  |  |  |  | 砂浆抹面（立面） | 100m2 | 13.95 | 5636.78 | 78633.15 | 9435.98 | 7863.32 | 95932.44 |  |
|  |  |  |  | 填方 | 100m3 | 1.95 | 2917.26 | 5697.42 | 683.69 | 569.74 | 6950.85 |  |
|  |  |  |  | 伸缩缝 | 100m2 | 0.74 | 11119.47 | 8261.77 | 991.41 | 826.18 | 10079.36 |  |
|  |  |  |  | 弃方 | 100m3 | 11.13 | 164.72 | 1833.71 | 220.05 | 183.37 | 2237.13 |  |
|  |  |  | 设计挡土墙 | 挖方 | 100m3 | 3.36 | 307.43 | 1032.98 | 123.96 | 103.30 | 1260.24 |  |
|  |  |  |  | 浆砌石 | 100m3 | 12.00 | 15807.39 | 189688.70 | 22762.64 | 18968.87 | 231420.21 |  |
|  |  |  |  | 泄水工程 | 100m | 1.80 | 2795.32 | 5031.57 | 603.79 | 503.16 | 6138.52 |  |
|  |  |  |  | 填方 | 100m3 | 0.36 | 2917.26 | 1050.21 | 126.03 | 105.02 | 1281.26 |  |
|  |  |  |  | 弃方 | 100m3 | 3.00 | 164.72 | 494.17 | 59.30 | 49.42 | 602.89 |  |
|  |  |  |  | 伸缩缝 | 100m2 | 1.14 | 10868.18 | 12389.73 | 1486.77 | 1238.97 | 15115.47 |  |
|  |  |  |  | 压顶 | 100m3 | 0.10 | 42726.89 | 4272.69 | 512.72 | 427.27 | 5212.68 |  |
|  |  | 地灾安全隐 患消除工程 | 设置露采场网围栏 |  | m | 725 | 200.00 | 145000 | 17400.00 | 14500.00 | 176900.00 |  |
|  |  |  | 设置警示牌 |  | 个 | 8.00 | 500.00 | 4000.00 | 480.00 | 400.00 | 4880.00 |  |
|  | 监测和 管护工程 | 监测工程 | 地质灾害人工巡查 |  | 月 | 7 | 1000 | 7000 | 840.0 | 700.00 | 8540.0 |  |
|  |  |  | 水质化验、分析 |  | 点·次 | 18 | 2000 | 36000 | 4320.00 | 3600.00 | 43920.00 |  |
|  |  |  | 土壤化验、分析 |  | 点·次 | 4 | 2000 | 8000 | 960.00 | 800.00 | 9760.00 |  |
|  |  |  | 植被巡查 |  | 次 | 1 | 1000 | 1000 | 120.00 | 100.00 | 1220.00 |  |
| 2026 | 生态修 复工程 | 土地复垦与生物 多样性修复工程 | +160m安全平台 +150m安全平台 +140m清扫平台 +130m安全平台 | 堆砌生态袋 | 100m3 | 7.84 | 7477.98 | 58627.40 | 7035.29 | 5862.74 | 71525.43 | 176631.93 |
|  |  |  |  | 开挖截排水沟 | 100m3 | 2.45 | 1409.62 | 3454.97 | 414.60 | 345.50 | 4215.06 |  |
|  |  |  |  | 覆土 | 100m3 | 22.60 | 349.41 | 7896.67 | 947.60 | 789.67 | 9633.94 |  |
|  |  |  |  | 推平 | 100m3 | 22.60 | 794.32 | 17951.61 | 2154.19 | 1795.16 | 21900.96 |  |
|  |  |  |  | 土壤培肥 | 公顷 | 0.45 | 1113.21 | 503.17 | 60.38 | 50.32 | 613.87 |  |
|  |  |  |  | 种植灌木 | 100株 | 11.30 | 1325.51 | 14978.26 | 1797.39 | 1497.83 | 18273.48 |  |
|  |  |  |  | 种草 | 公顷 | 0.45 | 814.59 | 368.19 | 44.18 | 36.82 | 449.19 |  |
|  | 监测和 管护工程 | 监测工程 | 地质灾害人工巡查 |  | 月 | 12 | 1000 | 12000 | 1440.00 | 1200.00 | 14640.00 |  |
|  |  |  | 水质化验、分析 |  | 点·次 | 24 | 2000 | 48000 | 5760.00 | 4800.00 | 58560.00 |  |
|  |  |  | 土壤化验、分析 |  | 点·次 | 4 | 2000 | 8000 | 960.00 | 800.00 | 9760.00 |  |
|  |  |  | 植被巡查 |  | 次 | 1 | 1000 | 1000 | 120.00 | 100.00 | 1220.00 |  |
| 2027 | 生态修 复工程 | 土地复垦与生物 多样性修复工程 | +120m安全平台 | 堆砌生态袋 | 100m3 | 4.16 | 7477.98 | 31108.42 | 3733.01 | 3110.84 | 37952.27 | 113617.78 |
|  |  |  |  | 开挖截排水沟 | 100m3 | 1.30 | 1409.62 | 1832.50 | 219.90 | 183.25 | 2235.65 |  |
|  |  |  |  | 覆土 | 100m3 | 10.40 | 349.41 | 3633.87 | 436.06 | 363.39 | 4433.32 |  |
|  |  |  |  | 推平 | 100m3 | 10.40 | 794.32 | 8260.92 | 991.31 | 826.09 | 10078.32 |  |
|  |  |  |  | 土壤培肥 | 公顷 | 0.21 | 1113.21 | 231.55 | 27.79 | 23.16 | 282.49 |  |
|  |  |  |  | 种植灌木 | 100株 | 5.20 | 1325.51 | 6892.65 | 827.12 | 689.27 | 8409.03 |  |
|  |  |  |  | 种草 | 公顷 | 0.21 | 814.59 | 169.43 | 20.33 | 16.94 | 206.70 |  |
|  | 监测和 管护工程 | 监测工程 | 地质灾害人工巡查 |  | 月 | 12 | 1000 | 12000 | 1440.00 | 1200.00 | 14640.00 |  |
|  |  |  | 水质化验、分析 |  | 点·次 | 24 | 2000 | 48000 | 5760.00 | 4800.00 | 58560.00 |  |
|  |  |  | 土壤化验、分析 |  | 点·次 | 4 | 2000 | 8000 | 960.00 | 800.00 | 9760.00 |  |
|  |  |  | 植被巡查 |  | 次 | 1 | 1000 | 1000 | 120.00 | 100.00 | 1220.00 |  |
| 2028 | 生态修 复工程 | 土地复垦与生物 多样性修复工程 | 设计排土场边坡 | 土壤培肥 | h㎡ | 0.9 | 1113.21 | 1001.89 | 120.23 | 100.19 | 1222.31 | 89112.58 |
|  |  |  |  | 种植乔木 | 100株 | 11.25 | 1368.54 | 15396.08 | 1847.53 | 1539.61 | 18783.22 |  |
|  |  |  |  | 种植灌木 | 100株 | 11.25 | 1325.51 | 14911.99 | 1789.44 | 1491.20 | 18192.63 |  |
|  |  |  |  | 种草 | h㎡ | 0.9 | 814.59 | 733.13 | 87.98 | 73.31 | 894.42 |  |
|  | 监测和 管护工程 | 监测工程 | 地质灾害人工巡查 |  | 月 | 12 | 1000 | 12000 | 1440.00 | 1200.00 | 14640.00 |  |
|  |  |  | 水质化验、分析 |  | 点·次 | 24 | 2000 | 48000 | 5760.00 | 4800.00 | 58560.00 |  |
|  |  |  | 土壤化验、分析 |  | 点·次 | 4 | 2000 | 8000 | 960.00 | 800.00 | 9760.00 |  |
|  |  |  | 植被巡查 |  | 次 | 1 | 1000 | 1000 | 120.00 | 100.00 | 1220.00 |  |
| 2029- 2033 | 监测和 管护工程 | 监测工程 | 地质灾害人工巡查 |  | 月 | 60 | 1000 | 60000.00 | 7200.00 | 6000.00 | 73200.00 | 250100.0 |
|  |  |  | 水质化验、分析 |  | 点·次 | 120 | 2000 | 240000 | 28800.00 | 24000.00 | 292800.00 |  |
|  |  |  | 土壤化验、分析 |  | 点·次 | 20 | 2000 | 40000 | 4800.00 | 4000.00 | 48800.00 |  |
|  |  |  | 植被巡查 |  | 次 | 5 | 1000 | 5000.00 | 600.00 | 500.00 | 6100.00 |  |
| 2034 | 生态修 复工程 | 土地复 垦与生 物多样 性修复 工程 | +110m底部平台 | 开挖截排水沟 | 100m3 | 2.55 | 1409.62 | 3594.52 | 431.34 | 359.45 | 4385.31 | 1689634.16 |
|  |  |  |  | 现浇沟渠 | 100m3 | 0.82 | 52233.02 | 42622.15 | 5114.66 | 4262.22 | 51999.02 |  |
|  |  |  |  | 伸缩缝 | 100m2 | 0.08 | 11119.47 | 907.35 | 108.88 | 90.74 | 1106.97 |  |
|  |  |  |  | 覆土回填 | 100m3 | 147.50 | 349.41 | 51538.02 | 6184.56 | 5153.80 | 62876.38 |  |
|  |  |  |  | 推平 | 100m3 | 147.50 | 794.32 | 117162.09 | 14059.45 | 11716.21 | 142937.75 |  |
|  |  |  |  | 土壤培肥 | 公顷 | 1.48 | 1113.21 | 1641.99 | 197.04 | 164.20 | 2003.23 |  |
|  |  |  |  | 种植乔木 | 100株 | 18.44 | 1368.54 | 25235.94 | 3028.31 | 2523.59 | 30787.85 |  |
|  |  |  |  | 种植灌木 | 100株 | 18.44 | 1325.51 | 24442.40 | 2933.09 | 2444.24 | 29819.73 |  |
|  |  |  |  | 种草 | 公顷 | 1.48 | 814.59 | 1201.52 | 144.18 | 120.15 | 1465.85 |  |
|  |  |  | 设计排土场 +150平台 | 土壤培肥 | 公顷 | 2.51 | 1113.21 | 2794.17 | 335.30 | 279.42 | 3408.89 |  |
|  |  |  |  | 种植乔木 | 100株 | 13.29 | 1368.54 | 18187.94 | 2182.55 | 1818.79 | 22189.29 |  |
|  |  |  |  | 种植灌木 | 100株 | 13.29 | 1325.51 | 17616.02 | 2113.92 | 1761.60 | 21491.54 |  |
|  |  |  |  | 种草 | 公顷 | 2.51 | 814.59 | 2044.62 | 245.35 | 204.46 | 2494.44 |  |
|  |  |  | 变电站及选矿厂 精矿坪 磅房及库房 生活管理区 | 硬化物拆除 | 100m3 | 21.04 | 9607.07 | 202132.85 | 24255.94 | 20213.29 | 246602.08 |  |
|  |  |  |  | 垃圾外运 | 100m3 | 21.04 | 3083.27 | 64871.90 | 7784.63 | 6487.19 | 79143.72 |  |
|  |  |  |  | 翻耕 | 公顷 | 1.06 | 2369.30 | 2511.46 | 301.38 | 251.15 | 3063.98 |  |
|  |  |  |  | 平整 | 公顷 | 1.06 | 3609.06 | 3825.61 | 459.07 | 382.56 | 4667.24 |  |
|  |  |  |  | 培肥 | 公顷 | 1.06 | 1113.21 | 1180.01 | 141.60 | 118.00 | 1439.61 |  |
|  |  |  |  | 种植乔木 | 100株 | 13.29 | 1368.54 | 18187.94 | 2182.55 | 1818.79 | 22189.29 |  |
|  |  |  |  | 种植灌木 | 100株 | 13.29 | 1325.51 | 17616.02 | 2113.92 | 1761.60 | 21491.54 |  |
|  |  |  |  | 种草 | 公顷 | 1.06 | 814.59 | 863.47 | 103.62 | 86.35 | 1053.43 |  |
|  |  |  | 尾矿库 | 覆土 | 100m3 | 71.40 | 349.41 | 24947.89 | 2993.75 | 2494.79 | 30436.43 |  |
|  |  |  |  | 推平 | 100m3 | 71.40 | 794.32 | 56714.39 | 6805.73 | 5671.44 | 69191.56 |  |
|  |  |  |  | 土壤培肥 | 公顷 | 2.38 | 1113.21 | 2649.45 | 317.93 | 264.95 | 3232.33 |  |
|  |  |  |  | 种草 | 公顷 | 2.38 | 814.59 | 1938.73 | 232.65 | 193.87 | 2365.25 |  |
|  | 监测和 管护工程 | 监测工程 | 地质灾害人工巡查 |  | 月 | 12 | 1000 | 12000.00 | 1440.00 | 1200.00 | 14640.00 |  |
|  |  |  | 水质化验、分析 |  | 点·次 | 24 | 2000 | 48000 | 5760.00 | 4800.00 | 58560.00 |  |
|  |  |  | 土壤化验、分析 |  | 点·次 | 4 | 2000 | 8000 | 960.00 | 800.00 | 9760.00 |  |
|  |  |  | 植被巡查 |  | 次 | 1 | 1000 | 1000.00 | 120.00 | 100.00 | 1220.00 |  |
| 2035- 2037 | 监测和 管护工程 | 监测工程 | 地质灾害人工巡查 |  | 月 | 36 | 1000 | 36000.00 | 4320.00 | 3600.00 | 43920.00 | 478698.72 |
|  |  |  | 水质化验、分析 |  | 点·次 | 72 | 2000 | 144000 | 17280.00 | 14400.00 | 175680.00 |  |
|  |  |  | 土壤化验、分析 |  | 点·次 | 12 | 2000 | 24000 | 2880.00 | 2400.00 | 29280.00 |  |
|  |  |  | 植被巡查 |  | 次 | 3 | 1000 | 3000.00 | 360.00 | 300.00 | 3660.00 |  |
|  |  | 管护工程 | 林草地管护工程 |  | ㎡ | 89792 | 3 | 269376 | 32325.12 | 26937.60 | 328638.72 |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |  | 2986967.99 | 358436.17 | 298696.85 | 3644100.95 | 3644100.95 |

表5-1-9                                        机械台班单价计算表

| 定额编号 | 机械名称及规格 | 台班费 | 一类费用 小计 | 二类费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二类费 合计 | 人工费 （元/日） |  | 动力 燃料费 小计 | 汽油 （元/kg） |  | 柴油 （元/kg） |  | 电 （元/kw.h） |  | 水 （元/m3） |  | 风 （元/m3） |  |
|  |  |  |  |  | 工日 | 金额 |  | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 |
| 1004 | 单斗挖掘机 油动 斗容1m3 | 785.91 | 296.15 | 489.76 | 2.00 | 82.88 | 324.00 |  |  | 72.00 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |
| 1013 | 推土机 功率 59kw | 430.15 | 66.39 | 363.76 | 2.00 | 82.88 | 198.00 |  |  | 44.00 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |
| 1014 | 推土机 功率 74kw | 595.80 | 182.54 | 413.26 | 2.00 | 82.88 | 247.50 |  |  | 55.00 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |
| 1020 | 履带式拖拉机 功率40～55kw | 420.99 | 61.73 | 359.26 | 2.00 | 82.88 | 193.50 |  |  | 43.00 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |
| 1021 | 履带式拖拉机 功率59kw | 499.93 | 86.67 | 413.26 | 2.00 | 82.88 | 247.50 |  |  | 55.00 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |
| 1039 | 蛙式打夯机 功率2.8kw | 186.49 | 6.15 | 180.34 | 2.00 | 82.88 | 14.58 |  |  |  |  | 18.00 | 0.81 |  |  |  |  |
| 1049 | 无头三铧犁 | 10.08 | 10.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1052 | 手持式风镐 | 58.17 | 3.77 | 54.40 |  |  | 54.40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 320.00 | 0.17 |
| 1053 | 小型挖掘机 油动 斗容0.25m3 | 369.68 | 111.67 | 258.01 | 2.00 | 82.88 | 92.25 |  |  | 20.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |
| 3005 | 插入式振捣器 2.2kw | 22.52 | 12.80 | 9.72 |  |  | 9.72 |  |  |  |  | 12.00 | 0.81 |  |  |  |  |
| 3008 | 风水(砂)枪 耗风量2～6m3/min | 169.52 | 2.84 | 166.68 |  |  | 166.68 |  |  |  |  |  |  | 18.00 | 0.76 | 900.00 | 0.17 |
| 4012 | 自卸汽车 柴油型 载重量8t | 557.06 | 179.80 | 377.26 | 2.00 | 82.88 | 211.50 |  |  | 47.00 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |
| 4040 | 双胶轮车 | 2.85 | 2.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6001 | 电动空气压缩机 移动式3m3/min | 192.15 | 25.84 | 166.31 | 1.00 | 82.88 | 83.43 |  |  |  |  | 103.00 | 0.81 |  |  |  |  |
| 7004 | 电焊机直流30kVA | 226.29 | 7.33 | 218.96 | 1.00 | 82.88 | 136.08 |  |  |  |  | 168.00 | 0.81 |  |  |  |  |

表5-1-10                                   混凝土、砂浆单价计算表

| 编号 | 混凝土（砂浆）等级 | 水泥强 度等级 | 级配 | 水泥 标号 | 水泥 |  | 粗砂 |  | 碎石 |  | 水 |  | 外加剂 |  | 单价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | kg | 单价 | m3 | 单价 | m3 | 单价 | m3 | 单价 | kg | 单价 |  |
| 1 | 纯混凝土C15 1级配 粒径20 水泥32.5 水灰比0.65 | 32.5 | 1级配 | C15 | 270.00 | 0.30 | 0.57 | 60.00 | 0.70 | 60.00 | 0.17 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 157.33 |
| 2 | 纯混凝土C15 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.65 | 32.5 | 2级配 | C15 | 242.00 | 0.30 | 0.52 | 60.00 | 0.81 | 60.00 | 0.15 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 152.51 |
| 3 | 纯混凝土C20 1级配 粒径20 水泥32.5 水灰比0.55 | 32.5 | 1级配 | C20 | 321.00 | 0.30 | 0.54 | 60.00 | 0.72 | 60.00 | 0.17 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 172.03 |
| 4 | 砌筑砂浆 M7.5 水泥32.5 | 32.5 | M7.5 |  | 261.00 | 0.30 | 1.11 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 145.02 |

表5-1-11                                     工程施工费单价汇总表

| 定额编号 | 单项名称 | 单位 | 直接费 |  |  |  |  |  | 间接费 | 利润 | 材料 价差 | 未计价 材料费 | 税金 | 综合 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机 械 使用费 | 直 接 工程费 | 措施费 | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
|  | 土地复垦与生物多样性修复工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 露采场边坡平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100066 | 围堰 编织袋、黄土 | 100m3堰体方 | 5785.27 | 184.57 |  | 5969.83 | 232.82 | 6202.66 | 338.04 | 196.22 |  |  | 741.06 | 7477.98 |
| 10377 | 小型挖掘机挖沟渠土方 三类土 | 100m3 | 654.62 |  | 392.19 | 1046.81 | 40.83 | 1087.64 | 59.28 | 34.41 | 88.60 |  | 139.69 | 1409.62 |
| 10224换 | 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距1.5～2km~自卸汽车8T | 100m3 | 15.09 |  | 214.16 | 229.25 | 8.94 | 238.19 | 12.98 | 7.54 | 56.08 |  | 34.63 | 349.41 |
| 10327换 | 推土机推土(三类土) 推土距离70～80m ~推土机74KW | 100m3 | 35.78 |  | 481.64 | 517.43 | 20.18 | 537.60 | 29.30 | 17.01 | 131.69 |  | 78.72 | 794.32 |
| 10390 | 机械地力培肥 一、二类土 | 公顷 | 165.22 | 103.66 | 484.73 | 753.61 | 29.39 | 783.00 | 42.67 | 24.77 | 152.45 |  | 110.32 | 1113.21 |
| 90013换 | 栽植灌木（带土球20cm以内）~Ⅲ类土 | 100株 | 291.10 | 514.03 |  | 805.13 | 31.40 | 836.53 | 45.59 | 26.46 | 285.57 |  | 131.36 | 1325.51 |
| 90030换 | 撒播 不覆土~Ⅲ类土 | 公顷 | 182.48 | 467.83 |  | 650.30 | 25.36 | 675.67 | 36.82 | 21.37 |  |  | 80.73 | 814.59 |
|  | +110m底部平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10377 | 小型挖掘机挖沟渠土方 三类土 | 100m3 | 654.62 |  | 392.19 | 1046.81 | 40.83 | 1087.64 | 59.28 | 34.41 | 88.60 |  | 139.69 | 1409.62 |
| 40019换 | 明渠（边坡陡于1:1）衬砌厚度5～10cm~换:纯混凝土C15 1级配 粒径20 水泥32.5 水灰比0.65 | 100m3 | 10057.81 | 17757.19 | 4164.61 | 31979.62 | 1567.00 | 33546.62 | 2163.76 | 1071.31 | 10275.08 |  | 5176.25 | 52233.02 |
| 40280换 | 伸缩缝 沥青砂浆 1：3~换:砌筑砂浆 M7.5 水泥32.5 | 100m2 | 2689.86 | 5805.54 |  | 8495.40 | 416.27 | 8911.67 | 574.80 | 284.59 | 246.48 |  | 1101.93 | 11119.47 |
| 10224换 | 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距1.5～2km~自卸汽车8T | 100m3 | 15.09 |  | 214.16 | 229.25 | 8.94 | 238.19 | 12.98 | 7.54 | 56.08 |  | 34.63 | 349.41 |
| 10327换 | 推土机推土(三类土) 推土距离70～80m ~推土机74KW | 100m3 | 35.78 |  | 481.64 | 517.43 | 20.18 | 537.60 | 29.30 | 17.01 | 131.69 |  | 78.72 | 794.32 |
| 10390 | 机械地力培肥 一、二类土 | 公顷 | 165.22 | 103.66 | 484.73 | 753.61 | 29.39 | 783.00 | 42.67 | 24.77 | 152.45 |  | 110.32 | 1113.21 |
| 90001换 | 栽植乔木（带土球20cm以内）~Ⅲ类土 | 100株 | 325.38 | 514.08 |  | 839.46 | 32.74 | 872.20 | 47.53 | 27.59 | 285.60 |  | 135.62 | 1368.54 |
| 90013换 | 栽植灌木（带土球20cm以内）~Ⅲ类土 | 100株 | 291.10 | 514.03 |  | 805.13 | 31.40 | 836.53 | 45.59 | 26.46 | 285.57 |  | 131.36 | 1325.51 |
| 90030换 | 撒播 不覆土~Ⅲ类土 | 公顷 | 182.48 | 467.83 |  | 650.30 | 25.36 | 675.67 | 36.82 | 21.37 |  |  | 80.73 | 814.59 |
|  | 变电站及选矿厂、精矿坪、磅房及库房、生活管理区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40257 | 机械拆除无钢筋混凝土 | 100m3 | 3960.16 |  | 3564.89 | 7525.06 | 368.73 | 7893.79 | 509.15 | 252.09 |  |  | 952.05 | 9607.07 |
| 20284换 | 1m3挖掘机装自卸汽车运石碴 运距1～1.5km~自卸汽车8T | 100m3 | 182.80 |  | 1828.24 | 2011.04 | 78.43 | 2089.47 | 134.77 | 66.73 | 486.75 |  | 305.55 | 3083.27 |
| 10044 | 土地翻耕 三类土 | 公顷 | 935.12 |  | 738.08 | 1673.20 | 65.25 | 1738.45 | 94.75 | 55.00 | 246.31 |  | 234.80 | 2369.30 |
| 10386 | 人工细部平整 | 公顷 | 2881.19 |  |  | 2881.19 | 112.37 | 2993.56 | 163.15 | 94.70 |  |  | 357.65 | 3609.06 |
| 10390 | 机械地力培肥 一、二类土 | 公顷 | 165.22 | 103.66 | 484.73 | 753.61 | 29.39 | 783.00 | 42.67 | 24.77 | 152.45 |  | 110.32 | 1113.21 |
| 90001换 | 栽植乔木（带土球20cm以内）~Ⅲ类土 | 100株 | 325.38 | 514.08 |  | 839.46 | 32.74 | 872.20 | 47.53 | 27.59 | 285.60 |  | 135.62 | 1368.54 |
| 90013换 | 栽植灌木（带土球20cm以内）~Ⅲ类土 | 100株 | 291.10 | 514.03 |  | 805.13 | 31.40 | 836.53 | 45.59 | 26.46 | 285.57 |  | 131.36 | 1325.51 |
| 90030换 | 撒播 不覆土~Ⅲ类土 | 公顷 | 182.48 | 467.83 |  | 650.30 | 25.36 | 675.67 | 36.82 | 21.37 |  |  | 80.73 | 814.59 |
|  | 尾矿库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10224换 | 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距1.5～2km~自卸汽车8T | 100m3 | 15.09 |  | 214.16 | 229.25 | 8.94 | 238.19 | 12.98 | 7.54 | 56.08 |  | 34.63 | 349.41 |
| 10327换 | 推土机推土(三类土) 推土距离70～80m ~推土机74KW | 100m3 | 35.78 |  | 481.64 | 517.43 | 20.18 | 537.60 | 29.30 | 17.01 | 131.69 |  | 78.72 | 794.32 |
| 10390 | 机械地力培肥 一、二类土 | 公顷 | 165.22 | 103.66 | 484.73 | 753.61 | 29.39 | 783.00 | 42.67 | 24.77 | 152.45 |  | 110.32 | 1113.21 |
| 90030换 | 撒播 不覆土~Ⅲ类土 | 公顷 | 182.48 | 467.83 |  | 650.30 | 25.36 | 675.67 | 36.82 | 21.37 |  |  | 80.73 | 814.59 |
|  | 设计排土场+150平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10390 | 机械地力培肥 一、二类土 | 公顷 | 165.22 | 103.66 | 484.73 | 753.61 | 29.39 | 783.00 | 42.67 | 24.77 | 152.45 |  | 110.32 | 1113.21 |
| 90001换 | 栽植乔木（带土球20cm以内）~Ⅲ类土 | 100株 | 325.38 | 514.08 |  | 839.46 | 32.74 | 872.20 | 47.53 | 27.59 | 285.60 |  | 135.62 | 1368.54 |
| 90013换 | 栽植灌木（带土球20cm以内）~Ⅲ类土 | 100株 | 291.10 | 514.03 |  | 805.13 | 31.40 | 836.53 | 45.59 | 26.46 | 285.57 |  | 131.36 | 1325.51 |
| 90030换 | 撒播 不覆土~Ⅲ类土 | 公顷 | 182.48 | 467.83 |  | 650.30 | 25.36 | 675.67 | 36.82 | 21.37 |  |  | 80.73 | 814.59 |
|  | 水生态水环境修复工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计沉淀池1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10377 | 小型挖掘机挖沟渠土方 三类土 | 100m3 | 654.56 |  | 392.15 | 1046.71 | 40.82 | 1087.53 | 59.27 | 34.40 | 88.60 |  | 139.68 | 1409.48 |
| 100001 | 塑料薄膜铺设 防渗（反滤） 平铺 | 100m2 | 89.05 | 116.97 |  | 206.02 | 8.03 | 214.06 | 11.67 | 6.77 |  |  | 25.57 | 258.07 |
| 40308换 | 混凝土压顶 挡土墙~换:纯混凝土C15 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.65 | 100m3 | 8391.21 | 17991.28 | 202.39 | 26584.88 | 1302.66 | 27887.54 | 1798.75 | 890.59 | 7915.82 |  | 4234.20 | 42726.89 |
|  | 设计沉淀池3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10377 | 小型挖掘机挖沟渠土方 三类土 | 100m3 | 654.56 |  | 392.15 | 1046.71 | 40.82 | 1087.53 | 59.27 | 34.40 | 88.60 |  | 139.68 | 1409.48 |
| 30022换 | 浆砌块石 排水沟~换:砌筑砂浆 M7.5 水泥32.5 | 100m3 | 13022.76 | 9463.57 |  | 22486.33 | 876.97 | 23363.30 | 1273.30 | 739.10 | 5841.80 |  | 3433.92 | 34651.42 |
| 40097换 | 现浇混凝土渠道底板~换:纯混凝土C20 1级配 粒径20 水泥32.5 水灰比0.55 | 100m3 | 8286.03 | 19172.29 | 210.61 | 27668.94 | 1355.78 | 29024.72 | 1872.09 | 926.90 | 10463.11 |  | 4651.55 | 46938.38 |
| 40269 | 防水层 抹防水砂浆(平面) | 100m2 | 2165.19 | 480.29 | 9.29 | 2654.77 | 130.08 | 2784.85 | 179.62 | 88.93 | 610.90 |  | 403.07 | 4067.39 |
| 40268 | 防水层 抹防水砂浆(立面) | 100m2 | 3113.48 | 612.22 | 11.81 | 3737.51 | 183.14 | 3920.65 | 252.88 | 125.21 | 779.45 |  | 558.60 | 5636.78 |
| 10344 | 建筑物土方回填 机械夯填 | 100m3 | 1900.21 |  | 428.70 | 2328.91 | 90.83 | 2419.74 | 131.88 | 76.55 |  |  | 289.10 | 2917.26 |
| 10320换 | 推土机推土(三类土) 推土距离0～10m ~推土机74KW | 100m3 | 7.16 |  | 100.09 | 107.25 | 4.18 | 111.43 | 6.07 | 3.53 | 27.37 |  | 16.32 | 164.72 |
|  | 设计截排水沟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10377 | 小型挖掘机挖沟渠土方 三类土 | 100m3 | 654.56 |  | 392.15 | 1046.71 | 40.82 | 1087.53 | 59.27 | 34.40 | 88.60 |  | 139.68 | 1409.48 |
| 30022换 | 浆砌块石 排水沟~换:砌筑砂浆 M7.5 水泥32.5 | 100m3 | 13022.76 | 9463.57 |  | 22486.33 | 876.97 | 23363.30 | 1273.30 | 739.10 | 5841.80 |  | 3433.92 | 34651.42 |
| 40097换 | 现浇混凝土渠道底板~换:纯混凝土C20 1级配 粒径20 水泥32.5 水灰比0.55 | 100m3 | 8286.03 | 19172.29 | 210.61 | 27668.94 | 1355.78 | 29024.72 | 1872.09 | 926.90 | 10463.11 |  | 4651.55 | 46938.38 |
| 40269 | 防水层 抹防水砂浆(平面) | 100m2 | 2165.19 | 480.29 | 9.29 | 2654.77 | 130.08 | 2784.85 | 179.62 | 88.93 | 610.90 |  | 403.07 | 4067.39 |
| 40268 | 防水层 抹防水砂浆(立面) | 100m2 | 3113.48 | 612.22 | 11.81 | 3737.51 | 183.14 | 3920.65 | 252.88 | 125.21 | 779.45 |  | 558.60 | 5636.78 |
| 10344 | 建筑物土方回填 机械夯填 | 100m3 | 1900.21 |  | 428.70 | 2328.91 | 90.83 | 2419.74 | 131.88 | 76.55 |  |  | 289.10 | 2917.26 |
| 40280换 | 伸缩缝 沥青砂浆 1：3~换:砌筑砂浆 M7.5 水泥32.5 | 100m2 | 2689.86 | 5805.54 |  | 8495.40 | 416.27 | 8911.67 | 574.80 | 284.59 | 246.48 |  | 1101.93 | 11119.47 |
| 10320换 | 推土机推土(三类土) 推土距离0～10m ~推土机74KW | 100m3 | 7.16 |  | 100.09 | 107.25 | 4.18 | 111.43 | 6.07 | 3.53 | 27.37 |  | 16.32 | 164.72 |
|  | 设计挡土墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10206换 | 挖掘机挖土(三类土)~挖掘机1M3 | 100m3 | 47.03 |  | 162.68 | 209.71 | 8.18 | 217.89 | 11.88 | 6.89 | 40.31 |  | 30.47 | 307.43 |
| 30020换 | 浆砌块石 挡土墙~换:砌筑砂浆 M7.5 水泥32.5 | 100m3 | 5358.38 | 4695.34 |  | 10053.72 | 392.10 | 10445.81 | 569.30 | 330.45 | 2895.33 |  | 1566.50 | 15807.39 |
| 50065 | PVC管道安装¦直径50～75mm以内 | 100m | 39.99 | 5.08 |  | 45.07 | 2.39 | 47.45 | 25.99 | 2.20 |  | 2442.66 | 277.01 | 2795.32 |
| 10344 | 建筑物土方回填 机械夯填 | 100m3 | 1900.21 |  | 428.70 | 2328.91 | 90.83 | 2419.74 | 131.88 | 76.55 |  |  | 289.10 | 2917.26 |
| 10320换 | 推土机推土(三类土) 推土距离0～10m ~推土机74KW | 100m3 | 7.16 |  | 100.09 | 107.25 | 4.18 | 111.43 | 6.07 | 3.53 | 27.37 |  | 16.32 | 164.72 |
| 40279 | 伸缩缝 沥青木板 | 100m2 | 2645.38 | 5865.08 | 2.41 | 8512.86 | 417.13 | 8929.99 | 575.98 | 285.18 |  |  | 1077.03 | 10868.18 |
| 40308换 | 混凝土压顶 挡土墙~换:纯混凝土C15 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.65 | 100m3 | 8391.21 | 17991.28 | 202.39 | 26584.88 | 1302.66 | 27887.54 | 1798.75 | 890.59 | 7915.82 |  | 4234.20 | 42726.89 |
|  | 地灾安全隐患消除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 护栏 | m | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200.00 |
|  | 设置警示牌 | 个 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500.00 |

## 5.2基金管理

### 5.2.1资金来源

本项目的各项生态保护修复费用均由矿山支付。

矿山企业应按照本《方案》估算的金额足额提取，根据经费估算核定基金确保满足矿山生态环境恢复需求，资金按照本《方案》实行一次核定、分年计提、逐年摊销按照企业会计准则等规定计弃置费用，计入相关资产的入账成本。根据当年发生的费用计入生产成本，基金计提应在当年一季度完成。

### 5.2.2资金管理

矿山应根据《湖南省矿山生态修复基金管理办法》的通知要求，建立基金专户、核定存储、按时提取、高效使用的长效机制。

1、基金核定储存

矿山在银行建立基金专户，由所在的衡阳县自然资源局和矿山企业双控管理；并与银行签订监管协议。矿山按照方案及发证年限要求足额存入资金。

2、基金的计提

矿山按照年度治理恢复计划，向所在的衡阳县自然资源局提出计提申请，其主管部门应及时办理基金计提手续。基金计提应在当年一季度完成。

3、监督管理

衡阳县自然资源局应根据矿山的治理情况进行实地核查，确保基金专款专用。

### 5.2.3基金计提计划

通过计算，在方案的适用年限12.7年内，矿山生态修复工程费用估算为364.4万元。其中：生态修复工程施工费费用183.8万元；监测与管护费114.9万元；其它费用29.9万元；不可预见费36.4万元。

对于基金计提，一般根据《土地复垦条例实施办法》、湖南省自然资源厅湖南省生态环境厅关于印发《湖南省矿山生态修复基金管理办法》的通知（湘自资规〔2022〕3号）等相关文件执行，第一年计提的金额不应少于总金额的20%。

根据《湖南省矿山生态修复基金管理办法》，矿山剩余服务年限不足3年（含3年）的，应当一次性完成基金总额计提，矿山剩余服务年限3年以上的，可以分年完成基金总额计提。

矿山的服务年限为8.7年（服务期为2025年5月至2033年12月），按照目前实际工作中的惯例，计提时间不应超过服务年限的一半。本次设计生态修复基金应在4年内平均计提完毕（2025年至2028年）。考虑到矿山为新设矿权，期初投资压力大，本次设计按规定第一年计提总金额的20%，剩余部分平均计提。

表5-2-1       项目区矿山地质环境保护治理基金计提安排表

| 年份（年） | 生产规模（万t/a） | 提取金额（万元） | 提取比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 | ** | 72.88 | 20% |
| 2026 | ** | 97.17 | 26.67% |
| 2027 | ** | 97.17 | 26.67% |
| 2028 | ** | 97.17 | 26.67% |
| 合计 |  | 364.4 |  |

# 6保障措施

## 6.1组织保障

为了有效保障矿山生态保护修复工作实施，矿山设立生态保护修复管理机构，全面负责矿山生态保护修复工作。按照矿山生产规模，生态保护修复管理机构配备足够的工作人员，同时制定严格的工作制度，落实领导责任制，同时自觉接受地方自然资源主管部门的监督管理。

1、矿山设立的生态保护修复管理机构人员应接受培训，学习湖南省矿山生态保护修复监测监管系统的使用和上报操作。以确保每年对矿山生态环境问题进行定期申报和上报。

2、矿山企业在建立机构的同时，加强与政府主管部门的合作，自觉接受地方主管部门的监督管理。对监督检查中发现的问题应及时处理，以便生态保护修复工作顺利实施。矿山对主管部门的监督检查应做好记录，监督部门对于不符合设计要求或质量要求的工程，责令其重建，直到满足要求。

3、矿山已承诺按照本矿山生态保护修复方案确定的年度进度安排，逐地落实，及时调整因矿山生产产生变动的计划。对矿山生态保护修复工程实施统一管理。

4、加强矿山生态保护修复宣传，深入开展我国土地基本国情和国策教育，调动生态保护修复的积极性。提高社会对矿山生态保护修复在保护生态环境和经济持续发展和重要作用的认识。

## 6.2技术保障

选择有技术优势及具有资质的单位对矿山生态保护修复进行设计、施工及监理，各项工作严格按照有关规定，按年度有序进行。生态保护修复实施中，根据本方案的总体框架，及时总结阶段性生态保护修复实践经验，修订本方案。加强对工作人员的技术培训，确保监测人员能及时发现和解决问题。

设立专门办公室，具体负责恢复生态保护修复工程的规划指导、监督、检查、组织协调和工程实施，并对其实行目标管理，确保规划设计目标的实现。

## 6.3监管保障

本方案经批准后不得擅自变更。后期方案有重大变更的，矿山需向自然资源主管部门申请、湖南省自然资源厅主管部门批准，县自然资源局有权依法对本方案实施情况进行监督管理。矿山应强化施工管理，严格按照方案要求进行自查，并主动与区自然资源主管部门取得联系，加强与区自然资源主管部门合作，自觉接受区自然资源主管部门的监督管理。

为保障县自然资源局实施监管工作，矿山应当根据方案编制并实施阶段计划和年度实施计划，定期向衡阳县自然资源局报告当年进度情况，接受区自然资源主管部门对方案实施情况的监督检查和社会对方案实施情况监督，具体流程如下：

1、编制年度生态保护修复计划：在每个年度验收周期的第一个月内，矿山企业根据经审查并公示的《矿山生态保护修复方案》及矿山生态环境问题动态变化情况，在湖南省矿山生态保护修复监测监管系统（以下简称监管系统）中填报矿山生态保护修复年度计划，上传年度生态保护修复工程部署图，报衡阳县自然资源局审核。审核未通过的，县级自然资源主管部门在监管系统中注明原因，并退回矿山企业重新填报。

2、提交年度验收申请：在每个年度验收周期的最后一个月内，矿山企业在监管系统中向衡阳县自然资源局提交年度验收申请。在现场实地验收时，向验收组提供矿山生态修复基金计提和使用台账及票据、《矿山生态保护修复方案》等相关资料。

衡阳县自然资源局在监管中发现矿业权人不履行矿山生态保护修复义务的，按照法律法规和政策文件的规定，矿业权人应自觉接受区自然资源主管部门及有关部门处罚。

## 6.4适应性管理

对可能导致偏离生态保护修复目标或者对生态系统造成新的破坏的保护修复措施和技术、子项目的空间布局和时序安排等按规定程序报批后进行相应调整修正。

生态保护修复实施中，及时总结阶段性生态保护修复实践经验，制定适应性管理制度，监测矿区水质、粉尘、噪声、生物多样性是否发生新的变化，并根据变化情况及时调整生态保护修复方案及管理方式。

## 6.5公众参与

审查通过的《矿山生态保护修复方案》和年度生态修复计划应在当地进行公示，接受当地群众的监督。

由于矿山开采会给周围的自然环境和社会环境带来影响，直接或间接的影响当地人民群众生活，本次矿山生态保护修复方案报告编制过程中始终遵循公众参与的原则。

本项目在生态保护修复方案报告编制过程中，得到了省自然资源厅、市自然资源和规划局、县自然资源局、地方等相关部门的指导和大力支持。通过广泛调查和征求项目区周边当地人民群众的意见和建议，根据项目区的社会经济发展状况，结合可持续发展的要求，和谐发展的理念，使本生态保护修复方案报告书更加科学、合理，各项措施操作性更强。

# 7矿山生态保护修复方案可行性分析

## 7.1经济可行性分析

### 7.1.1矿山生态保护修复费用

通过计算，在方案的适用年限12.7年内，矿山生态修复工程费用估算为364.4万元。其中：生态修复工程施工费费用183.8万元；监测与管护费114.9万元；其它费用29.9万元；不可预见费36.4万元。

### 7.1.2矿山经济效益分析

#### 7.1.2.1投资分析

本矿为新建矿山，本次直接引用开发利用方案的投资估算结果。本矿主要建设工程费用投资包括：开采运矿道路及基建采准、工业场地建设；运输设备、加工设备及其他辅助生产工程等。工程建设其他费用包括安全专项投资、环保专项投资、征地费、环评、安评、水保、职卫评价、地灾和复垦编制、采矿权出让收益等，另还有不可预见费，本次估算共计约1000万元；另外矿区有3栋民房需搬迁，本次按照每栋50万元计算搬迁费用，以上合计约150万元；矿山需征用当地的水塘，本次按10万元计算；以上合计为1160万元。

#### 7.1.2.2基本参数

1、产品产量

矿山达产年开采矿石**万t，选厂年加工矿石选厂回收率为90%，产品为含BaSO4 92.93%的重晶石精矿。

年精矿产量：年产量×选矿回收率=**万t

2、产品销售收入

（1）产品销售价

根据目前市场售价，重晶石、铁矿精矿的销售平均价格为500元/t；

（2）年销售收入

按年销售收入=年精矿产量×价格，则年销售收入=****万元。

（3）产品成本

根据本矿山设计资料，矿山单位矿石总成本费用为120元/t。矿山年总成本费用=****万元。

3、增值税

产品的增值税税率为13%。

4、销售税金附加

销售税金附加包括城建税及教育费附加，分别为增值税的5%和5%，合计按增值税的10%计算。

5、资源税

根据《湖南省人民代表大会常务委员会关于资源税具体适用税率等事项的决定》，铁矿、重晶石资源税按选矿税率4%计算。则年资源税=*****万元。

6、采矿权出让权益

参照湖南省自然资源厅发布《湖南省矿业权出让收益市场基准价（2021年版）》，重晶石矿石采矿权出让收益市场基准价为4.2元/吨·矿石，估算矿权出让收益为*****万元，扣除首期缴纳（20%）*****万元后，剩余*****万元应在服务年限的一半内缴清，分年度计入成本，矿山服务年限为8年，每年资源购置费*****万元。

（注：本方案资源购置费仅按采矿权出让收益基准价4.2元/t估算，最终出让成交价一般大于基准价，因此本方案投资估算的收益偏大，投资者应注意风险）。

因此，年产品成本＝*****万元。

7、所得税：依据2008年元月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法暂行条例》规定，所得税率按销售利润的25％计取。

8、采矿权使用费：1000元/k㎡，矿山面积不足0.5k㎡，采矿权使用费为0.05万元。

9、矿山维简费：本次参考冶金矿山的提取标准，每吨提取10元。

10、矿山安全费用：根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号），金属露天矿山取5.0元/t。

11、其它费用：按产值6%计。

#### :7.1.2.3主要财务指标

本项目经济评价以国家计委和建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）为依据，符合现行的财务制度及现行税制，具体见表7-1-3

表7-1-3                矿山主要财务指标统计表

| 序号 | 主要财务指标 | 单位 | 指标值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年销售收入 | 万元 | ***** | 产品产量×价格 |
| 2 | 年成本费用 | 万元 | ***** | 产品产量×生产综合成本 |
| 3 | 资源税 | 万元 | ***** | 销售收入×5% |
| 4 | 年销售税金附加 | 万元 | ***** | 增值税×10% |
| 5 | 采矿权使用费 | 万元 | ***** |  |
| 6 | 矿山维简费 | 万元 | ***** | 年产量×10元/t |
| 7 | 矿山安全费用 | 万元 | ***** | 年产量×5元/t |
| 8 | 其它费用 | 万元 | ***** | 产值的8% |
| 9 | 税前利润 | 万元 | ***** | 1-2-3-4-5-6-7-8 |
| 10 | 所得税 | 万元 | ***** | 税前利润×25% |
| 11 | 税后利润 | 万元 | ***** | 税前利润-所得税 |

### 7.1.3经济可行性结论

由财务分析可以看出，矿山达产后，年税后利润为1609.9万元，矿山投资约1160万元，本次生态修复工程费用估算为364.4万元，矿山一年的净利润即可全部覆盖修复基金，矿山在提取了生态修复基金的基础上仍可实现较好的盈利，因此矿山在经济上完全有能力提取生态修复基金。

## 7.2技术可行性分析

本方案设计的生态修复工程主要为土地复垦与生物多样性修复工程、水资源水生态修复工程、监测及管护工程等，矿山建设、生产期间和闭坑后设置的生态修复工程工艺简单，难度小，场区土地复垦较适宜；按上述工程实施后，矿区环境会得到及时治理和恢复。矿区生态修复技术上可行。

## 7.3生态环境可行性分析

预期矿山按照本方案实施生态保护修复后可以减轻对矿山开采对生态环境的影响，减轻对人类和动植物无威胁；减轻对周边环境不产生污染；复垦方向与周边自然环境和景观相协调；恢复了土地基本功能，因地制宜地实现土地可持续利用。通过矿山生态修复形成了绿色经济产业链，持续带动地方经济发展，还给群众另一座绿水青山、金山银山。

# 8结论与建议

## 8.1结论

### 8.1.1方案适用年限

根据2024年12月，湖南嘉盛勘查有限公司编制的《湖南省衡山县九龙泉矿区重晶石铁矿矿产资源开发利用方案》，矿山采用露天开采方式，生产规模为***万t/a，服务年限为8.7a。

根据开发利用方案设计，矿山生产规模小，露天开采的基建期短，考虑到办理采矿许可证周期，本次以2025年5月作为适用年限的基准期，则矿山的服务期为2025年5月至2033年12月。

本次设计闭坑后生态保护修复期为1年（修复工程完成后3年为监测管护期），以上合计为12.7年。

综上所述，本方案的适用年限为12.7年（2025年5月～2037年12月）。

### 8.1.2矿山生态问题识别和诊断

1、地形地貌景观破坏

现状本矿收购的原衡山县九龙泉铁矿遗留的尾矿库占用了大面积土地资源，破坏了原始植被，对地形地貌景观有影响。未来新增设计的各工业广场、设计露采场、设计排土场、新增的尾矿堆积对地形地貌景观有破坏的趋势。

2、土地资源占损

现状及预测矿山尾矿库区域对土地资源有破坏问题及破坏趋势。

现状矿山开采共占地约23799㎡，其中林地约66563㎡，采矿用地约12367㎡；预测未来矿山共占地约99060㎡，其中林地约66563㎡，采矿用地约30997㎡，农村宅基地约1500㎡；土地权属全部为衡山县开云镇九龙村。

3、水资源水生态影响

现状矿业活动对水资源、水生态基本无影响。预测未来矿山开采露采场汇水、排土场淋滤水可能含有重金属元素和悬浮物，会造成下游水生态的污染问题，主要污染对象为露采场、排土场下游的冲沟、水塘、水田。

本次分析认为，利用洼地作为沉淀池利用可能存在一定风险，尾矿库下游为上水塘水库，水库下游则为大面积的农田，若沉淀池渗漏，可能导致尾矿库水量激增，超过尾矿库库坝下已建沉淀池的处理能力，选矿废水和尾矿库淋滤水可能造成对下游水库和水田的水生态污染问题。

4、矿山地质灾害影响

现状矿区内存在小规模土体崩滑现象，但未形成崩塌、滑坡地质灾害，崩塌、滑坡地质灾害危害小。除土体崩滑外，现状矿区无其它地质灾害问题。预测未来矿山露采场的东南部边坡发生滑坡的可能性中等，滑坡主要威胁矿山开采期间的人员的及设备，危险性中等。

设计排土场在严格按照设计参数堆积的前提下，块石边坡在天然和暴雨条件下均稳定。排土场区域存在松散高边坡问题，在开展整平工程的前提下，未来矿山施工引发崩塌、滑坡地质灾害的可能性小，危险性小。虽然矿山排弃土方引发崩塌、滑坡地质灾害的可能性小，但矿山仍需按照设计在设计排土场下部修建挡石墙，以保护下游的水土生态。

未来矿山开采引发和遭受其它地质灾害的可能性小，危险性小。

5、生物多样性破坏

矿业活动现状对生物多样性无破坏，未来矿山开采对生物的多样性局部有影响，但属点状分布，且可修复，对区域生物多样性影响不大。

### 8.1.3主要生态修复方案及经费估算

本方案设计的生态修复工程主要为土地复垦与生物多样性修复工程、水资源水生态修复工程、监测及管护工程等，矿山建设、生产期间和闭坑后设置的生态修复工程工艺简单，难度小，场区土地复垦较适宜；按上述工程实施后，矿区环境会得到及时治理和恢复。矿区生态修复技术上可行。

通过计算，在方案的适用年限12.7年内，矿山生态修复工程费用估算为364.4万元。其中：生态修复工程施工费费用183.8万元；监测与管护费114.9万元；其它费用29.9万元；不可预见费36.4万元。

由财务分析可以看出，矿山达产后，年税后利润为*****万元，矿山投资约1160万元，本次生态修复工程费用估算为364.4万元，矿山一年的净利润即可全部覆盖修复基金，矿山在提取了生态修复基金的基础上仍可实现较好的盈利，因此矿山在经济上完全有能力提取生态修复基金。

#### 8.1.4结论

结合前面所诊断的矿山生态问题，经对方案的经济、技术、环境可行性分析，矿山采取科学合理的生态保护修复措施后，不影响矿区局部生态系统的生态功能，矿山可建矿开采。

## 8.2建议

1、矿山开采范围、规模等导致开发利用方案变化和矿山生态环境问题发生重大变化时，需修编或重编本方案。

2、本方案不能替代施工设计，本方案中所涉及的工程设计图、工程预算不能代表实际施工过程中施工图及费用估算，矿山实施复垦工作前，应该聘请有专业资质的单位对工程进行重新设计及费用预算等。

3、本次的基金计提计划可按主管部门要求与实际需要动态调整。

4、矿山需按环境保护及应急部门要求做好矿山环境污染监测与安全生产工作。

5、做好水生态监测，矿山废水一定要达标排放。

6、本次设计征用的水塘等新征用地要事前及时做好征收工作，避免引发矿地矛盾。

7、建议矿山生态环境保护修复工程与绿色矿山建设、水土保持等工程统筹安排。

8、排土场和尾矿库建设、使用、管理及生态保护修复按应急主管部门要求实施。

9、已复绿区域，未达到复绿效果的区域，本矿山有义务完成复垦。

10、矿山需及时搬迁安置露采场占地范围内的3栋居民房屋，避免引发矿地矛盾；另外露采场附近的居民房屋也有噪声影响，若有矛盾，矿山也应及时解决。

11、矿山应按本方案及分期验收报告的要求及时开展矿山生态保护修复工作，修复工程验收合格后及时移交当地政府或村民使用、管理。

12、本方案对于矿山的环境问题、安全生产问题只做定性评价，矿山开采对水土环境的污染应遵守环保部门的标准；井下开采等安全生产问题应遵守应急管理部门的标准。