附件

| 衡阳市第七次全国人口普查宣传工作总体安排表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间安排 | 活动名称 | 主要内容 | 负责单位 |
| 2020年4月 | 成立组织机构 | 成立宣传机构，拟定宣传工作方案 | 市委宣传部、市人普办 |
| 2020年4月 | 人普专栏 | 在《衡阳统计信息网》建立人口普查专栏 | 市人普办 |
| 2020年5月 | 召开专题会议 | 组织各县市区委宣传部、市直各新闻单位召开全市人口普查工作新闻宣传协调会，对全市人口普查宣传工作进行总体规划和部署 | 市委宣传部、市人普办 |
| 2020年6月 | 宣传标语口号词 | 启用第七次全国人口普查标语、口号及对联（以国省发布为准） | 市人普办 |
| 2020年6月 | 试点报道 | 组织市属主要新闻媒体现场报道人口普查综合试点情况 | 市人普办 |
| 2020年6月 | 普查宣传品 | 结合人口普查有关工作部署和进度，适时制作和发放人口普查宣传品，如宣传手册、宣传折页、宣传台历、宣传环保袋等 | 市人普办 |
| 2020年9月 | 统计开放日宣传 | 通过统计开放日这一重要平台，深入宣传介绍人口普查工作 | 市委宣传部、市人普办 |
| 2020年9月 | 户外宣传 | 1、在市四个城区范围内公交车站台张贴人普宣传画；2、在出租车、公交车显示屏上进行人普工作宣传；3、广播电台进行宣传。 | 市委宣传部、市人普办 |
| 2020年10月 | 人普宣传月 | 组织举办“人口普查宣传月”活动 | 市委宣传部、市人普办 |
| 2020年10月 | 倒计时 | 宣传月期间，市属主要新闻媒体刊登、播放人口普查倒计时 | 市委宣传部、市人普办 |
| 2020年10月 | 电视媒体宣传 | 宣传月期间，衡阳广播电视台下属主要媒体滚动播放人普宣传视频、标语、口号 | 市人普办 |
| 2020年9月-11月 | 人普知识专栏 | 宣传月期间，《衡阳日报》《衡阳晚报》每天刊登人普标语、口号。开设人普专栏，每周1-2次刊登人口普查知识 | 市委宣传部、市人普办 |
| 2020年10月 | 公开信 | 下发《致第七次全国人口普查人员的一封信》和《致第七次全国人口普查被调查对象的一封信》 | 市人普办 |
| 2020年10月 | 普查公告 | 发放《第七次全国人口普查公告》，以社区、村镇为单位广泛张贴 | 市人普办 |
| 2020年11月1日 | 入户登记首日宣传 | 举行全市人口普查入户登记首日启动仪式，组织普查工作人员宣誓，请市领导到普查现场看望慰问普查工作人员及普查对象，检查和指导普查填报登记工作 | 市委宣传部、市人普办 |
| 2020年11月 | 入户登记报道 | 采访报道基层现场登记情况 | 市委宣传部、市人普办 |
| 2020年4月-12月 | 会议报道 | 宣传报道人口普查重要会议精神 | 市人普办 |
| 2020年12月－2022年12月 | 数据汇总与发布 | 配合发布全市人口普查主要数据公报，加强数据解读，正确引导社会公众，科学合理使用普查数据 | 市委宣传部、市人普办 |