## 2020-2035年衡阳市城区老旧小区改造计划表
雁峰区老旧小区改造计划表
城区 | 改造时间（年） | 改造小区数量（个） | 小区名称 | 备注
雁峰区 | 2020-2022 | 111 | 先锋街道：先锋片区爱民巷老旧小区、先锋街道先锋社区金鑫大厦市府大院、金鑫大厦、小河街、中山南路48号； 白沙洲街道：衡阳市一纺机家属区老旧小区改造项目、新矿村片区（电缆厂老家属区和二塑家属区）老旧小区改造项目、纺织新村社区欧水岭片区家属区、欧水岭社区铝制家属区、欧水岭社区君旺家属区、新矿村社区砂轮厂家属区、园林社区三建材家属区、园林社区新天色织布厂家属区； 天马山街道：天马山片荣誉路口老旧小区、大西门巷片区、泰盛宾馆新华花苑片区、天马小苑小区、市志巷； 雁峰街道：雁南村、接龙村、王家山、雁城路85号、雁峰街道余德堂社区、雁峰新村、雁峰街道余德堂社区蒸阳南路至雁城路（含接龙山）、锅炉厂家属区、巷荫岭70号-85号、巷荫岭83号、锁厂集体宿舍及二水泥厂宿舍（世外桃园）、二水泥厂家属区、锁厂家属区、水利设计院小区、卫材小区、湘运家属区、黄茶路72号、黄茶路11号、雨花亭社区； 黄茶岭街道：高兴社区园林路、纸盒厂、紫光化工、原湘江乡家属区、职业中学家属区、雁城食品厂家属区、拥军路16号黄茶岭派出所家属区、衡常路2号岳屛镇派出所、湘岳法庭家属区、衡常村社区绝缘材料二厂家属区、衡常村社区蒸湘南路原轴承厂家属区、营盘山社区市五中家属区、营盘山社区自来水公司家属区、丁家牌楼社区黄白路128号仪表厂家属区、东洲岛社区四建家属区、学苑小区、七星小区、五星社区蒸湘南路安置小区。 | 2000年以前符合老旧小区改造政策的小区
| 2023-2025 |  |  | 以此类推，并严格按当时政策执行。
2026-2030
2031-2035

## 2020-2022年度衡阳市雁峰区城区老旧小区改造时序与项目库
2020-2022年度衡阳市雁峰区城区老旧小区改造时序与项目库
城区：雁峰区 填表人及电话：
序号 | 城区 | 街道及社区 | 小区名称 | 小区个数 | 涉及户数（户） | 小区内楼栋数（栋） | 总建筑面积（万平方米） | 改造时间（2020~2022） | 改造目标（合格或精品） | 建成时间 | 房屋性质 | 计划改造内容 | 预计划投资额（万元） | 备注
1 | 雁峰区 | 先锋街道爱民社区 | 先锋片区爱民巷老旧小区 | 4 | 1154 | 24 | 8.3 | 2020 | 合格小区 | 2000年以前 | 房改房/商品房 | 涉及栋数24栋 1154户总建筑面积8.3万平方米老旧小区配套设施：包括改造道路路面及水泥坪6800平方米，并加铺沥青约2万平方米，改造雨水管网3千米、污水管网3千米、燃气管道3.6千米、强弱电线路改造 3.75万米、便民服务市场800平方米，新增照明设施400盏、绿化8000平方米等。 | 4779.71 | 2000年以前符合政策的老旧小区
2 | 雁峰区 | 先锋街道先锋社区 | 先锋街道先锋社区金鑫大厦（市府路12号、14号） | 3 | 156 | 10 | 0.75 | 2022 | 合格小区 | 80年代 | 一般商品房 | 屋面改造、楼顶改造、下水管道改造、雨污分流、弱电改造、亮化、绿化、天然气、环卫设施、消防配套设施、无障碍设施、老年人日间照料中心、监控设施 | 1180 | 2000年以前符合政策的老旧小区
3 | 雁峰区 | 先锋街道先锋社区 | 先锋街道先锋社区市府大院（市府路31、33号）（市府路17、19、21号）（和平南路9、11、13号） | 3 | 148 | 8 | 0.8 | 2021 | 合格小区 | 70年代 | 房改房 | 屋面改造、楼顶改造、下水管道改造、雨污分流、弱电改造、亮化、绿化、天然气、环卫设施、消防配套设施、无障碍设施、老年人日间照料中心、监控设施 | 1020 | 2000年以前符合政策的老旧小区
4 | 雁峰区 | 先锋街道沿江社区 | 小河街 | 3 | 586 | 9 | 2.58 | 2021 | 合格小区 | 80年代 | 一般商品房 | 屋面改造、楼顶改造、下水管道改造、雨污分流、弱电改造、亮化、绿化、天然气、环卫设施、消防配套设施、无障碍设施、老年人日间照料中心、监控设施 | 1600 | 2000年以前符合政策的老旧小区
6 | 雁峰区 | 白沙洲街道白竹皂社区 | 衡阳市一纺机家属区老旧小区改造项目 | 1 | 320 | 8 | 3.7054 | 2020 | 合格小区 | 90年代 | 房改房 | 房屋公共区域修缮、路面油化、绿化、雨污管道改造、雨水检查井、污水检查井、三级化粪池、安装太阳能路灯、弱电线路改造、小游园、城市家具、水电、垃圾收集站 | 1938.73 | 2000年以前符合政策的老旧小区
7 | 雁峰区 | 白沙洲街道新矿村社区 | 新矿村片区（电缆厂老家属区和二塑家属区）老旧小区改造项目 | 2 | 325 | 15 | 1.6639 | 2020 | 合格小区 | 70-80年代 | 房改房 | 房屋公共区域修缮、路面油化、道路改造、绿化、安装照明灯、雨污管网改造、给水系统改造、围墙改造、改造文化墙、停车场改造、充电桩等其他基础设施改造、弱电线路改造 | 2273.59 | 2000年以前符合政策的老旧小区
8 | 雁峰区 | 白沙洲街道纺织新村社区 | 纺织新村社区欧水岭片区家属区 | 1 | 842 | 23 | 5 | 2021 | 合格小区 | 90年代 | 房改房 | 供水管道、雨污管道、道路、房屋公共区域修缮、绿化、围墙、停车位、照明设施等 | 2990 | 2000年以前符合政策的老旧小区
9 | 雁峰区 | 白沙洲街道欧水岭社区 | 铝制家属区 | 1 | 374 | 10 | 1.74 | 2021 | 合格小区 | 70年代 | 房改房 | 供水管道、雨污管道、道路、照明设施等 | 730.74 | 2000年以前符合政策的老旧小区
10 | 雁峰区 | 白沙洲街道欧水岭社区 | 君旺家属区 | 1 | 183 | 11 | 4.5 | 2022 | 合格小区 | 90年代 | 房改房 | 供水管道、雨污管道、道路、照明等 | 650.24 | 2000年以前符合政策的老旧小区
11 | 雁峰区 | 白沙洲街道新矿村社区 | 砂轮厂家属区 | 1 | 104 | 5 | 5 | 2022 | 合格小区 | 70年代 | 房改房 | 供水管道、雨污管道、道路、养老抚幼服务设施等 | 930 | 2000年以前符合政策的老旧小区
12 | 雁峰区 | 白沙洲街道园林社区 | 三建材家属区 | 1 | 48 | 3 | 0.8 | 2022 | 合格小区 | 80年代 | 房改房 | 供水管道、雨污管道、道路、实施无障碍环境改造、房屋公共区域修缮、绿化、围墙、停车位、照明设施等 | 230 | 2000年以前符合政策的老旧小区
13 | 雁峰区 | 白沙洲街道园林社区 | 新天色织布厂家属区 | 1 | 76 | 2 | 0.4 | 2021 | 合格小区 | 80年代 | 房改房 | 供水管道、雨污管道、道路、绿化、停车位、照明设施等 | 200 | 2000年以前符合政策的老旧小区
14 | 雁峰区 | 天马山街道岳屏社区 | 天马山片荣誉路口老旧小区 | 4 | 763 | 19 | 8.88 | 2020 | 合格小区 | 2000年以前 | 房改房/商品房 | 涉及栋数19栋763户总建筑面积8.88万平方米老旧小区配套设施：路面改造7987平方米，改造供水管道2.355千米、供电管线1.335千米、供气管道1.655千米、通信管线1.611千米、进行雨污分离并改造雨污管道6.165千米，绿化3557平方米、围墙2.112千米、停车位65个、照明设施32盏，并实施无障碍环境改造、化粪池改造等。 | 2544 | 2000年以前符合政策的老旧小区
15 | 雁峰区 | 天马山街道苏眼井社区 | 大西门巷片区 | 1 | 222 | 8 | 1.648 | 2021 | 合格小区 | 2000年前 | 商品房 | 雨水管道改造120米、污水管道改造190米、新建路灯3盏，坡屋顶2000平方米 | 700 | 2000年以前符合政策的老旧小区
16 | 雁峰区 | 天马山街道肖家山社区 | 天马小苑小区 | 1 | 112 | 2 | 0.68 | 2021 | 合格小区 | 2000年前 | 集资房 | 屋顶翻新维修1500平米、落水管更换162米、路面道路600平米、下水道需改造120米、增设路灯2盏、加装电梯4部、 围墙改造350米 | 480 | 2000年以前符合政策的老旧小区
17 | 雁峰区 | 天马山街道肖家山社区 | 泰盛宾馆新华花苑片区 | 3 | 270 | 10 | 3.32 | 2021 | 合格小区 | 2000年前 | 商品房 | 屋顶翻新维修1500平米、落水管更换550米、路面道路1600平米、下水道需改造850米、增设路灯5盏、加装电梯5部、墙体修缮5万平方，清理白蚁 | 945 | 2000年以前符合政策的老旧小区
18 | 雁峰区 | 天马山街道肖家山社区 | 市志巷小区 | 1 | 350 | 11 | 5.11 | 2021 | 合格小区 | 2000年前 | 房改房 | 路面改造、雨污分流、新增路灯照明、绿化新增及提质、房屋功能性改造、建筑立面改造、新建垃圾站、无障碍设施改造、管线改造等 | 1040 | 2000年以前符合政策的老旧小区
19 | 雁峰区 | 雁峰街道杏花村社区 | 黄茶路55号、黄茶路93-117号、新家村39-100号、黄茶路1-3号、新家村101号、黄茶路51-92号、新家花苑1-7栋及新家村8-27号 | 9 | 1377 | 61 | 13.8 | 2020 | 合格小区 | 1980-1998年 | 商品房 | 路面改造、雨污分流、新增路灯照明、绿化新增及提质、房屋功能性改造、建筑立面改造、新建垃圾站、无障碍设施改造、管线改造等 | 2800 | 2000年以前符合政策的老旧小区
20 | 雁峰区 | 雁峰街道雨花亭社区 | 地歌巷片区（雁城路17-19号、雁峰路40-45号） | 4 | 396 | 14 | 1.75 | 2020 | 合格小区 | 2000年以前 | 房改房/商品房 | 水、电、路以及其他基础设施改造 | 800 | 2000年以前符合政策的老旧小区
21 | 雁峰区 | 雁峰街道雁南归社区 | 雁南村 接龙村 王家山 雁城路85号 | 4 | 1233 | 43 | 3.35 | 2021 | 合格小区 | 1978年 1980年 1980年 1965年 | 公房、房改房 | 屋顶翻新维修、供水管更换0.16公里、供电管改造0.08公里，雨污管道改造01.2公里、通信管道改造2公里等 | 1345.2 | 2000年以前符合政策的老旧小区
22 | 雁峰区 | 雁峰街道巷荫岭社区 | 巷荫岭70号、 一建公司家属院 | 2 | 261 | 8 | 1.9 | 2021 | 合格小区 | 1983年 1982年 | 房改房 | 污水管道修复0.5公里、绿化0.4平方公里、护坡2340米、 路面硬化4000平方、雨水管道修复800米、污水管道修复500米、围墙修缮200米、无障碍设施200米、立面修缮1500平方、 | 1100 | 2000年以前符合政策的老旧小区
23 | 雁峰区 | 雁峰街道余德堂社区 | 余德堂片（含雁峰新村、蒸阳南路至雁城路） | 13 | 1999 | 87 | 17.85 | 2022 | 合格小区 | 1978年至1999年 | 房改房 | 屋顶翻新维修、电梯安装、坡屋顶、围墙拆除新建墙面修缮美化、违章拆除、无障碍设施1900平方米，路面硬化油化44000平方米、雨水管道改造27.8公里、污水管道改造7.6公里、新建路灯110盏、绿化5400平方米,智能停电车场等相关内容，绿化2000平方、护坡1.5公里 | 7810.8 | 2000年以前符合政策的老旧小区
24 | 雁峰区 | 雁峰街道厉家冲社区 | 锅炉厂家属区 | 1 | 166 | 6 | 1 | 2020 | 合格小区 | 1975年 | 房改房 | 路面硬化4000平方、雨水管道修复500米、污水管道修复300米、围墙修缮160米、新建路灯12盏、绿化1000平方米、护坡240平方、线路地下3000米、新建公共卫生间1座、化粪池井盖20个、便民服务2、 | 280 | 2000年以前符合政策的老旧小区
25 | 雁峰区 | 雁峰街道厉家冲社区 | 锁厂家属区 锁厂集体宿舍及二水泥厂宿舍（世外桃源）二水泥厂家属区 | 4 | 624 | 20 | 3.8 | 2021 | 合格小区 | 1975年 1975年 1975年 1975年 | 房改房 | 路面硬化12000平方、雨水管道修复2000米、污水管道修复1900米、围墙修缮480米、新建路灯48盏、绿化4000平方米、护坡960平方、线路地下12000米、新建公共卫生间4座、化粪池井盖80个、便民服务8、停车位30个 | 635 | 2000年以前符合政策的老旧小区
26 | 雁峰区 | 雁峰街道雨花亭社区 | 雨花亭 | 13 | 2233 | 80 | 23 | 2022 | 合格小区 | 1980 | 商品房 | 路面硬化10万平方米；绿化20平方公里；节能20万平方公里；围墙、护坡3公里停车场600个；便民市场2个；路灯1000盏；污水管道20公里；安装电梯30部 | 6800 | 2000年以前符合政策的老旧小区
27 | 雁峰区 | 雁峰街道杏花村社区 | 水利设计院小区、 卫材小区、 湘运家属区、 黄茶路72号、 黄茶路11号 | 5 | 512 | 12 | 35.34 | 2022 | 合格小区 | 1974-1995年 1995年 1998年 1998年 1995年 | 房改房 | 路面硬化16000平方米，雨水管道修复1500米、污水管道修复1600米、外墙修缮粉刷1500米、新建路灯12盏、绿化1200、、护坡100平方米、立面修缮500平方，房屋修复，线路地下1400米、化粪池疏通，增加消防设施，强弱电线路改造 | 720 | 2000年以前符合政策的老旧小区
28 | 雁峰区 | 黄茶岭街道珠江桥社区 | 衡阳师范学院西校区 | 4 | 997 | 33 | 8.3 | 2020 | 合格小区 | 1978 | 房改 | 供水、供电、道路、外墙、屋顶、雨污分流 | 4575.78 | 2000年以前符合政策的老旧小区
29 | 雁峰区 | 黄茶岭街道高兴社区 | 园林路、纸盒厂、紫光化工、原湘江乡家属小区 | 4 | 455 | 11 | 5.58 | 2021 | 合格小区 | 80-90年代 | 普通商品房、房改房 | 供水、排水、强电、弱电、路面、天然气等基础设施改造，规范停车位、消防通道、建立物业管理。 | 2210 | 2000年以前符合政策的老旧小区
30 | 雁峰区 | 黄茶岭街道红旗社区 | 职业中学家属区 | 1 | 116 | 4 | 1.2 | 2021 | 合格小区 | 90年代 | 房改 | 供水、排水、强电、弱电、路面、天然气等基础设施改造，规范停车位、消防通道、建立物业管理。 | 500 | 2000年以前符合政策的老旧小区
31 | 雁峰区 | 黄茶岭街道红旗社区 | 西大罗路原轴承厂家属区 | 1 | 70 | 4 | 0.5 | 2022 | 合格小区 | 90年代 | 房改 | 水、电、气、路等基础设施改造、屋顶防雨改造 | 300 | 2000年以前符合政策的老旧小区
32 | 雁峰区 | 黄茶岭街道雷公塘社区 | 拥军路16号黄茶岭派出所家属区 | 1 | 33 | 1 | 0.4 | 2021 | 合格小区 | 90年代 | 房改 | 水、电、气、路等基础设施改造、屋顶防雨改造 | 260 | 2000年以前符合政策的老旧小区
33 | 雁峰区 | 黄茶岭街道雷公塘社区 | 衡常路2号岳屛镇派出所、湘岳法庭家属区 | 2 | 22 | 2 | 0.28 | 2022 | 合格小区 | 80-90年代 | 房改 | 水、电、气、路等基础设施改造、屋顶防雨改造 | 200 | 2000年以前符合政策的老旧小区
34 | 雁峰区 | 黄茶岭街道衡常村社区 | 衡常村社区绝缘材料二厂家属区 | 1 | 28 | 1 | 0.3 | 2021 | 合格小区 | 90年代 | 房改 | 水、电、气、路等基础设施改造、屋顶防雨改造 | 200 | 2000年以前符合政策的老旧小区
35 | 雁峰区 | 黄茶岭街道衡常村社区 | 衡常村社区蒸湘南路原轴承厂家属区 | 1 | 56 | 2 | 0.6 | 2022 | 合格小区 | 90年代 | 房改 | 水、电、气、路等基础设施改造、规范停车位、屋顶防雨改造 | 360 | 2000年以前符合政策的老旧小区
36 | 雁峰区 | 黄茶岭街道营盘山社区 | 营盘山社区市五中家属区 | 1 | 75 | 3 | 0.75 | 2020 | 合格小区 | 90年代 | 房改 | 水、电、气、路等基础设施改造、规范停车位、屋顶防雨改造、建立物业管理。 | 500 | 2000年以前符合政策的老旧小区
37 | 雁峰区 | 黄茶岭街道营盘山社区 | 营盘山社区自来水公司家属区 | 1 | 314 | 12 | 2.6 | 2021 | 合格小区 | 90年代 | 房改 | 水、电、气、路等基础设施改造、规范停车位、消防通道、屋顶防雨改造、建立物业管理 | 1500 | 2000年以前符合政策的老旧小区
38 | 雁峰区 | 黄茶岭街道丁家牌楼社区 | 丁家牌楼社区黄白路128号仪表厂家属区 | 1 | 124 | 4 | 1.5 | 2021 | 合格小区 | 90年代 | 房改 | 水、电、气、路等基础设施改造、规范停车位、屋顶防雨改造、建立物业管理。 | 800 | 2000年以前符合政策的老旧小区
39 | 雁峰区 | 黄茶岭街道东洲岛社区 | 东洲岛社区四建家属区、学苑小区、七星小区 | 3 | 832 | 20 | 8.6 | 2021 | 合格小区 | 90年代 | 商品房 | 水、电、气、路等基础设施改造、规范停车位、消防通道、建立物业管理 | 3500 | 2000年以前符合政策的老旧小区
40 | 雁峰区 | 岳屏镇龙潭社区 | 三0一小区 | 1 | 130 | 45 | 29 | 2020 | 合格 | 1978 | 国有 | 小区内房屋改造、道路维修、供排水、绿化、照明 | 600 | 2000年以前符合政策的老旧小区
41 | 雁峰区 | 岳屏镇车江铜矿 | 车铜小区 | 1 | 860 | 76 | 3.7382 | 2020 | 合格 | 1960年—— 1990年 | 国有转私有 | 屋面改造与修缮；房屋墙体修缮；路面白加黑；污水管道修缮；供水管道修缮；无障碍通道修建；消防设施修建；立面修缮；养老扶幼服务设施；护坡；绿化；化粪池修缮；新建路灯；停车场。 | 2980 | 2000年以前符合政策的老旧小区
合计 |  |  |  | 110 | 18946 | 727 | 220.0155 | [5 empty] | 65008.79