## 2020-2035年衡阳市珠晖区城区老旧小区改造计划表
2020-2035年衡阳市珠晖区城区老旧小区改造计划表
城区 | 改造时间（年） | 改造小区数量（个） | 小区名称 | 备注
珠晖区 | 2020-2022 | 163 | 和平小区社区、和平小区广场片、同仁里广场片、粤汉路32号、粤汉路40号、丰收大厦22号、23号、安居里114号、东风北路259号、安居里1-13号、丰收菜园五栋楼、永安大厦小区、东桥15－30号34-39号、东桥31-33号、东桥31-33号、明翰大厦、7432小区、集材厂家属区、农村信用社小区、司法所院小区、供销社小区、骨粉厂家属房、湖北路135号、湘江东路28号、宣灵村15-20号、泉溪村6-7号、泉溪村50-60号、葵花里13号、泉溪村40号片、湖北路87号片、东风北路33号、葵花里43-44号、桥头村14号-20号、桥头村7号-12号、葵花里47号、48号、站前派出所家属房、葵花里7-9号、桥头村28号-31号、湖北路社区、干子里片（干子里3-9号、17号、35-36号、38-40号、45-50号、53-54号、60号、68号、东风北路52-80号）、（湘江东路46号、48号、50号、52号、54号、56号）、开福巷片、湖北路88-110号、湖北里巷1-20号片、（德福巷21-24号、42号、44号、46-47号、50号）、德福巷1-10号片、杨家东村片、外贸大厦、筑天大厦、（湖南路48、68号）、湖北路7-9号、安全里片、天益花园、衡机里1-350号片、北极村1-335号片、建衡小区、二建小区、荷花坪99号、东信小区、中天小区（19-44号）、铁路平房、荷花新村、荷花坪184号、荷花坪51号、东风支路67号四栋、东三角线136-139号、（广西路21-38号、55-66号）、（东风南路89号、91号）、东风南路55号、（东风南路7、11号）、东风南路13号、（东风南路75、77、79号）、（东香苑一、二期）、广西路21-38号、东三角线102-133号、叉车厂老家属区、叉车厂中南海家属区、电筒厂家属区、食品加工厂家属区、航校家属区、铁五局家属区、（龙家坪29号、33号-41号铁路房子）、东风路小学家属房、派出所家属房、茅坪粮库家属房、衡阳市江东中医院家属楼、富东小区、（三化三、四栋）、六建公司、兴业大厦、人防办楼、九层楼、医药公司、（如意里27~28号、30~32号）、平安里23号、东风里93号、六建公司家属房、平安里2号2栋、平安里73~99号、东风南路135~136号、（东风南路222~224、236号）、东风南路113-117号、 南华医院小区（21~27栋、13、16~20栋、）、 南华医院小区（4、7、8、10栋）、三维公司家属房、水泥电杆厂家属区、市仪表机床厂家属区、（保卫里86-88号、213号）、健康里1号家属楼、（苗圃路41、42、33号）、市电控电器厂、（运机10、11、12、13栋）、（运机5、8、19~24、26、27、28、29、30栋）、财校家属区、开关厂家属房、标准件厂、耐火材料厂、省水电安装公司家属区、建光村小区23-31栋、建光村农场小区、建光村三八院及6-8栋、建光村桃子园小区、建湘村32-34栋小区、建湘机械厂家属区、东山楼、粤新小区、盐业公司家属楼(丰收菜园47-54号）、盐业公司家属楼(丰收菜园62-64号）、东风北路260号、252、242.244、246、248号、东风北路158-172号、国土局家属楼（东风北路144-156号）、三得利住宅楼东风北路110~118号、粤汉小学家属楼、（廖家巷77-79、99-99、100-105号）、盐田巷65号、七中家属区(湘江东路305-317号)、盐田巷32-34号、湘江东路9号（外滩花苑C栋）、临江村27栋、老筒子楼（三建）、四合院、天风、海洋大厦、衡阳市出版物交易市场西侧老旧小区（临江村17、18、19、20、21栋)、新衡化工厂家属区、政府家属楼、互助里小区（5栋）、建国里小区（1-4、6-7、9-11、13-14、17、19栋）、勤俭里小区(1、3-4、6栋)、文明里小区（3-16栋）、文明里小区（平房区）、 新风里小区（1-14栋）、八角塘小区（1-8栋）、友爱里小区（6-8、10-13、15-16、18-19、21-22、24-25栋）、龙山里小区（1-4、6、8、10、12、14栋）、怀窑里小区（1-14栋）、亚运村、鑫园市场、篮球场、中心平房、车站路、华新小区（10-58、60、62-73、75-77、附68、附62、附63）、四建三工区、安置房； | 2000年以前符合老旧小区改造政策的小区
| 2023-2025 |  |  | 2000年以前符合老旧小区改造政策的小区
2026-2030
2031-2035
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 228 | 6 | 1368 |  | 0
[8 empty] | 376 | 4 | 1504
[8 empty] | 428 | 4 | 1712
[8 empty] | 816 | 3 | 2448
[8 empty] | 342 | 5 | 1710
[8 empty] | 342 | 5 | 1710
[8 empty] | 338 | 5 | 1690
[8 empty] | 537 | 3 | 1611
[8 empty] | 540 | 3 | 1620
[8 empty] | 350 | 5 | 1750
[8 empty] | 306 | 5 | 1530
[8 empty] | 358 | 6 | 2148
[8 empty] | 388 | 6 | 2328
[8 empty] | 530 | 6 | 3180
[8 empty] | 751 | 6 | 4506
[8 empty] | 346 | 4 | 1384
[8 empty] | 624 | 5 | 3120
[8 empty] | 314 | 4 | 1256 | 72955
[8 empty] | 371 | 3 | 1113
[8 empty] | 463 | 3 | 1389
[8 empty] | 375 | 4 | 1500
[8 empty] | 377 | 5 | 1885
[8 empty] | 376 | 3 | 1128
[8 empty] | 383 | 3 | 1149
[8 empty] | 306 | 3 | 918
[8 empty] | 530 | 6 | 3180
[8 empty] | 472 | 4 | 1888
[8 empty] | 329 | 5 | 1645
[8 empty] | 420 | 4 | 1680
[8 empty] | 415 | 4 | 1660
[8 empty] | 590 | 4 | 2360
[8 empty] | 582 | 4 | 2328
[8 empty] | 598 | 4 | 2392
[8 empty] | 325 | 4 | 1300
[8 empty] | 334 | 5 | 1670
[8 empty] | 455 | 1 | 455
[8 empty] | 209 | 4 | 836
[8 empty] | 211 | 4 | 844
[8 empty] | 343 | 5 | 1715
[8 empty] | 334 | 5 | 1670
[8 empty] | 335 | 5 | 1675

## 2020-2022年度衡阳市珠晖区城区老旧小区改造时序与项目库
2020-2022年度衡阳市珠晖区城区老旧小区改造时序与项目库
序号 | 城区 | 所在街道及社区 | 小区名称 | 房屋性质 | 涉及户数（户） | 小区内楼栋数（栋） | 总建筑面积（万平方米） | 建成时间 | 改造时间 | 改造目标 | 计划改造内容 | 预计划投资额（万元）
1 | 珠晖区 | 广东路街道和平小区社区 | 和平小区社区 | 房改房 | 356 | 10 | 1 | 90年代 | 2020 | 重点社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、新增垃圾桶、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 932.9704
2 | 珠晖区 | 广东路街道和平小区社区 | 和平小区广场片 | 房改房 | 720 | 18 | 1.1 | 90年代 | 2020 | 重点社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、新增垃圾桶、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 1026.2674
3 | 珠晖区 | 广东路街道和平小区社区 | 同仁里广场片 | 房改房 | 120 | 3 | 0.6 | 90年代 | 2020 | 重点社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、新增垃圾桶、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 559.7822
4 | 珠晖区 | 粤汉街道 安居里社区 | 粤汉路32号 | 新大桥指挥部安置房 | 36 | 1 | 0.15 | 1990年 | 2020 | 合格社区 | 房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、垃圾道废除(新增垃圾桶)、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、变压器落地、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 40.9335
5 | 珠晖区 | 粤汉街道 安居里社区 | 粤汉路40号 | 普通商品房 | 60 | 1 | 0.16 | 1992年 | 2020 | 合格社区 | 房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、垃圾道废除(新增垃圾桶)、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、变压器落地、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 43.6624
6 | 珠晖区 | 粤汉街道 安居里社区 | 丰收大厦22号、23号 | 普通商品房 | 45 | 1 | 0.21 | 1994年 | 2020 | 合格社区 | 房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、垃圾道废除(新增垃圾桶)、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、变压器落地、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 57.3069
7 | 珠晖区 | 粤汉街道 安居里社区 | 安居里114号 | 铁路家属房 | 72 | 3 | 0.6489 | 1990年 | 2020 | 合格社区 | 房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、垃圾道废除(新增垃圾桶)、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、变压器落地、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 177.0782
8 | 珠晖区 | 粤汉街道 安居里社区 | 东风北路259号 | 普通商品房 | 36 | 2 | 0.54 | 1995年 | 2020 | 合格社区 | 房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、垃圾道废除(新增垃圾桶)、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、变压器落地、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 147.3605
9 | 珠晖区 | 粤汉街道 安居里社区 | 安居里1-13号 | 普通商品房 | 53 | 9 | 0.51 | 1991年 | 2020 | 合格社区 | 房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、垃圾道废除(新增垃圾桶)、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、变压器落地、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 139.1738
10 | 珠晖区 | 粤汉街道 安居里社区 | 丰收菜园五栋楼 | 普通商品房 | 120 | 5 | 1.319 | 1996年 | 2020 | 合格社区 | 房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、垃圾道废除(新增垃圾桶)、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、变压器落地、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 359.9418
11 | 珠晖区 | 粤汉街道 安居里社区 | 永安大厦小区 | 普通商品房 | 112 | 8 | 2.56 | 1999年 | 2020 | 合格社区 | 房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、垃圾道废除(新增垃圾桶)、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、变压器落地、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 698.5981
12 | 珠晖区 | 粤汉街道 安居里社区 | 东桥15－30号34-39号 | 普通商品房 | 148 | 8 | 1.5095 | 1991年 | 2020 | 合格社区 | 房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、垃圾道废除(新增垃圾桶)、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、变压器落地、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 411.9273
13 | 珠晖区 | 粤汉街道 安居里社区 | 东桥31-33号 | 外贸家属房 | 42 | 2 | 0.289 | 1983年 | 2020 | 合格社区 | 房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、垃圾道废除(新增垃圾桶)、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、变压器落地、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 78.8652
14 | 珠晖区 | 粤汉街道 安居里社区 | 明翰大厦 | 普通商品房 | 108 | 1 | 1.378 | 1996年 | 2020 | 合格社区 | 房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、垃圾道废除(新增垃圾桶)、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、变压器落地、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 376.0423
15 | 珠晖区 | 东阳渡街道东阳渡社区 | 7432小区 | 房改房 | 300 | 26 | 2.4 | 1960-1990 | 2020 | 合格社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、垃圾道废除(新增垃圾桶)、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 1266.4783
16 | 珠晖区 | 东阳渡街道东阳渡社区 | 集材厂家属区 | 房改房 | 64 | 2 | 0.48 | 1979 | 2020 | 合格社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、新增垃圾桶、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 253.2957
17 | 珠晖区 | 东阳渡街道东阳渡社区 | 农村信用社小区 | 集资房 | 64 | 3 | 1.48 | 1980 | 2020 | 合格社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、垃圾道废除(新增垃圾桶)、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 780.9949
18 | 珠晖区 | 东阳渡街道东阳渡社区 | 司法所院小区 | 房改房 | 20 | 2 | 0.1132 | 1960 | 2020 | 合格社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、落水管改造、线路整理、空调外机规整、化粪池清淤、配套设施、地面白改黑等 | 59.7356
19 | 珠晖区 | 东阳渡街道东阳渡社区 | 供销社小区 | 房改房 | 24 | 1 | 0.1392 | 1980 | 2020 | 合格社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、新增垃圾桶、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 73.4557
20 | 珠晖区 | 东阳渡街道东阳渡社区 | 骨粉厂家属房 | 房改房 | 34 | 2 | 0.2 | 1980 | 2020 | 合格社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、新增垃圾桶、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 105.5399
21 | 珠晖区 | 广东路街道葵花里社区 | 湖北路135号 | 商品房 | 90 | 2 | 0.49 | 90年代 | 2020 | 重点社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、垃圾道废除(新增垃圾桶)、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 82.8192
22 | 珠晖区 | 广东路街道葵花里社区 | 湘江东路28号 | 房改房 | 60 | 1 | 0.2 | 80年代 | 2020 | 重点社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、垃圾道废除(新增垃圾桶)、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 33.8038
23 | 珠晖区 | 广东路街道葵花里社区 | 宣灵村15-20号 | 房改房 | 102 | 2 | 0.24 | 80年代 | 2020 | 重点社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、垃圾道废除(新增垃圾桶)、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 40.5645
24 | 珠晖区 | 广东路街道葵花里社区 | 泉溪村6-7号 | 房改房 | 24 | 1 | 0.27 | 80年代 | 2020 | 重点社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、垃圾道废除(新增垃圾桶)、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 45.6351
25 | 珠晖区 | 广东路街道葵花里社区 | 泉溪村50-60号 | 房改房 | 460 | 6 | 1 | 80年代 | 2020 | 重点社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、垃圾道废除(新增垃圾桶)、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 169.0189
26 | 珠晖区 | 广东路街道葵花里社区 | 葵花里13号 | 房改房 | 60 | 1 | 0.08 | 80年代 | 2020 | 重点社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、垃圾道废除(新增垃圾桶)、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 13.5215
27 | 珠晖区 | 广东路街道葵花里社区 | 泉溪村40号片 | 房改房 | 144 | 4 | 1 | 90年代 | 2020 | 重点社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、垃圾道废除(新增垃圾桶)、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 169.0189
28 | 珠晖区 | 广东路街道葵花里社区 | 湖北路87号片 | 房改房 | 204 | 5 | 0.35 | 90年代 | 2020 | 重点社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、垃圾道废除(新增垃圾桶)、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 59.1566
29 | 珠晖区 | 广东路街道葵花里社区 | 东风北路33号 | 商品房 | 200 | 3 | 1.31 | 90年代 | 2020 | 重点社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、垃圾道废除(新增垃圾桶)、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 221.4147
30 | 珠晖区 | 广东路街道葵花里社区 | 葵花里43-44号 | 房改房 | 60 | 2 | 0.36 | 80年代 | 2020 | 重点社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、垃圾道废除(新增垃圾桶)、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 60.8468
31 | 珠晖区 | 广东路街道葵花里社区 | 桥头村14号-20 | 房改房 | 585 | 15 | 4.79 | 80年代 | 2020 | 重点社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、垃圾道废除(新增垃圾桶)、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 809.6003
32 | 珠晖区 | 广东路街道葵花里社区 | 桥头村7号-12号 | 房改房 | 102 | 2 | 1.05 | 80年代 | 2020 | 重点社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、垃圾道废除(新增垃圾桶)、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 177.4698
33 | 珠晖区 | 广东路街道葵花里社区 | 临江路10号-20号 | 普通商品房 | 180 | 2 | 1.2 | 90年代 | 2020 | 重点社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、垃圾道废除(新增垃圾桶)、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 202.8226
34 | 珠晖区 | 广东路街道葵花里社区 | 葵花里47号、48号 | 房改房 | 32 | 2 | 0.3 | 80年代 | 2020 | 重点社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、垃圾道废除(新增垃圾桶)、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 50.7057
35 | 珠晖区 | 广东路街道葵花里社区 | 站前派出所家属房 | 房改房 | 28 | 2 | 0.32 | 80年代 | 2020 | 重点社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、垃圾道废除(新增垃圾桶)、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 54.086
36 | 珠晖区 | 广东路街道葵花里社区 | 葵花里7-9号 | 房改房 | 48 | 1 | 1.02 | 90年代 | 2020 | 重点社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、垃圾道废除(新增垃圾桶)、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 172.3992
37 | 珠晖区 | 广东路街道葵花里社区 | 桥头村28号-31号 | 商品房 | 146 | 2 | 1.4 | 90年代 | 2020 | 重点社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、垃圾道废除(新增垃圾桶)、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 236.6264
38 | 珠晖区 | 广东路街道湖北路社区 | 湖北路社区 | 房改房 | 410 | 15 | 4 | 80年代 | 2020 | 重点社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、垃圾道废除(新增垃圾桶)、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 784.5732
39 | 珠晖区 | 广东路街道湖北路社区 | 干子里片（干子里3-9号、17号、35-36号、38-40号、45-50号、53-54号、60号、68号、东风北路52-80号） | 铁路家属房、房改房 | 232 | 15 | 3.24 | 80年代 | 2020 | 重点社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、垃圾道废除(新增垃圾桶)、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 635.5043
40 | 珠晖区 | 广东路街道湖北路社区 | 湘江东路46号、48号、50号、52号、54号、56号 | 房改房 | 114 | 5 | 1.18 | 80年代 | 2020 | 重点社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、垃圾道废除(新增垃圾桶)、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 231.4491
41 | 珠晖区 | 广东路街道湖北路社区 | 开福巷片 | 房改房 | 60 | 2 | 0.97 | 80年代 | 2020 | 重点社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、垃圾道废除(新增垃圾桶)、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 190.259
42 | 珠晖区 | 广东路街道湖北路社区 | 湖北路88-110号 | 房改房 | 170 | 3 | 0.81 | 80年代 | 2020 | 重点社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、垃圾道废除(新增垃圾桶)、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 158.8761
43 | 珠晖区 | 广东路街道湖北路社区 | 湖北里巷1-20号片 | 房改房 | 150 | 9 | 0.8 | 80年代 | 2020 | 重点社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、垃圾道废除(新增垃圾桶)、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 156.9146
44 | 珠晖区 | 广东路街道湖北路社区 | 德福巷21-24号、42号、44号、46-47号、50号 | 房改房 | 80 | 10 | 0.26 | 80年代 | 2020 | 重点社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、垃圾道废除(新增垃圾桶)、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 50.9973
45 | 珠晖区 | 广东路街道湖北路社区 | 德福巷1-10号片 | 房改房 | 108 | 7 | 0.5 | 80年代 | 2020 | 重点社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、垃圾道废除(新增垃圾桶)、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 98.0716
46 | 珠晖区 | 广东路街道湖北路社区 | 杨家东村片 | 房改房、商品房 | 350 | 15 | 1.5 | 90年代 | 2020 | 重点社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、垃圾道废除(新增垃圾桶)、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 294.2149
47 | 珠晖区 | 广东路街道车站坪社区 | 外贸大厦 | 房改房 | 105 | 2 | 0.7744 | 90年代 | 2020 | 合格社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、新增垃圾桶、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 268.9902
48 | 珠晖区 | 广东路街道车站坪社区 | 筑天大厦 | 房改房 | 76 | 1 | 0.7 | 90年代 | 2020 | 合格社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、新增垃圾桶、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 243.1471
49 | 珠晖区 | 广东路街道车站坪社区 | 湖南路48、68号 | 房改房 | 301 | 2 | 1.0446 | 90年代 | 2020 | 合格社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、新增垃圾桶、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 362.845
50 | 珠晖区 | 广东路街道车站坪社区 | 湖北路7-9号 | 房改房 | 76 | 3 | 0.3 | 90年代 | 2020 | 合格社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、新增垃圾桶、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 104.2059
51 | 珠晖区 | 广东路街道车站坪社区 | 安全里片 | 房改房 | 347 | 14 | 1.8 | 80年代 | 2020 | 合格社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、新增垃圾桶、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 625.2354
52 | 珠晖区 | 广东路街道车站坪社区 | 天益花园 | 95 | 40 | 1 | 0.4669 | 0.21 | 2020 | 合格社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、新增垃圾桶、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 162.1791
53 | 珠晖区 | 广东路街道车站坪社区 | 衡机里1-350号片 | 房改房 | 271 | 15 | 0.9 | 80年代 | 2020 | 合格社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、新增垃圾桶、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 312.6177
54 | 珠晖区 | 广东路街道车站坪社区 | 北极村1-335号片 | 房改房 | 450 | 18 | 1.5 | 80年代 | 2020 | 合格社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、新增垃圾桶、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 521.0295
55 | 珠晖区 | 广东路街道荷花坪社区 | 建衡小区 | 房改房 | 172 | 15 | 1 | 90年代 | 2020 | 合格社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 464.1656
56 | 珠晖区 | 广东路街道荷花坪社区 | 二建小区 | 房改房 | 278 | 15 | 1.5 | 90年代 | 2020 | 合格社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 696.2484
57 | 珠晖区 | 广东路街道荷花坪社区 | 荷花坪99号 | 房改房 | 99 | 1 | 0.2 | 90年代 | 2020 | 合格社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 92.8331
58 | 珠晖区 | 广东路街道荷花坪社区 | 东信小区 | 房改房 | 210 | 12 | 1 | 90年代 | 2020 | 合格社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 464.1656
59 | 珠晖区 | 广东路街道荷花坪社区 | 中天小区 （19-44号） | 房改房 | 368 | 13 | 0.9 | 90年代 | 2020 | 合格社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 417.7491
60 | 珠晖区 | 广东路街道荷花坪社区 | 铁路平房 | 房改房 | 14 | 1 | 0.003 | 60年代 | 2020 | 合格社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 1.3925
61 | 珠晖区 | 广东路街道荷花坪社区 | 荷花新村 | 小产权房 | 48 | 48 | 0.5 | 80年代 | 2020 | 合格社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、新增垃圾桶、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 232.0828
62 | 珠晖区 | 广东路街道荷花坪社区 | 荷花坪184号 | 房改房 | 33 | 1 | 0.4 | 90年代 | 2020 | 合格社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 185.6663
63 | 珠晖区 | 广东路街道荷花坪社区 | 荷花坪51号 | 商品房 | 42 | 1 | 0.1 | 90年代 | 2020 | 合格社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、新增垃圾桶、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 46.4166
64 | 珠晖区 | 广东路街道上溪社区 | 东风支路67号四栋 | 房改房 | 168 | 4 | 0.73 | 90年代 | 2020 | 合格社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、垃圾道废除(新增垃圾桶)、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 166.7511
65 | 珠晖区 | 广东路街道上溪社区 | 东三角线136-139号 | 房改房 | 321 | 2 | 0.37 | 90年代 | 2020 | 合格社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、垃圾道废除(新增垃圾桶)、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 84.5177
66 | 珠晖区 | 广东路街道上溪社区 | 广西路21-38号、55-66号 | 房改房 | 120 | 27 | 2.82 | 91年代 | 2020 | 合格社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、垃圾道废除(新增垃圾桶)、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 644.1618
67 | 珠晖区 | 广东路街道上溪社区 | 东风南路89号、91号 | 房改房 | 171 | 4 | 1.9 | 92年代 | 2020 | 合格社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、垃圾道废除(新增垃圾桶)、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 434.0098
68 | 珠晖区 | 广东路街道上溪社区 | 东风南路55号 | 普通商品房 | 120 | 1 | 0.8 | 90年代 | 2020 | 合格社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、垃圾道废除(新增垃圾桶)、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 182.7409
69 | 珠晖区 | 广东路街道上溪社区 | 东风南路7、11号 | 普通商品房 | 56 | 2 | 0.56 | 90年代 | 2020 | 合格社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、垃圾道废除(新增垃圾桶)、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 127.9187
70 | 珠晖区 | 广东路街道上溪社区 | 东风南路13号 | 普通商品房 | 48 | 1 | 0.2 | 90年代 | 2020 | 合格社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、垃圾道废除(新增垃圾桶)、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 45.6852
71 | 珠晖区 | 广东路街道上溪社区 | 东风南路75、77、79 | 普通商品房 | 171 | 4 | 1 | 90年代 | 2020 | 合格社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、垃圾道废除(新增垃圾桶)、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 228.4262
72 | 珠晖区 | 广东路街道上溪社区 | 东香苑一、二期 | 普通商品房 | 180 | 2 | 1 | 2000年代 | 2020 | 合格社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、垃圾道废除(新增垃圾桶)、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 228.4262
73 | 珠晖区 | 广东路街道上溪社区 | 广西路21-38号 | 房改房 | 120 | 6 | 1 | 90年代 | 2020 | 合格社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、垃圾道废除(新增垃圾桶)、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 228.4262
74 | 珠晖区 | 广东路街道上溪社区 | 东三角线102-133号 | 房改房 | 100 | 6 | 1 | 90年代 | 2020 | 合格社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、垃圾道废除(新增垃圾桶)、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 228.4262
75 | 珠晖区 | 粤汉街道 机场社区 | 叉车厂老家属区 | 经适房等保障房小区 | 282 | 6 | 1.587 | 1982-1993 | 2020 | 合格社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、垃圾道废除(新增垃圾桶)、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 689.3373
76 | 珠晖区 | 粤汉街道 机场社区 | 叉车厂中南海家属区 | 经适房等保障房小区 | 145 | 4 | 1.0639 | 1994-1999 | 2020 | 合格社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、垃圾道废除(新增垃圾桶)、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 462.121
77 | 珠晖区 | 粤汉街道 机场社区 | 电筒厂家属区 | 经适房等保障房小区 | 76 | 3 | 0.36 | 1983 | 2020 | 合格社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、垃圾道废除(新增垃圾桶)、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 156.3714
78 | 珠晖区 | 粤汉街道 机场社区 | 食品加工厂家属区 | 经适房等保障房小区 | 24 | 1 | 0.17 | 1982 | 2020 | 合格社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、垃圾道废除(新增垃圾桶)、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 73.8421
79 | 珠晖区 | 粤汉街道 机场社区 | 航校家属区 | 经适房等保障房小区 | 24 | 16 | 2.65 | 1993-1998 | 2020 | 合格社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、垃圾道废除(新增垃圾桶)、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 1151.0673
80 | 珠晖区 | 粤汉街道 机场社区 | 铁五局家属区 | 经适房等保障房小区 | 30 | 1 | 0.156 | 1989 | 2020 | 合格社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、垃圾道废除(新增垃圾桶)、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 67.7609
81 | 珠晖区 | 东风街道 茅坪社区 | 龙家坪29号、33号-41号铁路房子 | 单位集资 | 111 | 5 | 0.55 | 1981年 | 2021 | 合格社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、新增垃圾桶、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 236.7304
82 | 珠晖区 | 东风街道 茅坪社区 | 东风路小学家属房 | 单位集资 | 38 | 2 | 0.24 | 1976 1999 | 2021 | 合格社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、新增垃圾桶、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 103.3005
83 | 珠晖区 | 东风街道 茅坪社区 | 派出所家属房 | 单位集资 | 42 | 2 | 0.441 | 1998 | 2021 | 合格社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、新增垃圾桶、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 189.8147
84 | 珠晖区 | 东风街道 茅坪社区 | 茅坪粮库家属房 | 单位集资 | 100 | 4 | 0.55 | 1988 | 2021 | 合格社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、新增垃圾桶、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 236.7304
85 | 珠晖区 | 东风街道 茅坪社区 | 衡阳市江东中医院家属楼 | 单位集资 | 48 | 1 | 0.56 | 1999 | 2021 | 合格社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、新增垃圾桶、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 241.0346
86 | 珠晖区 | 东风街道 茅坪社区 | 富东小区 | 商品房无物业 | 58 | 1 | 0.863 | 1996 | 2021 | 合格社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、新增垃圾桶、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 371.4515
87 | 珠晖区 | 东风街道 茅坪社区 | 三化三、四栋 | 单位集资 | 72 | 2 | 0.56 | 1982 | 2021 | 合格社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、新增垃圾桶、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 241.0346
88 | 珠晖区 | 东风街道 茅坪社区 | 六建公司 | 单位集资 | 30 | 1 | 0.48 | 1996 | 2021 | 合格社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、新增垃圾桶、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 206.6011
89 | 珠晖区 | 东风街道 茅坪社区 | 兴业大厦 | 商品房无物业 | 76 | 1 | 0.76 | 1998 | 2021 | 合格社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、新增垃圾桶、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 327.1183
90 | 珠晖区 | 东风街道 茅坪社区 | 人防办楼 | 单位集资 | 70 | 1 | 0.56 | 1996 | 2021 | 合格社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、新增垃圾桶、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 241.0346
91 | 珠晖区 | 东风街道 茅坪社区 | 九层楼 | 单位集资 | 36 | 1 | 0.336 | 1998 | 2021 | 合格社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、新增垃圾桶、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 144.6207
92 | 珠晖区 | 东风街道 茅坪社区 | 医药公司 | 商品房无物业 | 30 | 1 | 0.14 | 1996 | 2021 | 合格社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、新增垃圾桶、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 60.2586
93 | 珠晖区 | 东风街道 前进里社区 | 如意里27~28号、30~32号 | 单位集资房 | 140 | 5 | 1.21 | 27-28号建于上世纪60年代，30-32号1998年 | 2021 | 重点社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、新增垃圾桶、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 396.7466
94 | 珠晖区 | 东风街道 前进里社区 | 平安里23号 | 单位集资房 | 24 | 1 | 0.2 | 建于上世纪80年代 | 2021 | 重点社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、新增垃圾桶、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 65.5779
95 | 珠晖区 | 东风街道 前进里社区 | 东风里93号 | 单位集资房 | 126 | 3 | 0.53 | 上世纪90年代 | 2021 | 重点社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、新增垃圾桶、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增消防设施、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 173.7816
96 | 珠晖区 | 东风街道前进里社区 | 六建公司家属房 | 单位集资房 | 86 | 5 | 0.59 | 建于上世纪80年代 | 2021 | 重点社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、新增垃圾桶、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 193.4549
97 | 珠晖区 | 东风街道 前进里社区 | 平安里2号2栋 | 单位集资房 | 48 | 2 | 0.4 | 建于上世纪80年代 | 2021 | 重点社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、新增垃圾桶、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 131.1559
98 | 珠晖区 | 东风街道 前进里社区 | 平安里73~99号 | 73-78号房产公司房，88-99号铁五局家属房 | 432 | 10 | 3.6 | 建于上世纪80年代 | 2021 | 重点社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、新增垃圾桶、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 1180.403
99 | 珠晖区 | 东风街 道前进里社区 | 东风南路135~136号 | 单位集资房 | 56 | 2 | 0.2363 | 建于上世纪80年代 | 2021 | 重点社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、新增垃圾桶、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 77.4803
100 | 珠晖区 | 东风街道 前进里社区 | 东风南路222~224、236号 | 单位集资房 | 80 | 2 | 0.4635 | 建于上世纪80年代 | 2021 | 重点社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、新增垃圾桶、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 151.9769
101 | 珠晖区 | 东风街道 前进里社区 | 东风南路113-117号 | 单位集资房 | 60 | 1 | 0.7 | 建于上世纪80年代 | 2021 | 重点社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、新增垃圾桶、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 229.5228
102 | 珠晖区 | 东风街道 一六村社区 | 南华医院小区（21~27栋、13、16~20栋、） | 13、16~20栋是房改房21~27栋是集资房 | 446 | 13 | 3.12 | 13、16~20栋90年代21~27栋是2000年以前 | 2021 | 重点社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、新增垃圾桶、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增消防设施、景观改造（休闲广场）、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑，新建停车场等 | 1852.2186
103 | 珠晖区 | 东风街道 一六村社区 | 南华医院小区（4、7、8、10栋） | 房改房 | 80 | 4 | 0.62 | 80年代初 | 2021 | 重点社区 | 屋顶防水改造、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、新增垃圾桶、路灯等 | 368.0691
104 | 珠晖区 | 东风街道 一六村社区 | 三维公司家属房 | 集资房 | 24 | 1 | 0.25 | 90年代 | 2021 | 重点社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、新增垃圾桶、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增消防设施、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 148.415
105 | 珠晖区 | 东风街道 一六村社区 | 水泥电杆厂家属区 | 集资房 | 60 | 2 | 0.39 | 80年代 | 2021 | 重点社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、新增垃圾桶、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增消防设施、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 231.5273
106 | 珠晖区 | 苗圃街道 苗圃路社区 | 市仪表机床厂家属区 | 砖混 | 120 | 15 | 0.95 | 70年代的有5栋，其余为90年代建成 | 2021 | 合格社区 | 房屋立面改造、屋顶防水、新增单元门、单元入口改造、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、新增垃圾桶、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、变压器落地、生活污水散排处理、化粪池清淤等 | 649.92
107 | 珠晖区 | 苗圃街道 苗圃路社区 | 保卫里86-88号、213号 | 房改房、职工方 | 39 | 4 | 0.31 | 70年底 | 2021 | 合格社区 | 房屋立面改造、屋顶防水、新增单元门、单元入口改造、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、新增垃圾桶、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、变压器落地、生活污水散排处理、化粪池清淤等 | 212.0792
108 | 珠晖区 | 苗圃街道 苗圃路社区 | 健康里1号家属楼 | 房改房 | 30 | 3 | 1 | 80年底 | 2021 | 合格社区 | 房屋立面改造、屋顶防水、新增单元门、单元入口改造、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、新增垃圾桶、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、变压器落地、生活污水散排处理、化粪池清淤等 | 684.1263
109 | 珠晖区 | 苗圃街道 苗圃路社区 | 苗圃路41、42、33号 | 房改房 | 200 | 3 | 1.39 | 70年底 | 2021 | 合格社区 | 房屋立面改造、屋顶防水、新增单元门、单元入口改造、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、新增垃圾桶、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、变压器落地、生活污水散排处理、化粪池清淤等 | 950.9356
110 | 珠晖区 | 苗圃街道 苗圃路社区 | 市电控电器厂 | 砖混 | 24 | 3 | 0.15 | 1994年 | 2021 | 合格社区 | 房屋立面改造、屋顶防水、新增单元门、单元入口改造、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、新增垃圾桶、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、变压器落地、生活污水散排处理、化粪池清淤等 | 102.6189
111 | 珠晖区 | 苗圃街道 东方里社区 | 运机10、11、12、13栋 | 房改房 | 117 | 4 | 0.74 | 86年 | 2021 | 重点社区 | 房屋立面改造、屋顶防水、新增单元门、单元入口改造、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、新增垃圾桶、新增油烟净化设备（小型每户一台）新增晾衣架、变压器落地、生活污水散排处理、化粪池清淤等 | 579.6095
112 | 珠晖区 | 苗圃街道 东方里社区 | 运机5、8、19~24、26、27、28、29、30栋 | 26.27栋福利房，其他3栋为房改房 | 220 | 17 | 0.96 | 97年 | 2021 | 重点社区 | 房屋立面改造、屋顶防水、新增单元门、单元入口改造、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、新增垃圾桶、新增油烟净化设备（小型每户一台）新增晾衣架、变压器落地、生活污水散排处理、化粪池清淤等 | 751.9258
113 | 珠晖区 | 苗圃街道 东方里社区 | 财校家属区 | 房改房 | 84 | 5 | 0.66 | 80年 | 2021 | 重点社区 | 房屋立面改造、屋顶防水、新增单元门、单元入口改造、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、新增垃圾桶、新增油烟净化设备（小型每户一台）新增晾衣架、变压器落地、生活污水散排处理、化粪池清淤等 | 516.949
114 | 珠晖区 | 苗圃街道 东方里社区 | 开关厂家属房 | 房改房 | 36 | 3 | 0.32 | 80年 | 2021 | 重点社区 | 房屋立面改造、屋顶防水、新增单元门、单元入口改造、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、新增垃圾桶、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、变压器落地、生活污水散排处理、化粪池清淤等 | 250.6419
115 | 珠晖区 | 苗圃街道 东方里社区 | 标准件厂 | 单位福利房 | 32 | 1 | 0.17 | 80年 | 2021 | 重点社区 | 房屋立面改造、屋顶防水、新增单元门、单元入口改造、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、新增垃圾桶、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、变压器落地、生活污水散排处理、化粪池清淤等 | 133.1535
116 | 珠晖区 | 苗圃街道 东方里社区 | 耐火材料厂 | 房改房 | 36 | 1 | 0.15 | 71年 | 2021 | 重点社区 | 房屋立面改造、屋顶防水、新增单元门、单元入口改造、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、新增垃圾桶、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、变压器落地、生活污水散排处理、化粪池清淤等 | 117.4884
117 | 珠晖区 | 苗圃街道 东方里社区 | 省水电安装公司家属区 | 房改房 | 60 | 3 | 0.32 | 93年 | 2021 | 重点社区 | 房屋立面改造、屋顶防水、新增单元门、单元入口改造、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、新增垃圾桶、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、变压器落地、生活污水散排处理、化粪池清淤等 | 250.6419
118 | 珠晖区 | 苗圃街道 蔡家皂社区 | 建光村小区23-31栋 | 公房 | 305 | 9 | 2.2925 | 1975 | 2021 | 重点社区 | 房屋立面改造、屋顶防水、新增单元门、单元入口改造、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、新增垃圾桶、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、变压器落地、生活污水散排处理、化粪池清淤等 | 599.1365
119 | 珠晖区 | 苗圃街道 蔡家皂社区 | 建光村农场小区 | 公房 | 50 | 6 | 0.35 | 1956 | 2021 | 重点社区 | 房屋立面改造、屋顶防水、新增单元门、单元入口改造、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、新增垃圾桶、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、变压器落地、生活污水散排处理、化粪池清淤等 | 91.4712
120 | 珠晖区 | 苗圃街道蔡家皂社区 | 建光村三八院及6-8栋 | 公房 | 179 | 5 | 1.074 | 1965 | 2021 | 重点社区 | 房屋立面改造、屋顶防水、新增单元门、单元入口改造、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、新增垃圾桶、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、变压器落地、生活污水散排处理、化粪池清淤等 | 280.686
121 | 珠晖区 | 苗圃街道蔡家皂社区 | 建光村桃子园小区 | 公房 | 62 | 4 | 0.789 | 1965 | 2021 | 重点社区 | 房屋立面改造、屋顶防水、新增单元门、单元入口改造、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、新增垃圾桶、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、变压器落地、生活污水散排处理、化粪池清淤等 | 206.2023
122 | 珠晖区 | 苗圃街道蔡家皂社区 | 建湘村32-34栋小区 | 公房 | 92 | 3 | 0.64 | 1995 | 2021 | 重点社区 | 房屋立面改造、屋顶防水、新增单元门、单元入口改造、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、新增垃圾桶、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、变压器落地、生活污水散排处理、化粪池清淤等 | 167.2617
123 | 珠晖区 | 苗圃街道蔡家皂社区 | 建湘机械厂家属区 | 公房 | 832 | 45 | 4.8 | 1986 | 2021 | 重点社区 | 房屋立面改造、屋顶防水、新增单元门、单元入口改造、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、新增垃圾桶、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、变压器落地、生活污水散排处理、化粪池清淤等 | 1254.4624
124 | 珠晖区 | 粤汉街道 粤汉社区 | 东山楼 | 普通商品房 | 56 | 1 | 0.66 | 1997年 | 2021 | 合格社区 | 房屋立面改造、屋顶防水、新增单元门、单元入口改造、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、新增垃圾桶、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、变压器落地、生活污水散排处理、化粪池清淤，沿街门面美化（立面， 广告牌等）等等 | 985.9072
125 | 珠晖区 | 粤汉街道 粤汉社区 | 粤新小区 | 普通商品房/部分安置房 | 108 | 5 | 1.08 | 2004 | 2021 | 合格社区 | 房屋立面改造、屋顶防水、新增单元门、单元入口改造、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、新增垃圾桶、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、变压器落地、生活污水散排处理、化粪池清淤等 | 1613.3028
126 | 珠晖区 | 粤汉街道 向荣里社区 | 盐业公司家属楼(丰收菜园47-54号） | 职改房 | 118 | 2 | 0.75 | 80年代 | 2021 | 合格社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、垃圾道废除(新增垃圾桶)、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 185.5833
127 | 珠晖区 | 粤汉街道 向荣里社区 | 盐业公司家属楼(丰收菜园62-64号） | 职改房 | 42 | 2 | 0.64 | 80年代 | 2021 | 合格社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、垃圾道废除(新增垃圾桶)、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 158.3644
128 | 珠晖区 | 粤汉街道 向荣里社区 | 东风北路260号、252、242.244、246、248 | 普通商品房 | 104 | 10 | 1.56 | 90年代 | 2021 | 合格社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、垃圾道废除(新增垃圾桶)、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 386.0132
129 | 珠晖区 | 粤汉街道 向荣里社区 | 东风北路158-172号 | 普通商品房 | 65 | 1 | 0.6 | 90年代 | 2021 | 合格社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、垃圾道废除(新增垃圾桶)、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 148.4666
130 | 珠晖区 | 粤汉街道 向荣里社区 | 国土局家属楼（东风北路144-156号） | 普通商品房 | 111 | 2 | 1.12 | 90年代 | 2021 | 合格社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、垃圾道废除(新增垃圾桶)、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 277.1377
131 | 珠晖区 | 粤汉街道 向荣里社区 | 三得利住宅楼东风北路110~118号 | 普通商品房 | 126 | 9 | 2.53 | 2008年 | 2021 | 合格社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、垃圾道废除(新增垃圾桶)、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 626.0342
132 | 珠晖区 | 粤汉街道 向荣里社区 | 粤汉小学家属楼 | 职改房 | 34 | 1 | 0.11 | 80年代 | 2021 | 合格社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、垃圾道废除(新增垃圾桶)、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 27.2189
133 | 珠晖区 | 粤汉街道 向荣里社区 | 廖家巷77-79、99-99、100-105号 | 房改房 | 166 | 9 | 1.61 | 70年代 | 2021 | 合格社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、垃圾道废除(新增垃圾桶)、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 398.3854
134 | 珠晖区 | 粤汉街道 向荣里社区 | 盐田巷65号 | 职工安置房 | 130 | 1 | 0.43 | 90年代 | 2021 | 合格社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、垃圾道废除(新增垃圾桶)、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 106.4011
135 | 珠晖区 | 粤汉街道 向荣里社区 | 七中家属区(湘江东路305-317号) | 职工安置房 | 118 | 5 | 0.86 | 70年代 | 2021 | 合格社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、垃圾道废除(新增垃圾桶)、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 212.8021
136 | 珠晖区 | 粤汉街道 向荣里社区 | 盐田巷32-34号 | 职改房 | 42 | 1 | 0.3 | 90年代 | 2021 | 合格社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、垃圾道废除(新增垃圾桶)、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 74.2333
137 | 珠晖区 | 广东路街道临江社区 | 湘江东路9号（外滩花苑C栋） | 安置房 | 35 | 1 | 0.3 | 96年 | 2021 | 合格社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、垃圾道废除(新增垃圾桶)、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 198.9482
138 | 珠晖区 | 广东路街道临江社区 | 临江村27栋 | 原工程机械厂房改房，住宅楼 | 70 | 1 | 0.51 | 2000年前 | 2021 | 合格社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、垃圾道废除(新增垃圾桶)、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 338.212
139 | 珠晖区 | 广东路街道临江社区 | 老筒子楼（三建） | 原三建公司公房 | 60 | 4 | 0.44 | 80年代 | 2021 | 合格社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、垃圾道废除(新增垃圾桶)、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 291.7907
140 | 珠晖区 | 广东路街道临江社区 | 四合院 | 原工程机械厂房改房，住宅楼 | 20 | 4 | 0.63 | 50、60年代 | 2021 | 合格社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、垃圾道废除(新增垃圾桶)、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 417.7912
141 | 珠晖区 | 广东路街道临江社区 | 天风 | 原二汽运房改房，现在住宅楼 | 28 | 2 | 0.34 | 94年 | 2021 | 合格社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、垃圾道废除(新增垃圾桶)、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 225.4746
142 | 珠晖区 | 广东路街道临江社区 | 海洋大厦 | 衡房集团公房、部分卖给私人 | 60 | 1 | 0.66 | 2000年以前 | 2021 | 合格社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、垃圾道废除(新增垃圾桶)、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 437.6861
143 | 珠晖区 | 广东路街道临江社区 | 衡阳市出版物交易市场西侧老旧小区（临江村17、18、19、20、21栋) | 原工程机械厂房改房，住宅楼 | 173 | 5 | 1.04 | 80年代 | 2021 | 合格社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、垃圾道废除(新增垃圾桶)、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 689.6871
144 | 珠晖区 | 茶山坳镇茶山社区 | 新衡化工厂家属区 | 集资建房 | 90 | 3 | 0.31 | 1983 | 2022 | 合格社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 666.1106
145 | 珠晖区 | 茶山坳镇茶山社区 | 政府家属楼 | 集资建房 | 140 | 10 | 0.9 | 1998年 | 2022 | 合格社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 1933.8694
146 | 珠晖区 | 冶金街道 互助里社区 | 互助里小区（5栋） | 房改房 | 156 | 1 | 0.8 | 1980年至1985年 | 2022 | 合格社区 | 房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、垃圾道废除(新增垃圾桶)、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、变压器落地、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 2599.54
147 | 珠晖区 | 冶金街道 建国里社区 | 建国里小区（1-4、6-7、9-11、13-14、17、19栋） | 房改房 | 538 | 13 | 4.3 | 1972年至1998年 | 2022 | 合格社区 | 房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、垃圾道废除(新增垃圾桶)、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、变压器落地、生活污水散排处理、化粪池清淤等 | 2599.92
148 | 珠晖区 | 冶金街道 勤俭里社区 | 勤俭里小区(1、3-4、6栋) | 房改房 | 142 | 4 | 1.2 | 1957年至1979年 | 2022 | 合格社区 | 房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、垃圾道废除(新增垃圾桶)、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、变压器落地、生活污水散排处理、化粪池清淤等 | 2599.19
149 | 珠晖区 | 冶金街道 文明里社区 | 文明里小区（3-16栋） | 房改房 | 518 | 14 | 2.29 | 1953年至1991年 | 2022 | 合格社区 | 房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、垃圾道废除(新增垃圾桶)、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、变压器落地、生活污水散排处理、化粪池清淤等 | 2470.5394
150 | 珠晖区 | 冶金街道 文明里社区 | 文明里小区（平房区） | 房改房 | 31 | 1 | 0.12 | 1970年 | 2022 | 合格社区 | 房屋立面改造、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤等 | 129.4606
151 | 珠晖区 | 冶金街道 新风里社区 | 新风里小区（1-14栋） | 房改房 | 640 | 18 | 3.11 | 1980年至1992年 | 2022 | 合格社区 | 房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、垃圾道废除(新增垃圾桶)、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤等 | 1576.1092
152 | 珠晖区 | 冶金街道 新风里社区 | 八角塘小区（1-8栋） | 房改房 | 343 | 8 | 2.02 | 1980年至1989年 | 2022 | 合格社区 | 房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、垃圾道废除(新增垃圾桶)、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤等 | 1023.7108
153 | 珠晖区 | 冶金街道 友爱里社区 | 友爱里小区（6-8、10-13、15-16、18-19、21-22、24-25栋） | 房改房 | 780 | 15 | 3.8644 | 1975年至1993年 | 2022 | 合格社区 | 房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、垃圾道废除(新增垃圾桶)、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤等 | 1214.2522
154 | 珠晖区 | 冶金街道 友爱里社区 | 龙山里小区（1-4、6、8、10、12、14栋） | 房改房 | 560 | 8 | 1.66 | 1964年至1982年 | 2022 | 合格社区 | 房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、垃圾道废除(新增垃圾桶)、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤等 | 521.5968
155 | 珠晖区 | 冶金街道 友爱里社区 | 怀窑里小区（1-14栋） | 房改房 | 380 | 14 | 2.75 | 1990年至1994年 | 2022 | 合格社区 | 房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、垃圾道废除(新增垃圾桶)、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤 | 864.0911
156 | 珠晖区 | 东阳渡街道联盟社区 | 亚运村 | 房改房 | 160 | 4 | 0.8639 | 1992 | 2022 | 合格社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 356.9182
157 | 珠晖区 | 东阳渡街道联盟社区 | 鑫园市场 | 房改房 | 160 | 5 | 1.5778 | 2002 | 2022 | 合格社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 651.8643
158 | 珠晖区 | 东阳渡街道联盟社区 | 篮球场 | 房改房 | 100 | 4 | 0.9311 | 2000 | 2022 | 合格社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 384.6817
159 | 珠晖区 | 东阳渡街道联盟社区 | 中心平房 | 房改房 | 151 | 13 | 1.4421 | 1965 | 2022 | 合格社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 595.8002
160 | 珠晖区 | 东阳渡街道联盟社区 | 车站路 | 房改房 | 197 | 9 | 1.4775 | 1996 | 2022 | 合格社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 610.4256
161 | 珠晖区 | 东阳渡街道新华社区 | 华新小区（10-58、60、62-73、75-77、附68、附62、附63） | 集资房 | 2415 | 68 | 12.63 | 80年达 | 2022 | 合格社区 | 新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、新增晾衣架、化粪池清淤 | 2213.7673
162 | 珠晖区 | 东阳渡街道新华社区 | 四建三工区 | 集资房 | 80 | 3 | 0.47 | 80年达 | 2022 | 合格社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 82.3809
163 | 珠晖区 | 东阳渡街道新华社区 | 安置房 | 集资房 | 270 | 9 | 1.73 | 80年达 | 2022 | 合格社区 | 屋顶防水改造、房屋立面改造、新增单元门、防盗网及窗户更换，落水管改造、线路整理、空调外机规整、楼梯间改造（墙面、扶手、顶灯）、新增油烟净化设备（小型每户一台）、新增监控设备、新增消防设施、景观改造、新增晾衣架、生活污水散排处理、化粪池清淤、地面白改黑等 | 303.2318
|  | 合计 |  |  | 26227 | 993 | 171.9147 |  |  |  |  | 69987.01