## 附表一老旧小区改造计划表
2020-2035年衡阳市石鼓区城区老旧小区改造计划表
城区 | 改造时间（年） | 改造小区数量（个） | 小区名称
石鼓区 | 2020-2022 | 69 | 十家村小区、赤帝巷小区、都司街小区、蒸阳小区、和平小区、人民小区、龙泉小区;九角巷小区、金鹏小区、马址巷小区;旺角小区;马王巷小区，王家巷小区，菊花园小区，常胜巷小区，卢家苑小区，钱局巷小区，水池街小区;进步路小区、湘江北路小区、胜利小区、天赐小区、金虹小区、进步巷小区;国安小区;电信小区;宏福大厦;衡南国税家属区;永兴景苑;原回雁峰酒厂一分厂老家属房;建设新村小区;界牌瓷厂小区;古汉大道小区;演武路A小区;演武路B小区;演武路C小区;演武路衡南家属房小区;演武路西湖花苑小区;演武路D小区;明翰路A小区;明翰路B小区;明翰路建工局小区;蒸湘北路湘南电机小区;蒸湘北路棉织厂小区;演武坪桑园村一小区;演武坪桑园村二小区;演武坪曾国藩小区;演武坪古汉大道小区;演武坪玉棠路小区;演武坪小学小区;桑园路电机厂小区;长青路10号;长青坪小区;荷池路小区;长青路小区;潇湘街小区;船山路小区;桑园路1-35号（同兴小区）;中山北路175、177、193、195号（中北B区）;明翰路2/4/6/8（明翰小区）;演武坪片区老旧小区;长青路片区老旧小区;华光街小区;综合楼小区;湘江北路小区;新大桥小区;中山北路小区;船山路社区第一片区;船山路社区第二片区;船山路社区第三片区;船山路社区第四片区;船山路社区第五片区;船山路社区第六片区;船山路社区第七片区;莲湖路片区;蒸湘北路小区;西湖一村小区;商业新村A小区;向农路小区;环城北路小区;商业新村B小区;青山街道船山路片区;西湖新村片区;莲湖路片区;环城北路片区;西湖二村社区船山路片区;西湖二村社区西湖二村片区;西湖二村社区明翰路片区;西湖二村社区西湖三村片区
| 2023-2025 | 13 | 湘北小区;嘉华小区;叠峰大厦;西湖商住楼;衡阳日报社原办公楼;易赖街133号;牡丹花园A、B栋;朝旭阁小区;民富大厦小区;世纪星城一期小区;演武坪西湖水岸小区；界牌瓷厂小区B片区；雁栖湖安置小区
| 2026-2030 | 7 | 峰景国际小区、龙泉大厦小区、金碧华府小区;瑞安花园;中建国际大厦;胜利路2号碧水蓝天，演武坪28栋小区（长青社区）
| 2031-2035 | 15 | 北城明珠;石惠家园;杨岭安置小区;大王庙安置小区;影视中心安置小区;胡陂塘安置小区;茅茶亭安置小区；船山路67号西湖广场;长河广场；龙江明珠、碧水阳光、龙庭水岸；江山花苑;东湖居；旺角小区

## 附表二2020-2022
序号 | 街道名称 | 社区名称 | 小区名称 | 房屋性质 | 户数（户） | 楼栋数（栋） | 总建筑面积（万㎡） | 改造时间（年） | 改造目标 | 改造内容 | 预计投资额（万元） | 备注
1 | 人民街道 | 人民路社区 | 十家村小区、赤帝巷小区、都司街小区、蒸阳小区、和平小区、人民小区、龙泉小区 | 商品房 | 2550 | 68 | 20.2 | 2020 | 一般型 | 楼顶补漏、屋面改造、雨污分流、弱电改造、亮化、绿化、体育器材、自来水、环卫设施、路面铺设沥青、弱电改造、消防配套设施、电梯、适老、无障碍设施 | 3060 | 连片未设置围墙 | 3060
2 | 人民街道 | 向阳社区 | 九角巷小区、金鹏小区、马址巷小区 | 商品房、自建房 | 3045 | 73 | 24.328 | 2020 | 一般型 | 楼顶补漏、屋面改造、雨污分流、弱电改造、亮化、绿化、体育器材、自来水、环卫设施、路面铺设沥青、弱电改造、消防配套设施、电梯、适老、无障碍设施 | 3654 | 连片未设置围墙 | 3654
3 | 人民街道 | 蒸阳社区 | 马王巷小区，王家巷小区，菊花园小区，常胜巷小区，卢家苑小区，钱局巷小区，水池街小区 | 商品房 | 3453 | 73 | 27.616 | 2021 | 一般型 | 楼顶补漏、屋面改造、雨污分流、弱电改造、亮化、绿化、体育器材、自来水、环卫设施、路面铺设沥青、弱电改造、消防配套设施、电梯、适老、无障碍设施 | 4143.6 | 连片未设置围墙 | 4143.6
4 | 人民街道 | 湘北社区 | 进步路小区、湘江北路小区、胜利小区、天赐小区、金虹小区、进步巷小区 | 商品房、自建房 | 2207 | 61 | 53.53 | 2021 | 一般型 | 楼顶补漏、屋面改造、雨污分流、弱电改造、亮化、绿化、体育器材、自来水、环卫设施、路面铺设沥青、弱电改造、消防配套设施、电梯、适老、无障碍设施 | 2648.4 | 连片未设置围墙 | 2648.4
5 | 黄沙湾街道 | 辖神渡社区 | 国安小区 | 房改房 | 56 | 2 | 0.95 | 2022 | 一般型 | 电梯加装，适老、无障碍设施完善 | 120 |  | 67.2
6 | 黄沙湾街道 | 辖神渡社区 | 电信小区 | 房改房 | 406 | 11 | 4.1 | 2022 | 一般型 | 电梯加装，适老、无障碍设施完善 | 990 |  | 487.2
7 | 黄沙湾街道 | 辖神渡社区 | 宏福大厦 | 商品房 | 72 | 1 | 0.79 | 2022 | 一般型 | 电梯加装，适老、无障碍设施完善 | 180 |  | 86.4
8 | 黄沙湾街道 | 辖神渡社区 | 衡南国税家属区 | 房改房 | 48 | 1 | 0.53 | 2022 | 一般型 | 电梯加装，适老、无障碍设施完善 | 90 |  | 57.6
9 | 黄沙湾街道 | 辖神渡社区 | 永兴景苑 | 拆迁安置房 | 324 | 1 | 3.2 | 2022 | 一般型 | 电梯加装，适老、无障碍设施完善 | 330 |  | 388.8
10 | 黄沙湾街道 | 辖神渡社区 | 原回雁峰酒厂一分厂老家属房 | 房改房 | 40 | 1 | 0.2 | 2022 | 一般型 | 电梯加装，适老、无障碍设施完善 | 120 |  | 48
11 | 五一街道 | 建设新村社区、草桥社区 | 建设新村片区小区 | 商品房、自建房、公房 | 2782 | 77 | 14.652 | 2020 | 一般型 | 立面改造、屋顶防水、雨污分流、路面改造、弱电改造、亮化、绿化、体育器材、自来水、天然气、照明、安防和便民设施、环卫设施、消防配套设施、电梯和适老、无障碍设施、养老中心、文化宣传设施、停车场（棚）、修缮围墙大门 | 3714.76 | 政府统筹：2943.2 社会资本：594.0 居民自筹：222.56 | 3338.4
12 | 五一街道 | 望城路社区 | 界牌瓷厂小区 | 商品房、自建房、公房 | 1350 | 18 | 10.8 | 2021 | 一般型 | 立面改造、屋顶防水、雨污分流、路面改造、弱电改造、亮化、绿化、体育器材、自来水、天然气、照明、安防和便民设施、环卫设施、消防配套设施、电梯和适老、无障碍设施、养老中心、文化宣传设施、停车场（棚）、修缮围墙大门 | 2137 |  | 1620
13 | 潇湘街道 | 蒸水社区 | 古汉大道小区 | 房改房 商品房 | 169 | 4 | 2.3 | 2022 | 一般型 | 路面铺设沥清、屋顶防漏、停车设施、电梯、环卫设施、自来水、无障碍设施、亮化、消防配套设施 | 202.8 | 2000年以前符合政策的老旧小区 | 202.8
14 | 潇湘街道 | 蒸水社区 | 演武路A小区 | 房改房 | 102 | 3 | 0.71 | 2022 | 一般型 | 屋顶防漏、雨污分流、路面改造、管网改造、停车设施、电梯、环卫设施、自来水、无障碍设施、亮化、消防配套设施 | 122.4 | 2000年以前符合政策的老旧小区 | 122.4
15 | 潇湘街道 | 蒸水社区 | 演武路B小区 | 房改房 | 196 | 4 | 1.18 | 2022 | 一般型 | 屋顶防漏、雨污分流、路面改造、管网改造、停车设施、电梯、环卫设施、自来水、无障碍设施、亮化、消防配套设施 | 235.2 | 2000年以前符合政策的老旧小区 | 235.2
16 | 潇湘街道 | 蒸水社区 | 演武路C小区 | 房改房 | 181 | 3 | 1.27 | 2022 | 一般型 | 屋顶防漏、雨污分流、路面改造、管网改造、停车设施、电梯、环卫设施、自来水、无障碍设施、亮化、消防配套设施 | 217.2 | 2000年以前符合政策的老旧小区 | 217.2
17 | 潇湘街道 | 蒸水社区 | 演武路衡南家属房小区 | 房改房 商品房 | 86 | 3 | 1.05 | 2022 | 一般型 | 屋顶防漏、雨污分流、路面改造、管网改造、停车设施、电梯、环卫设施、自来水、无障碍设施、亮化、消防配套设施、老人日间照料中心 | 103.2 | 2000年以前符合政策的老旧小区 | 103.2
18 | 潇湘街道 | 蒸水社区 | 演武路西湖花苑小区 | 商品房 | 48 | 2 | 0.67 | 2022 | 一般型 | 屋顶防漏、雨污分流、路面改造、管网改造、停车设施、电梯、环卫设施、自来水、无障碍设施、亮化、消防配套设施 | 57.6 | 2000年以前符合政策的老旧小区 | 57.6
19 | 潇湘街道 | 蒸水社区 | 演武路D小区 | 房改房 | 171 | 4 | 1.54 | 2022 | 一般型 | 屋顶防漏、雨污分流、路面改造、管网改造、停车设施、电梯、环卫设施、自来水、无障碍设施、亮化、消防配套设施 | 205.2 | 2000年以前符合政策的老旧小区 | 205.2
20 | 潇湘街道 | 蒸水社区 | 明翰路A小区 | 房改房 | 64 | 2 | 0.45 | 2022 | 一般型 | 屋顶防漏、雨污分流、路面改造、管网改造、停车设施、电梯、环卫设施、自来水、无障碍设施、亮化、消防配套设施 | 76.8 | 2000年以前符合政策的老旧小区 | 76.8
21 | 潇湘街道 | 蒸水社区 | 明翰路B小区 | 房改房 | 169 | 4 | 1.35 | 2022 | 一般型 | 屋顶防漏、雨污分流、路面改造、管网改造、停车设施、电梯、环卫设施、自来水、无障碍设施、亮化、消防配套设施 | 202.8 | 2000年以前符合政策的老旧小区 | 202.8
22 | 潇湘街道 | 蒸水社区 | 明翰路建工局小区 | 房改房 | 84 | 2 | 1.05 | 2022 | 一般型 | 屋顶防漏、雨污分流、路面改造、管网改造、停车设施、电梯、环卫设施、自来水、无障碍设施、亮化、消防配套设施 | 100.8 | 2000年以前符合政策的老旧小区 | 100.8
23 | 潇湘街道 | 蒸水社区 | 蒸湘北路湘南电机小区 | 房改房 | 155 | 4 | 0.93 | 2022 | 一般型 | 屋顶防漏、雨污分流、路面改造、管网改造、停车设施、电梯、环卫设施、自来水、无障碍设施、亮化、消防配套设施 | 186 | 2000年以前符合政策的老旧小区 | 186
24 | 潇湘街道 | 蒸水社区 | 蒸湘北路棉织厂小区 | 房改房 | 96 | 3 | 0.86 | 2022 | 一般型 | 屋顶防漏、雨污分流、路面改造、管网改造、停车设施、电梯、环卫设施、自来水、无障碍设施、亮化、消防配套设施 | 115.2 | 2000年以前符合政策的老旧小区 | 115.2
25 | 潇湘街道 | 演武坪社区 | 演武坪桑园村一小区 | 商品房 | 418 | 10 | 3.76 | 2022 | 一般型 | 屋面改造、雨污分流、路面改造、弱点改造、亮化、绿化、消防配套设施、监控设施、停车设施、自来水、天然气、健身活动场所、电梯、消防环卫设施 | 442.36 | 2000年以前符合政策的老旧小区 | 501.6
26 | 潇湘街道 | 演武坪社区 | 演武坪桑园村二小区 | 商品房 | 413 | 11 | 3.65 | 2022 | 一般型 | 屋面改造、雨污分流、路面改造、弱点改造、亮化、绿化、消防配套设施、监控设施、停车设施、自来水、天然气、健身活动场所、电梯、消防环卫设施 | 398.52 | 2000年以前符合政策的老旧小区 | 495.6
27 | 潇湘街道 | 演武坪社区 | 演武坪曾国藩小区 | 商品房、直管公房 | 167 | 5 | 1.16 | 2022 | 一般型 | 屋面改造、雨污分流、路面改造、弱点改造、亮化、绿化、消防配套设施、监控设施、停车设施、自来水、天然气、健身活动场所、电梯、消防环卫设施 | 268.32 | 2000年以前符合政策的老旧小区 | 200.4
28 | 潇湘街道 | 演武坪社区 | 演武坪古汉大道小区 | 商品房 | 314 | 7 | 2.98 | 2022 | 一般型 | 屋面改造、雨污分流、路面改造、弱点改造、亮化、绿化、消防配套设施、监控设施、停车设施、自来水、天然气、电梯、消防环卫设施 | 375.26 | 2000年以前符合政策的老旧小区 | 376.8
29 | 潇湘街道 | 演武坪社区 | 演武坪玉棠路小区 | 商品房、直管公房 | 201 | 5 | 1.41 | 2022 | 一般型 | 屋面改造、雨污分流、路面改造、弱点改造、亮化、绿化、消防配套设施、监控设施、停车设施、自来水、天然气、电梯、消防环卫设施 | 298.69 | 2000年以前符合政策的老旧小区 | 241.2
30 | 潇湘街道 | 演武坪社区 | 演武坪小学小区 | 商品房、直管公房 | 299 | 12 | 2.54 | 2022 | 一般型 | 屋面改造、雨污分流、路面改造、弱点改造、亮化、绿化、消防配套设施、监控设施、停车设施、自来水、天然气、电梯、消防环卫设施 | 329.36 | 2000年以前符合政策的老旧小区 | 358.8
31 | 潇湘街道 | 演武坪社区 | 桑园路电机厂小区 | 商品房 | 514 | 12 | 4.75 | 2022 | 一般型 | 屋面改造、雨污分流、路面改造、弱点改造、亮化、绿化、消防配套设施、监控设施、停车设施、自来水、天然气、电梯、消防环卫设施 | 476.33 | 2000年以前符合政策的老旧小区 | 616.8
32 | 潇湘街道 | 荷池路社区 | 长青路10号 | 房改房 | 36 | 1 | 0.13 | 2021 | 一般型 | 建议拆除 | 43.2 | 2000年以前符合政策的老旧小区 | 43.2
33 | 潇湘街道 | 荷池路社区 | 长青坪小区 | 房改房、商品房 | 370 | 13 | 7.6 | 2021 | 一般型 | 屋面改造、楼顶防水、路面改造、铺设沥青、弱电改造、水管改造、消防配套设施、亮化、电梯 | 444 | 2000年以前符合政策的老旧小区 | 444
34 | 潇湘街道 | 荷池路社区 | 荷池路小区 | 房改房、商品房 | 326 | 11 | 9.7 | 2021 | 一般型 | 屋面改造、楼顶防水、路面铺设沥青、弱电改造、水管改造、消防配套设施、亮化、移变压器、电梯、体育器材 | 391.2 | 2000年以前符合政策的老旧小区 | 391.2
35 | 潇湘街道 | 荷池路社区 | 长青路小区 | 房改房、商品房 | 247 | 9 | 7.9 | 2021 | 一般型 | 屋面改造、楼顶防水、路面铺设沥青、弱电改造、水管改造、消防配套设施、亮化、移变压器、电梯、体育器材 | 296.4 | 2000年以前符合政策的老旧小区 | 296.4
36 | 潇湘街道 | 荷池路社区 | 潇湘街小区 | 房改房、商品房 | 395 | 12 | 11.5 | 2021 | 一般型 | 屋面改造、楼顶防水、路面铺设沥青、弱电改造、水管改造、消防配套设施、亮化、移变压器、电梯、体育器材 | 474 | 2000年以前符合政策的老旧小区 | 474
37 | 潇湘街道 | 荷池路社区 | 船山路小区 | 房改房、商品房 | 465 | 16 | 12.2 | 2021 | 一般型 | 屋面改造、楼顶防水、路面铺设沥青、弱电改造、水管改造、消防配套设施、亮化、移变压器、电梯、体育器材 | 558 | 2000年以前符合政策的老旧小区 | 558
38 | 潇湘街道 | 桑园社区 | 桑园路1-35号（同兴小区） | 房改房 | 572 | 11 | 7.7145 | 2022 | 一般型 | 屋顶防漏、雨污分流、路面改造、管网改造、停车设施、电梯、环卫设施、自来水、无障碍设施、亮化、消防配套设施 | 686.4 | 2000年以前符合政策的老旧小区 | 686.4
39 | 潇湘街道 | 桑园社区 | 中山北路175、177、193、195号（中北B区） | 房改房 | 178 | 4 | 2.4233 | 2022 | 一般型 | 路面铺设沥清、屋顶防漏、停车设施、电梯、环卫设施、自来水、无障碍设施、亮化、消防配套设施 | 213.6 | 2000年以前符合政策的老旧小区 | 213.6
40 | 潇湘街道 | 桑园社区 | 明翰路2/4/6/8（明翰小区） | 房改房 | 180 | 4 | 1.7373 | 2022 | 一般型 | 屋顶防漏、雨污分流、路面改造、管网改造、停车设施、电梯、环卫设施、自来水、无障碍设施、亮化、消防配套设施 | 216 | 2000年以前符合政策的老旧小区 | 216
41 | 潇湘街道 | 长青社区 | 演武坪片区老旧小区 | 房改房、商品房、私房 | 1555 | 56 | 15.8 | 2021 | 示范型 | 配套基础设施改造：油化路面、改造人行道 ；改造雨污管网；改造供气管网；改造供电管网，改造通信管线；改造变压器；清理排水渠；清理及改建化粪池，新增消防栓；新增健身设施 ；新增车位；新增绿化；新增路灯；新增环卫设施。主体部分改造：外墙改造；楼栋顶楼及墙面渗水防水修复；外墙面水泥块及瓷砖脱落整修；演武坪九栋地下室倒灌防水修复；演武坪 30－31 栋及明翰路 19 号院内倒灌防水修复；雨棚改造；落水管更换；空调罩更换；防盗网改造；安装油烟净化器 | 3486.72 | 2000年以前符合政策的老旧小区 | 1866
42 | 潇湘街道 | 长青社区 | 长青路片区老旧小区 | 房改房、商品房、私房 | 815 | 31 | 11.8 | 2021 | 示范型 | 配套基础设施改造：油化路面、改造人行道 ；改造雨污管网；改造供气管网；改造供电管网，改造通信管线；改造变压器；清理排水渠；清理及改建化粪池，公厕；改造健身设施 ；新增车位；新增绿化公共空间；新增路灯 ；新增环卫设施。主体部分改造：外墙改造；老旧楼栋顶楼及墙面渗水防水修复；老旧楼栋外墙面水泥块及瓷砖脱落整修；雨棚改造；落水管更换；空调罩更换；防盗网改造；安装油烟净化器 | 2890 | 2000年以前符合政策的老旧小区 | 978
43 | 潇湘街道 | 石鼓社区 | 华光街小区 | 房改房 | 36 | 1 | 0.71 | 2022 | 一般型 | 屋顶防漏、雨污分流、路面改造、管网改造、停车设施、电梯、环卫设施、自来水、无障碍设施、亮化、消防配套设施 | 43.2 | 2000年以前符合政策的老旧小区 | 43.2
44 | 潇湘街道 | 石鼓社区 | 综合楼小区 | 房改房 | 72 | 1 | 1.18 | 2022 | 一般型 | 屋顶防漏、雨污分流、路面改造、管网改造、停车设施、电梯、环卫设施、自来水、无障碍设施、亮化、消防配套设施 | 86.4 | 2000年以前符合政策的老旧小区 | 86.4
45 | 潇湘街道 | 石鼓社区 | 湘江北路小区 | 房改房 | 160 | 5 | 1.27 | 2022 | 一般型 | 屋顶防漏、雨污分流、路面改造、管网改造、停车设施、电梯、环卫设施、自来水、无障碍设施、亮化、消防配套设施 | 192 | 2000年以前符合政策的老旧小区 | 192
46 | 潇湘街道 | 石鼓社区 | 新大桥小区 | 房改房 | 171 | 5 | 1.54 | 2022 | 一般型 | 屋顶防漏、雨污分流、路面改造、管网改造、停车设施、电梯、环卫设施、自来水、无障碍设施、亮化、消防配套设施 | 205.2 | 2000年以前符合政策的老旧小区 | 205.2
47 | 潇湘街道 | 石鼓社区 | 中山北路小区 | 房改房 | 205 | 8 | 10 | 2022 | 一般型 | 屋顶防漏、雨污分流、路面改造、管网改造、停车设施、电梯、环卫设施、自来水、无障碍设施、亮化、消防配套设施 | 246 | 2000年以前符合政策的老旧小区 | 246
48 | 青山街道 | 船山路社区 | 第一片区 | 家属房、房改房、商品房 | 149 | 6 | 1.79 | 2021 | 一般型 | 环卫、燃气、安防、照明、排水、道路交通设施、绿化设施、屋面渗漏处理、外墙瓷砖剥落整修、墙面油烟整治、更换破旧铸铁管、安装智能门禁设备、加装电梯、楼梯间提质。建议在楼道口安装铁门；在平台上安装健身设施；维修顶楼渗漏；由政府安装电梯个人买卡乘座；三楼平台加固；成立小区自治物管会。 | 178.8 | 船山路34号、船山路36号、船山路38号、船山路40号 、船山路42号、船山路44号 | 178.8
49 | 青山街道 | 船山路社区 | 第二片区 | 部分公房、房改房、家属房、部分商品房 | 338 | 9 | 4.98 | 2021 | 一般型 | 屋面渗漏处理、排水管网、架空线路、抽油烟整治、更换旧铸铁管、给水管网、管网等全部统筹规划整理并纳入铺设地下管廊、水、电线路老化改造、增容、消防设施陈旧、功能不配套 | 405.6 | 易赖街59号、易赖街69号、易赖街71号、易赖街大市场A栋、易赖街大市场B栋、易赖街大市场C栋、易赖街大市场D栋、易赖街大市场E栋、易赖街大市场F栋 | 405.6
50 | 青山街道 | 船山路社区 | 第三片区 | 部分公房、房改房、家属房、部分商品房 | 599 | 18 | 5.32 | 2021 | 一般型 | 排水管网、架空线路、给水管网、煤气管网等全部统筹规划整理并纳入铺设地下管廊、水、电线路老化改造、增容、消防设施陈旧、功能不配套 加装电梯 | 718.8 | 金帆小区B栋、金帆小区C栋、金帆小区E栋、易赖街72号A、B、D栋、易赖街72号C栋、易赖街92号、易赖街72号E栋、建欣大厦、演武路4号、演武路6号、演武路8号、演武路10号、演武路12号、演武路14号、演武路16号、演武路18号 | 718.8
51 | 青山街道 | 船山路社区 | 第四片区 | 家属房、房改房、商品房、安置房 | 409 | 10 | 3.73 | 2021 | 一般型 | 排水管网、架空线路、给水管网、煤气管网等全部统筹规划整理并纳入铺设地下管廊、水、电线路老化改造、增容、消防设施陈旧、功能不配套、加装电梯 | 490.8 | 金帆小区A栋、金帆小区D栋、船山路22号、船山路24号、船山路26号、易赖街1号、下横街1号、下横街5号、下横街7号、下横街9号 | 490.8
52 | 青山街道 | 船山路社区 | 第五片区 | 家属房、房改房 | 224 | 10 | 2.57 | 2021 | 一般型 | 屋面渗漏处理、排水管网、架空线路、抽油烟整治、更换旧铸铁管、给水管网、管网等全部统筹规划整理并纳入铺设地下管廊、水、电线路老化改造、增容、消防设施陈旧、功能不配套 、垃圾通道堵塞死 | 268.8 | 下横街11号、下横街13-21号、下横街27号、下横街23号、下横街25号、演武路22号 | 268.8
53 | 青山街道 | 船山路社区 | 第六片区 | 家属房、房改房 | 360 | 10 | 3.69 | 2021 | 示范型 | 楼栋楼道墙面、环卫、照明改造提质；增加消防设施设备；排水管网、给水管网、煤气管网等全部统筹规划整改；楼栋墙面渗漏、隔热、瓷砖剥落处理、油烟整治；院落增加休闲运动器材、休闲桌椅；规范小区停车位；更换破旧铸铁管；整理规范电线、网线等；加装电梯。 | 432 | 下横街2.4.6.8号、下横街14号、下横街24号、古汉大道7号、下横街10号、下横街12号、下横街28号、下横街30号、古汉大道13号、古汉大道9号 | 432
54 | 青山街道 | 船山路社区 | 第七片区 | 家属房、房改房 | 412 | 13 | 4.77 | 2021 | 示范型 | 楼栋楼道墙面、环卫、照明改造提质；增加消防设施设备；排水管网、给水管网、煤气管网等全部统筹规划整改；楼栋墙面渗漏、隔热、瓷砖剥落处理、油烟整治；院落增加休闲运动器材、休闲桌椅；规范小区停车位；更换破旧铸铁管；整理规范电线、网线等；加装电梯。 | 494.4 | 下横街34号1栋、下横街34号2栋、古汉大道15号综合楼、古汉大道15号南院2栋、古汉大道15号南院3栋、古汉大道15号南院4栋、古汉大道15号北院1栋、古汉大道17号、古汉大道19号、古汉大道23号、古汉大道21号、西湖三村5栋、西湖三村6栋 | 494.4
55 | 青山街道 | 西湖一村社区 | 莲湖路片区 | 家属房、房改房、部分公房 | 718 | 16 | 6.596 | 2022 | 一般型 | 安装单元楼道门禁、外墙粉刷真石漆、粉刷外墙漆、路面油化、外墙支架拆除、防盗网规整（木窗换铝合金窗户）、住宅楼顶楼重塑防水层、清理水沟、更换水沟盖板改建化粪池、更换化粪池井盖、通讯类管线整理、空调移机、自来水表后水管规整、违章拆除、安装更换不锈钢雨棚、铁质防盗网除锈翻新、居民楼道粉刷内墙以及楼道扶手翻新、人行道维修、破旧落水管更换、清理化粪池及雨水井明沟 | 861.6 | 莲湖路3号、莲湖路5号、莲湖路7号、莲湖路9号、莲湖路21号、莲湖路23号、莲湖路25号1栋、莲湖路25号2栋、莲湖路27号、莲湖路29号、莲湖路31号、莲湖路33号、莲湖路35号、莲湖路37号、解放路72号、解放路74号 | 861.6
56 | 青山街道 | 西湖一村社区 | 蒸湘北路小区 | 家属房 房改房 部分公房 | 286 | 7 | 2.12 | 2022 | 一般型 | 安装单元楼道门禁、外墙粉刷真石漆、粉刷外墙漆、住宅楼顶楼重塑防水层、通讯类管线整理、空调移机、自来水表后水管规整、违章拆除、安装更换不锈钢雨棚、水表未实行一户一表、铁质防盗网除锈翻新、居民楼道粉刷内墙以及楼道扶手翻新、人行道维修、破旧落水管更换、清理化粪池及雨水井明沟 | 343.2 | 蒸湘北路8号、蒸湘北路10号1栋、蒸湘北路10号2栋、蒸湘北路10号3栋、蒸湘北路10号4栋、蒸湘北路10号5栋、蒸湘北路10号6栋 | 343.2
57 | 青山街道 | 西湖一村社区 | 西湖一村小区 | 家属房 房改房 部分公房 | 701 | 18 | 5.442 | 2022 | 一般型 | 安装单元楼道门禁、通讯类管线整理、自来水表后水管规整、违章拆除、居民楼道粉刷内墙以及楼道扶手翻新、人行道维修、破旧落水管更换、清理化粪池及雨水井明沟、新增机动车停车位 | 841.2 | 西湖一村1栋、西湖一村2栋、西湖一村3栋、西湖一村4栋、西湖一村5栋、西湖一村6栋、西湖一村8栋、西湖一村9栋、西湖一村10栋、西湖一村11栋、西湖一村12栋、西湖一村13栋、西湖一村15栋、西湖一村16栋、西湖一村17栋、西湖一村18栋、西湖一村19栋 | 841.2
58 | 青山街道 | 牛角巷社区 | 商业新村A小区 | 房改房 商品房 | 234 | 7 | 2.44 | 2021 | 一般型 | 屋面渗漏处理、排水管网、架空线路、抽油烟整治、更换旧铸铁管、给水管网、管网等全部统筹规划整理并纳入铺设地下管廊、水、电线路老化改造、增容、消防设施陈旧、功能不配套 | 280.8 | 商业新村19栋、商业、新村20栋、商业新村21栋、商业新村25栋、商业新村26栋、商业新村27栋、商业新村28栋 | 280.8
59 | 青山街道 | 牛角巷社区 | 向农路小区 | 房改房 | 427 | 11 | 3.47 | 2021 | 一般型 | 楼栋楼道墙面、环卫、照明改造提质；增加消防设施设备；排水管网、给水管网、煤气管网等全部统筹规划整改；楼栋墙面渗漏、隔热处理、油烟整治；规范非机动车线内停车；更换破旧铸铁管；整理规范电线、网线等； | 512.4 | 向农路1号、向农路2号、向农路3号、向农路4号、向农路5号、向农路6号、向农路7号、向农路8号、向农路9号、向农路10号、向农路12号 | 512.4
60 | 青山街道 | 牛角巷社区 | 环城北路小区 | 房改房 | 292 | 11 | 3.055 | 2021 | 一般型 | 排水管网、架空线路、给水管网、煤气管网等全部统筹规划整理并纳入铺设地下管廊、水、电线路老化改造、增容、消防设施陈旧、功能不配套 加装电梯 | 350.4 | 环城北路1号、环城北路3号、环城北路5号、环城北路7号、环城北路11号、环城北路13号、环城北路15号、环城北路17号、环城北路19号、环城北路21号 | 350.4
61 | 青山街道 | 牛角巷社区 | 商业新村B小区 | 房改房 | 776 | 24 | 6.104 | 2021 | 一般型 | 屋面渗漏处理、排水管网、架空线路、抽油烟整治、更换旧铸铁管、给水管网、管网等全部统筹规划整理并纳入铺设地下管廊、水、电线路老化改造、增容、消防设施陈旧、功能不配套 加装电梯 | 931.2 | 商业新村1栋、商业新村2栋、商业新村3栋、商业新村4栋、商业新村5栋、商业新村6栋、商业新村7栋、商业新村8栋、商业新村9栋、商业新村10栋、商业新村11栋、商业新村12栋、向农路11号、向农路13号、向农路15号、莲湖路2号、莲湖路6号、商业新村13栋、商业新村14栋、商业新村15栋、商业新村16栋、商业新村17栋、商业新村18栋 | 931.2
62 | 青山街道 | 西湖新村社区 | 青山街道船山路片区 | 家属房、商品房 | 493 | 17 | 6.826 | 2022 | 示范型 | 排水管网、架空线路、给水管网、煤气管网等全部统筹规划整理并纳入铺设地下管廊、水、电线路老化改造、增容、消防设施陈旧、功能不配套、加装电梯 | 591.6 | 船山路39号、船山路41号、船山路43号、船山路45号、船山路47号、船山路49号、船山路51号、船山路53号、船山路55号、船山路57号、船山路59号、船山路61号、船山路63号、船山路65号 | 591.6
63 | 青山街道 | 西湖新村社区 | 西湖新村片区 | 商品房 | 900 | 25 | 9.61 | 2022 | 一般型 | 排水管网、架空线路、给水管网、煤气管网等全部统筹规划整理并纳入铺设地下管廊、水、电线路老化改造、增容、消防设施陈旧、功能不配套、加装电梯 | 1080 | 学宫巷2、4、6；西湖新村1栋；西湖新村2栋；西湖新村3栋；西湖新村4栋；西湖新村6栋；西湖新村7栋；西湖新村8栋；西湖新村11栋；西湖新村12栋；西湖新村13栋；学宫巷10、12、14、16、18；西湖新村5栋；西湖新村9栋；西湖新村10栋；西湖新村14栋；西湖新村15栋；学宫巷1号；学宫巷3号；学宫巷5号；学宫巷7、9、11、13号；学宫巷15号；学宫巷17号；学宫巷19号；学宫巷21号； | 1080
64 | 青山街道 | 西湖新村社区 | 莲湖路片区 | 商品房 | 214 | 7 | 3.45 | 2022 | 示范型 | 屋面渗漏处理、排水管网、架空线路、抽油烟整治、给水管网、管网等全部统筹规划整理并纳入铺设地下管廊、水、电线路老化改造、增容、消防设施陈旧、功能不配套、加装电梯 | 256.8 | 莲湖路10号、常胜路20号希望广场 | 256.8
65 | 青山街道 | 西湖新村社区 | 环城北路片区 | 商品房、公房 | 712 | 23 | 5.97 | 2022 | 一般型 | 楼栋楼道墙面、环卫、照明改造提质；增加消防设施设备；排水管网、给水管网、煤气管网等全部统筹规划整改；楼栋墙面渗漏、隔热、瓷砖剥落处理、油烟整治；院落增加休闲运动器材、休闲桌椅；规范小区停车位；更换破旧铸铁管；整理规范电线、网线等；加装电梯。 | 854.4 | 环城北路35、37、39；环城北路41、43、45；环城北路47、49、51；环城北路53、55；环城北路63；环城北路65、67、69号；环城北路71号；环城北路73号；环城北路75号；环城北路77号；环城北路79号；环城北路81号；环城北路83号；环城北路85号；环城北路87号；环城北路89号；环城北路91号；环城北路93号；环城北路95号；环城北路99号；环城北路103；环城北路105 | 854.4
66 | 青山街道 | 西湖二村社区 | 西湖二村社区船山路片区 | 房改房、商品房 | 546 | 11 | 8.61 | 2020 | 一般型 | （1）主体改造部分：楼幢外立面装饰，拆除及更换翻新防盗网，木窗更换、雨棚改造、空调外机统一规整，单元入户门头等改造幢屋顶防水改造；部分屋顶加固；落水管改造；楼幢楼梯间粉刷；入户平台空间改造以及部分楼梯间栏杆更换、走廊灯安装，油烟管道改造。 （2）配套基础设施改造：小区路面硬化油化；改造人行道路；围墙修缮；铺设供水管；燃气管网；改造通讯类管线；改造雨、污水管网；供电管网；改造公共广场，绿化；新增停车位；安装路灯；改造化粪池，环卫设施改造等。 | 655.2 |  | 655.2
67 | 青山街道 | 西湖二村社区 | 西湖二村社区西湖二村片区 | 房改房、商品房 | 1024 | 21 | 8.82 | 2020 | 示范型 | （1）主体改造部分：楼幢外立面装饰，拆除及更换翻新防盗网，木窗更换、雨棚改造、空调外机统一规整，单元入户门头等改造幢屋顶防水改造；部分屋顶加固；落水管改造；楼幢楼梯间粉刷；入户平台空间改造以及部分楼梯间栏杆更换、走廊灯安装，油烟管道改造。 （2）配套基础设施改造：小区路面硬化油化；改造人行道路；围墙修缮；铺设供水管；燃气管网；改造通讯类管线；改造雨、污水管网；供电管网；改造公共广场，绿化；新增停车位；安装路灯；改造化粪池，环卫设施改造等。 | 1228.8 |  | 1228.8
68 | 青山街道 | 西湖二村社区 | 西湖二村社区明翰路片区 | 房改房、商品房 | 944 | 24 | 12.87 | 2020 | 一般型 | （1）主体改造部分：楼幢外立面装饰，拆除及更换翻新防盗网，木窗更换、雨棚改造、空调外机统一规整，单元入户门头等改造幢屋顶防水改造；部分屋顶加固；落水管改造；楼幢楼梯间粉刷；入户平台空间改造以及部分楼梯间栏杆更换、走廊灯安装，油烟管道改造。 （2）配套基础设施改造：小区路面硬化油化；改造人行道路；围墙修缮；铺设供水管；燃气管网；改造通讯类管线；改造雨、污水管网；供电管网；改造公共广场，绿化；新增停车位；安装路灯；改造化粪池，环卫设施改造等。 | 1132.8 |  | 1132.8
69 | 青山街道 | 西湖二村社区 | 西湖二村社区西湖三村片区 | 房改房、商品房 | 599 | 11 | 9.2 | 2020 | 一般型 | （1）主体改造部分：楼幢外立面装饰，拆除及更换翻新防盗网，木窗更换、雨棚改造、空调外机统一规整，单元入户门头等改造幢屋顶防水改造；部分屋顶加固；落水管改造；楼幢楼梯间粉刷；入户平台空间改造以及部分楼梯间栏杆更换、走廊灯安装，油烟管道改造。 （2）配套基础设施改造：小区路面硬化油化；改造人行道路；围墙修缮；铺设供水管；燃气管网；改造通讯类管线；改造雨、污水管网；供电管网；改造公共广场，绿化；新增停车位；安装路灯；改造化粪池，环卫设施改造等。 | 718.8 |  | 718.8
合计 |  |  |  |  | 37320 | 984 | 419.1441 |  |  |  | 47113.68
青山街道

## 2020
序号 | 街道名称 | 社区名称 | 小区名称 | 房屋性质 | 户数（户） | 楼栋数（栋） | 总建筑面积（万㎡） | 改造时间（年） | 改造目标 | 改造内容 | 预计投资额（万元） | 备注
1 | 人民街道 | 人民路社区 | 十家村小区、赤帝巷小区、都司街小区、蒸阳小区、和平小区、人民小区、龙泉小区 | 商品房 | 2550 | 68 | 20.2 | 2020 | 一般型 | 楼顶补漏、屋面改造、雨污分流、弱电改造、亮化、绿化、体育器材、自来水、环卫设施、路面铺设沥青、弱电改造、消防配套设施、电梯、适老、无障碍设施 | 3060 | 连片未设置围墙
2 | 人民街道 | 向阳社区 | 九角巷小区、金鹏小区、马址巷小区 | 商品房、自建房 | 3045 | 73 | 24.328 | 2020 | 一般型 | 楼顶补漏、屋面改造、雨污分流、弱电改造、亮化、绿化、体育器材、自来水、环卫设施、路面铺设沥青、弱电改造、消防配套设施、电梯、适老、无障碍设施 | 3654 | 连片未设置围墙
3 | 五一街道 | 建设新村社区、草桥社区 | 建设新村片区小区 | 商品房、自建房、公房 | 2782 | 77 | 14.652 | 2020 | 一般型 | 立面改造、屋顶防水、雨污分流、路面改造、弱电改造、亮化、绿化、体育器材、自来水、天然气、照明、安防和便民设施、环卫设施、消防配套设施、电梯和适老、无障碍设施、养老中心、文化宣传设施、停车场（棚）、修缮围墙大门 | 3714.76 | 政府统筹：2943.2 社会资本：594.0 居民自筹：222.56
4 | 青山街道 | 西湖二村社区 | 西湖二村社区船山路片区 | 房改房、商品房 | 546 | 11 | 8.61 | 2020 | 一般型 | （1）主体改造部分：楼幢外立面装饰，拆除及更换翻新防盗网，木窗更换、雨棚改造、空调外机统一规整，单元入户门头等改造幢屋顶防水改造；部分屋顶加固；落水管改造；楼幢楼梯间粉刷；入户平台空间改造以及部分楼梯间栏杆更换、走廊灯安装，油烟管道改造。 （2）配套基础设施改造：小区路面硬化油化；改造人行道路；围墙修缮；铺设供水管；燃气管网；改造通讯类管线；改造雨、污水管网；供电管网；改造公共广场，绿化；新增停车位；安装路灯；改造化粪池，环卫设施改造等。 | 655.2
5 | 青山街道 | 西湖二村社区 | 西湖二村社区西湖二村片区 | 房改房、商品房 | 1024 | 21 | 8.82 | 2020 | 示范型 | （1）主体改造部分：楼幢外立面装饰，拆除及更换翻新防盗网，木窗更换、雨棚改造、空调外机统一规整，单元入户门头等改造幢屋顶防水改造；部分屋顶加固；落水管改造；楼幢楼梯间粉刷；入户平台空间改造以及部分楼梯间栏杆更换、走廊灯安装，油烟管道改造。 （2）配套基础设施改造：小区路面硬化油化；改造人行道路；围墙修缮；铺设供水管；燃气管网；改造通讯类管线；改造雨、污水管网；供电管网；改造公共广场，绿化；新增停车位；安装路灯；改造化粪池，环卫设施改造等。 | 1228.8
6 | 青山街道 | 西湖二村社区 | 西湖二村社区明翰路片区 | 房改房、商品房 | 944 | 24 | 12.87 | 2020 | 一般型 | （1）主体改造部分：楼幢外立面装饰，拆除及更换翻新防盗网，木窗更换、雨棚改造、空调外机统一规整，单元入户门头等改造幢屋顶防水改造；部分屋顶加固；落水管改造；楼幢楼梯间粉刷；入户平台空间改造以及部分楼梯间栏杆更换、走廊灯安装，油烟管道改造。 （2）配套基础设施改造：小区路面硬化油化；改造人行道路；围墙修缮；铺设供水管；燃气管网；改造通讯类管线；改造雨、污水管网；供电管网；改造公共广场，绿化；新增停车位；安装路灯；改造化粪池，环卫设施改造等。 | 1132.8
7 | 青山街道 | 西湖二村社区 | 西湖二村社区西湖三村片区 | 房改房、商品房 | 599 | 11 | 9.2 | 2020 | 一般型 | （1）主体改造部分：楼幢外立面装饰，拆除及更换翻新防盗网，木窗更换、雨棚改造、空调外机统一规整，单元入户门头等改造幢屋顶防水改造；部分屋顶加固；落水管改造；楼幢楼梯间粉刷；入户平台空间改造以及部分楼梯间栏杆更换、走廊灯安装，油烟管道改造。 （2）配套基础设施改造：小区路面硬化油化；改造人行道路；围墙修缮；铺设供水管；燃气管网；改造通讯类管线；改造雨、污水管网；供电管网；改造公共广场，绿化；新增停车位；安装路灯；改造化粪池，环卫设施改造等。 | 718.8
合计 |  |  |  |  | 11490 | 285 | 98.68 | 14140 |  |  | 14164.36

## 2021
序号 | 街道名称 | 社区名称 | 小区名称 | 房屋性质 | 户数（户） | 楼栋数（栋） | 总建筑面积（万㎡） | 改造时间（年） | 改造目标 | 改造内容 | 预计投资额（万元） | 备注
1 | 人民街道 | 蒸阳社区 | 马王巷小区，王家巷小区，菊花园小区，常胜巷小区，卢家苑小区，钱局巷小区，水池街小区 | 商品房 | 3453 | 73 | 27.616 | 2021 | 一般型 | 楼顶补漏、屋面改造、雨污分流、弱电改造、亮化、绿化、体育器材、自来水、环卫设施、路面铺设沥青、弱电改造、消防配套设施、电梯、适老、无障碍设施 | 4143.6 | 连片未设置围墙
2 | 人民街道 | 湘北社区 | 进步路小区、湘江北路小区、胜利小区、天赐小区、金虹小区、进步巷小区 | 商品房、自建房 | 2207 | 61 | 53.53 | 2021 | 一般型 | 楼顶补漏、屋面改造、雨污分流、弱电改造、亮化、绿化、体育器材、自来水、环卫设施、路面铺设沥青、弱电改造、消防配套设施、电梯、适老、无障碍设施 | 2648.4 | 连片未设置围墙
3 | 五一街道 | 望城路社区 | 界牌瓷厂小区 | 商品房、自建房、公房 | 1350 | 18 | 10.8 | 2021 | 一般型 | 立面改造、屋顶防水、雨污分流、路面改造、弱电改造、亮化、绿化、体育器材、自来水、天然气、照明、安防和便民设施、环卫设施、消防配套设施、电梯和适老、无障碍设施、养老中心、文化宣传设施、停车场（棚）、修缮围墙大门 | 2137
4 | 潇湘街道 | 荷池路社区 | 长青路10号 | 房改房 | 36 | 1 | 0.13 | 2021 | 一般型 | 建议拆除 | 43.2 | 2000年以前符合政策的老旧小区
5 | 潇湘街道 | 荷池路社区 | 长青坪小区 | 房改房、商品房 | 370 | 13 | 7.6 | 2021 | 一般型 | 屋面改造、楼顶防水、路面改造、铺设沥青、弱电改造、水管改造、消防配套设施、亮化、电梯 | 444 | 2000年以前符合政策的老旧小区
6 | 潇湘街道 | 荷池路社区 | 荷池路小区 | 房改房、商品房 | 326 | 11 | 9.7 | 2021 | 一般型 | 屋面改造、楼顶防水、路面铺设沥青、弱电改造、水管改造、消防配套设施、亮化、移变压器、电梯、体育器材 | 391.2 | 2000年以前符合政策的老旧小区
7 | 潇湘街道 | 荷池路社区 | 长青路小区 | 房改房、商品房 | 247 | 9 | 7.9 | 2021 | 一般型 | 屋面改造、楼顶防水、路面铺设沥青、弱电改造、水管改造、消防配套设施、亮化、移变压器、电梯、体育器材 | 296.4 | 2000年以前符合政策的老旧小区
8 | 潇湘街道 | 荷池路社区 | 潇湘街小区 | 房改房、商品房 | 395 | 12 | 11.5 | 2021 | 一般型 | 屋面改造、楼顶防水、路面铺设沥青、弱电改造、水管改造、消防配套设施、亮化、移变压器、电梯、体育器材 | 474 | 2000年以前符合政策的老旧小区
9 | 潇湘街道 | 荷池路社区 | 船山路小区 | 房改房、商品房 | 465 | 16 | 12.2 | 2021 | 一般型 | 屋面改造、楼顶防水、路面铺设沥青、弱电改造、水管改造、消防配套设施、亮化、移变压器、电梯、体育器材 | 558 | 2000年以前符合政策的老旧小区
10 | 潇湘街道 | 长青社区 | 演武坪片区老旧小区 | 房改房、商品房、私房 | 1555 | 56 | 15.8 | 2021 | 示范型 | 配套基础设施改造：油化路面、改造人行道 ；改造雨污管网；改造供气管网；改造供电管网，改造通信管线；改造变压器；清理排水渠；清理及改建化粪池，新增消防栓；新增健身设施 ；新增车位；新增绿化；新增路灯；新增环卫设施。主体部分改造：外墙改造；楼栋顶楼及墙面渗水防水修复；外墙面水泥块及瓷砖脱落整修；演武坪九栋地下室倒灌防水修复；演武坪 30－31 栋及明翰路 19 号院内倒灌防水修复；雨棚改造；落水管更换；空调罩更换；防盗网改造；安装油烟净化器 | 3486.72 | 2000年以前符合政策的老旧小区
11 | 潇湘街道 | 长青社区 | 长青路片区老旧小区 | 房改房、商品房、私房 | 815 | 31 | 11.8 | 2021 | 示范型 | 配套基础设施改造：油化路面、改造人行道 ；改造雨污管网；改造供气管网；改造供电管网，改造通信管线；改造变压器；清理排水渠；清理及改建化粪池，公厕；改造健身设施 ；新增车位；新增绿化公共空间；新增路灯 ；新增环卫设施。主体部分改造：外墙改造；老旧楼栋顶楼及墙面渗水防水修复；老旧楼栋外墙面水泥块及瓷砖脱落整修；雨棚改造；落水管更换；空调罩更换；防盗网改造；安装油烟净化器 | 2890 | 2000年以前符合政策的老旧小区
12 | 青山街道 | 船山路社区 | 第一片区 | 家属房、房改房、商品房 | 149 | 6 | 1.79 | 2021 | 一般型 | 环卫、燃气、安防、照明、排水、道路交通设施、绿化设施、屋面渗漏处理、外墙瓷砖剥落整修、墙面油烟整治、更换破旧铸铁管、安装智能门禁设备、加装电梯、楼梯间提质。建议在楼道口安装铁门；在平台上安装健身设施；维修顶楼渗漏；由政府安装电梯个人买卡乘座；三楼平台加固；成立小区自治物管会。 | 178.8 | 船山路34号、船山路36号、船山路38号、船山路40号 、船山路42号、船山路44号
13 | 青山街道 | 船山路社区 | 第二片区 | 部分公房、房改房、家属房、部分商品房 | 338 | 9 | 4.98 | 2021 | 一般型 | 屋面渗漏处理、排水管网、架空线路、抽油烟整治、更换旧铸铁管、给水管网、管网等全部统筹规划整理并纳入铺设地下管廊、水、电线路老化改造、增容、消防设施陈旧、功能不配套 | 405.6 | 易赖街59号、易赖街69号、易赖街71号、易赖街大市场A栋、易赖街大市场B栋、易赖街大市场C栋、易赖街大市场D栋、易赖街大市场E栋、易赖街大市场F栋
14 | 青山街道 | 船山路社区 | 第三片区 | 部分公房、房改房、家属房、部分商品房 | 599 | 18 | 5.32 | 2021 | 一般型 | 排水管网、架空线路、给水管网、煤气管网等全部统筹规划整理并纳入铺设地下管廊、水、电线路老化改造、增容、消防设施陈旧、功能不配套 加装电梯 | 718.8 | 金帆小区B栋、金帆小区C栋、金帆小区E栋、易赖街72号A、B、D栋、易赖街72号C栋、易赖街92号、易赖街72号E栋、建欣大厦、演武路4号、演武路6号、演武路8号、演武路10号、演武路12号、演武路14号、演武路16号、演武路18号
15 | 青山街道 | 船山路社区 | 第四片区 | 家属房、房改房、商品房、安置房 | 409 | 10 | 3.73 | 2021 | 一般型 | 排水管网、架空线路、给水管网、煤气管网等全部统筹规划整理并纳入铺设地下管廊、水、电线路老化改造、增容、消防设施陈旧、功能不配套、加装电梯 | 490.8 | 金帆小区A栋、金帆小区D栋、船山路22号、船山路24号、船山路26号、易赖街1号、下横街1号、下横街5号、下横街7号、下横街9号
16 | 青山街道 | 船山路社区 | 第五片区 | 家属房、房改房 | 224 | 10 | 2.57 | 2021 | 一般型 | 屋面渗漏处理、排水管网、架空线路、抽油烟整治、更换旧铸铁管、给水管网、管网等全部统筹规划整理并纳入铺设地下管廊、水、电线路老化改造、增容、消防设施陈旧、功能不配套 、垃圾通道堵塞死 | 268.8 | 下横街11号、下横街13-21号、下横街27号、下横街23号、下横街25号、演武路22号
17 | 青山街道 | 船山路社区 | 第六片区 | 家属房、房改房 | 360 | 10 | 3.69 | 2021 | 示范型 | 楼栋楼道墙面、环卫、照明改造提质；增加消防设施设备；排水管网、给水管网、煤气管网等全部统筹规划整改；楼栋墙面渗漏、隔热、瓷砖剥落处理、油烟整治；院落增加休闲运动器材、休闲桌椅；规范小区停车位；更换破旧铸铁管；整理规范电线、网线等；加装电梯。 | 432 | 下横街2.4.6.8号、下横街14号、下横街24号、古汉大道7号、下横街10号、下横街12号、下横街28号、下横街30号、古汉大道13号、古汉大道9号
18 | 青山街道 | 船山路社区 | 第七片区 | 家属房、房改房 | 412 | 13 | 4.77 | 2021 | 示范型 | 楼栋楼道墙面、环卫、照明改造提质；增加消防设施设备；排水管网、给水管网、煤气管网等全部统筹规划整改；楼栋墙面渗漏、隔热、瓷砖剥落处理、油烟整治；院落增加休闲运动器材、休闲桌椅；规范小区停车位；更换破旧铸铁管；整理规范电线、网线等；加装电梯。 | 494.4 | 下横街34号1栋、下横街34号2栋、古汉大道15号综合楼、古汉大道15号南院2栋、古汉大道15号南院3栋、古汉大道15号南院4栋、古汉大道15号北院1栋、古汉大道17号、古汉大道19号、古汉大道23号、古汉大道21号、西湖三村5栋、西湖三村6栋
19 | 青山街道 | 牛角巷社区 | 商业新村A小区 | 房改房 商品房 | 234 | 7 | 2.44 | 2021 | 一般型 | 屋面渗漏处理、排水管网、架空线路、抽油烟整治、更换旧铸铁管、给水管网、管网等全部统筹规划整理并纳入铺设地下管廊、水、电线路老化改造、增容、消防设施陈旧、功能不配套 | 280.8 | 商业新村19栋、商业、新村20栋、商业新村21栋、商业新村25栋、商业新村26栋、商业新村27栋、商业新村28栋
20 | 青山街道 | 牛角巷社区 | 向农路小区 | 房改房 | 427 | 11 | 3.47 | 2021 | 一般型 | 楼栋楼道墙面、环卫、照明改造提质；增加消防设施设备；排水管网、给水管网、煤气管网等全部统筹规划整改；楼栋墙面渗漏、隔热处理、油烟整治；规范非机动车线内停车；更换破旧铸铁管；整理规范电线、网线等； | 512.4 | 向农路1号、向农路2号、向农路3号、向农路4号、向农路5号、向农路6号、向农路7号、向农路8号、向农路9号、向农路10号、向农路12号
21 | 青山街道 | 牛角巷社区 | 环城北路小区 | 房改房 | 292 | 11 | 3.055 | 2021 | 一般型 | 排水管网、架空线路、给水管网、煤气管网等全部统筹规划整理并纳入铺设地下管廊、水、电线路老化改造、增容、消防设施陈旧、功能不配套 加装电梯 | 350.4 | 环城北路1号、环城北路3号、环城北路5号、环城北路7号、环城北路11号、环城北路13号、环城北路15号、环城北路17号、环城北路19号、环城北路21号
22 | 青山街道 | 牛角巷社区 | 商业新村B小区 | 房改房 | 776 | 24 | 6.104 | 2021 | 一般型 | 屋面渗漏处理、排水管网、架空线路、抽油烟整治、更换旧铸铁管、给水管网、管网等全部统筹规划整理并纳入铺设地下管廊、水、电线路老化改造、增容、消防设施陈旧、功能不配套 加装电梯 | 931.2 | 商业新村1栋、商业新村2栋、商业新村3栋、商业新村4栋、商业新村5栋、商业新村6栋、商业新村7栋、商业新村8栋、商业新村9栋、商业新村10栋、商业新村11栋、商业新村12栋、向农路11号、向农路13号、向农路15号、莲湖路2号、莲湖路6号、商业新村13栋、商业新村14栋、商业新村15栋、商业新村16栋、商业新村17栋、商业新村18栋
合计 |  |  |  |  | 15439 | 430 | 210.495 | 44462 |  |  | 22576.52

## 2022
序号 | 街道名称 | 社区名称 | 小区名称 | 房屋性质 | 户数（户） | 楼栋数（栋） | 总建筑面积（万㎡） | 改造时间（年） | 改造目标 | 改造内容 | 预计投资额（万元） | 备注
1 | 黄沙湾街道 | 辖神渡社区 | 国安小区 | 房改房 | 56 | 2 | 0.95 | 2022 | 一般型 | 电梯加装，适老、无障碍设施完善 | 120
2 | 黄沙湾街道 | 辖神渡社区 | 电信小区 | 房改房 | 406 | 11 | 4.1 | 2022 | 一般型 | 电梯加装，适老、无障碍设施完善 | 990
3 | 黄沙湾街道 | 辖神渡社区 | 宏福大厦 | 商品房 | 72 | 1 | 0.79 | 2022 | 一般型 | 电梯加装，适老、无障碍设施完善 | 180
4 | 黄沙湾街道 | 辖神渡社区 | 衡南国税家属区 | 房改房 | 48 | 1 | 0.53 | 2022 | 一般型 | 电梯加装，适老、无障碍设施完善 | 90
5 | 黄沙湾街道 | 辖神渡社区 | 永兴景苑 | 拆迁安置房 | 324 | 1 | 3.2 | 2022 | 一般型 | 电梯加装，适老、无障碍设施完善 | 330
6 | 黄沙湾街道 | 辖神渡社区 | 原回雁峰酒厂一分厂老家属房 | 房改房 | 40 | 1 | 0.2 | 2022 | 一般型 | 电梯加装，适老、无障碍设施完善 | 120
7 | 潇湘街道 | 蒸水社区 | 古汉大道小区 | 房改房 商品房 | 169 | 4 | 2.3 | 2022 | 一般型 | 路面铺设沥清、屋顶防漏、停车设施、电梯、环卫设施、自来水、无障碍设施、亮化、消防配套设施 | 202.8 | 2000年以前符合政策的老旧小区
8 | 潇湘街道 | 蒸水社区 | 演武路A小区 | 房改房 | 102 | 3 | 0.71 | 2022 | 一般型 | 屋顶防漏、雨污分流、路面改造、管网改造、停车设施、电梯、环卫设施、自来水、无障碍设施、亮化、消防配套设施 | 122.4 | 2000年以前符合政策的老旧小区
9 | 潇湘街道 | 蒸水社区 | 演武路B小区 | 房改房 | 196 | 4 | 1.18 | 2022 | 一般型 | 屋顶防漏、雨污分流、路面改造、管网改造、停车设施、电梯、环卫设施、自来水、无障碍设施、亮化、消防配套设施 | 235.2 | 2000年以前符合政策的老旧小区
10 | 潇湘街道 | 蒸水社区 | 演武路C小区 | 房改房 | 181 | 3 | 1.27 | 2022 | 一般型 | 屋顶防漏、雨污分流、路面改造、管网改造、停车设施、电梯、环卫设施、自来水、无障碍设施、亮化、消防配套设施 | 217.2 | 2000年以前符合政策的老旧小区
11 | 潇湘街道 | 蒸水社区 | 演武路衡南家属房小区 | 房改房 商品房 | 86 | 3 | 1.05 | 2022 | 一般型 | 屋顶防漏、雨污分流、路面改造、管网改造、停车设施、电梯、环卫设施、自来水、无障碍设施、亮化、消防配套设施、老人日间照料中心 | 103.2 | 2000年以前符合政策的老旧小区
12 | 潇湘街道 | 蒸水社区 | 演武路西湖花苑小区 | 商品房 | 48 | 2 | 0.67 | 2022 | 一般型 | 屋顶防漏、雨污分流、路面改造、管网改造、停车设施、电梯、环卫设施、自来水、无障碍设施、亮化、消防配套设施 | 57.6 | 2000年以前符合政策的老旧小区
13 | 潇湘街道 | 蒸水社区 | 演武路D小区 | 房改房 | 171 | 4 | 1.54 | 2022 | 一般型 | 屋顶防漏、雨污分流、路面改造、管网改造、停车设施、电梯、环卫设施、自来水、无障碍设施、亮化、消防配套设施 | 205.2 | 2000年以前符合政策的老旧小区
14 | 潇湘街道 | 蒸水社区 | 明翰路A小区 | 房改房 | 64 | 2 | 0.45 | 2022 | 一般型 | 屋顶防漏、雨污分流、路面改造、管网改造、停车设施、电梯、环卫设施、自来水、无障碍设施、亮化、消防配套设施 | 76.8 | 2000年以前符合政策的老旧小区
15 | 潇湘街道 | 蒸水社区 | 明翰路B小区 | 房改房 | 169 | 4 | 1.35 | 2022 | 一般型 | 屋顶防漏、雨污分流、路面改造、管网改造、停车设施、电梯、环卫设施、自来水、无障碍设施、亮化、消防配套设施 | 202.8 | 2000年以前符合政策的老旧小区
16 | 潇湘街道 | 蒸水社区 | 明翰路建工局小区 | 房改房 | 84 | 2 | 1.05 | 2022 | 一般型 | 屋顶防漏、雨污分流、路面改造、管网改造、停车设施、电梯、环卫设施、自来水、无障碍设施、亮化、消防配套设施 | 100.8 | 2000年以前符合政策的老旧小区
17 | 潇湘街道 | 蒸水社区 | 蒸湘北路湘南电机小区 | 房改房 | 155 | 4 | 0.93 | 2022 | 一般型 | 屋顶防漏、雨污分流、路面改造、管网改造、停车设施、电梯、环卫设施、自来水、无障碍设施、亮化、消防配套设施 | 186 | 2000年以前符合政策的老旧小区
18 | 潇湘街道 | 蒸水社区 | 蒸湘北路棉织厂小区 | 房改房 | 96 | 3 | 0.86 | 2022 | 一般型 | 屋顶防漏、雨污分流、路面改造、管网改造、停车设施、电梯、环卫设施、自来水、无障碍设施、亮化、消防配套设施 | 115.2 | 2000年以前符合政策的老旧小区
19 | 潇湘街道 | 演武坪社区 | 演武坪桑园村一小区 | 商品房 | 418 | 10 | 3.76 | 2022 | 一般型 | 屋面改造、雨污分流、路面改造、弱点改造、亮化、绿化、消防配套设施、监控设施、停车设施、自来水、天然气、健身活动场所、电梯、消防环卫设施 | 442.36 | 2000年以前符合政策的老旧小区
20 | 潇湘街道 | 演武坪社区 | 演武坪桑园村二小区 | 商品房 | 413 | 11 | 3.65 | 2022 | 一般型 | 屋面改造、雨污分流、路面改造、弱点改造、亮化、绿化、消防配套设施、监控设施、停车设施、自来水、天然气、健身活动场所、电梯、消防环卫设施 | 398.52 | 2000年以前符合政策的老旧小区
21 | 潇湘街道 | 演武坪社区 | 演武坪曾国藩小区 | 商品房、直管公房 | 167 | 5 | 1.16 | 2022 | 一般型 | 屋面改造、雨污分流、路面改造、弱点改造、亮化、绿化、消防配套设施、监控设施、停车设施、自来水、天然气、健身活动场所、电梯、消防环卫设施 | 268.32 | 2000年以前符合政策的老旧小区
22 | 潇湘街道 | 演武坪社区 | 演武坪古汉大道小区 | 商品房 | 314 | 7 | 2.98 | 2022 | 一般型 | 屋面改造、雨污分流、路面改造、弱点改造、亮化、绿化、消防配套设施、监控设施、停车设施、自来水、天然气、电梯、消防环卫设施 | 375.26 | 2000年以前符合政策的老旧小区
23 | 潇湘街道 | 演武坪社区 | 演武坪玉棠路小区 | 商品房、直管公房 | 201 | 5 | 1.41 | 2022 | 一般型 | 屋面改造、雨污分流、路面改造、弱点改造、亮化、绿化、消防配套设施、监控设施、停车设施、自来水、天然气、电梯、消防环卫设施 | 298.69 | 2000年以前符合政策的老旧小区
24 | 潇湘街道 | 演武坪社区 | 演武坪小学小区 | 商品房、直管公房 | 299 | 12 | 2.54 | 2022 | 一般型 | 屋面改造、雨污分流、路面改造、弱点改造、亮化、绿化、消防配套设施、监控设施、停车设施、自来水、天然气、电梯、消防环卫设施 | 329.36 | 2000年以前符合政策的老旧小区
25 | 潇湘街道 | 演武坪社区 | 桑园路电机厂小区 | 商品房 | 514 | 12 | 4.75 | 2022 | 一般型 | 屋面改造、雨污分流、路面改造、弱点改造、亮化、绿化、消防配套设施、监控设施、停车设施、自来水、天然气、电梯、消防环卫设施 | 476.33 | 2000年以前符合政策的老旧小区
26 | 潇湘街道 | 桑园社区 | 桑园路1-35号（同兴小区） | 房改房 | 572 | 11 | 7.7145 | 2022 | 一般型 | 屋顶防漏、雨污分流、路面改造、管网改造、停车设施、电梯、环卫设施、自来水、无障碍设施、亮化、消防配套设施 | 686.4 | 2000年以前符合政策的老旧小区
27 | 潇湘街道 | 桑园社区 | 中山北路175、177、193、195号（中北B区） | 房改房 | 178 | 4 | 2.4233 | 2022 | 一般型 | 路面铺设沥清、屋顶防漏、停车设施、电梯、环卫设施、自来水、无障碍设施、亮化、消防配套设施 | 213.6 | 2000年以前符合政策的老旧小区
28 | 潇湘街道 | 桑园社区 | 明翰路2/4/6/8（明翰小区） | 房改房 | 180 | 4 | 1.7373 | 2022 | 一般型 | 屋顶防漏、雨污分流、路面改造、管网改造、停车设施、电梯、环卫设施、自来水、无障碍设施、亮化、消防配套设施 | 216 | 2000年以前符合政策的老旧小区
29 | 潇湘街道 | 石鼓社区 | 华光街小区 | 房改房 | 36 | 1 | 0.71 | 2022 | 一般型 | 屋顶防漏、雨污分流、路面改造、管网改造、停车设施、电梯、环卫设施、自来水、无障碍设施、亮化、消防配套设施 | 43.2 | 2000年以前符合政策的老旧小区
30 | 潇湘街道 | 石鼓社区 | 综合楼小区 | 房改房 | 72 | 1 | 1.18 | 2022 | 一般型 | 屋顶防漏、雨污分流、路面改造、管网改造、停车设施、电梯、环卫设施、自来水、无障碍设施、亮化、消防配套设施 | 86.4 | 2000年以前符合政策的老旧小区
31 | 潇湘街道 | 石鼓社区 | 湘江北路小区 | 房改房 | 160 | 5 | 1.27 | 2022 | 一般型 | 屋顶防漏、雨污分流、路面改造、管网改造、停车设施、电梯、环卫设施、自来水、无障碍设施、亮化、消防配套设施 | 192 | 2000年以前符合政策的老旧小区
32 | 潇湘街道 | 石鼓社区 | 新大桥小区 | 房改房 | 171 | 5 | 1.54 | 2022 | 一般型 | 屋顶防漏、雨污分流、路面改造、管网改造、停车设施、电梯、环卫设施、自来水、无障碍设施、亮化、消防配套设施 | 205.2 | 2000年以前符合政策的老旧小区
33 | 潇湘街道 | 石鼓社区 | 中山北路小区 | 房改房 | 205 | 8 | 10 | 2022 | 一般型 | 屋顶防漏、雨污分流、路面改造、管网改造、停车设施、电梯、环卫设施、自来水、无障碍设施、亮化、消防配套设施 | 246 | 2000年以前符合政策的老旧小区
34 | 青山街道 | 西湖一村社区 | 莲湖路片区 | 家属房、房改房、部分公房 | 718 | 16 | 6.596 | 2022 | 一般型 | 安装单元楼道门禁、外墙粉刷真石漆、粉刷外墙漆、路面油化、外墙支架拆除、防盗网规整（木窗换铝合金窗户）、住宅楼顶楼重塑防水层、清理水沟、更换水沟盖板改建化粪池、更换化粪池井盖、通讯类管线整理、空调移机、自来水表后水管规整、违章拆除、安装更换不锈钢雨棚、铁质防盗网除锈翻新、居民楼道粉刷内墙以及楼道扶手翻新、人行道维修、破旧落水管更换、清理化粪池及雨水井明沟 | 861.6 | 莲湖路3号、莲湖路5号、莲湖路7号、莲湖路9号、莲湖路21号、莲湖路23号、莲湖路25号1栋、莲湖路25号2栋、莲湖路27号、莲湖路29号、莲湖路31号、莲湖路33号、莲湖路35号、莲湖路37号、解放路72号、解放路74号
35 | 青山街道 | 西湖一村社区 | 蒸湘北路小区 | 家属房 房改房 部分公房 | 286 | 7 | 2.12 | 2022 | 一般型 | 安装单元楼道门禁、外墙粉刷真石漆、粉刷外墙漆、住宅楼顶楼重塑防水层、通讯类管线整理、空调移机、自来水表后水管规整、违章拆除、安装更换不锈钢雨棚、水表未实行一户一表、铁质防盗网除锈翻新、居民楼道粉刷内墙以及楼道扶手翻新、人行道维修、破旧落水管更换、清理化粪池及雨水井明沟 | 343.2 | 蒸湘北路8号、蒸湘北路10号1栋、蒸湘北路10号2栋、蒸湘北路10号3栋、蒸湘北路10号4栋、蒸湘北路10号5栋、蒸湘北路10号6栋
36 | 青山街道 | 西湖一村社区 | 西湖一村小区 | 家属房 房改房 部分公房 | 701 | 18 | 5.442 | 2022 | 一般型 | 安装单元楼道门禁、通讯类管线整理、自来水表后水管规整、违章拆除、居民楼道粉刷内墙以及楼道扶手翻新、人行道维修、破旧落水管更换、清理化粪池及雨水井明沟、新增机动车停车位 | 841.2 | 西湖一村1栋、西湖一村2栋、西湖一村3栋、西湖一村4栋、西湖一村5栋、西湖一村6栋、西湖一村8栋、西湖一村9栋、西湖一村10栋、西湖一村11栋、西湖一村12栋、西湖一村13栋、西湖一村15栋、西湖一村16栋、西湖一村17栋、西湖一村18栋、西湖一村19栋
37 | 青山街道 | 西湖新村社区 | 青山街道船山路片区 | 家属房、商品房 | 493 | 17 | 6.826 | 2022 | 示范型 | 排水管网、架空线路、给水管网、煤气管网等全部统筹规划整理并纳入铺设地下管廊、水、电线路老化改造、增容、消防设施陈旧、功能不配套、加装电梯 | 591.6 | 船山路39号、船山路41号、船山路43号、船山路45号、船山路47号、船山路49号、船山路51号、船山路53号、船山路55号、船山路57号、船山路59号、船山路61号、船山路63号、船山路65号
38 | 青山街道 | 西湖新村社区 | 西湖新村片区 | 商品房 | 900 | 25 | 9.61 | 2022 | 一般型 | 排水管网、架空线路、给水管网、煤气管网等全部统筹规划整理并纳入铺设地下管廊、水、电线路老化改造、增容、消防设施陈旧、功能不配套、加装电梯 | 1080 | 学宫巷2、4、6；西湖新村1栋；西湖新村2栋；西湖新村3栋；西湖新村4栋；西湖新村6栋；西湖新村7栋；西湖新村8栋；西湖新村11栋；西湖新村12栋；西湖新村13栋；学宫巷10、12、14、16、18；西湖新村5栋；西湖新村9栋；西湖新村10栋；西湖新村14栋；西湖新村15栋；学宫巷1号；学宫巷3号；学宫巷5号；学宫巷7、9、11、13号；学宫巷15号；学宫巷17号；学宫巷19号；学宫巷21号；
39 | 青山街道 | 西湖新村社区 | 莲湖路片区 | 商品房 | 214 | 7 | 3.45 | 2022 | 示范型 | 屋面渗漏处理、排水管网、架空线路、抽油烟整治、给水管网、管网等全部统筹规划整理并纳入铺设地下管廊、水、电线路老化改造、增容、消防设施陈旧、功能不配套、加装电梯 | 256.8 | 莲湖路10号、常胜路20号希望广场
40 | 青山街道 | 西湖新村社区 | 环城北路片区 | 商品房、公房 | 712 | 23 | 5.97 | 2022 | 一般型 | 楼栋楼道墙面、环卫、照明改造提质；增加消防设施设备；排水管网、给水管网、煤气管网等全部统筹规划整改；楼栋墙面渗漏、隔热、瓷砖剥落处理、油烟整治；院落增加休闲运动器材、休闲桌椅；规范小区停车位；更换破旧铸铁管；整理规范电线、网线等；加装电梯。 | 854.4 | 环城北路35、37、39；环城北路41、43、45；环城北路47、49、51；环城北路53、55；环城北路63；环城北路65、67、69号；环城北路71号；环城北路73号；环城北路75号；环城北路77号；环城北路79号；环城北路81号；环城北路83号；环城北路85号；环城北路87号；环城北路89号；环城北路91号；环城北路93号；环城北路95号；环城北路99号；环城北路103；环城北路105
合计 |  |  |  |  | 10391 | 269 | 109.9691 | 80880 |  |  | 6717.6