衡阳市卫生和计划生育委员会文件

衡卫发〔2017〕85号

衡阳市卫生计生委

关于印发《衡阳市居民健康卡发放与应用

工作实施方案》的通知

各县市区卫生计生局、市直及驻衡省属各医疗卫生机构：

现将《衡阳市居民健康卡发放与应用工作实施方案》印发给你们，请结合本地本单位实际制定具体工作方案并抓紧实施。

衡阳市卫生和计划生育委员会

2017年6月21日

抄送：省卫生计生委规划信息处、信息统计中心,市电子政务办公室

衡阳市居民健康卡发放与应用工作实施方案

根据《湖南省居民健康卡发行应用实施方案》(湘卫规划发〔2015〕9号)、《湖南省卫生计生委关于加快推进贫困人口居民健康卡发放与应用工作的通知》(湘卫规划发〔2017〕1号)等文件要求，为改善全市群众看病就医体验，率先实现对贫困人口的精准识别、精准就医、精准救助，实现全市各级公立医院诊疗信息互通共享，促进分级诊疗、双向转诊、个人健康档案、电子病历、检查检验结果共享调阅等应用，逐步构建和完善以居民健康卡为联接介质、以互联互通为桥梁的全人口全生命周期健康管理服务。为理顺参与各方的关系，使参与各方明确职责边界与工作范围，理解工作内容与关键环节，特制订本方案。

一、工作目标

到2017年底，以县市区为单位优先为全市在扶贫部门建档立卡的贫困人口每人发放一张居民健康卡。到2018年底，为贫困县祁东县辖区内所有人口发放居民健康卡。启动县乡两级医疗卫生机构居民健康卡用卡环境改造工作，到2018年6月在辖区内实现“健康一卡通”，能够实现对贫困人口的精准识别、精准就医、精准救助等健康扶贫要求。到2020年，全市全面发放居民健康卡。

二、实施原则

（一）统筹规划，统一标准。居民健康卡发放应用由省、市卫计委统筹规划、统一部署、统一协调，统一发布相关技术标准和规范。

（二）分步实施，分类推进。按照实施区域、机构分类、卡应用目标、数据汇聚、共享调阅五个维度划定工程实施的阶段性任务，并首先在贫困人口中发放使用。

（三）银医合作，互利共赢。居民健康卡建设与应用主要以银医合作的方式开展。在省卫计委签约的合作银行中，考虑银医合作现状，由各县市区确定本地区的发卡银行。

（四）同步实施，高效节约。同一区域内居民健康卡制卡、发卡与受理环境改造同步推进，参与各方服从统一调度，密切衔接，协同配合，缩短制卡与发卡的周期，做到发卡与用卡同步。同一机构内居民健康卡受理环境改造同步实施，减少医疗机构信息管理系统改造与接口开发的成本与时间，做到用卡与数据能共享同步。

（五）经费共担，分级负责。居民健康卡建设与应用所需经费投入巨大，需要各级政府、相关银行以及医疗机构共同负担。各级医疗机构内部信息系统改造原则上由医院或医院协议合作银行负责，接口开发与实施主要由区域发卡银行负责。

（六）结合实际，因地制宜。各县市区卫计局根据自身业务和技术保障能力确定是否需要省提供的区域实施集成商协助本区域内健康卡发行应用的实施和协调。各医疗机构根据自身信息化建设情况应在规定时间内确定内部卡环境改造和互联互通工程实施的技术路径、解决方案以及实施厂商。

三、主要任务

（一）制定工作方案。各县市区卫计局根据市卫计委的工作要求和实施方案，结合本地区实际，制定本地区的贫困人口居民健康卡发放与应用工作方案，明确目标任务、工作职责、实施进度、保障措施等内容，7月7日前要将工作方案报市卫计委规划信息科。

（二）选择合作银行。各县市区在省卫计委签约的合作银行中选择合作建设单位（见附件），与工作方案一并报市卫计委规划信息科。

（三）采集制卡数据。以全员人口数据库和扶贫建档立卡数据库为基础，整合农合参保信息、居民健康档案等相关信息系统数据，加强与公安、民政、人社、教育等相关部门人口信息比对，充分利用卫生计生部门“横向到边、纵向到底”的网络优势，完善、核实、确认制卡基础信息，作为批量制卡原始数据。7月底前，要将贫困人口制卡信息录入《湖南省居民健康卡制卡信息采集系统》。

（四）改造受理环境。各县市区卫计局、各有关医疗卫生机构要按照省卫计委发布的技术标准，做好辖区内医疗卫生机构受理环境改造工作。改造内容包括：一是改造省市集中部署的相关业务系统（平台）和各医院内部信息系统，使用居民健康卡作为患者身份识别标识，同时可识别患者是否为贫困人口。二是改造医院挂号系统（含网上预约挂号）、医生工作站、护士工作站、医技系统等相关系统，实现院内诊疗信息与居民健康卡的关联。三是改造卫生计生各类业务信息系统（平台），满足基层和公卫机构用卡环境要求。对接居民健康卡卡管平台和银联系统，实现身份验证、实时监管、诊间结算等功能。四是改造各医疗卫生机构原有自助服务终端设备，实现对居民健康卡持卡患者的身份识别功能。

（五）发行居民健康卡。居民健康卡采用整体发行模式为主，合作银行网点零星发卡为辅。即以县市区为单位组织整体发卡为主，整体发卡遗漏人员采取银行网点零星发卡模式发放居民健康卡。

（六）开展健康扶贫应用。实现居民健康卡逐步取代医院诊疗卡，积极探索居民健康卡在公共卫生、疾病控制、血液管理、计划生育服务等业务中的应用，实现贫困人口住院治疗先诊疗后付费。利用居民健康卡开展签约服务确认登记与绩效考核，推动贫困家庭与乡村医生或乡镇卫生院医生签约服务。实行基本公共卫生服务签约医生包户负责制，开展以健康管理为主要内容的签约医生个性化服务。依托居民健康卡的身份识别、授权确认、信息归集、安全认证功能，为贫困人口优先开展远程医疗服务。

四、职责分工

（一）银联机构、发卡银行、医院合作银行职责。相关银行负责区域内各医疗机构居民健康卡发行应用环境改造和相关设施的经费投入；医院合作银行负责本银行已开展银医合作业务的医疗机构内部的系统改造经费投入；区域发卡银行负责区域内与发卡相关的设备、接口开发与对接实施、发卡与应用业务集成、卡管与密钥系统升级维护、信息采集等经费投入，会同市卫计委以市为单位进行相关项目和设备的招标采购；按标准配置相关设备；提供居民健康卡在医疗机构内金融功能的接口标准、规范和相关技术支持；配合居民健康卡发行、宣传与应用工作。

（二）县市区卫生计生局职责。争取本级政府财政经费与政策支持；负责区域内居民健康卡发放的组织、实施和宣传工作；负责与区域发卡银行的协调沟通；负责区域内公立医院在居民健康卡受理环境改造、与省平台互联互通两大工程项目上的行政与业务协调；对负责本区域的实施集成厂商提供行政资源支持；配合省、市卫计委进行工程实施的督查督办；指定本单位信息中心或信息化责任部门承担工程实施配合任务，配合省市做好工程实施、督导指导和过程监控以及培训组织工作。

（三）公立医院职责。负责内部系统改造相关经费筹措和人、财、物支持；负责提供机构内部健康卡受理环境改造和互联互通的必要工作环境和工作条件；负责与所在区域实施集成厂商一道，结合本院实际情况，会同本院所有信息系统厂商，商定信息系统改造的实施路径、技术方案和安全保障方案；负责与厂商就卡环境改造签订协议；负责本机构内部相关信息系统的原始数据质量，并对原始数据真实性和完整性负责。支持区域发卡银行建立结算账户和开展银医合作。

（四）各类医院信息系统承建商职责。按照省卫计委发布的接口标准和技术方案，在约定时间内完成医院内部健康卡受理环境改造、系统对接联调等任务；按规范要求提供平台所需数据或提供相关数据接口及数据读取权限；按统一模板与医院签订协议，与县市区卫计局签订协议，与相关单位签订项目实施数据安全保障协议。

（五）基层医疗卫生信息系统及各类业务系统承建商职责。接受省、市卫计委信息中心的业务和技术指导，在规定时间内完成相关信息系统的健康卡受理环境改造、系统联调等任务。保障数据与信息安全。

（六）居民健康卡周边产品供应商职责。负责提供工程所需各类接口文档；按中标所约定的时间、数量和质量提供相关产品和服务；服从各级卫生计生信息管理部门和区域实施集成商的组织、调度，配合进行医院信息系统改造和接口开发的系统联调工作。

五、经费安排

（一）发行居民健康卡所需信息采集（含信息采集系统建设）和制卡费用，卡管系统、医疗卫生机构信息系统卡应用接口开发与实施经费等，由区域发卡银行承担。

（二）应用居民健康卡所需各类机具设备以及健康卡信息交互所需前置服务器设备和相应网络安全设备采购或升级费用，可由医院、医院合作银行和区域发卡银行共同承担。

（三）公立医院内部信息系统软件卡受理环境改造费用主要由医院合作银行承担。

（四）医院信息系统接口开发与实施经费由省级财政解决一部分，不足部分由医院自筹经费解决。

（五）区域内居民健康卡发行组织工作经费，主要由各地地方财政负担。

六、保障措施

（一）加强组织领导。各县市区卫计局要成立相应工作协调机构，确保工程实施进度和质量保障。各公立医院及基层医疗机构要成立专门工作班子，全力推进居民健康卡应用工作。

（二）落实经费保障。各级卫生计生行政部门、合作银行、公立医疗机构要从大局出发，按照各自职责分工，确保工作所需相关经费安排落实到位。

（三）加强宣传引导。根据居民健康卡项目建设安排，制定宣传工作方案，策划和宣传居民健康卡建设工作。采取报纸、网络、电视等多种形式，加强宣传引导，指导医疗卫生机构充分利用居民健康卡，鼓励居民利用健康卡接受各类医疗卫生服务，提升居民健康卡的市民认知度和赞誉度，为顺利推进健康卡发放及应用营造良好环境。

（四）严控质量进度。各级卫生计生行政部门要采取周例会和月报告制度，定期研究解决健康卡发放、环境改造等工作中的问题。实行定期通报制度，对各地各单位工程实施进度、健康卡发放进度和数据质量进行排名通报。

（五）强化绩效考核。对实施进度滞后、实施质量不高的单位，定期通报批评，必要时采取约谈、通报上级主管部门、限制项目申报和资金拨付等措施，并将居民健康卡的发放和应用工作纳入市卫计委对委直属单位和县市区卫计局的重点工作考核，对配合不力、敷衍塞责、阻碍工期的各类厂商，经调查核实后予以黄牌警示并上报省卫计委。

附件： 省卫生计生委签约合作银行名单

附件

省卫生计生委签约合作银行名单

中国工商银行湖南省分行

中国建设银行湖南省分行

湖南省农村信用社联合社

中国民生银行股份有限公司长沙分行

上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行

中国交通银行湖南省分行

华融湘江银行股份有限公司

中国农业银行湖南省分行

中国银行湖南省分行

长沙银行