附件1

任务分工和进度安排表

| 序号 | 工 作 任 务 | 责 任 单 位 | 时间进度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、五分离、五规范 |  |  |  |
| 1 | 机构分离、规范综合监管关系；职能分离，规范行政委托和职责分工关系；资产财务分离，规范财产关系；人员管理分离，规范用人关系；党建、外事等事项分离，规范管理关系。 | 各业务主管单位，各行业协会商会 | 按试点批次及时间要求推进 |
| 二、稳妥开展试点 |  |  |  |
| 2 | 稳妥开展行业协会商会脱钩试点工作。 | 市民政局牵头 | 按试点批次及时间要求推进 |
| 3 | 对资产清查结果进行抽查监督，审计脱钩过程中财政资金使用情况。 | 市审计局 | 按试点批次及时间要求推进 |
| 4 | 建立督促检查机制，按照试点实施的计划进度，开展跟踪调研，及时了解情况，对试点成效进行评估，在实践中不断总结经验，进一步完善各项配套政策。 | 联合工作组 | 按试点批次及时间要求推进 |
| 三、制定相关配套文件（10个） |  |  |  |
| 5 | 制定关于全市性行业协会商会与行政机关脱钩后党建工作管理体制调整的实施办法、明确党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设的具体任务，切实加强党对行业协会商会党建工作的领导。 | 市委组织部牵头，市民政局（市社会组织党工委）配合 | 2016年7月底前完成 |
| 6 | 研究提出关于行业协会商会与行政机关脱钩涉及事业单位机构编制调整的意见。 | 市委编办牵头，市发改委、市经信委、市财政局、市人力资源社会保障局、市商务和粮食局、市国资委等单位配合 | 2016年7月底前完成 |
| 7 | 研究提出相关外事管理工作政策措施。 | 市旅游外侨民宗局牵头 | 2016年7月底前完成 |
| 8 | 制定行业公共信息平台建设方案。 | 市发改委牵头 | 2016年7月底前完成 |
| 9 | 制定全市性行业协会商会主要负责人任职管理办法。 | 市民政局（市社会组织党工委）牵头 | 2016年7月底前完成 |
| 10 | 制定行业协会商会资产清查和国有资产管理规定。 | 市财政局牵头 | 2016年7月底前完成 |
| 11 | 研究提出逐步取消行业协会商会财政拨款的具体操作办法。 | 市财政局牵头 | 2016年7月底前完成 |
| 12 | 研究提出购买行业协会商会服务的具体措施。 | 市财政局牵头，市发改委配合 | 2016年7月底前完成 |

| 序号 | 工 作 任 务 |  | 责 任 单 位 |  | 时间进度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 制定清理腾退全市性行业协会商会占用行政办公用房的具体方法。 |  | 市财政局牵头 |  | 2016年7月底前完成 |  |
| 14 | 制定行业协会商会综合监管办法。 |  | 市发改委、市民政局牵头 |  | 2016年7月底前完成 |  |
| 四、完善支持政策 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 完善政府购买服务机制，支持行业协会商会转型发展。鼓励各有关部门按照《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发[2013]96号）、《湖南省人民政府关于推进政府购买服务工作的实施意见》（湘政发[2014]20号）和《衡阳市人民政府关于推进政府购买服务工作的实施意见》（衡政发[2015]5号）要求，向符合条件的行业协会商会和其他社会力量购买服务，及时公布购买服务事项和相关信息，加强绩效管理。 |  | 市财政局牵头，市发改委配合 |  | 全年工作 |  |
| 16 | 完善行业协会商会价格政策。按照行政事业性收费管理的有关规定，规范行业协会商会承接政府委托的行政事业性收费事项。 |  | 市发改委牵头，市财政局配合 |  | 全年工作 |  |
| 17 | 落实有关税收政策。对符合条件的非营利组织落实企业所得税优惠政策。 |  | 市国税局、市地税局 |  | 全年工作 |  |
| 18 | 鼓励行业协会商会参与制定相关立法、政府规划、公共政策、行业标准和行业数据统计等事务。充分发挥行业协会商会在行业指南制定、行业人才培养、共性技术平台建设、第三方咨询评估等方面作用，完善对行业协会商会服务创新能力建设的支持机制。 |  | 市民政局牵头，市政府法制办、市发改委、各行业主管部门配合 |  | 全年工作 |  |
| 19 | 全市性行业协会商会的有关行业统计数据，按原规定报送市统计局。行业协会商会应按原渠道向行业管理部门报送相关行业数据和信息。 |  | 市统计局牵头，行业主管部门配合 |  | 全年工作 |  |
| 20 | 建立行业公共信息交汇平台，整合全市性行业协会商会的有关数据，为政府制定和实施相关政策提供信息服务，为行业协会商会提供必要的行业信息和数据。 |  | 市发改委牵头 |  | 全年工作 |  |
| 21 | 建立行业协会商会在进出口贸易和对外经济交流、企业“走出去”、应对贸易摩擦等事务中，发挥协调、指导、咨询、服务作用。鼓励行业协会商会积极搭建促进对外贸易和投资等服务平台，帮助企业开拓国际市场。 |  | 市商务和粮食局牵头，市工商联配合 |  | 全年工作 |  |
| 五、完善综合监管体制 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 加快推进行业协会商会立法工作。 |  | 市政府法制办牵头 |  | 全年工作 |

| 序号 | 工 作 任 务 |  | 责 任 单 位 |  | 时间进度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 行业协会商会脱钩后，按程序修改章程并报民政部门备案。 |  | 市民政局牵头 |  | 全年工作 |  |
| 24 | 健全行业协会商会退出机制，在实施脱钩中对职能不清、业务开展不正常、不适应经济社会发展的行业协会商会依法予以撤销。鼓励和促进行业协会商会间公平有序竞争。 |  | 市民政局牵头 |  | 全年工作 |  |
| 25 | 制定行业协会商会综合监管办法，健全监督管理机制。 |  | 市发改委、市民政局牵头 |  | 全年工作 |  |
| 26 | 依照相关登记管理法规，对行业协会商会加强登记审查、监督管理和执法检查，强化对主要负责人任职条件和任用程序的监督管理。 |  | 市民政局牵头 |  | 全年工作 |  |
| 27 | 对政府购买行业协会商会服务的资金和行为进行评估和监管。 |  | 市财政局牵头 |  | 全年工作 |  |
| 28 | 对行业协会商会使用的国有资产进行登记和监管。 |  | 市财政局牵头 |  | 全年工作 |  |
| 29 | 对行业协会商会涉税行为进行稽查和监管。 |  | 市国税局、市地税局牵头 |  | 全年工作 |  |
| 30 | 对行业协会商会依法进行审计监督。 |  | 市审计局牵头 |  | 全年工作 |  |
| 31 | 对行业协会商会收费及价格行为进行监管。 |  | 市发改委牵头 |  | 全年工作 |  |
| 32 |  | 加强对行业协会商会组织论坛、评比、达标、表彰等活动的监督。 |  | 市民政局牵头 |  | 全年工作 |
| 33 |  | 加强对行业协会商会的政策和业务指导，并按职能履行相关监管责任。 |  | 各行业主管部门 |  | 全年工作 |
| 34 |  | 加强对行业协会商会的监督执纪问责。 |  | 市纪委、市人民检察院 |  | 全年工作 |
| 35 |  | 探索建立专业化、社会化的第三方监督机制。 |  | 市民政局牵头 |  | 全年工作 |
| 36 |  | 建立行业协会商会信用承诺制度，完善行业协会商会的信用记录，建立综合信用评级制度。对行业协会商会的信用情况开展社会评价，评价结果向社会公布。 |  | 市发改委牵头，市民政局配合 |  | 全年工作 |
| 37 |  | 建立健全行业协会商会信息公开和年度报告制度，接受社会监督。 |  | 市民政局牵头 |  | 全年工作 |

| 序号 | 工 作 任 务 | 责 任 单 位 | 时间进度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 38 | 推动行业协会商会按照建立现代社会组织要求，建立和完善产权清晰、权责明确、运转协调、制衡有效的法人治理结构。健全行业协会商会章程审核备案机制，完善以章程为核心的内部管理制度，健全会员大会（会员代表大会）、理事会（常务理事会）制度，建立和健全监事会（监事）制度。落实民主选举、差额选举和无记名投票制度。鼓励选举企业家担任行业协会商会理事长，探索实行理事长（会长）轮值制，推行秘书长聘任制。实施法定代表人述职、主要负责人任职前公示和过错责任追究制度。 | 市民政局牵头 | 全年工作 |
| 39 | 在重要的行业协会商会试行委派监事制度，委派监事履行监督和指导职责，督促行业协会商会落实宏观调控政策和行业政策。 | 市民政局牵头 | 全年工作 |